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INFORME REFUNDIDO SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Introducción

El presente informe refundido resume los avances logrados y la información financiera aportada a la Secretaría por los organismos bilaterales y de ejecución[footnoteRef:3] al 31 de diciembre de 2022 en sus respectivos informes de avance.[footnoteRef:4] [3:  Informaron sobre la marcha de sus actividades Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, España, el PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial (documentos UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/15 a UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/19).]  [4:  El Comité Ejecutivo solicitó información detallada sobre cada proyecto, con copia impresa disponible a pedido (decisión 19/23). La base de datos para los informes refundidos sobre la marcha de las actividades está a disposición del Comité en el intranet, en formato Microsoft Excel.] 

El informe refundido y los informes de avance de los organismos bilaterales y de ejecución abarcan la totalidad de las sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal. Dado que los proyectos y actividades relativas a los HFC se financian con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral o bien a las contribuciones voluntarias adicionales realizadas por 17 países no acogidos al artículo 5 a fin de prestar apoyo inmediato a la aplicación de la Enmienda de Kigali,[footnoteRef:5] dichos proyectos se informan por separado según el origen del financiamiento. El análisis contenido en el presente documento se hace con referencia a toneladas PAO para todas las sustancias controladas salvo los HFC, los que se expresan en toneladas de CO2 equivalente.[footnoteRef:6] [5:  En su 77ª reunión, el Comité Ejecutivo aceptó y agradeció las contribuciones adicionales anunciadas por 17 países no acogidos al artículo 5 a fin de prestar apoyo inmediato a la aplicación de la Enmienda de Kigali, destacando que éstas tendrían carácter extraordinario y no sustituirían a las contribuciones de los donantes. Los aportantes fueron Alemania, Australia, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia y Suiza.]  [6:  Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/12 a) iv), el informe de avance presentado a la 93ª reunión incluye la medición de HFC en toneladas de CO2 equivalente.] 

Análisis efectuado por la Secretaría

La Secretaría examinó por separado cada informe anual sobre la marcha de las actividades presentado por los organismos bilaterales y de ejecución. Dicho análisis se basó en los hitos establecidos para proyectos con y sin inversión, entre ellos firma de los acuerdos, fecha del primer desembolso, estado de la compra e instalación de equipos, estado de los servicios proporcionados, incluyendo capacitación de técnicos en refrigeración y personal de aduanas, nivel de desembolso de los fondos aprobados, cierre operativo y financiero del proyecto y reintegro de los saldos remanentes.
Dicho análisis evidenció algunos reparos, entre ellos acuerdos sin firmar, falta de un encargado nacional del ozono, falta de informes de avance financiero, atrasos en los procesos de adquisición debido principalmente a problemas en la cadena de suministro, déficit de tecnologías alternativas en el mercado nacional y problemas de seguridad interior. Todos los proyectos con reparos mostraban bajas tasas de desembolso de fondos y/o requirieron prorrogar la fecha de término prevista. Se constató que en el año 2022 las actividades de ejecución de proyectos estaban en general volviendo a la normalidad después de dos años complejos tras la pandemia del Covid-19.
Sobre los proyectos y actividades con reparos, la Secretaría y los organismos bilaterales y de ejecución sostuvieron intercambios que permitieron resolver satisfactoriamente varios de ellos. Para aquellos proyectos y actividades con reparos que no pudieron resolverse, se trataron y acordaron con los organismos bilaterales o de ejecución las recomendaciones que se proponen a la consideración del Comité Ejecutivo. Los proyectos y actividades cuya fecha de término se solicita prorrogar constan en los documentos principales; los proyectos con reparos[footnoteRef:7] figuran en el Anexo III de cada informe de avance presentado por los organismos. Estas recomendaciones serán discutidas en la 93ª reunión durante las deliberaciones acerca del informe de avance presentado por cada organismo. [7:  Excluye aquellos tratados en las propuestas de proyecto, en los informes sobre proyectos con requisitos específicos de información (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/20 and UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/21) , o en el informe sobre demoras en la presentación de tramos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24).] 

Conforme lo dispone la decisión 84/45 c), la Secretaría detalló los componentes de acuerdos plurianuales con demoras en la ejecución e informó al respecto a los correspondientes organismos bilaterales y de ejecución. Las recomendaciones de la Secretaría constan en el Anexo III de cada informe de avance presentado por los organismos.
El presente documento consta de las siguientes secciones:
I. Proyectos para todas las sustancias controladas aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Se presenta un resumen del avance en la ejecución de proyectos en el año 2022 y acumulado desde 1991 para todas las sustancias controladas por el Protocolo de Montreal, incluyendo las del Anexo F (HFC). Se analiza el estado de ejecución de cada proyecto en curso[footnoteRef:8] a nivel país y se señalan los que muestran demoras en su ejecución y sus potenciales efectos sobre la eliminación de sustancias controladas, así como aquellos con reparos que el Comité Ejecutivo deberá considerar. [8:  Proyectos en curso son todos los que estaban en ejecución al 31 de diciembre de 2022. Los principales indicadores de avance son porcentaje desembolsado, porcentaje de proyectos con desembolso iniciado, fondos que se prevé desembolsar al cierre del ejercicio como porcentaje de los recursos aprobados, demora promedio proyectada en la ejecución y los antecedentes que figuran en la columna “Observaciones” de la base de datos de informes de avance.] 

II.	Proyectos sobre sustancias del Anexo F (HFC) aprobados en el marco de contribuciones voluntarias adicionales para apoyo inmediato a la reducción de HFC.[footnoteRef:9] [9:  Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/12 b), el Anexo V al presente documento detalla los objetivos, estado de ejecución, principales conclusiones y experiencias recogidas, volumen de HFC eliminado (cuando corresponda), nivel de fondos aprobados y desembolsados, y posibles problemas en el cierre de proyectos y actividades.] 

III.	Observaciones de la Secretaría.

IV.	Recomendación.

Los informes de avance de los organismos bilaterales o de ejecución no presentan cuestiones relativas a políticas a seguir a la consideración del Comité Ejecutivo. El análisis de los informes de avance hecho por la Secretaría tampoco evidenció inquietudes de esta naturaleza.
I.	Proyectos para todas las sustancias controladas aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral

I.1	Avances logrados en la ejecución de proyectos en el año 2022 y acumulados desde 1991 a la fecha

Como se muestra en el Cuadro 1, al 31 de diciembre de 2022 el Comité Ejecutivo había aprobado 3.960 millones de $EUA en proyectos de organismos bilaterales y de ejecución, cifra consistente en 3.540 millones de $EUA para la ejecución de proyectos con y sin inversión y 416.75 millones de $EUA para gastos de apoyo.
Cuadro 1. Financiamiento aprobado por sector y organismo al 31 de diciembre de 2022 ($EUA)
	Sector
	PNUD
	PNUMA
	ONUDI
	Banco Mundial
	Bilateral
	Total

	Aerosoles
	26.054.838
	882.689
	34.397.921
	22.984.030
	2.051.914
	86.371.392

	Destrucción
	3.606.279
	190.040
	3.805.540
	400.000
	1.526.282
	9.528.140

	Espumas
	173.220.709
	0
	89.066.904
	136.059.064
	8.093.731
	406.440.407

	Halones
	4.996.975
	767.640
	1.780.369
	70.221.038
	6.147.361
	83.913.384

	Planes reducción HFC
	3.755.000
	5.367.000
	4.194.000
	665.000
	609.000
	14.590.000

	Fumigantes
	20.081.243
	2.614.366
	78.028.741
	5.837.887
	18.226.925
	124.789.160

	Múltiples sectores
	0
	0
	139.440
	2.341.168
	0
	2.480.608

	Otros
	0
	0
	11.317.246
	5.059.360
	0
	16.376.606

	Planes de eliminación
	387.379.811
	75.583.006
	388.710.642
	212.206.926
	76.107.711
	1.139.988.096

	Agentes de procesos
	1.286.923
	0
	6.337.359
	114.342.497
	0
	121.966.778

	Producción
	1.056.000
	0
	50.638.105
	400.893.496
	10.000.000
	462.587.601

	Refrigeración
	139.623.080
	13.956.016
	182.310.825
	180.259.970
	40.910.116
	557.060.008

	Varios
	69.897.960
	285.842.159
	21.904.344
	29.413.466
	4.759.718
	411.817.647

	Solventes
	63.699.996
	198.860
	23.247.443
	10.237.394
	2.512.738
	99.896.432

	Esterilizantes
	417.628
	0
	0
	661.227
	0
	1.078.855

	Subtotal
	895.076.443
	385.401.777
	895.878.878
	1.191.582.522
	170.945.495
	3.538.885.115

	Gastos de apoyo
	124.211.639
	31.796.964
	119.222.126
	124.964.722
	16.559.425
	416.754.876

	Total
	1.019.288.082
	417.198.741
	1.015.101.004
	1.316.547.244
	187.504.921
	3.955.639.991



En 2022 se aprobaron 219 nuevos proyectos y actividades, nivel de financiamiento con el que se espera eliminar 480.236 toneladas PAO y 536.630 toneladas de CO2 equivalente[footnoteRef:10] de consumo y producción. El Anexo I muestra el estado de la ejecución de proyectos por país en el año 2022. [10:  Considera proyectos de inversión por un total de 345.8 tm de HFC.] 

El Cuadro 2 resume el estado de situación de los proyectos implementados y los fondos desembolsados por tipo de proyecto al 31 de diciembre de 2022. El Anexo II presenta un análisis de la información desde 1991 a la fecha.
Cuadro 2. Ejecución de proyectos al 31 de diciembre de 2022, por tipo
	Tipo
	Número de proyectos*
	Financiamiento ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados
(%)
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolsado (%)

	Programas país
	165
	165
	100
	7.266.559
	7.266.559
	0
	100

	Actividades de demostración
	134
	133
	99
	61.250.021
	60.555.853
	694.168
	99

	Fortalecimiento institucional
	1.405
	1.260
	90
	168.946.734
	150.207.319
	18.739.414
	89

	Inversión
	3.246
	3.000
	92
	2.786.454.101
	2.626.413.978
	160.040.125
	94

	Preparación proyectos
	1.913
	1.725
	90
	103.334.725
	88.794.854
	14.539.873
	86

	Asistencia técnica
	1.987
	1.790
	90
	385.826.211
	348.423.465
	37.402.747
	90

	Capacitación
	324
	324
	100
	25.806.764
	25.806.763
	1
	100

	Total
	9.174
	8.397
	92
	3.538.885.115
	3.307.468.792
	231.416.327
	93


* No incluye proyectos cerrados y transferidos.
** No incluye gastos de apoyo.

La ejecución de proyectos y actividades por parte de los organismos bilaterales y de ejecución para el año 2022 y acumulada desde 1991 al 31 de diciembre de 2022 se resume de la siguiente manera:
Eliminación:[footnoteRef:11] En 2022 se eliminaron 645.5[footnoteRef:12] tons. PAO y cero tons. de CO2 equivalente de consumo, aprobándose para eliminación 1.435 tons. PAO de consumo y 5.947 tons. PAO de producción. Desde 1991 a la fecha se han eliminado 292.732 tons. PAO y 305.336 tons. de CO2 equivalente de consumo y 205.377 tons. PAO de producción de un total de 480.236 tons. PAO y 536.630 tons. de CO2 equivalente estimadas según los proyectos aprobados (exceptuando los cancelados y transferidos); [11:  La eliminación de SAO se expresa en toneladas PAO y la de HFC en toneladas de CO2 equivalente.]  [12:  La eliminación lograda en el año 2022 por proyectos relativos a los HFC fue igual a cero.] 

Desembolsos y aprobaciones: En 2022 se desembolsaron 78.04 millones de $EUA sobre un total de 78.3 millones de $EUA proyectados según el informe sobre la marcha de las actividades para el año 2021, lo que representa el 99.7 por ciento de lo previsto. En el acumulado, se han desembolsado 3.310 millones de $EUA de un total aprobado de 3.540 millones de $EUA (exceptuando gastos de apoyo), lo que representa el 93 por ciento de lo previsto. En 2022 se aprobaron 85.77 millones de $EUA para fines de ejecución;
Rentabilidad (en PAO):[footnoteRef:13] Desde 1991 a la fecha, la rentabilidad promedio fue de 8.04 $EUA/kg para proyectos de inversión que generaron reducciones permanentes en el consumo y de 4.58 $EUA/kg para el sector producción. La rentabilidad promedio de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 5.22 $EUA/kg en proyectos terminados y de 19.13 $EUA/kg en proyectos en curso; [footnoteRef:14] [13:  Considera proyectos de inversión por 345.8 tm de HFC. No se incluye la rentabilidad en CO2 equivalente debido al bajo número de proyectos aprobados.]  [14:  La mayor rentabilidad de los proyectos en curso se debe en gran parte a los menores valores PAO de los HCFC y al método utilizado por los organismos para asignar la eliminación. La rentabilidad de los acuerdos plurianuales relativos a PGEH es de 56.53 $EUA/kg PAO. Para la etapa I de los planes de gestión para eliminar la producción de HCFC la rentabilidad es de 23.93 $EUA/kg PAO y para la etapa II de 4.16 $EUA/kg PAO.] 

Número de proyectos terminados: En 2022 se concluyeron 249 proyectos. Desde 1991 a hoy se han concluido 8.397 proyectos de los 9.174 financiados por el Fondo Multilateral (exceptuando cerrados y transferidos), lo que representa el 92 por ciento del total;
Diligencia en la entrega, proyectos de inversión: En 2022 los proyectos concluyeron en promedio 53 meses después de su aprobación. Desde 1991 a la fecha, el plazo promedio de término de proyectos de inversión ha sido de 38 meses después de su aprobación. El primer desembolso se produjo, en promedio, 14 meses después de su aprobación;
Diligencia en la entrega, proyectos sin inversión: En 2022 los proyectos concluyeron en promedio 42 meses después de su aprobación. Desde 1991 a la fecha, el plazo promedio de término de proyectos de inversión ha sido de 38 meses después de su aprobación. El primer desembolso se produjo, en promedio, 12 meses después de su aprobación;
Preparación de proyectos: De 1.913 actividades de preparación de proyectos aprobadas al cierre de 2022, han concluido 1.725, quedando 188 pendientes. En 2022 se aprobaron 58 actividades de preparación y se terminaron 45;
Demoras en la ejecución: Al cierre de 2022 estaban en curso un total de 777 proyectos con un retraso promedio de 10 meses. De estos, 104 catalogados como “con demoras en la ejecución”[footnoteRef:15] están afectos al procedimiento de cancelación (están exentos los proyectos de demostración, de preparación de proyectos y de fortalecimiento institucional); y [15:  Proyectos aprobados a 18 meses plazo con un desembolso inferior al 1 por ciento o sin terminar 12 meses después de la fecha prevista en el informe de avance (decisión 22/61). Conforme a la decisión 84/45 c), los componentes de acuerdos plurianuales están sujetos al procedimiento de cancelación.] 

Acuerdos plurianuales: En 2022 estaban en ejecución un PGEPH, 151 PGEH, un acuerdo para la aplicación de la Enmienda de Kigali y dos para el control y eliminación de emisiones de HFC-23. Desde 1991 a la fecha se han aprobado 449 acuerdos y concluido 294, lo que representa el 65 por ciento del total. El Anexo IV resume el financiamiento total aprobado y desembolsado para actividades relativas a PGEH a nivel país.
Los avances logrados por los organismos bilaterales y de ejecución a partir del año 1991 se resumen en el Cuadro 3.
Cuadro 3. Avances logrados por los organismos bilaterales y de ejecución desde 1991 a la fecha
	Eliminación lograda
	Desembolso ($EUA)
	Rentabilidad
promedio
($EUA/kg)
	Número
de proyectos 
	Diligencia en
la entrega (meses)
	Demora promedio
(meses)
	Nº de acuerdos plurianuales

	Tons. PAO*
	Tons. CO2 eq.
	
	Consumo
	Producción
	Aprobado
	Terminado
	Inversión
	Sin inversión
	
	Aprobado
	 Terminado

	498.109
	 305.336
	3.307.468.792
	8.04
	4.58
	9.174
	8.397
	38
	38
	10
	449
	294



Proyectos relativos a los HFC

Al 31 de diciembre de 2022, el Comité Ejecutivo había aprobado 181 proyectos relativos a HFC con cargo a contribuciones ordinarias (11 de inversión, 138 de preparación y 32 de asistencia técnica) por un total de 26.317.785 $EUA (exceptuando gastos de apoyo). El estado de situación de estos proyectos se resume en el Cuadro 4 y los datos respectivos son los que se exponen en los párrafos 9 a 13.
Cuadro 4. Proyectos relativos a HFC aprobados con cargo a contribuciones ordinarias
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiamiento ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados
(%)
	Aprobados
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolsado (%)

	Inversión**
	11
	4
	36
	7.247.922
	5.270.534
	1.977.388
	73

	Preparación de proyectos
	138
	4
	3
	14.789.510
	2.069.657
	12.719.853
	14

	Asistencia técnica 
	32
	28
	88
	4.280.353
	2.840.094
	1.440.260
	66

	Total
	181
	36
	20
	26.317.785
	10.180.286
	16.137.501
	39


* No incluye gastos de apoyo.
** Se eliminaron 213.3 tm de HFC (305.336 tons. de CO2 equivalente) de 345.8 tm (536.630 tons. de CO2 equivalente).
Al cierre de 2022, de los 181 proyectos se han concluido cuatro de inversión, cuatro de preparación de proyectos y 28 de asistencia técnica para actividades de apoyo. De los otros cuatro proyectos de asistencia técnica en curso, dos son para actividades de apoyo, se prorrogó la fecha de término de uno y se espera que el otro concluya durante el año en curso. Los restantes dos proyectos de asistencia técnica debiesen terminar en 2024 y 2026, en tanto que los restantes siete proyectos de inversión debiesen concluir entre 2023 y 2025. De las 134 actividades de preparación de proyectos en curso, 128 son para planes de aplicación de la Enmienda de Kigali y se prevé terminarlas entre 2023 y 2025. Las seis restantes corresponden a proyectos de inversión en planes de aplicación de la Enmienda y debiesen quedar terminadas entre 2023 y 2024.
En el acumulado, del financiamiento total aprobado de 26.317.785 $EUA (exceptuando gastos de apoyo), se han desembolsado 10.180.286 $EUA, lo que arroja una tasa de desembolso del 39 por ciento.
En el Anexo III se informa sobre la totalidad de los proyectos y actividades relativas a HFC en curso en el marco del Fondo Multilateral a nivel país, sin perjuicio del origen del financiamiento, indicándose además el estado de ratificación de la Enmienda de Kigali y del sistema de licencias de HFC.
I.2	Materias identificadas en la ejecución de proyectos durante el año 2022

Según las fechas de término previstas en el informe de avance 2021 y de los resultados informados en los informes de avance del año 2022, los organismos bilaterales y de ejecución han ejecutado el 67 por ciento de los proyectos previstos para el año 2022. De los 444 proyectos en curso (sin contar los de fortalecimiento institucional y preparación de proyectos) en 132 casos se modificó la fecha de término después de publicado el informe de avance del año 2021.
En el año 2022 los organismos bilaterales y de ejecución tuvieron una tasa general de desembolso del 99,7 por ciento. En 62 países y regiones la tasa de desembolso fue superior al 85 por ciento y en otros 30 inferior al 50 por ciento.
En total, a los organismos bilaterales y de ejecución se les solicita informar en la 94ª reunión sobre 104 proyectos con demoras en la ejecución y 16 proyectos o tramos de acuerdos plurianuales de renovación de proyectos de fortalecimiento institucional, preparación de PGEH, planes de aplicación de la Enmienda de Kigali y asistencia técnica para informes de verificación, respecto de los cuales se recomienda solicitar informes de situación.
II.	Proyectos de apoyo inmediato a la reducción de HFC aprobados en el marco de contribuciones voluntarias adicionales
Al 31 de diciembre de 2022 el Comité Ejecutivo había aprobado 144 proyectos relativos a los HFC en el marco de contribuciones voluntarias adicionales, por un monto de 23.6 millones de $EUA (exceptuando gastos de apoyo). El Cuadro 5 resume el estado de situación de estos proyectos.
Cuadro 5. Estado de situación de proyectos aprobados relativos a los HFC al cierre del año 2022
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiamiento ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados
(%)
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolsado
(%)

	Inversión**
	6
	6
	100
	8.488.843
	7.040.121
	1.448.722
	83

	Preparación de proyectos
	10
	10
	100
	214.781
	214.781
	0
	100

	Asistencia técnica y actividades de apoyo
	128
	127
	99
	14.898.856
	13.377.607
	1.521.250
	90

	Total
	144
	143
	99
	23.602.480
	20.632.509
	2.969.972
	87


* No incluye gastos de apoyo.
** Se eliminaron 678.8 tm de HFC (970.373 tons. de CO2 equivalente) de 775.4 tm (1.108.442 tons. de CO2 equivalente).

De los 144 proyectos aprobados al cierre del 2022, se han terminado seis de inversión, diez de preparación de proyectos y 127 actividades de apoyo. Se prorrogó la fecha de término de las restantes actividades de apoyo en curso, las que se espera finalicen durante el año 2023.
En el acumulado, del financiamiento total aprobado de 23.602.480 $EUA, se han desembolsado 20.632.509 $EUA (exceptuando gastos de apoyo), lo que arroja una tasa de desembolso del 87 por ciento.
Realizado el proceso de evaluación, el restante proyecto relativo a actividades de apoyo se cataloga como demorado y se agrega al Anexo III del informe de avance del PNUMA.
Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/12 b) y c), en el Anexo V se presenta un detallado informe sobre proyectos de inversión relativos a HFC y a actividades de apoyo a la eliminación de HFC en países del artículo 5 financiadas con cargo a las contribuciones adicionales de 17 partes no acogidas al artículo 5. Quedando solamente un proyecto en curso, éste será el último informe de avance sobre proyectos financiados por contribuciones adicionales para apoyo inmediato a la eliminación de HFC.
III.	Observaciones de la Secretaría
La Secretaría tomó nota del retraso experimentado por ciertos proyectos y tramos de los PGEH por motivos operativos. Conforme a lo dispuesto en la decisión 82/11 b), corresponde al Comité Ejecutivo autorizar la prórroga del cierre de estos proyectos a fechas que van no más allá del 31 de diciembre de 2024. Las recomendaciones para prorrogar la fecha de término de los PGEH de Egipto (Alemania), Dominica (PNUMA), Jordania (ONUDI y Banco Mundial) y Sudán (ONUDI) constan en los informes de avance de los organismos bilaterales y de ejecución, o en su caso en la propuesta de proyecto.
Los organismos han informado las medidas específicas que han adoptado para hacer frente a las demoras en la ejecución de las actividades, las que incluyen un análisis de las causas de fondo e información sobre cómo evitar su repetición. Tal como se señalaba en el informe de avance del año 2021, entre los principales problemas detectados se destacan los retrasos en la adquisición y distribución de equipos, principalmente debido a la naturaleza altamente técnica de muchos de ellos; la lenta aceptación por parte del mercado de tecnologías de bajo PCA; cambios estructurales en el Gobierno o en las oficinas nacionales del ozono (ONO) y la compleja situación política y de seguridad, y retrasos en la presentación de informes debido a falta de capacidad de las ONO. Entre las principales medidas adoptadas se cuentan la definición de procedimientos para la oportuna adquisición de equipos a través de acuerdos de largo plazo con proveedores calificados, estrecha coordinación con las ONO y la industria y ejecución de programas segmentados para promover la adopción de tecnologías de bajo PCA, eliminación de obstáculos técnicos y operativos con actividades y proyectos que promuevan la adopción de dichas alternativas, estrecha coordinación con el Gobierno y definición de planes de acción para abordar materias administrativas, capacitación y reforzamiento de las capacidades de las ONO, y participación de autoridades de gobierno en temas relativos al seguimiento y notificación de avances operativos.
Integración de la perspectiva de género[footnoteRef:16] [16:  El Comité Ejecutivo solicitó a los organismos bilaterales y de ejecución agregar a los informes anuales de avance un resumen de los principales resultados logrados en materia de integración de la perspectiva de género según los antecedentes disponibles al año 2023 (decisión 90/48 d)).] 


A nivel tanto interno como de proyectos y de oficinas nacionales del ozono, cada agencia ha adoptado medidas destinadas a hacer realidad la política operativa de integración de género del Fondo Multilateral. Estas medidas apuntan principalmente a tareas de sensibilización y extensión hacia las ONO y otras contrapartes sobre la política de integración y las medidas necesarias para lograr un mejor equilibrio de género en los proyectos. Las agencias trabajan de consuno con las contrapartes y unidades de proyecto nacionales a fin de asegurar una adecuada comprensión de la política de integración de género, que las actividades fomenten la participación de la mujer a todo nivel (como asesoras, gestoras de proyectos o pasantes), que se trabaje con las partes intervinientes en el acopio de datos desglosados por género y que se adopten e implementen medidas para enfrentar los desafíos que plantea la implementación de la política de género. En las reuniones de las redes regionales del Programa de Asistencia al Cumplimiento, el PNUMA realiza además sesiones orientadas a promover la política de integración de género y las medidas que deben adoptarse para su efectiva implementación.
IV.	Recomendación

El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno tomar nota de:
El informe refundido sobre la marcha de las actividades del Fondo Multilateral al 31 de diciembre de 2022 que recoge el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14;
Con satisfacción, los esfuerzos realizados por los organismos bilaterales y de ejecución para informar las actividades realizadas durante el año 2022; y
Que los organismos bilaterales y de ejecución informarán a la 94ª reunión sobre 105 proyectos con demoras en la ejecución y 16 proyectos en curso sobre los cuales se recomienda solicitar informes de situación adicionales, según se indica en el Anexo III del informe sobre la marcha de las actividades de cada organismo.
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de las decisiones que el Comité pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I

ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PAÍS, AÑO 2022

1. El Cuadro 1 del presente Anexo I presenta el estado de ejecución de los proyectos por país para 2022 en cuanto a eliminación lograda, desembolsos previstos y efectuados y cierre de proyectos.
Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos, año 2022
	País
	Eliminación
(tons. PAO)
	Eliminación
(tons. CO2 equivalente)*
	Desembolso proyectado
($EUA)
	Desembolso real
($EUA)
	Desembolso
por sobre lo previsto
(%)
	Proyectos previstos terminados
(%)**

	Afganistán
	0.0
	0
	305.975
	134.324
	44
	0

	Albania
	0.0
	0
	178.224
	154.516
	87
	100

	Argelia
	0.0
	0
	58.002
	57.316
	99
	100

	Angola
	2.0
	0
	393.426
	57.847
	15
	33

	Antigua y Barbuda
	0.0
	0
	30.000
	0
	0
	0

	Argentina
	18.4
	0
	906.041
	891.132
	98
	100

	Armenia
	0.0
	0
	93.243
	192.601
	207
	 

	Bahamas
	0.0
	0
	81.069
	10.038
	12
	67

	Bahrein
	0.0
	0
	253.256
	192.504
	76
	100

	Bangladesh
	5.0
	0
	913.036
	1.548.561
	170
	80

	Barbados
	0.0
	0
	51.187
	9.838
	19
	50

	Belice
	0.0
	0
	112.595
	122.035
	108
	100

	Benin
	0.1
	0
	64.250
	129.703
	202
	100

	Bhután
	0.0
	0
	61.940
	27.499
	44
	100

	Estado Plurinacional de Bolivia
	0.4
	0
	156.475
	141.982
	91
	 

	Bosnia y Herzegovina
	0.6
	0
	93.280
	50.712
	54
	100

	Botswana
	0.1
	0
	248.231
	78.009
	31
	33

	Brasil
	23.1
	0
	3.332.910
	3.141.410
	94
	100

	Brunei Darussalam
	0.5
	0
	139.475
	101.890
	73
	100

	Burkina Faso
	0.0
	0
	62.171
	67.928
	109
	0

	Burundi
	0.0
	0
	77.750
	55.775
	72
	100

	Cabo Verde
	0.0
	0
	58.250
	15.000
	26
	 

	Camboya
	0.0
	0
	131.043
	181.330
	138
	50

	Camerún
	0.3
	0
	251.718
	196.175
	78
	 

	República Centroafricana 
	0.0
	0
	30.000
	60.000
	200
	100

	Chad
	0.0
	0
	36.250
	84.144
	232
	100

	Chile
	17.9
	0
	592.448
	396.218
	67
	40

	China
	90.2
	0
	22.073.709
	24.648.036
	112
	20

	Colombia
	2.8
	0
	1.082.196
	492.577
	46
	57

	Comoras 
	0.0
	0
	27.750
	60.035
	216
	100

	Congo 
	0.0
	0
	46.350
	105.130
	227
	50

	Islas Cook 
	0.0
	0
	129.093
	46.062
	36
	100

	Costa Rica
	0.0
	0
	220.707
	251.205
	114
	50

	Cote d’Ivoire
	10.7
	0
	180.000
	462.670
	257
	100

	Cuba
	0.0
	0
	257.199
	277.708
	108
	100

	RPD de Corea 
	0.0
	0
	3
	20.548
	684.931
	 

	RD del Congo 
	0.0
	0
	155.438
	104.800
	67
	 

	Djibouti
	0.0
	0
	16.135
	2.020
	13
	100

	Dominica
	0.0
	0
	136.512
	0
	0
	20

	República Dominicana 
	0.0
	0
	497.404
	694.903
	140
	0

	Ecuador
	0.0
	0
	380.000
	458.930
	121
	0

	Egipto
	13.3
	0
	2.303.689
	1.726.707
	75
	80

	El Salvador
	0.0
	0
	286.831
	158.923
	55
	100

	Guinea Ecuatorial
	0.0
	0
	38.358
	3.576
	9
	50

	Eritrea
	0.0
	0
	31.251
	60.012
	192
	100

	Reino de Eswatini
	0.0
	0
	141.850
	95.609
	67
	100

	Etiopía
	0.0
	0
	115.551
	56.103
	49
	100

	Fiji
	0.0
	0
	223.200
	77.813
	35
	67

	Gabón
	4.9
	0
	77.250
	119.664
	155
	67

	Gambia 
	0.0
	0
	122.751
	62.424
	51
	 

	Georgia
	0.0
	0
	114.358
	90.451
	79
	100

	Ghana
	20.9
	0
	322.334
	151.188
	47
	100

	Granada
	0.0
	0
	88.961
	57.764
	65
	100

	Guatemala
	0.4
	0
	177.484
	118.249
	67
	 

	Guinea
	0.0
	0
	62.465
	9.323
	15
	100

	Guinea-Bissau
	0.0
	0
	41.750
	64.880
	155
	0

	Guyana
	0.0
	0
	130.032
	57.435
	44
	0

	Haití
	0.0
	0
	93.568
	63.555
	68
	100

	Honduras
	0.4
	0
	129.250
	229.855
	178
	100

	India
	17.3
	0
	4.818.436
	6.683.092
	139
	75

	Indonesia
	0.0
	0
	1.593.853
	775.244
	49
	40

	República Islámica de Irán
	10.2
	0
	1.428.837
	1.787.662
	125
	50

	Iraq
	0.0
	0
	1.017.051
	566.852
	56
	 

	Jamaica
	0.0
	0
	141.559
	135.827
	96
	100

	Jordania
	0.0
	0
	547.602
	532.382
	97
	50

	Kenya
	0.0
	0
	186.928
	169.385
	91
	100

	Kiribati
	0.0
	0
	171.965
	53.574
	31
	100

	Kuwait
	204.0
	0
	1.592.585
	1.161.896
	73
	100

	Kirguistán
	0.0
	0
	84.393
	132.139
	157
	100

	RDP Lao 
	0.0
	0
	223.189
	62.251
	28
	25

	Líbano
	0.0
	0
	282.524
	293.025
	104
	 

	Lesotho
	0.0
	0
	73.482
	8.706
	12
	 

	Liberia
	3.2
	0
	57.618
	93.160
	162
	100

	Libia
	2.7
	0
	265.000
	201.783
	76
	25

	Madagascar
	0.0
	0
	57.700
	118.517
	205
	100

	Malawi
	0.0
	0
	142.904
	122.149
	85
	100

	Malasia
	13.7
	0
	1.395.939
	1.505.760
	108
	50

	Maldivas
	0.0
	0
	61.161
	51.632
	84
	100

	Malí
	0.0
	0
	47.200
	68.715
	146
	 

	Islas Marshall
	0.0
	0
	73.089
	13.274
	18
	100

	Mauritania
	0.0
	0
	45.000
	79.845
	177
	100

	Mauricio
	3.1
	0
	106.250
	57.134
	54
	 

	México
	23.0
	0
	1.245.250
	1.866.636
	150
	20

	Estados Federados de Micronesia
	0.0
	0
	150.794
	66.872
	44
	100

	Mongolia
	0.0
	0
	113.103
	86.089
	76
	 

	Montenegro
	0.1
	0
	91.802
	68.017
	74
	 

	Marruecos
	8.1
	0
	103.600
	122.022
	118
	100

	Mozambique
	0.0
	0
	114.887
	117.638
	102
	100

	Myanmar
	0.0
	0
	106.104
	255
	0
	0

	Namibia
	0.0
	0
	136.571
	102.579
	75
	100

	Nauru
	0.0
	0
	85.803
	10.909
	13
	67

	Nepal
	0.1
	0
	165.656
	21.517
	13
	75

	Nicaragua
	0.1
	0
	185.441
	158.469
	85
	0

	Níger 
	1.1
	0
	180.501
	237.803
	132
	100

	Nigeria
	6.5
	0
	1.607.925
	2.824.372
	176
	57

	Niue
	0.0
	0
	67.800
	65.258
	96
	100

	Macedonia del Norte
	0.1
	0
	150.003
	165.795
	111
	100

	Omán
	0.0
	0
	194.291
	138.950
	72
	100

	Pakistán
	41.3
	0
	1.067.839
	1.752.988
	164
	80

	Palau
	0.0
	0
	164.984
	108.709
	66
	100

	Panamá
	0.0
	0
	317.147
	375.068
	118
	100

	Papúa Nueva Guinea
	0.0
	0
	135.665
	68.860
	51
	0

	Paraguay
	0.0
	0
	206.735
	169.389
	82
	100

	Perú
	2.0
	0
	233.620
	201.540
	86
	100

	Filipinas 
	0.0
	0
	182.055
	220.636
	121
	 

	Qatar
	0.0
	0
	221.736
	212.153
	96
	100

	República de Moldova 
	0.0
	0
	105.918
	84.883
	80
	100

	Rwanda
	0.0
	0
	144.001
	39.629
	28
	 

	Saint Kitts y Nevis
	0.0
	0
	52.693
	8.818
	17
	0

	Santa Lucía
	0.0
	0
	83.715
	51
	0
	67

	San Vicente y las Granadinas
	0.0
	0
	127.543
	45.479
	36
	50

	Samoa
	0.0
	0
	123.150
	64.100
	52
	100

	Santo Tomé y Príncipe
	0.0
	0
	76.355
	59.571
	78
	0

	Arabia Saudita
	0.0
	0
	537.696
	784.372
	146
	67

	Senegal
	0.0
	0
	215.465
	147.941
	69
	100

	Serbia
	0.0
	0
	121.002
	120.758
	100
	0

	Seychelles
	1.0
	0
	35.055
	57.561
	164
	50

	Sierra Leona
	0.0
	0
	126.243
	66.045
	52
	100

	Islas Salomón
	0.0
	0
	179.166
	94.159
	53
	100

	Somalia
	0.0
	0
	104.250
	66.701
	64
	50

	Sudáfrica
	78.5
	0
	603.001
	599.708
	99
	100

	Sudán del Sur
	0.0
	0
	52.500
	20.000
	38
	67

	Sri Lanka
	0.0
	0
	318.895
	162.947
	51
	 

	Sudán 
	4.2
	0
	264.184
	326.135
	123
	100

	Suriname
	0.0
	0
	113.391
	64.840
	57
	40

	República Árabe Siria
	0.0
	0
	310.915
	262.251
	84
	100

	Tailandia
	0.0
	0
	1.148.175
	409.875
	36
	0

	Timor-Leste
	0.0
	0
	116.844
	82.360
	70
	67

	Togo
	0.0
	0
	64.000
	180.527
	282
	100

	Tonga
	0.0
	0
	178.243
	139.461
	78
	100

	Trinidad y Tabago
	0.0
	0
	297.210
	188.548
	63
	 

	Túnez
	0.0
	0
	205.002
	221.899
	108
	0

	Türkiye
	0.0
	0
	147.000
	175.017
	119
	0

	Turkmenistán
	0.0
	0
	135.500
	156.194
	115
	0

	Tuvalu
	0.0
	0
	66.152
	47.943
	72
	100

	Uganda
	0.0
	0
	85.300
	56.177
	66
	 

	República Unida de Tanzanía 
	0.0
	0
	121.625
	82.406
	68
	100

	Uruguay
	5.3
	0
	464.640
	206.209
	44
	50

	Vanuatu
	0.0
	0
	153.392
	45.764
	30
	100

	Rep. Bolivariana de Venezuela
	0.0
	0
	197.492
	357.030
	181
	50

	Viet Nam
	0.0
	0
	1.669.346
	1.101.157
	66
	0

	Yemen
	0.0
	0
	85.000
	0
	0
	0

	Zambia
	0.0
	0
	129.001
	120.026
	93
	0

	Zimbabwe
	8.0
	0
	348.967
	240.048
	69
	100

	Región: ASP
	0.0
	0
	232.500
	43.022
	19
	100

	Global
	0.0
	0
	8.701.433
	8.342.317
	96
	100

	Total general
	645.5
	0
	78.301.211
	78.035.099
	100
	67


* La eliminación lograda en el año 2022 por proyectos relativos a los HFC fue igual a cero.
** Proyectos con fecha de término en el año 2022.
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Anexo II

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1. El Cuadro 1 del Anexo II resume la ejecución de proyectos por año.[footnoteRef:17] Se ha dado término a la totalidad de los proyectos y actividades aprobadas entre los años 1993-2009 y 2011. [17:  Se refiere al ejercicio en que el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto. Se consideran por igual las aprobaciones con y sin inversión (un proyecto de inversión o tramo de financiamiento de un acuerdo plurianual por 1 millón de $EUA, o bien la preparación de un programa país por 30.000 $EUA, se consideran todos como un proyecto). Los principales indicadores corresponden a porcentaje de proyectos terminados, toneladas PAO o toneladas de CO2 equivalente eliminado y porcentaje de fondos desembolsados. Existen tres tipos de desembolso: durante la ejecución, después de la ejecución y proyectos con financiamiento retroactivo.] 

Cuadro 1. Estado de ejecución de proyectos, por año
	Año
	Número de proyectos*
	Financiamiento ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados
(%)
	Aprobados
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolsado
(%)

	1991
	68
	68
	100
	7.950.771
	7.950.771
	0
	100

	1992
	176
	176
	100
	41.261.376
	41.261.376
	0
	100

	1993
	217
	217
	100
	73.198.586
	73.198.586
	0
	100

	1994
	379
	379
	100
	128.630.289
	128.630.290
	-1
	100

	1995
	355
	355
	100
	111.188.308
	111.188.309
	-1
	100

	1996
	257
	257
	100
	83.813.027
	83.813.027
	0
	100

	1997
	532
	532
	100
	154.314.938
	154.314.940
	-2
	100

	1998
	422
	422
	100
	99.680.368
	99.680.367
	1
	100

	1999
	546
	546
	100
	152.710.735
	152.710.736
	-1
	100

	2000
	426
	426
	100
	109.540.524
	109.540.522
	2
	100

	2001
	427
	427
	100
	130.139.751
	130.139.752
	-1
	100

	2002
	358
	358
	100
	162.045.818
	162.045.816
	2
	100

	2003
	247
	247
	100
	157.043.468
	157.043.468
	0
	100

	2004
	271
	271
	100
	162.388.009
	162.388.008
	1
	100

	2005
	255
	255
	100
	180.276.024
	180.276.021
	3
	100

	2006
	261
	261
	100
	120.847.322
	120.847.323
	-1
	100

	2007
	213
	213
	100
	120.084.049
	120.084.047
	2
	100

	2008
	354
	354
	100
	121.600.746
	121.600.750
	-5
	100

	2009
	320
	320
	100
	73.691.484
	73.400.556
	290.929
	100

	2010
	227
	226
	100
	84.437.899
	83.842.669
	595.230
	99

	2011
	264
	264
	100
	201.764.577
	201.764.500
	78
	100

	2012
	182
	178
	98
	100.973.747
	99.834.660
	1.139.087
	99

	2013
	184
	182
	99
	125.242.188
	125.205.543
	36.645
	100

	2014
	223
	218
	98
	92.448.102
	91.447.761
	1.000.341
	99

	2015
	377
	366
	97
	156.661.467
	151.691.108
	4.970.359
	97

	2016
	240
	217
	90
	114.697.279
	99.652.903
	15.044.376
	87

	2017
	124
	109
	88
	63.869.396
	60.831.726
	3.037.671
	95

	2018
	271
	228
	84
	120.358.468
	94.668.234
	25.690.234
	79

	2019
	226
	158
	70
	49.195.251
	31.101.209
	18.094.041
	63

	2020
	257
	136
	53
	67.840.245
	48.619.289
	19.220.959
	72

	2021
	296
	30
	10
	85.222.543
	28.137.526
	57.085.018
	33

	2022
	219
	1
	0
	85.768.359
	556.998
	85.211.361
	1

	Total
	9.174
	8.397
	92
	3.538.885.115
	3.307.468.792
	231.416.327
	93


* No incluye proyectos cerrados y transferidos.
** No incluye gastos de apoyo.

Proyectos terminados[footnoteRef:18] [18:  Decisiones 17/22 y 19/23: Los proyectos y actividades terminadas son aquellos que fueron puestos en marcha y eliminaron las SAO en cuestión. La decisión 28/2 amplía la definición a casos en que desaparece todo rastro de uso de CFC en los sectores correspondientes, cuando se producen o se inicia la producción de productos alternativos, o cuando los equipos que utilizan CFC hayan sido destruidos, desmantelados o inhabilitados. Las actividades que no contemplan eliminación de SAO se consideran terminadas al momento de concluir (p. ej., un taller dictado). Esta definición se aplica a los proyectos relativos a los HCFC.] 


Desde el año 1991 a la fecha se han ejecutado 8.397 proyectos de los 9.174 financiados por el Fondo Multilateral (excluyendo los cerrados o transferidos), lo que representa una tasa de ejecución del 92 por ciento. Los Cuadros 2 a 4 resumen las actividades con y sin inversión y de preparación de proyectos ejecutadas.
Proyectos de inversión ejecutados

El Cuadro 2 resume los proyectos de inversión ejecutados desde 1991 a la fecha. Los datos se presentan en total y por región, sector, tipo de ejecución y método de desembolso.
Cuadro 2. Proyectos de inversión ejecutados, con datos acumulados
	Descripción
	Nº proyectos
	Fondos aprobados + ajustes ($EUA)
	Desembolsado
(%)
	Consumo eliminado*
	Producción eliminada *
	Promedio
de aprobación a primer desembolso (meses)
	Promedio
de aprobación
a término
(meses)
	Rentabilidad general
para el Fondo
($EUA/kg.)

	TOTAL
	3.000
	2.508.639.681
	100
	276.034
	204.189
	14
	38
	5.22

	Región
	
	
	
	
	
	
	
	 

	África
	528
	170.152.839
	99
	18.388
	0
	12
	40
	9.25

	Asia-Pacífico
	1.572
	1.856.753.604
	100
	214.777
	184.239
	16
	38
	4.65

	Europa
	166
	72.760.978
	100
	8.051
	175
	10
	34
	8.85

	América Latina y Caribe
	734
	408.972.260
	100
	34.818
	19.775
	14
	37
	7.49

	Global
	—
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Sector
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Aerosoles
	127
	82.501.519
	100
	27.449
	0
	16
	43
	3.01

	Destrucción
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Extinción de incendios
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Espumas
	1.004
	376.906.697
	100
	69.439
	0
	15
	34
	5.43

	Fumigantes
	123
	99.900.005
	100
	7.993
	0
	10
	49
	12.50

	Halones
	39
	71.476.177
	100
	42.111
	41.958
	17
	30
	0.85

	Planes reducción de HFC
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Múltiples sectores
	4
	2.287.376
	100
	419
	0
	28
	78
	5.46

	Otros
	8
	16.059.360
	100
	1.574
	0
	12
	20
	10.20

	Planes de eliminación
	855
	785.715.180
	99
	55.567
	10.988
	12
	41
	11.81

	Agentes de procesos
	30
	120.252.626
	100
	19.573
	52.162
	10
	27
	1.68

	Producción
	62
	416.148.243
	100
	0
	99.081
	9
	20
	4.20

	Refrigeración
	617
	441.966.839
	100
	44.565
	0
	16
	40
	9.92

	Solventes
	128
	94.351.804
	100
	7.285
	0
	19
	32
	12.95

	Esterilizantes
	3
	1.073.855
	100
	60
	0
	15
	34
	17.78

	Tipo de ejecución

	Organismo
	1.872
	967.222.462
	99
	97.233
	17.381
	11
	36
	8.44

	Nacional
	1.128
	1.541.417.219
	100
	178.800
	186.808
	20
	40
	4.22

	Método de desembolso

	Durante la ejecución
	2.879
	2.069.284.461
	100
	267.899
	199.719
	14
	38
	4.43

	Después de la ejecución
	50
	17.166.608
	100
	2.512
	0
	23
	25
	6.83

	Financiamiento retroactivo
	37
	14.635.851
	100
	2.100
	500
	15
	11
	5.63

	Del país a beneficiarios finales
	34
	407.552.761
	100
	3.523
	3.970
	9
	58
	54.39


* No incluye proyectos cerrados y transferidos.

En total, se ha desembolsado el 99,6 por ciento de los fondos aprobados para proyectos de inversión ejecutados.[footnoteRef:19] Desde 1991 a la fecha se han ejecutado 3.000 proyectos de inversión por un valor total de 2.510 millones de $EUA. El plazo promedio desde la aprobación hasta el primer desembolso es de 14 meses. Los proyectos de inversión han concluido, en promedio, 38 meses después de su aprobación. [19:  No se ha desembolsado el 100% debido a que el cierre de los registros contables toma entre seis meses y un año.] 

Proyectos sin inversión ejecutados
El Cuadro 3 presenta datos acumulados sobre los proyectos sin inversión ejecutados. Desde 1991 a la fecha se han ejecutado 3.672 proyectos por un valor total de 573.41 millones de $EUA.
Cuadro 3. Proyectos sin inversión ejecutados, con datos acumulados
	Descripción
	Número de proyectos
	Fondos aprobados + ajustes ($EUA)
	Desembolsado (%)
	Promedio desde aprobación a primer desembolso (meses)
	Promedio desde aprobación a término
(meses)

	TOTAL
	3.672
	573.409.597
	100
	12
	38

	Región
	
	
	
	
	 

	África
	1.131
	99.169.287
	99
	12
	38

	Asia-Pacífico
	1.123
	163.097.693
	101
	13
	40

	Europa
	239
	22.558.259
	100
	9
	33

	América Latina y el Caribe
	860
	102.192.382
	99
	13
	41

	Global
	319
	186.391.976
	99
	6
	22

	Sector
	
	
	
	
	 

	Aerosoles
	31
	2.461.265
	100
	11
	36

	Destrucción
	17
	8.695.865
	100
	11
	65

	Extinción de incendios
	0
	0
	0
	—
	—

	Espumas
	34
	10.543.567
	100
	14
	36

	Fumigantes
	137
	21.224.436
	100
	9
	39

	Halones
	82
	11.238.157
	100
	17
	44

	Planes de reducción de HFC
	0
	0
	0
	—
	—

	Múltiples sectores
	1
	53.792
	100
	56
	58

	Otros
	1
	76.499
	100
	7
	38

	Planes de eliminación
	732
	69.033.172
	101
	13
	40

	Agentes de procesos
	0
	0
	0
	—
	—

	Producción
	1
	40.000
	100
	4
	4

	Refrigeración
	638
	91.384.389
	99
	16
	50

	Varios
	1.964
	355.259.673
	99
	10
	32

	Solventes
	34
	3.398.782
	100
	11
	27

	Esterilizantes
	0
	0
	0
	—
	—

	Tipo de ejecución
	
	
	
	
	 

	Organismo
	2.992
	431.025.891
	99
	12
	37

	Nacional
	680
	142.383.706
	101
	14
	41

	Método de desembolso
	
	
	
	
	 

	Durante la ejecución
	3.637
	561.006.631
	100
	12
	38

	Después de la ejecución
	26
	2.325.462
	100
	14
	21

	Financiamiento retroactivo
	1
	146.698
	100
	3
	83

	Del país a beneficiarios finales
	8
	9.930.807
	100
	7
	38



El plazo promedio entre aprobación y primer desembolso es de 12 meses. Los proyectos sin inversión han finalizado, en promedio, 38 meses después de su aprobación. Influye en esta cifra el gran número de proyectos (1.964 de 3.672) en el sector denominado “Varios”, con un lapso medio de 32 meses entre aprobación y término. Los proyectos sin inversión en los demás sectores concluyeron de 4 a 65 meses después de su aprobación.
Prácticamente la totalidad de los proyectos no fueron ejecutados por el nivel nacional sino por el respectivo organismo. La ejecución de proyectos sin inversión por parte de un organismo normalmente no requiere de la suscripción de convenios de tipo legal, lo que podría explicar por qué son más expeditos (37 meses) que los proyectos sin inversión que se ejecutan en el nivel nacional (41 meses).
Actividades de preparación de proyectos ejecutadas

El Cuadro 4 presenta datos acumulados sobre las actividades de preparación de proyectos. Desde 1991 a la fecha se han realizado 1.725 actividades por un valor total de 86.41 millones de $EUA.
Cuadro 4. Actividades de preparación de proyectos ejecutadas, con datos acumulados
	Descripción
	Número de proyectos
	Fondos aprobados + ajustes ($EUA)
	Fondos desembolsados (%)
	Promedio de aprobación a primer desembolso (meses)
	Promedio de aprobación a término
(meses)

	TOTAL
	1.725
	86.413.178
	100
	8
	23

	Región 

	África
	446
	15.165.941
	99
	8
	25

	Asia-Pacífico
	656
	42.730.224
	100
	8
	23

	Europa
	122
	5.084.615
	100
	7
	22

	América Latina y Caribe
	482
	21.821.972
	100
	7
	21

	Global
	19
	1.610.425
	100
	5
	16

	Sector 

	Aerosoles
	45
	1.254.279
	100
	6
	17

	Destrucción
	18
	818.719
	100
	13
	40

	Extinción de incendios
	0
	0
	0
	—
	—

	Espumas
	259
	11.121.927
	100
	6
	21

	Fumigantes
	118
	2.993.886
	100
	5
	17

	Halones
	27
	836.728
	100
	6
	19

	Planes de reducción de HFC
	1
	170.000
	66
	6
	17

	Múltiples sectores
	3
	139.440
	100
	3
	34

	Otros
	2
	240.747
	100
	11
	35

	Planes de eliminación
	505
	28.834.397
	99
	11
	31

	Agentes de procesos
	9
	694.384
	100
	9
	19

	Producción
	12
	1.402.145
	100
	7
	15

	Refrigeración
	385
	13.804.437
	100
	7
	21

	Varios
	283
	21.969.992
	100
	4
	15

	Solventes
	57
	2.127.097
	100
	6
	25

	Esterilizantes
	1
	5.000
	100
	1
	9

	Tipo de ejecución 

	Organismo
	1.506
	71.445.817
	100
	7
	22

	Nacional
	219
	14.967.361
	99
	11
	30

	Método de desembolso 

	Durante la ejecución
	1.715
	84.811.717
	100
	8
	23

	Después de la ejecución
	6
	899.752
	100
	7
	21

	Financiamiento retroactivo
	0
	0
	0
	—
	—

	Del país a beneficiarios finales
	4
	701.708
	100
	5
	29



Para las actividades de preparación, el plazo promedio desde aprobación hasta primer desembolso fue de ocho meses. Las actividades concluyeron, en promedio, 23 meses después de su aprobación. En general, se desembolsó el 99,5 por ciento de los fondos aprobados para actividades ejecutadas.
Proyectos en curso

Al cierre del año 2022 estaban en curso un total de 777 proyectos. Los Cuadros 5 a 7 resumen las actividades con y sin inversión y de preparación de proyectos en curso.
Proyectos de inversión en curso

El Cuadro 5 resume el estado de situación de los proyectos de inversión en curso por región, sector y tipo de ejecución.
Cuadro 5. Proyectos de inversión en curso, con datos acumulados
	Descripción
	Nº de proyectos
	Fondos aprobados + ajustes ($EUA)
	Fondos desembolsados
(%)
	Nº de proyectos con desembolsos
	Proyectos con desembolsos
(%)
	Promedio de aprobación a primer desembolso (meses)
	Promedio de aprobación a término previsto (meses)
	Demora promedio sobre término previsto (meses)
	Rentabilidad general para el Fondo ($EUA/kg.)*

	TOTAL
	246
	261.304.616
	42
	165
	67
	11
	50
	29
	19.13 

	Región
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	África
	76
	41.447.700
	33
	51
	67
	14
	53
	37
	69.93 

	Asia-Pacífico
	106
	183.059.327
	45
	68
	64
	11
	49
	30
	14.51 

	Europa
	15
	5.383.754
	25
	11
	73
	7
	46
	16
	81.82 

	Am. Latina y Caribe
	49
	31.413.835
	41
	35
	71
	9
	49
	22
	80.26 

	Global
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Sector
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Aerosoles
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—
	—

	Destrucción
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—
	—

	Extinción incendios
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—
	—

	Espumas
	2
	2.470.162
	100
	2
	100
	10
	89
	68
	83.45

	Fumigantes
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—
	—

	Halones
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—
	—

	Planes reducción HFC
	1
	80.000
	0
	0
	0
	—
	36
	—
	—

	Múltiples sectores
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—
	—

	Otros
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—
	—

	Planes de eliminación
	237
	211.424.792
	39
	161
	68
	11
	50
	28
	28.03

	Agentes de procesos
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—
	—

	Producción
	2
	44.997.213
	51
	1
	50
	16
	52
	49
	7.57

	Refrigeración
	4
	2.332.449
	65
	1
	25
	11
	54
	40
	16.24

	Solventes
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—
	—

	Esterilizantes
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—
	—

	Tipo de ejecución
	
	
	
	
	
	
	 

	Organismo
	178
	134.758.029
	30
	120
	67
	11
	52
	33
	36.61

	Nacional
	68
	126.546.587
	56
	45
	66
	13
	45
	20
	12.68

	Método de desembolso 

	Durante la ejecución
	234
	137.423.526
	32
	155
	66
	12
	50
	29
	47.63

	Después de ejecución
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—
	—

	Financiamiento retroactivo
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—
	—

	Del país a beneficiarios finales
	12
	123.881.090
	53
	10
	83
	6
	56
	34
	11.49


* A partir del volumen de SAO a eliminar según propuesta.

Actualmente están en curso 246 proyectos de inversión por un valor total de más de 261.3 millones de $EUA, respecto de los cuales se ha desembolsado alrededor del 42 por ciento de los fondos. La rentabilidad media general de los proyectos en curso es de 19.13 $EUA/kg de PAO a eliminar, en tanto que el lapso promedio entre aprobación y primer desembolso es de 11 meses. Los proyectos de inversión se extienden en promedio por un lapso de 50 meses y normalmente concluyen 29 meses después de lo previsto, cifra que puede considerarse como la demora promedio.
Proyectos sin inversión en curso

El Cuadro 6 resume el estado de situación de los proyectos sin inversión en curso por región, sector y tipo de ejecución.
Cuadro 6. Proyectos sin inversión en curso, con datos acumulados
	Descripción
	Nº de proyectos
	Fondos aprobados + ajustes ($EUA)
	Fondos desembolsados
(%)

	Nº de
Proyectos con
desembolsos
	Proyectos
con desembolsos
(%)

	Promedio aprobación a primer desembolso (meses)
	Promedio de aprobación a término previsto (meses)
	Demora promedio sobre término previsto (meses)

	TOTAL
	343
	74.494.144
	27
	168
	49
	15
	37
	8

	Región
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	África
	99
	11.639.528
	17
	28
	28
	20
	33
	6

	Asia-Pacífico
	121
	34.865.611
	36
	74
	61
	16
	39
	6

	Europa
	23
	2.647.910
	29
	16
	70
	8
	31
	4

	América Latina y Caribe
	95
	14.418.535
	35
	50
	53
	15
	42
	13

	Global
	5
	10.922.560
	0
	0
	0
	—
	15
	0

	Sector
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	Aerosoles
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Destrucción
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Extinción de incendios
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Espumas
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Fumigantes
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Halones
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Planes reducción de HFC
	1
	20.000
	0
	0
	0
	—
	48
	—

	Múltiples sectores
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Otros
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Planes de eliminación
	188
	38.704.353
	36
	93
	49
	18
	41
	8

	Agentes de procesos
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Producción
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Refrigeración
	2
	1.400.000
	84
	1
	50
	4
	54
	33

	Varios
	152
	34.369.791
	15
	74
	49
	13
	32
	7

	Solventes
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Esterilizantes
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Tipo de ejecución

	Organismo
	292
	58.350.676
	26
	132
	45
	16
	37
	7

	Nacional
	51
	16.143.468
	33
	36
	71
	13
	37
	10

	Método de desembolso 

	Durante la ejecución
	343
	74.494.144
	27
	168
	49
	15
	37
	8

	Después de la ejecución
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Financiamiento retroactivo
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Del país a beneficiarios finales
	0
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—



Actualmente están en curso 343 proyectos sin inversión por un valor total de 74.49 millones de $EUA, respecto de los cuales se ha desembolsado el 27 por ciento de los fondos. El lapso promedio entre aprobación y primer desembolso es de 15 meses. Los proyectos sin inversión se extienden en promedio por un lapso de 37 meses desde la fecha de aprobación, lo que representa un retraso de ocho meses.
Actividades de preparación de proyectos en curso

El Cuadro 7 resume el estado de situación de las actividades de preparación de proyectos en curso por región, sector y tipo de ejecución.
Cuadro 7. Actividades de preparación de proyectos en curso, con datos acumulados
	Descripción
	Nº de proyectos
	Fondos aprobados + ajustes ($EUA)
	Fondos desembolsados ($EUA)
	Fondos desembolsados (%)
	Promedio de aprobación a primer desembolso (meses)
	Promedio aprobación a término previsto (meses)
	Demora promedio sobre término previsto (meses)

	TOTAL
	188
	16.642.500
	2.506.389
	15
	11
	31
	6

	Región

	África
	92
	6.927.500
	724.948
	10
	14
	32
	8

	Asia-Pacífico
	49
	4.586.000
	685.186
	15
	8
	28
	4

	Europa
	12
	1.259.000
	332.510
	26
	8
	28
	3

	América Latina y Caribe
	35
	3.870.000
	763.745
	20
	8
	32
	8

	Global
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Sector 

	Aerosoles
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Destrucción
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Extinción de incendios
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Espumas
	2
	160.000
	34.412
	22
	8
	42
	24

	Fumigantes
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Halones
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Planes reducción de HFC
	131
	14.320.000
	1.773.695
	12
	9
	27
	2

	Múltiples sectores
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Otros
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Planes de eliminación
	52
	1.952.500
	605.223
	31
	15
	40
	16

	Agentes de procesos
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Producción
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Refrigeración
	3
	210.000
	93.059
	44
	4
	31
	6

	Varios
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Solventes
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Esterilizantes
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Tipo de ejecución 

	Organismo
	155
	13.019.500
	1.948.530
	15
	11
	31
	6

	Nacional
	33
	3.623.000
	557.859
	15
	8
	32
	7

	Método de desembolso 

	Durante la ejecución
	188
	16.642.500
	2.506.389
	15
	11
	31
	6

	Después de la ejecución
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Financiamiento retroactivo
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	Del país a beneficiarios finales
	0
	0
	0
	0
	—
	—
	—



Actualmente están en curso 188 actividades de preparación de proyectos por un valor total de 16.64 millones de $EUA, respecto de las cuales se ha desembolsado el 15 por ciento de los fondos. El lapso promedio entre aprobación y primer desembolso es de 11 meses. Estas actividades se extienden en promedio por un lapso de 31 meses desde la fecha de aprobación, lo que representa un retraso de seis meses.
Proyectos cerrados

El Cuadro 8 resume los proyectos cerrados. Desde 1991 a la fecha se han cerrado 277 proyectos por un valor total de 15.01 millones de $EUA.
Cuadro 8. Resumen de proyectos cerrados
	Organismo
	Nº de proyectos
	Fondos aprobados + ajustes ($EUA)
	Fondos desembolsados ($EUA)
	Saldos ($EUA)
	Consumo de
PAO a eliminar
	Consumo de
PAO eliminado

	PNUD
	81
	6.895.392
	6.895.392
	1
	673
	636

	PNUMA
	14
	21.000
	21.000
	0
	12
	12

	ONUDI
	68
	6.446.674
	6.446.674
	0
	1.808
	367

	Banco Mundial
	95
	1.373.519
	1.373.519
	0
	657
	581

	Bilaterales
	19
	272.901
	227.901
	45.000
	223
	0

	Total
	277
	15.009.486
	14.964.486
	45.000
	3.373
	1.595
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Anexo III

CUADRO GENERAL DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LOS HFC

1. Desde la 80ª reunión a la fecha el Comité Ejecutivo ha venido aprobando recursos para la ejecución de proyectos de inversión en HFC (decisiones 78/3 g) y 79/45) y actividades destinadas a apoyar a las oficinas nacionales del ozono (ONO) en el cumplimiento de las obligaciones iniciales de eliminación de HFC previstas en la Enmienda de Kigali (decisión 79/46).
Al 31 de diciembre de 2022, el Comité Ejecutivo había aprobado 325 proyectos y actividades en 138 países y dos regiones, consistentes en 148 solicitudes de preparación de proyectos, 16 para proyectos de inversión, dos para un plan de aplicación de la Enmienda de Kigali, una para un proyecto de asistencia técnica y 158 para actividades de apoyo, por un monto total de 49.92 millones de $EUA (exceptuando gastos de apoyo).
El Cuadro 1 presenta un panorama general por país de la totalidad de los proyectos y actividades relativas a HFC en curso en el marco del Fondo Multilateral, sin perjuicio del origen del financiamiento, indicándose además el estado de ratificación de la Enmienda de Kigali y del sistema de licencias de HFC.
Cuadro 1. Proyectos y actividades relativas a los HFC en el marco del Fondo Multilateral
	País
	Grupo
	Ratificación Enmienda de Kigali
	Sistema de licencias
	Fondos aprobados ($EUA)

	
	
	
	
	Actividades de apoyo 
	Preparación
de proyectos 
	Proyectos de inversión 
	Plan de Kigali
	Asistencia técnica

	Afganistán
	I
	 
	 
	150.000
	 
	 
	 
	 

	Albania
	I
	Sí
	√
	94.978
	130.000
	 
	 
	 

	Argelia
	I
	 
	 
	150.000
	 
	 
	 
	 

	Angola
	I
	Sí
	Pendiente
	150.000
	170.000
	 
	 
	 

	Antigua y Barbuda
	I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Argentina
	I
	Sí
	√
	250.000
	294.816
	3.368.606
	 
	 

	Armenia
	I
	Sí
	√
	149.639
	170.000
	 
	 
	 

	Bahamas
	I
	Sí
	Pendiente
	95.000
	 
	 
	 
	 

	Bahrein
	II
	 
	 
	140.240
	 
	 
	 
	 

	Bangladesh
	I
	Sí
	√
	150.000
	190.000
	3.131.610
	 
	 

	Barbados
	I
	Sí
	√
	 
	 
	 
	 
	 

	Belice
	I
	Sí
	Pendiente
	95.000
	 
	 
	 
	 

	Benin
	I
	Sí
	√
	150.000
	190.000
	 
	 
	 

	Bhután
	I
	Sí
	√
	49.654
	100.000
	 
	 
	 

	Estado Plurinacional de Bolivia
	I
	Sí
	√
	150.000
	170.000
	 
	 
	 

	Bosnia Herzegovina
	I
	Sí
	√
	94.920
	130.000
	 
	 
	 

	Botswana
	I
	Sí
	√
	150.000
	170.000
	 
	 
	 

	Brasil
	I
	Sí
	√
	 
	 
	 
	 
	 

	Brunei Darussalam
	I
	 
	 
	150.000
	 
	 
	 
	 

	Burkina Faso
	I
	Sí
	√
	150.000
	190.000
	 
	 
	 

	Burundi
	I
	Sí
	√
	150.000
	 
	 
	 
	 

	Cabo Verde
	I
	Sí
	√
	95.000
	130.000
	 
	 
	 

	Camboya
	I
	Sí
	√
	147.918
	170.000
	 
	 
	 

	Camerún
	I
	Sí
	√
	149.324
	190.000
	 
	 
	 

	Rep. Centroafricana 
	I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Chad
	I
	Sí
	√
	150.000
	170.000
	 
	 
	 

	Chile
	I
	Sí
	√
	150.000
	190.000
	 
	 
	 

	China
	I
	Sí
	√
	244.685
	47.687
	1.274.967
	 
	 

	Colombia
	I
	Sí
	√
	250.000
	220.000
	 
	 
	 

	Comoras 
	I
	Sí
	√
	50.000
	100.000
	 
	 
	 

	Congo 
	I
	Sí
	Pendiente
	149.841
	170.000
	 
	 
	 

	Islas Cook 
	I
	Sí
	√
	50.000
	 
	 
	 
	 

	Costa Rica
	I
	Sí
	√
	144.830
	170.000
	 
	 
	 

	Cote d’Ivoire
	I
	Sí
	√
	150.000
	190.000
	 
	 
	 

	Cuba
	I
	Sí
	√
	150.000
	170.000
	 
	 
	 

	RPD de Corea 
	I
	Sí
	√
	 
	 
	 
	 
	 

	RD del Congo 
	I
	 
	 
	150.000
	 
	 
	 
	 

	Djibouti
	I
	 
	 
	50.000
	 
	 
	 
	 

	Dominica
	I
	 
	 
	50.000
	 
	 
	 
	 

	República Dominicana 
	I
	Sí
	√
	149.518
	201.572
	129.801
	 
	 

	Ecuador
	I
	Sí
	√
	120.725
	219.937
	267.885
	 
	 

	Egipto
	I
	Sí
	Pendiente
	250.000
	17.964
	 
	 
	 

	El Salvador
	I
	Sí
	Pendiente
	150.000
	170.000
	 
	 
	 

	Guinea Ecuatorial
	I
	 
	 
	150.000
	 
	 
	 
	 

	Eritrea
	I
	Sí
	Pendiente
	92.822
	 
	 
	 
	 

	Reino de Eswatini
	I
	Sí
	√
	94.509
	130.000
	 
	 
	 

	Etiopía
	I
	Sí
	Pendiente
	94.208
	130.000
	 
	 
	 

	Fiji
	I
	Sí
	√
	150.000
	130.000
	 
	 
	 

	Gabón
	I
	Sí
	√
	150.000
	190.000
	 
	 
	 

	Gambia 
	I
	Sí
	√
	94.947
	130.000
	 
	 
	 

	Georgia
	I
	Sí
	Pendiente
	95.000
	 
	 
	 
	 

	Ghana
	I
	Sí
	√
	149.425
	190.000
	 
	 
	 

	Granada
	I
	Sí
	√
	46.491
	100.000
	 
	 
	 

	Guatemala
	I
	 
	√
	128.267
	 
	 
	 
	 

	Guinea
	I
	Sí
	√
	150.000
	190.000
	 
	 
	 

	Guinea-Bissau
	I
	Sí
	√
	95.000
	130.000
	 
	 
	 

	Guyana
	I
	 
	 
	95.000
	 
	 
	 
	 

	Haití
	I
	 
	 
	95.000
	 
	 
	 
	 

	Honduras
	I
	Sí
	√
	150.000
	170.000
	 
	 
	 

	India
	II
	Sí
	√
	250.000
	 
	 
	 
	 

	Indonesia
	I
	Sí
	Pendiente
	246.666
	 
	 
	 
	 

	Rep. Islámica de Irán
	II
	 
	 
	250.000
	 
	 
	 
	 

	Iraq
	II
	 
	 
	168.030
	 
	 
	 
	 

	Jamaica
	I
	 
	 
	145.083
	 
	 
	 
	 

	Jordania
	I
	Sí
	√
	150.000
	190.000
	1.637.610
	 
	 

	Kenya
	I
	Sí
	Pendiente
	150.000
	 
	 
	 
	 

	Kiribati
	I
	Sí
	√
	50.000
	 
	 
	 
	 

	Kuwait
	II
	 
	 
	250.000
	 
	 
	 
	 

	Kirguistán
	I
	Sí
	√
	95.000
	130.000
	 
	 
	 

	RDP Lao 
	I
	Sí
	√
	95.000
	130.000
	 
	 
	 

	Líbano
	I
	Sí
	√
	149.979
	247.894
	1.039.874
	 
	 

	Lesotho
	I
	Sí
	Pendiente
	94.532
	130.000
	 
	 
	 

	Liberia
	I
	Sí
	Pendiente
	95.000
	130.000
	 
	 
	 

	Libia
	I
	 
	 
	150.000
	 
	 
	 
	 

	Madagascar
	I
	 
	 
	150.000
	 
	 
	 
	 

	Malawi
	I
	Sí
	√
	149.954
	170.000
	 
	 
	 

	Malasia
	I
	Sí
	√
	250.000
	480.000
	 
	 
	 

	Maldivas
	I
	Sí
	√
	95.000
	130.000
	 
	 
	 

	Malí
	I
	Sí
	Pendiente
	150.000
	 
	 
	 
	 

	Islas Marshall 
	I
	Sí
	√
	50.000
	 
	 
	 
	 

	Mauritania
	I
	 
	 
	150.000
	 
	 
	 
	 

	Mauricio
	I
	Sí
	√
	139.622
	170.000
	 
	 
	 

	México
	I
	Sí
	√
	240.755
	424.512
	4.195.944
	 
	 

	Estados Federados de Micronesia
	I
	Sí
	√
	48.247
	 
	 
	 
	 

	Mongolia
	I
	Sí
	√
	92.866
	130.000
	 
	 
	 

	Montenegro
	I
	Sí
	√
	49.973
	100.000
	 
	 
	 

	Marruecos
	I
	Sí
	√
	150.000
	190.000
	 
	 
	 

	Mozambique
	I
	Sí
	Pendiente
	149.330
	170.000
	 
	 
	 

	Myanmar
	I
	 
	 
	95.000
	 
	 
	 
	 

	Namibia
	I
	Sí
	√
	147.673
	170.000
	 
	 
	 

	Nauru
	I
	Sí
	√
	26.062
	 
	 
	 
	 

	Nepal
	I
	 
	√
	95.000
	 
	 
	 
	 

	Nicaragua
	I
	Sí
	√
	150.000
	170.000
	 
	 
	 

	Níger 
	I
	Sí
	√
	148.244
	170.000
	 
	100.000
	 

	Nigeria
	I
	Sí
	√
	245.868
	220.000
	 
	 
	 

	Niue
	I
	Sí
	√
	33.863
	 
	 
	 
	 

	Macedonia del Norte
	I
	Sí
	√
	95.000
	130.000
	 
	 
	 

	Omán
	II
	 
	 
	129.061
	 
	 
	 
	 

	Pakistán
	II
	 
	 
	250.000
	 
	 
	 
	 

	Palau
	I
	Sí
	√
	25.000
	 
	 
	 
	 

	Panamá
	I
	Sí
	√
	150.000
	190.000
	 
	 
	 

	Papúa Nueva Guinea
	I
	 
	 
	95.000
	 
	 
	 
	 

	Paraguay
	I
	Sí
	√
	150.000
	170.000
	 
	 
	 

	Perú
	I
	Sí
	√
	147.582
	190.000
	 
	 
	 

	Filipinas 
	I
	Sí
	√
	225.992
	220.000
	 
	 
	 

	Qatar
	II
	 
	 
	150.000
	 
	 
	 
	 

	Rep. de Moldova 
	I
	Sí
	Pendiente
	50.000
	 
	 
	 
	 

	Rwanda
	I
	Sí
	√
	91.190
	130.000
	 
	 
	 

	Saint Kitts y Nevis
	I
	 
	 
	50.000
	 
	 
	 
	 

	Santa Lucía
	I
	Sí
	√
	95.000
	130.000
	 
	 
	 

	San Vicente y las Granadinas
	I
	Sí
	√
	50.000
	 
	 
	 
	 

	Samoa
	I
	Sí
	√
	49.018
	 
	 
	 
	 

	Sto. Tomé y Príncipe
	I
	Sí
	Pendiente
	95.000
	130.000
	 
	 
	 

	Arabia Saudita
	II
	 
	 
	250.000
	 
	 
	 
	 

	Senegal
	I
	Sí
	√
	137.814
	190.000
	 
	 
	 

	Serbia
	I
	Sí
	√
	143.900
	170.000
	 
	 
	 

	Seychelles
	I
	Sí
	√
	95.000
	130.000
	 
	 
	 

	Sierra Leona
	I
	Sí
	√
	94.741
	130.000
	 
	 
	 

	Islas Salomón
	I
	Sí
	√
	95.000
	 
	 
	 
	 

	Somalia
	I
	Sí
	Pendiente
	150.000
	170.000
	 
	 
	 

	Sudáfrica
	I
	Sí
	√
	240.000
	220.000
	 
	 
	 

	Sudán del Sur
	I
	 
	 
	94.791
	 
	 
	 
	 

	Sri Lanka
	I
	Sí
	√
	150.000
	170.000
	 
	 
	 

	Sudán 
	I
	 
	 
	149.656
	30.000
	 
	 
	 

	Suriname
	I
	 
	 
	95.000
	 
	 
	 
	 

	Rep. Árabe Siria
	I
	Sí
	√
	250.000
	220.000
	 
	 
	 

	Tailandia
	I
	 
	 
	250.000
	30.000
	183.514
	 
	 

	Timor-Leste
	I
	 
	 
	50.000
	 
	 
	 
	 

	Togo
	I
	Sí
	√
	129.488
	170.000
	 
	 
	 

	Tonga
	I
	Sí
	√
	48.745
	 
	 
	 
	 

	Trinidad y Tabago
	I
	Sí
	√
	145.733
	190.000
	 
	 
	 

	Túnez
	I
	Sí
	√
	149.990
	190.000
	 
	 
	 

	Türkiye
	I
	Sí
	√
	250.000
	220.000
	 
	 
	 

	Turkmenistán
	I
	Sí
	√
	148.955
	170.000
	 
	 
	 

	Tuvalu
	I
	Sí
	√
	25.631
	 
	 
	 
	 

	Uganda
	I
	Sí
	√
	49.763
	100.000
	 
	 
	 

	República Unida de Tanzanía 
	I
	Sí
	√
	94.185
	130.000
	 
	 
	 

	Uruguay
	I
	Sí
	√
	150.000
	190.000
	 
	 
	 

	Vanuatu
	I
	Sí
	√
	46.845
	 
	 
	 
	 

	Rep. Bolivariana de Venezuela
	I
	Sí
	Pendiente
	250.000
	 
	 
	 
	 

	Viet Nam
	I
	Sí
	√
	249.238
	220.000
	 
	 
	 

	Yemen
	I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zambia
	I
	Sí
	Pendiente
	94.254
	130.000
	 
	 
	 

	Zimbabwe
	I
	Sí
	√
	140.551
	189.909
	426.954
	 
	 

	Región: ASP
	 
	 
	 
	 
	780.000
	 
	 
	 

	Global
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	793.400

	Total general
	 
	 
	 
	18.365.810
	15.004.290
	15.656.765
	100.000
	793.400
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Anexo IV

PLANES DE GESTIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE HCFC (PGEH) POR PAÍS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

	País
	Eliminación aprobada
(tons. PAO)
	Fondos aprobados ($EUA)
	Fondos desembolsados ($EUA)
	Saldo ($EUA)
	Fondos desembolsados (%)

	Afganistán
	9.4
	989.524
	581.799
	407.725
	59

	Albania
	4.1
	561.413
	360.678
	200.735
	64

	Argelia
	13.5
	1.808.804
	1.230.178
	578.626
	68

	Angola
	10.8
	989.326
	549.835
	439.491
	56

	Antigua y Barbuda
	0.0
	27.235
	27.235
	0
	100

	Argentina
	142.4
	15.345.624
	11.810.316
	3.535.308
	77

	Armenia
	3.5
	676.735
	675.496
	1.239
	100

	Bahamas
	3.2
	486.225
	257.083
	229.142
	53

	Bahrein
	39.0
	1.436.624
	1.036.087
	400.536
	72

	Bangladesh
	39.1
	6.194.621
	3.449.890
	2.744.731
	56

	Barbados
	2.5
	439.178
	218.016
	221.162
	50

	Belice
	1.1
	442.704
	273.500
	169.204
	62

	Benin
	16.0
	950.778
	629.872
	320.906
	66

	Bhután
	0.3
	422.359
	422.349
	10
	100

	Estado Plurinacional de Bolivia
	2.7
	479.499
	350.784
	128.716
	73

	Bosnia y Herzegovina
	7.2
	1.064.785
	901.030
	163.755
	85

	Botswana
	3.8
	810.000
	332.412
	477.588
	41

	Brasil
	531.7
	42.510.669
	35.080.889
	7.429.781
	83

	Brunei Darussalam
	3.9
	475.100
	299.103
	175.997
	63

	Burkina Faso
	3.9
	628.630
	628.630
	0
	100

	Burundi
	1.0
	296.692
	296.379
	313
	100

	Cabo Verde
	0.1
	332.834
	159.834
	173.000
	48

	Camboya
	7.8
	1.350.000
	1.105.090
	244.909
	82

	Camerún
	34.7
	2.441.520
	1.382.731
	1.058.789
	57

	República Centroafricana 
	0.5
	64.001
	64.001
	0
	100

	Chad
	10.9
	887.542
	554.542
	333.000
	62

	Chile
	77.1
	5.431.854
	4.213.093
	1.218.762
	78

	China
	8.969.0
	428.853.786
	383.217.480
	45.636.307
	89

	Colombia
	193.8
	12.443.765
	11.183.968
	1.259.796
	90

	Comoras 
	0.0
	159.653
	159.653
	0
	100

	Congo 
	3.6
	348.626
	282.180
	66.446
	81

	Islas Cook 
	0.0
	264.050
	99.426
	164.624
	38

	Costa Rica
	19.6
	1.727.049
	1.325.384
	401.665
	77

	Cote d’Ivoire
	22.3
	1.824.102
	1.434.464
	389.638
	79

	Croacia
	8.1
	804.104
	804.104
	0
	100

	Cuba
	19.3
	2.007.527
	1.818.423
	189.104
	91

	República Popular Democrática de Corea
	19.4
	804.255
	291.595
	512.660
	36

	República Democrática del Congo
	9.4
	832.524
	474.524
	358.000
	57

	Djibouti
	0.2
	164.500
	143.500
	21.000
	87

	Dominica
	0.1
	148.050
	10.026
	138.024
	7

	República Dominicana
	12.5
	3.826.891
	3.587.859
	239.033
	94

	Ecuador
	28.0
	2.549.175
	2.529.321
	19.853
	99

	Egipto
	332.2
	25.519.760
	14.800.489
	10.719.270
	58

	El Salvador
	12.9
	1.251.760
	1.041.120
	210.640
	83

	Guinea Ecuatorial
	0.9
	278.267
	248.267
	30.000
	89

	Eritrea
	0.7
	429.559
	209.559
	220.000
	49

	Reino de Eswatini
	8.3
	971.931
	876.931
	95.000
	90

	Etiopía
	1.9
	507.127
	275.127
	232.000
	54

	Fiji
	2.0
	607.700
	283.480
	324.220
	47

	Gabón
	10.6
	534.841
	461.350
	73.491
	86

	Gambia 
	0.6
	399.497
	206.510
	192.987
	52

	Georgia
	3.5
	691.739
	499.125
	192.615
	72

	Ghana
	48.5
	1.928.700
	1.370.977
	557.723
	71

	Granada
	0.5
	381.289
	188.289
	193.000
	49

	Guatemala
	5.1
	592.834
	537.710
	55.124
	91

	Guinea
	2.6
	523.053
	484.290
	38.762
	93

	Guinea-Bissau
	1.0
	255.849
	255.849
	0
	100

	Guyana
	0.7
	412.995
	300.772
	112.223
	73

	Haití
	0.4
	146.291
	136.735
	9.556
	93

	Honduras
	8.8
	841.337
	761.883
	79.454
	91

	India
	1.151.3
	67.593.898
	52.302.769
	15.291.129
	77

	Indonesia
	194.1
	15.947.737
	12.851.369
	3.096.368
	81

	República Islámica de Irán
	312.5
	19.640.170
	15.312.756
	4.327.414
	78

	Iraq
	15.0
	1.499.045
	862.734
	636.311
	58

	Jamaica
	8.9
	763.899
	635.797
	128.102
	83

	Jordania
	60.7
	6.438.035
	4.757.343
	1.680.692
	74

	Kenya
	14.1
	1.973.000
	1.222.686
	750.314
	62

	Kiribati
	0.0
	310.600
	100.914
	209.686
	32

	Kuwait
	273.8
	10.823.729
	7.409.612
	3.414.117
	68

	Kirguistán
	3.3
	799.922
	799.488
	434
	100

	República Democrática Popular Lao
	1.1
	482.400
	216.708
	265.692
	45

	Líbano
	69.6
	6.439.571
	6.238.842
	200.729
	97

	Lesotho
	0.0
	448.900
	280.270
	168.630
	62

	Liberia
	3.7
	566.595
	315.000
	251.595
	56

	Libia
	37.6
	2.137.328
	836.255
	1.301.073
	39

	Madagascar
	12.8
	866.154
	557.999
	308.155
	64

	Malawi
	3.8
	628.745
	532.614
	96.132
	85

	Malasia
	249.2
	15.725.205
	14.337.994
	1.387.211
	91

	Maldivas
	0.6
	1.081.613
	1.081.613
	0
	100

	Malí
	5.2
	486.723
	486.523
	200
	100

	Islas Marshall
	0.2
	187.200
	98.330
	88.870
	53

	Mauritania
	4.4
	521.750
	149.845
	371.905
	29

	Mauricio
	3.1
	782.500
	472.465
	310.035
	60

	México
	577.5
	27.243.986
	23.232.936
	4.011.050
	85

	Estados Federados de Micronesia
	0.2
	314.100
	123.870
	190.230
	39

	Mongolia
	1.0
	583.769
	387.500
	196.269
	66

	Montenegro
	0.8
	972.660
	494.462
	478.198
	51

	Marruecos
	27.0
	1.994.926
	1.325.967
	668.959
	66

	Mozambique
	3.1
	332.361
	220.253
	112.108
	66

	Myanmar
	0.4
	280.000
	165.089
	114.911
	59

	Namibia
	8.2
	810.000
	639.746
	170.254
	79

	Nauru
	0.0
	139.450
	63.854
	75.596
	46

	Nepal
	0.9
	425.316
	181.741
	243.575
	43

	Nicaragua
	3.3
	470.355
	341.772
	128.582
	73

	Níger
	10.8
	910.340
	494.334
	416.006
	54

	Nigeria
	208.4
	11.547.490
	8.595.583
	2.951.907
	74

	Niue
	0.0
	108.210
	70.143
	38.067
	65

	Macedonia del Norte
	2.6
	1.241.950
	1.094.700
	147.250
	88

	Omán
	18.2
	1.403.281
	909.734
	493.546
	65

	Pakistán
	177.8
	12.946.694
	9.204.169
	3.742.525
	71

	Palau
	0.2
	303.000
	131.000
	172.000
	43

	Panamá
	11.6
	1.217.662
	1.064.912
	152.750
	87

	Papúa Nueva Guinea
	3.4
	1.125.000
	974.195
	150.805
	87

	Paraguay
	7.7
	838.742
	637.351
	201.391
	76

	Perú
	18.2
	1.510.405
	796.380
	714.026
	53

	Filipinas 
	40.0
	3.430.092
	2.923.545
	506.546
	85

	Qatar
	14.7
	1.390.941
	1.054.650
	336.291
	76

	República de Moldova 
	0.6
	384.057
	252.054
	132.002
	66

	Rwanda
	1.9
	437.166
	317.299
	119.867
	73

	Saint Kitts y Nevis
	0.3
	147.542
	98.342
	49.200
	67

	Santa Lucía
	0.6
	369.418
	181.393
	188.025
	49

	San Vicente y las Granadinas
	0.2
	421.951
	272.344
	149.607
	65

	Samoa
	0.2
	344.450
	169.750
	174.700
	49

	Santo Tomé y Príncipe
	0.1
	154.727
	154.727
	0
	100

	Arabia Saudita
	353.5
	9.375.745
	7.488.085
	1.887.660
	80

	Senegal
	3.6
	873.514
	581.251
	292.263
	67

	Serbia
	7.9
	1.225.790
	1.017.108
	208.682
	83

	Seychelles
	1.4
	540.000
	365.006
	174.994
	68

	Sierra Leona
	1.0
	458.530
	215.507
	243.024
	47

	Islas Salomón
	1.8
	466.250
	220.016
	246.234
	47

	Somalia
	1.8
	385.574
	368.808
	16.766
	96

	Sudáfrica
	243.1
	9.522.272
	5.748.273
	3.774.000
	60

	Sudán del Sur
	0.5
	140.500
	20.000
	120.500
	14

	Sri Lanka
	12.0
	1.049.741
	665.599
	384.141
	63

	Sudán 
	49.0
	4.333.164
	2.551.850
	1.781.314
	59

	Suriname
	0.6
	177.109
	142.109
	35.000
	80

	República Árabe Siria
	44.8
	4.316.733
	1.599.906
	2.716.827
	37

	Tailandia
	255.0
	18.424.008
	17.218.285
	1.205.723
	93

	Timor Leste
	0.2
	504.170
	331.338
	172.833
	66

	Togo
	13.5
	954.894
	623.749
	331.145
	65

	Tonga
	0.1
	324.050
	162.353
	161.697
	50

	Trinidad y Tabago
	17.9
	1.931.436
	1.553.257
	378.179
	80

	Túnez
	16.8
	1.798.159
	1.482.033
	316.126
	82

	Türkiye
	410.7
	12.405.390
	9.920.333
	2.485.057
	80

	Turkmenistán
	4.6
	916.206
	680.040
	236.166
	74

	Tuvalu
	0.1
	168.450
	87.519
	80.931
	52

	Uganda
	0.0
	283.875
	204.708
	79.167
	72

	República Unida de Tanzanía 
	1.1
	462.271
	203.829
	258.442
	44

	Uruguay
	15.2
	1.835.762
	1.204.627
	631.135
	66

	Vanuatu
	0.3
	360.600
	147.081
	213.519
	41

	República Bolivariana de Venezuela
	33.3
	2.749.725
	2.463.813
	285.911
	90

	Viet Nam
	280.4
	14.800.334
	10.603.645
	4.196.689
	72

	Yemen
	11.6
	159.529
	159.529
	0
	100

	Zambia
	2.5
	462.956
	320.569
	142.387
	69

	Zimbabwe
	12.3
	1.288.818
	1.084.059
	204.759
	84

	Región: ASP
	0.0
	940.000
	336.022
	603.978
	36

	Total
	16.078.2
	904.157.172
	745.395.251
	158.761.923
	82
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Anexo V

proyectos de inversión y actividades de apoyo relativas a los HFC financiadas con cargo a las contribuciones adicionales de un grupo de 17 partes no acogidas al artículo 5

Antecedentes
1. Durante la 84ª reunión, tras conocer el informe refundido sobre la marcha de las actividades del Fondo Multilateral al 31 de diciembre de 2018, el Comité Ejecutivo solicitó a la Secretaría presentar a la 85ª reunión un informe adicional sobre proyectos de inversión y actividades de apoyo relativas a los HFC financiadas con cargo a las contribuciones adicionales de un grupo de 17 Partes no acogidas al artículo 5. El informe debía individualizar a los países beneficiarios y reseñar el objetivo de los proyectos, el estado de la ejecución, las principales conclusiones y lecciones extraídas, el volumen de HFC eliminado (cuando correspondiera), el nivel de fondos aprobados y desembolsados y las dificultades que podría enfrentar la ejecución, en el entendido de que la información se proporcionaría en forma individual para los proyectos de inversión y de forma global para las actividades de apoyo (decisión 84/12 b)).
En respuesta a la decisión 84/12 b), la Secretaría presentó a la 85ª reunión[footnoteRef:20] un informe sobre proyectos de inversión y actividades de apoyo relativas a los HFC, utilizando el formato actualizado e incorporando las sugerencias planteadas por los organismos bilaterales y de ejecución. [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9.] 

A continuación se informa sobre los proyectos de inversión y actividades de apoyo relativas a los HFC con datos actualizados según los informes de avance presentados por los organismos bilaterales y de ejecución para el año 2022.
Proyectos de inversión relativos a los HFC

Los organismos de ejecución entregaron detallados informes de situación sobre la ejecución de proyectos de inversión relativos a los HFC en Argentina, Bangladesh, China, Líbano, México y Tailandia. El Cuadro 1 resume cada proyecto.
Cuadro 1. Resumen de proyectos de inversión relativos a los HFC
	País
	Organismo
	Producto
	HFC utilizados
(tm)
	Alternativa utilizada
	CO2 eq.
	Fondos aprobados ($EUA)
	Fondos desembolsados ($EUA)

	Argentina
	ONUDI
	Refrigeradores domésticos y comerciales 
	HFC-134a (96,60 tm)
	R-600a/R-290
	138.069
	1.840.755
	1,384,690

	Bangladesh
	PNUD
	Refrigeradores domésticos y compresores
	HFC-134a (230,63 tm)
	R-600a 
	329.801
	3.131.610
	3,131,610

	China
	PNUD
	Espumas aislantes para refrigeradores domésticos
	Ciclopentano + HFC-245fa (250,00 tm)
	Ciclopentano + HFO-1233zd(E)
	257.500
	1.275.000
	1,274,967

	Líbano
	ONUDI
	Refrigeradores domésticos y comerciales 
	HFC-134a/R‑404A (112,58 tm)
	R-600a/R-290
	245.860
	1.053.858
	1,039,874

	México
	ONUDI
	Refrigeradores comerciales
	HFC-134a/R‑404A (56,04 tm)
	R-600a/R-290
	124.657
	1.018.123
	25,466

	Tailandia
	Banco Mundial
	Refrigeradores comerciales
	HFC-134a
(8,78 tm)
	R-600a
	12.555
	183.514
	183,514

	 Total
	
	 
	754.64
	 
	1.108.442
	8.502.860
	7,040,121



Se han ejecutado seis proyectos (Argentina, Bangladesh, China, Líbano, México y Tailandia). Se recibieron detallados informes sobre los proyectos en Bangladesh y China de parte del PNUD, sobre Argentina y México de parte de la ONUDI, y sobre Tailandia se informará al cierre del proyecto. En cuanto al proyecto restante, el organismo presentará un informe hacia fines de noviembre del 2023.
Actividades de apoyo a la reducción de los HFC
Conforme a lo dispuesto en el artículo 4B, el Anexo III al presente documento informa sobre los países del artículo 5 que han recibido fondos para actividades de apoyo destinadas a la reducción de los HFC, así como el estado de la ratificación de la Enmienda de Kigali y de los sistemas de concesión de licencias. Entre los principales objetivos de las solicitudes de financiamiento cabe destacar apoyo a la pronta ratificación de la Enmienda de Kigali; ejecución de las actividades que indica el párrafo 20 de la decisión XXVIII/2 sobre disponer medidas institucionales de apoyo, revisar los sistemas de concesión de licencias, notificar los datos de consumo y producción de HFC y realizar actividades sin inversión tales como capacitación y entrega de información.
Resumen de los avances en la ejecución de los proyectos
Las actividades de apoyo avanzan según lo previsto en la mayoría de los países. Durante el año 2022 los Gobiernos de Alemania[footnoteRef:21] e Italia,[footnoteRef:22] el PNUD,[footnoteRef:23] el PNUMA,[footnoteRef:24] la ONUDI[footnoteRef:25] y el Banco Mundial[footnoteRef:26] ejecutaron 127 proyectos relativos a actividades de apoyo. [21:  Liberia, Papúa Nueva Guinea y Seychelles.]  [22:  Lesotho, Maldivas, Rwanda y Túnez.]  [23:  Chile, China, Colombia, Costa Rica, Fiji, Jamaica, Líbano, Paraguay, Perú, Trinidad y Tabago y Uruguay.]  [24:  Afganistán, Angola, Bahamas, Benín, Bhután, Estado Plurinacional de Bolivia, Botswana, Cabo Verde, Camboya, Chad, Chile, China, Comoros, República Democrática del Congo, Islas Cook, Cote d’Ivoire, Djibouti, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Egipto, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Eswatini, Etiopía, Gabón, Georgia, Ghana, Guatemala, Guinea-Bissau, Guyana, Honduras, Kenya, Kiribati, Kirguistán, República Democrática Popular Lao, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maldivas, Malí, Islas Marshall, Mauritania, México, Estados Federados de Micronesia, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nigeria, Niue, Palau, Paraguay, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Islas Salomón, Sudán del Sur, Sri Lanka, Sudán, Suriname, República Árabe Siria, Togo, Tonga, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, República Unida de Tanzanía, Vanuatu, Zambia y Zimbabwe.]  [25:  Albania, Argentina, Armenia, Bosnia y Herzegovina, Burkina Faso, Camerún, Chile, Congo, Egipto, Gambia, Granada, Libia, México, Montenegro, Marruecos, Nicaragua, Níger, Macedonia del Norte, Filipinas, Serbia, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Túnez, Türkiye, Uruguay, República Bolivariana de Venezuela y Viet Nam.]  [26:  Indonesia, Malasia y Tailandia.] 

Resumen de las actividades informadas:
Ratificación de la Enmienda de Kigali: Consultas con contrapartes sobre las disposiciones de la Enmienda de Kigali y los efectos de su ratificación; elaboración de documentos legales; coordinación y difusión de información a distintas contrapartes; evaluación de tendencias de consumo de HFC a nivel país y de las repercusiones de la Enmienda sobre las distintas contrapartes; evaluación de las necesidades de capacitación del sector servicio técnico sobre la introducción de tecnologías libres de HFC y la correcta utilización de tecnologías alternativas; capacitación de personal aduanero sobre la vigilancia y control del comercio de HFC conforme lo exige la Enmienda de Kigali y participación en taller regional sobre la ratificación de la Enmienda de Kigali;
Desarrollo y aplicación del sistema de concesión de licencias y cuotas: Examen y/o revisión de legislación y reglamentos, en especial del sistema de concesión de licencias y cuotas de importación y exportación a fin de integrar las disposiciones de la Enmienda de Kigali; talleres de consulta sobre el desarrollo del sistema de concesión de licencias y cuotas[footnoteRef:27] y consultas sobre mecanismos de fiscalización del suministro y uso de HFC en colaboración con aduanas y otras contrapartes. El examen de los planes de implementación de la Enmienda de Kigali permitió a la Secretaría constatar que éstos facilitan el proceso de establecer sistemas de licencias para HFC y procedimientos para implementar el sistema de cuotas. [27:  Cada Parte establecerá y aplicará, a partir del 1º de enero de 2019 o en el plazo de tres meses a partir de la fecha de entrada en vigor del presente párrafo, lo que sea posterior, un sistema de concesión de licencias para la importación y exportación de las sustancias controladas nuevas, usadas, recicladas y regeneradas del anexo F. Toda Parte que opere al amparo del párrafo 1 del artículo 5 que decida que no está en condiciones de establecer y aplicar dicho sistema para el 1º de enero de 2019 podrá aplazar la adopción de esas medidas hasta el 1º de enero de 2021.] 

Apoyo para la aplicación del sistema de levantamiento y vigilancia de datos: Desarrollo de un sistema de levantamiento de datos sobre los HFC; consultas con importadores, comerciantes y otras contrapartes respecto del levantamiento de datos sobre HFC y sus mezclas; requisitos de información y control; actualización de los códigos del Sistema Armonizado (SA) para la fiscalización de los HFC y sus mezclas; coordinación regional para establecer códigos para los HFC en el SA y adquisición de identificadores de refrigerantes que contengan HFC;
Ejecución de otras actividades, inclusive de demostración y capacitación: Programas de capacitación en el uso de alternativas de bajo PCA, incluidos los refrigerantes inflamables, con apoyo de expertos; programas de sensibilización pública sobre la Enmienda de Kigali, los HFC y sus alternativas para distintos usos; utilización de alternativas de bajo PCA; controles reglamentarios sobre el uso de HFC y sus alternativas y fiscalización del uso de sustancias con y sin HFC en el sector de fabricación y/o servicio técnico de refrigeración, instituciones gubernamentales y técnicas y público en general, y medidas de tributación diferenciada según el PCA de los refrigerantes; y
Actividades relativas a la eficiencia energética: Coordinación con las instituciones responsables a fin de incluir las disposiciones de la Enmienda de Kigali en las medidas de eficiencia energética (normas mínimas de eficiencia energética, programas de rotulado, mejora de la eficiencia de equipos de refrigeración y climatización, participación en el desarrollo de planes de refrigeración para promover tecnologías eficientes de bajo PCA, participación en el desarrollo de normas regionales sobre adopción de tecnologías ecoenergéticas);[footnoteRef:28] invitar la participación de las respectivas contrapartes en encuentros relativos a la Enmienda de Kigali; fomentar medidas de promoción de la eficiencia energética en la refrigeración; dar capacitación sobre tecnologías ecoenergéticas de refrigeración y climatización; demostrar a los usuarios los ahorros que se logran al adoptar equipos ecoenergéticos; diseñar equipos ecoenergéticos de refrigeración y climatización y disponer medidas para ampliar la adopción de tecnologías ecoenergéticas. [28:  Los Gobiernos han ejecutado diversas actividades de mejora de la eficiencia energética con y sin apoyo de fuentes externas al Fondo Multilateral. Estas actividades evolucionan en función de las necesidades nacionales, por lo que la información sobre tipos de proyectos es ilustrativa y no exhaustiva.] 

Principales conclusiones y lecciones extraídas
La ejecución de las actividades de apoyo permitió a los países adquirir mayor experiencia en el proceso de ratificación de la Enmienda de Kigali y en la implementación de actividades de apoyo a la reducción de los HFC, según se resume a continuación:
La evaluación de tendencias nacionales de consumo de HFC permite a las contrapartes identificar las medidas que se deben adoptar y su responsabilidad en la aplicación de éstas, al tiempo de entregar recomendaciones para las políticas regulatorias y actividades de asistencia técnica que servirán como hoja de ruta para la aplicación de la Enmienda de Kigali. Se definieron pautas sobre metodologías de levantamiento de datos, cuestionarios estructurados de encuestas y plantillas de informes que se comunicaron a las contrapartes; también presentan oportunidades de coordinación y colaboración para la ejecución de proyectos de reducción de los HFC las actividades relativas a planes de acción del sector refrigeración y de mejora de la eficiencia energética con financiamiento externo al Fondo Multilateral. Asimismo, se internalizó la interacción con actividades de PGEH en curso y programadas mediante el análisis de los niveles de consumo de HCFC y HFC y de consultas con las contrapartes del sector;
Incluir los HFC y sus mezclas en el sistema de concesión de licencias y cuotas es una prioridad para su correcto seguimiento y notificación, labor que requiere consultas detalladas con las instituciones pertinentes. Se están adoptando medidas para garantizar la correcta identificación de los HFC y sus mezclas, lo que incluye definir los códigos del SA y establecer una metodología o procesos de levantamiento e información de datos sobre los HFC más precisos. Los sistemas en línea ahorran tiempo, dinero y esfuerzo y son apreciados por el personal aduanero y por los importadores; también prioritaria es la creación de capacidad y la capacitación de los funcionarios a cargo del levantamiento y control de datos; para evitar el comercio ilegal de HFC, es esencial capacitar en materia de fiscalización aduanera y reforzar los puestos fronterizos con equipos de identificación. En general, este componente facilitó a los países el desarrollo e implementación de un sólido sistema de licencias y cuotas de HFC;
El seguimiento continuo por parte de la oficina nacional del ozono ante las autoridades a cargo de redactar, concluir y aprobar políticas y reglamentos sobre los HFC resulta esencial. Dado que las actividades relativas a los HFC comprenden un conjunto de nuevas sustancias, mezclas y alternativas que exigen un correcto manejo, hace falta un esfuerzo adicional para elevar las capacidades de las contrapartes nacionales en materia de levantamiento, información y control de datos y de sensibilización pública respecto de las políticas y reglamentos recientemente dictados. Es preciso además coordinarse e interactuar con las autoridades a cargo de la eficiencia energética a fin de que, donde sea factible, las normas respectivas tomen en cuenta los tipos de refrigerante utilizados;
Se requiere un esfuerzo considerable para lograr la pronta aprobación de normas, especialmente en cuanto a seguridad, sobre la adopción de refrigerantes de bajo PCA. La adopción sustentable de refrigerantes de bajo PCA inflamables, tóxicos y que operan a alta presión exige creación de capacidades, en especial capacitación y difusión de información técnica. Igualmente esenciales son el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones técnicas y de formación y la capacitación y certificación de técnicos de servicio en el manejo de refrigerantes de bajo PCA. Aprovechar las sinergias con las actividades de los PGEH en curso puede facilitar la introducción de tecnologías alternativas de bajo PCA sustentables y económicas;
Introducir normas mínimas de eficiencia energética, aplicar un sistema de impuestos o gravámenes proporcionales a la eficiencia energética de los equipos de refrigeración y climatización libres de HFC y elevar los impuestos a productos que utilicen refrigerantes de alto PCA incentiva a la industria a preferir los equipos de menor PCA y mayor eficiencia energética. La importación de equipos usados menos ecológicos afecta las medidas en pro de la eficiencia energética y entorpece la reducción de la dependencia sobre estos equipos (muchos de los cuales utilizan refrigerantes a base de HFC); dicho eso, se están realizando actividades de divulgación de información y creación de capacidad orientadas a reducir estas importaciones al mínimo;
Introducir una norma nacional de certificación de técnicos en refrigeración y climatización que disponga buenas prácticas de servicio en equipos que utilicen refrigerantes inflamables, tóxicos y de alta presión permitirá reducir las emisiones de HFC desde estos equipos;
La contratación de expertos nacionales a cargo de las actividades y de la creación de capacidades requiere el apoyo continuo de la ONO y tomar en cuenta las necesidades y tendencias de consumo específicas del país; y
Las actividades realizadas sensibilizan a las contrapartes nacionales y al público en general sobre la importancia y beneficios de la Enmienda de Kigali y aportan información sobre patrones de consumo de HFC y la importancia de la eficiencia energética para su reducción, favoreciendo el compromiso de las contrapartes con la preparación de planes de aplicación de la Enmienda de Kigali y otras intervenciones destinadas a vigilar y controlar el consumo de HFC.
Posibles obstáculos
A continuación se exponen algunos de los principales obstáculos que enfrenta la ejecución de las actividades de apoyo:
En algunos países del artículo 5 la pandemia del Covid-19 dificultó el cierre dentro de plazo de las actividades de apoyo, en particular la consulta presencial con las contrapartes sobre, entre otras cosas, elaborar y concluir reglamentos relativos a los HFC, ratificar la Enmienda de Kigali y concluir los programas de capacitación previstos en los proyectos. Al año 2022, la recuperación tras las dificultades generadas por la pandemia marchaba según lo previsto;
En algunos países del artículo 5, la demora en la obtención de autorizaciones administrativas, del proceso de ratificación de la Enmienda de Kigali y de la elaboración de reglamentos planteó problemas que se abordaron a través de un seguimiento estrecho, del apoyo de las autoridades de Gobierno y de la creación de capacidad y entrega de información a funcionarios gubernamentales;
La compleja situación política y de seguridad generó demoras en la ejecución de los proyectos en algunos países del artículo 5;
Durante la ejecución se efectuaron consultas sobre, entre otros, requerimientos de levantamiento e información de datos sobre HFC y uso de HFC y alternativas libres de HFC en distintas aplicaciones (equipos de refrigeración y climatización y espumas de poliuretano). Se destacó la importancia de capacitar y apoyar a técnicos en refrigeración y climatización en la adopción de alternativas de bajo PCA. Las actividades de capacitación de los PGEH sobre la correcta utilización de alternativas de bajo PCA permitieron formar a técnicos que trabajan con equipos a base de HCFC en su correcta utilización; la aplicación de reglamentos y otras medidas de apoyo para la correcta utilización de equipos que utilizan refrigerantes de bajo PCA (normas nacionales de importación y uso de climatizadores, programas de incentivos para usuarios finales de climatizadores con refrigerantes de bajo PCA, programas de certificación técnica sobre buenas prácticas de servicio) y las actividades de información y sensibilización del PGEH sobre alternativas ecológicas y de bajo PCA han permitido hacer mayor conciencia en las contrapartes nacionales, principalmente del sector de refrigeración y climatización, sobre estas tecnologías; y
La frecuente rotación del personal aduanero hace que la capacitación periódica sea fundamental para la efectiva aplicación, vigilancia y control del sistema de concesión de licencias y cuotas para HFC. Las actividades de apoyo han permitido a los países del artículo 5 iniciar consultas y realizar actividades relativas a la vigilancia del consumo de HFC y la adopción del uso de alternativas libres de HFC, así como iniciar diálogos sobre el método que deberá adoptarse para lograr una refrigeración sustentable y ecoenergética durante el proceso de reducción de los HFC. Los obstáculos concretos que deberán enfrentarse y las sinergias que se puedan generar en los próximos años durante la eliminación de HCFC y la reducción de HFC quedarán más claros cuando los países del artículo 5 comiencen a definir sus estrategias de reducción de los HFC una vez que el Comité Ejecutivo apruebe las pautas correspondientes.
Fondos aprobados y desembolsados
11. Al 31 de diciembre de 2022, el total de fondos aprobados para proyectos de inversión relativos a los HFC y actividades de apoyo con cargo a las contribuciones adicionales de un grupo de 17 países donantes ascendía a 23.602.480 $EUA, con un desembolso total de 20.632.509 $EUA.
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