| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14 20 de noviembre de 2023 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
 PARA LA APLICACIÓN DEL
 PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima tercera reunión

Montreal, 15-19 de diciembre de 2023

Cuestión 7 a) i) del orden del día provisional

INFORME REFUNDIDO SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Introducción

# El presente informe refundido resume los avances logrados y la información financiera aportada a la Secretaría por los organismos bilaterales y de ejecución al 31 de diciembre de 2022 en sus respectivos informes de avance.

# El informe refundido y los informes de avance de los organismos bilaterales y de ejecución abarcan la totalidad de las sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal. Dado que los proyectos y actividades relativas a los HFC se financian con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral o bien a las contribuciones voluntarias adicionales realizadas por 17 países no acogidos al artículo 5 a fin de prestar apoyo inmediato a la aplicación de la Enmienda de Kigali, dichos proyectos se informan por separado según el origen del financiamiento. El análisis contenido en el presente documento se hace con referencia a toneladas PAO para todas las sustancias controladas salvo los HFC, los que se expresan en toneladas de CO2 equivalente.

Análisis efectuado por la Secretaría

# La Secretaría examinó por separado cada informe anual sobre la marcha de las actividades presentado por los organismos bilaterales y de ejecución. Dicho análisis se basó en los hitos establecidos para proyectos con y sin inversión, entre ellos firma de los acuerdos, fecha del primer desembolso, estado de la compra e instalación de equipos, estado de los servicios proporcionados, incluyendo capacitación de técnicos en refrigeración y personal de aduanas, nivel de desembolso de los fondos aprobados, cierre operativo y financiero del proyecto y reintegro de los saldos remanentes.

# Dicho análisis evidenció algunos reparos, entre ellos acuerdos sin firmar, falta de un encargado nacional del ozono, falta de informes de avance financiero, atrasos en los procesos de adquisición debido principalmente a problemas en la cadena de suministro, déficit de tecnologías alternativas en el mercado nacional y problemas de seguridad interior. Todos los proyectos con reparos mostraban bajas tasas de desembolso de fondos y/o requirieron prorrogar la fecha de término prevista. Se constató que en el año 2022 las actividades de ejecución de proyectos estaban en general volviendo a la normalidad después de dos años complejos tras la pandemia del Covid-19.

# Sobre los proyectos y actividades con reparos, la Secretaría y los organismos bilaterales y de ejecución sostuvieron intercambios que permitieron resolver satisfactoriamente varios de ellos. Para aquellos proyectos y actividades con reparos que no pudieron resolverse, se trataron y acordaron con los organismos bilaterales o de ejecución las recomendaciones que se proponen a la consideración del Comité Ejecutivo. Los proyectos y actividades cuya fecha de término se solicita prorrogar constan en los documentos principales; los proyectos con reparos figuran en el Anexo III de cada informe de avance presentado por los organismos. Estas recomendaciones serán discutidas en la 93ª reunión durante las deliberaciones acerca del informe de avance presentado por cada organismo.

# Conforme lo dispone la decisión 84/45 c), la Secretaría detalló los componentes de acuerdos plurianuales con demoras en la ejecución e informó al respecto a los correspondientes organismos bilaterales y de ejecución. Las recomendaciones de la Secretaría constan en el Anexo III de cada informe de avance presentado por los organismos.

# El presente documento consta de las siguientes secciones:

## Proyectos para todas las sustancias controladas aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Se presenta un resumen del avance en la ejecución de proyectos en el año 2022 y acumulado desde 1991 para todas las sustancias controladas por el Protocolo de Montreal, incluyendo las del Anexo F (HFC). Se analiza el estado de ejecución de cada proyecto en curso a nivel país y se señalan los que muestran demoras en su ejecución y sus potenciales efectos sobre la eliminación de sustancias controladas, así como aquellos con reparos que el Comité Ejecutivo deberá considerar.

## II.	Proyectos sobre sustancias del Anexo F (HFC) aprobados en el marco de contribuciones voluntarias adicionales para apoyo inmediato a la reducción de HFC.

III.	Observaciones de la Secretaría.

IV.	Recomendación.

# Los informes de avance de los organismos bilaterales o de ejecución no presentan cuestiones relativas a políticas a seguir a la consideración del Comité Ejecutivo. El análisis de los informes de avance hecho por la Secretaría tampoco evidenció inquietudes de esta naturaleza.

I.	Proyectos para todas las sustancias controladas aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral

I.1	Avances logrados en la ejecución de proyectos en el año 2022 y acumulados desde 1991 a la fecha

# Como se muestra en el Cuadro 1, al 31 de diciembre de 2022 el Comité Ejecutivo había aprobado 3.960 millones de $EUA en proyectos de organismos bilaterales y de ejecución, cifra consistente en 3.540 millones de $EUA para la ejecución de proyectos con y sin inversión y 416.75 millones de $EUA para gastos de apoyo.

Cuadro 1. Financiamiento aprobado por sector y organismo al 31 de diciembre de 2022 ($EUA)

| Sector | PNUD | PNUMA | ONUDI | Banco Mundial | Bilateral | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aerosoles | 26.054.838 | 882.689 | 34.397.921 | 22.984.030 | 2.051.914 | 86.371.392 |
| Destrucción | 3.606.279 | 190.040 | 3.805.540 | 400.000 | 1.526.282 | 9.528.140 |
| Espumas | 173.220.709 | 0 | 89.066.904 | 136.059.064 | 8.093.731 | 406.440.407 |
| Halones | 4.996.975 | 767.640 | 1.780.369 | 70.221.038 | 6.147.361 | 83.913.384 |
| Planes reducción HFC | 3.755.000 | 5.367.000 | 4.194.000 | 665.000 | 609.000 | 14.590.000 |
| Fumigantes | 20.081.243 | 2.614.366 | 78.028.741 | 5.837.887 | 18.226.925 | 124.789.160 |
| Múltiples sectores | 0 | 0 | 139.440 | 2.341.168 | 0 | 2.480.608 |
| Otros | 0 | 0 | 11.317.246 | 5.059.360 | 0 | 16.376.606 |
| Planes de eliminación | 387.379.811 | 75.583.006 | 388.710.642 | 212.206.926 | 76.107.711 | 1.139.988.096 |
| Agentes de procesos | 1.286.923 | 0 | 6.337.359 | 114.342.497 | 0 | 121.966.778 |
| Producción | 1.056.000 | 0 | 50.638.105 | 400.893.496 | 10.000.000 | 462.587.601 |
| Refrigeración | 139.623.080 | 13.956.016 | 182.310.825 | 180.259.970 | 40.910.116 | 557.060.008 |
| Varios | 69.897.960 | 285.842.159 | 21.904.344 | 29.413.466 | 4.759.718 | 411.817.647 |
| Solventes | 63.699.996 | 198.860 | 23.247.443 | 10.237.394 | 2.512.738 | 99.896.432 |
| Esterilizantes | 417.628 | 0 | 0 | 661.227 | 0 | 1.078.855 |
| Subtotal | 895.076.443 | 385.401.777 | 895.878.878 | 1.191.582.522 | 170.945.495 | 3.538.885.115 |
| Gastos de apoyo | 124.211.639 | 31.796.964 | 119.222.126 | 124.964.722 | 16.559.425 | 416.754.876 |
| Total | 1.019.288.082 | 417.198.741 | 1.015.101.004 | 1.316.547.244 | 187.504.921 | 3.955.639.991 |

# En 2022 se aprobaron 219 nuevos proyectos y actividades, nivel de financiamiento con el que se espera eliminar 480.236 toneladas PAO y 536.630 toneladas de CO2 equivalente de consumo y producción. El Anexo I muestra el estado de la ejecución de proyectos por país en el año 2022.

# El Cuadro 2 resume el estado de situación de los proyectos implementados y los fondos desembolsados por tipo de proyecto al 31 de diciembre de 2022. El Anexo II presenta un análisis de la información desde 1991 a la fecha.

Cuadro 2. Ejecución de proyectos al 31 de diciembre de 2022, por tipo

| Tipo | Número de proyectos* |  |  | Financiamiento ($EUA)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobado | Desembolsado | Saldo | Desembolsado (%) |
| Programas país | 165 | 165 | 100 | 7.266.559 | 7.266.559 | 0 | 100 |
| Actividades de demostración | 134 | 133 | 99 | 61.250.021 | 60.555.853 | 694.168 | 99 |
| Fortalecimiento institucional | 1.405 | 1.260 | 90 | 168.946.734 | 150.207.319 | 18.739.414 | 89 |
| Inversión | 3.246 | 3.000 | 92 | 2.786.454.101 | 2.626.413.978 | 160.040.125 | 94 |
| Preparación proyectos | 1.913 | 1.725 | 90 | 103.334.725 | 88.794.854 | 14.539.873 | 86 |
| Asistencia técnica | 1.987 | 1.790 | 90 | 385.826.211 | 348.423.465 | 37.402.747 | 90 |
| Capacitación | 324 | 324 | 100 | 25.806.764 | 25.806.763 | 1 | 100 |
| Total | 9.174 | 8.397 | 92 | 3.538.885.115 | 3.307.468.792 | 231.416.327 | 93 |

* No incluye proyectos cerrados y transferidos.

** No incluye gastos de apoyo.

# La ejecución de proyectos y actividades por parte de los organismos bilaterales y de ejecución para el año 2022 y acumulada desde 1991 al 31 de diciembre de 2022 se resume de la siguiente manera:

## Eliminación: En 2022 se eliminaron 645.5 tons. PAO y cero tons. de CO2 equivalente de consumo, aprobándose para eliminación 1.435 tons. PAO de consumo y 5.947 tons. PAO de producción. Desde 1991 a la fecha se han eliminado 292.732 tons. PAO y 305.336 tons. de CO2 equivalente de consumo y 205.377 tons. PAO de producción de un total de 480.236 tons. PAO y 536.630 tons. de CO2 equivalente estimadas según los proyectos aprobados (exceptuando los cancelados y transferidos);

## Desembolsos y aprobaciones: En 2022 se desembolsaron 78.04 millones de $EUA sobre un total de 78.3 millones de $EUA proyectados según el informe sobre la marcha de las actividades para el año 2021, lo que representa el 99.7 por ciento de lo previsto. En el acumulado, se han desembolsado 3.310 millones de $EUA de un total aprobado de 3.540 millones de $EUA (exceptuando gastos de apoyo), lo que representa el 93 por ciento de lo previsto. En 2022 se aprobaron 85.77 millones de $EUA para fines de ejecución;

## Rentabilidad (en PAO): Desde 1991 a la fecha, la rentabilidad promedio fue de 8.04 $EUA/kg para proyectos de inversión que generaron reducciones permanentes en el consumo y de 4.58 $EUA/kg para el sector producción. La rentabilidad promedio de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 5.22 $EUA/kg en proyectos terminados y de 19.13 $EUA/kg en proyectos en curso;

## Número de proyectos terminados: En 2022 se concluyeron 249 proyectos. Desde 1991 a hoy se han concluido 8.397 proyectos de los 9.174 financiados por el Fondo Multilateral (exceptuando cerrados y transferidos), lo que representa el 92 por ciento del total;

## Diligencia en la entrega, proyectos de inversión: En 2022 los proyectos concluyeron en promedio 53 meses después de su aprobación. Desde 1991 a la fecha, el plazo promedio de término de proyectos de inversión ha sido de 38 meses después de su aprobación. El primer desembolso se produjo, en promedio, 14 meses después de su aprobación;

## Diligencia en la entrega, proyectos sin inversión: En 2022 los proyectos concluyeron en promedio 42 meses después de su aprobación. Desde 1991 a la fecha, el plazo promedio de término de proyectos de inversión ha sido de 38 meses después de su aprobación. El primer desembolso se produjo, en promedio, 12 meses después de su aprobación;

## Preparación de proyectos: De 1.913 actividades de preparación de proyectos aprobadas al cierre de 2022, han concluido 1.725, quedando 188 pendientes. En 2022 se aprobaron 58 actividades de preparación y se terminaron 45;

## Demoras en la ejecución: Al cierre de 2022 estaban en curso un total de 777 proyectos con un retraso promedio de 10 meses. De estos, 104 catalogados como “con demoras en la ejecución” están afectos al procedimiento de cancelación (están exentos los proyectos de demostración, de preparación de proyectos y de fortalecimiento institucional); y

## Acuerdos plurianuales: En 2022 estaban en ejecución un PGEPH, 151 PGEH, un acuerdo para la aplicación de la Enmienda de Kigali y dos para el control y eliminación de emisiones de HFC-23. Desde 1991 a la fecha se han aprobado 449 acuerdos y concluido 294, lo que representa el 65 por ciento del total. El Anexo IV resume el financiamiento total aprobado y desembolsado para actividades relativas a PGEH a nivel país.

# Los avances logrados por los organismos bilaterales y de ejecución a partir del año 1991 se resumen en el Cuadro 3.

## Cuadro 3. Avances logrados por los organismos bilaterales y de ejecución desde 1991 a la fecha

| Eliminación lograda |  | Desembolso ($EUA) | Rentabilidad promedio ($EUA/kg) |  | Número de proyectos |  | Diligencia en la entrega (meses) |  | Demora promedio (meses) | Nº de acuerdos plurianuales |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tons. PAO* | Tons. CO2 eq. |  | Consumo | Producción | Aprobado | Terminado | Inversión | Sin inversión |  | Aprobado | Terminado |
| 498.109 | 305.336 | 3.307.468.792 | 8.04 | 4.58 | 9.174 | 8.397 | 38 | 38 | 10 | 449 | 294 |

Proyectos relativos a los HFC

# Al 31 de diciembre de 2022, el Comité Ejecutivo había aprobado 181 proyectos relativos a HFC con cargo a contribuciones ordinarias (11 de inversión, 138 de preparación y 32 de asistencia técnica) por un total de 26.317.785 $EUA (exceptuando gastos de apoyo). El estado de situación de estos proyectos se resume en el Cuadro 4 y los datos respectivos son los que se exponen en los párrafos 9 a 13.

Cuadro 4. Proyectos relativos a HFC aprobados con cargo a contribuciones ordinarias

| Tipo | Número de proyectos |  |  | Financiamiento ($EUA)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobados | Desembolsado | Saldo | Desembolsado (%) |
| Inversión** | 11 | 4 | 36 | 7.247.922 | 5.270.534 | 1.977.388 | 73 |
| Preparación de proyectos | 138 | 4 | 3 | 14.789.510 | 2.069.657 | 12.719.853 | 14 |
| Asistencia técnica | 32 | 28 | 88 | 4.280.353 | 2.840.094 | 1.440.260 | 66 |
| Total | 181 | 36 | 20 | 26.317.785 | 10.180.286 | 16.137.501 | 39 |

* No incluye gastos de apoyo.

# ** Se eliminaron 213.3 tm de HFC (305.336 tons. de CO2 equivalente) de 345.8 tm (536.630 tons. de CO2 equivalente).

# Al cierre de 2022, de los 181 proyectos se han concluido cuatro de inversión, cuatro de preparación de proyectos y 28 de asistencia técnica para actividades de apoyo. De los otros cuatro proyectos de asistencia técnica en curso, dos son para actividades de apoyo, se prorrogó la fecha de término de uno y se espera que el otro concluya durante el año en curso. Los restantes dos proyectos de asistencia técnica debiesen terminar en 2024 y 2026, en tanto que los restantes siete proyectos de inversión debiesen concluir entre 2023 y 2025. De las 134 actividades de preparación de proyectos en curso, 128 son para planes de aplicación de la Enmienda de Kigali y se prevé terminarlas entre 2023 y 2025. Las seis restantes corresponden a proyectos de inversión en planes de aplicación de la Enmienda y debiesen quedar terminadas entre 2023 y 2024.

# En el acumulado, del financiamiento total aprobado de 26.317.785 $EUA (exceptuando gastos de apoyo), se han desembolsado 10.180.286 $EUA, lo que arroja una tasa de desembolso del 39 por ciento.

# En el Anexo III se informa sobre la totalidad de los proyectos y actividades relativas a HFC en curso en el marco del Fondo Multilateral a nivel país, sin perjuicio del origen del financiamiento, indicándose además el estado de ratificación de la Enmienda de Kigali y del sistema de licencias de HFC.

I.2	Materias identificadas en la ejecución de proyectos durante el año 2022

# Según las fechas de término previstas en el informe de avance 2021 y de los resultados informados en los informes de avance del año 2022, los organismos bilaterales y de ejecución han ejecutado el 67 por ciento de los proyectos previstos para el año 2022. De los 444 proyectos en curso (sin contar los de fortalecimiento institucional y preparación de proyectos) en 132 casos se modificó la fecha de término después de publicado el informe de avance del año 2021.

# En el año 2022 los organismos bilaterales y de ejecución tuvieron una tasa general de desembolso del 99,7 por ciento. En 62 países y regiones la tasa de desembolso fue superior al 85 por ciento y en otros 30 inferior al 50 por ciento.

# En total, a los organismos bilaterales y de ejecución se les solicita informar en la 94ª reunión sobre 104 proyectos con demoras en la ejecución y 16 proyectos o tramos de acuerdos plurianuales de renovación de proyectos de fortalecimiento institucional, preparación de PGEH, planes de aplicación de la Enmienda de Kigali y asistencia técnica para informes de verificación, respecto de los cuales se recomienda solicitar informes de situación.

II.	Proyectos de apoyo inmediato a la reducción de HFC aprobados en el marco de contribuciones voluntarias adicionales

# Al 31 de diciembre de 2022 el Comité Ejecutivo había aprobado 144 proyectos relativos a los HFC en el marco de contribuciones voluntarias adicionales, por un monto de 23.6 millones de $EUA (exceptuando gastos de apoyo). El Cuadro 5 resume el estado de situación de estos proyectos.

# Cuadro 5. Estado de situación de proyectos aprobados relativos a los HFC al cierre del año 2022

| Tipo | Número de proyectos |  |  | Financiamiento ($EUA)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobado | Desembolsado | Saldo | Desembolsado (%) |
| Inversión** | 6 | 6 | 100 | 8.488.843 | 7.040.121 | 1.448.722 | 83 |
| Preparación de proyectos | 10 | 10 | 100 | 214.781 | 214.781 | 0 | 100 |
| Asistencia técnica y actividades de apoyo | 128 | 127 | 99 | 14.898.856 | 13.377.607 | 1.521.250 | 90 |
| Total | 144 | 143 | 99 | 23.602.480 | 20.632.509 | 2.969.972 | 87 |

* No incluye gastos de apoyo.

** Se eliminaron 678.8 tm de HFC (970.373 tons. de CO2 equivalente) de 775.4 tm (1.108.442 tons. de CO2 equivalente).

# De los 144 proyectos aprobados al cierre del 2022, se han terminado seis de inversión, diez de preparación de proyectos y 127 actividades de apoyo. Se prorrogó la fecha de término de las restantes actividades de apoyo en curso, las que se espera finalicen durante el año 2023.

# En el acumulado, del financiamiento total aprobado de 23.602.480 $EUA, se han desembolsado 20.632.509 $EUA (exceptuando gastos de apoyo), lo que arroja una tasa de desembolso del 87 por ciento.

# Realizado el proceso de evaluación, el restante proyecto relativo a actividades de apoyo se cataloga como demorado y se agrega al Anexo III del informe de avance del PNUMA.

# Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/12 b) y c), en el Anexo V se presenta un detallado informe sobre proyectos de inversión relativos a HFC y a actividades de apoyo a la eliminación de HFC en países del artículo 5 financiadas con cargo a las contribuciones adicionales de 17 partes no acogidas al artículo 5. Quedando solamente un proyecto en curso, éste será el último informe de avance sobre proyectos financiados por contribuciones adicionales para apoyo inmediato a la eliminación de HFC.

# III.	Observaciones de la Secretaría

# La Secretaría tomó nota del retraso experimentado por ciertos proyectos y tramos de los PGEH por motivos operativos. Conforme a lo dispuesto en la decisión 82/11 b), corresponde al Comité Ejecutivo autorizar la prórroga del cierre de estos proyectos a fechas que van no más allá del 31 de diciembre de 2024. Las recomendaciones para prorrogar la fecha de término de los PGEH de Egipto (Alemania), Dominica (PNUMA), Jordania (ONUDI y Banco Mundial) y Sudán (ONUDI) constan en los informes de avance de los organismos bilaterales y de ejecución, o en su caso en la propuesta de proyecto.

# Los organismos han informado las medidas específicas que han adoptado para hacer frente a las demoras en la ejecución de las actividades, las que incluyen un análisis de las causas de fondo e información sobre cómo evitar su repetición. Tal como se señalaba en el informe de avance del año 2021, entre los principales problemas detectados se destacan los retrasos en la adquisición y distribución de equipos, principalmente debido a la naturaleza altamente técnica de muchos de ellos; la lenta aceptación por parte del mercado de tecnologías de bajo PCA; cambios estructurales en el Gobierno o en las oficinas nacionales del ozono (ONO) y la compleja situación política y de seguridad, y retrasos en la presentación de informes debido a falta de capacidad de las ONO. Entre las principales medidas adoptadas se cuentan la definición de procedimientos para la oportuna adquisición de equipos a través de acuerdos de largo plazo con proveedores calificados, estrecha coordinación con las ONO y la industria y ejecución de programas segmentados para promover la adopción de tecnologías de bajo PCA, eliminación de obstáculos técnicos y operativos con actividades y proyectos que promuevan la adopción de dichas alternativas, estrecha coordinación con el Gobierno y definición de planes de acción para abordar materias administrativas, capacitación y reforzamiento de las capacidades de las ONO, y participación de autoridades de gobierno en temas relativos al seguimiento y notificación de avances operativos.

Integración de la perspectiva de género

# A nivel tanto interno como de proyectos y de oficinas nacionales del ozono, cada agencia ha adoptado medidas destinadas a hacer realidad la política operativa de integración de género del Fondo Multilateral. Estas medidas apuntan principalmente a tareas de sensibilización y extensión hacia las ONO y otras contrapartes sobre la política de integración y las medidas necesarias para lograr un mejor equilibrio de género en los proyectos. Las agencias trabajan de consuno con las contrapartes y unidades de proyecto nacionales a fin de asegurar una adecuada comprensión de la política de integración de género, que las actividades fomenten la participación de la mujer a todo nivel (como asesoras, gestoras de proyectos o pasantes), que se trabaje con las partes intervinientes en el acopio de datos desglosados por género y que se adopten e implementen medidas para enfrentar los desafíos que plantea la implementación de la política de género. En las reuniones de las redes regionales del Programa de Asistencia al Cumplimiento, el PNUMA realiza además sesiones orientadas a promover la política de integración de género y las medidas que deben adoptarse para su efectiva implementación.

IV.	Recomendación

# El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno tomar nota de:

## El informe refundido sobre la marcha de las actividades del Fondo Multilateral al 31 de diciembre de 2022 que recoge el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14;

## Con satisfacción, los esfuerzos realizados por los organismos bilaterales y de ejecución para informar las actividades realizadas durante el año 2022; y

## Que los organismos bilaterales y de ejecución informarán a la 94ª reunión sobre 105 proyectos con demoras en la ejecución y 16 proyectos en curso sobre los cuales se recomienda solicitar informes de situación adicionales, según se indica en el Anexo III del informe sobre la marcha de las actividades de cada organismo.

Anexo I

ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PAÍS, AÑO 2022

# El Cuadro 1 del presente Anexo I presenta el estado de ejecución de los proyectos por país para 2022 en cuanto a eliminación lograda, desembolsos previstos y efectuados y cierre de proyectos.

Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos, año 2022

| País | Eliminación (tons. PAO) | Eliminación (tons. CO2 equivalente)* | Desembolso proyectado ($EUA) | Desembolso real ($EUA) | Desembolso por sobre lo previsto (%) | Proyectos previstos terminados (%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afganistán | 0.0 | 0 | 305.975 | 134.324 | 44 | 0 |
| Albania | 0.0 | 0 | 178.224 | 154.516 | 87 | 100 |
| Argelia | 0.0 | 0 | 58.002 | 57.316 | 99 | 100 |
| Angola | 2.0 | 0 | 393.426 | 57.847 | 15 | 33 |
| Antigua y Barbuda | 0.0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Argentina | 18.4 | 0 | 906.041 | 891.132 | 98 | 100 |
| Armenia | 0.0 | 0 | 93.243 | 192.601 | 207 |  |
| Bahamas | 0.0 | 0 | 81.069 | 10.038 | 12 | 67 |
| Bahrein | 0.0 | 0 | 253.256 | 192.504 | 76 | 100 |
| Bangladesh | 5.0 | 0 | 913.036 | 1.548.561 | 170 | 80 |
| Barbados | 0.0 | 0 | 51.187 | 9.838 | 19 | 50 |
| Belice | 0.0 | 0 | 112.595 | 122.035 | 108 | 100 |
| Benin | 0.1 | 0 | 64.250 | 129.703 | 202 | 100 |
| Bhután | 0.0 | 0 | 61.940 | 27.499 | 44 | 100 |
| Estado Plurinacional de Bolivia | 0.4 | 0 | 156.475 | 141.982 | 91 |  |
| Bosnia y Herzegovina | 0.6 | 0 | 93.280 | 50.712 | 54 | 100 |
| Botswana | 0.1 | 0 | 248.231 | 78.009 | 31 | 33 |
| Brasil | 23.1 | 0 | 3.332.910 | 3.141.410 | 94 | 100 |
| Brunei Darussalam | 0.5 | 0 | 139.475 | 101.890 | 73 | 100 |
| Burkina Faso | 0.0 | 0 | 62.171 | 67.928 | 109 | 0 |
| Burundi | 0.0 | 0 | 77.750 | 55.775 | 72 | 100 |
| Cabo Verde | 0.0 | 0 | 58.250 | 15.000 | 26 |  |
| Camboya | 0.0 | 0 | 131.043 | 181.330 | 138 | 50 |
| Camerún | 0.3 | 0 | 251.718 | 196.175 | 78 |  |
| República Centroafricana | 0.0 | 0 | 30.000 | 60.000 | 200 | 100 |
| Chad | 0.0 | 0 | 36.250 | 84.144 | 232 | 100 |
| Chile | 17.9 | 0 | 592.448 | 396.218 | 67 | 40 |
| China | 90.2 | 0 | 22.073.709 | 24.648.036 | 112 | 20 |
| Colombia | 2.8 | 0 | 1.082.196 | 492.577 | 46 | 57 |
| Comoras | 0.0 | 0 | 27.750 | 60.035 | 216 | 100 |
| Congo | 0.0 | 0 | 46.350 | 105.130 | 227 | 50 |
| Islas Cook | 0.0 | 0 | 129.093 | 46.062 | 36 | 100 |
| Costa Rica | 0.0 | 0 | 220.707 | 251.205 | 114 | 50 |
| Cote d’Ivoire | 10.7 | 0 | 180.000 | 462.670 | 257 | 100 |
| Cuba | 0.0 | 0 | 257.199 | 277.708 | 108 | 100 |
| RPD de Corea | 0.0 | 0 | 3 | 20.548 | 684.931 |  |
| RD del Congo | 0.0 | 0 | 155.438 | 104.800 | 67 |  |
| Djibouti | 0.0 | 0 | 16.135 | 2.020 | 13 | 100 |
| Dominica | 0.0 | 0 | 136.512 | 0 | 0 | 20 |
| República Dominicana | 0.0 | 0 | 497.404 | 694.903 | 140 | 0 |
| Ecuador | 0.0 | 0 | 380.000 | 458.930 | 121 | 0 |
| Egipto | 13.3 | 0 | 2.303.689 | 1.726.707 | 75 | 80 |
| El Salvador | 0.0 | 0 | 286.831 | 158.923 | 55 | 100 |
| Guinea Ecuatorial | 0.0 | 0 | 38.358 | 3.576 | 9 | 50 |
| Eritrea | 0.0 | 0 | 31.251 | 60.012 | 192 | 100 |
| Reino de Eswatini | 0.0 | 0 | 141.850 | 95.609 | 67 | 100 |
| Etiopía | 0.0 | 0 | 115.551 | 56.103 | 49 | 100 |
| Fiji | 0.0 | 0 | 223.200 | 77.813 | 35 | 67 |
| Gabón | 4.9 | 0 | 77.250 | 119.664 | 155 | 67 |
| Gambia | 0.0 | 0 | 122.751 | 62.424 | 51 |  |
| Georgia | 0.0 | 0 | 114.358 | 90.451 | 79 | 100 |
| Ghana | 20.9 | 0 | 322.334 | 151.188 | 47 | 100 |
| Granada | 0.0 | 0 | 88.961 | 57.764 | 65 | 100 |
| Guatemala | 0.4 | 0 | 177.484 | 118.249 | 67 |  |
| Guinea | 0.0 | 0 | 62.465 | 9.323 | 15 | 100 |
| Guinea-Bissau | 0.0 | 0 | 41.750 | 64.880 | 155 | 0 |
| Guyana | 0.0 | 0 | 130.032 | 57.435 | 44 | 0 |
| Haití | 0.0 | 0 | 93.568 | 63.555 | 68 | 100 |
| Honduras | 0.4 | 0 | 129.250 | 229.855 | 178 | 100 |
| India | 17.3 | 0 | 4.818.436 | 6.683.092 | 139 | 75 |
| Indonesia | 0.0 | 0 | 1.593.853 | 775.244 | 49 | 40 |
| República Islámica de Irán | 10.2 | 0 | 1.428.837 | 1.787.662 | 125 | 50 |
| Iraq | 0.0 | 0 | 1.017.051 | 566.852 | 56 |  |
| Jamaica | 0.0 | 0 | 141.559 | 135.827 | 96 | 100 |
| Jordania | 0.0 | 0 | 547.602 | 532.382 | 97 | 50 |
| Kenya | 0.0 | 0 | 186.928 | 169.385 | 91 | 100 |
| Kiribati | 0.0 | 0 | 171.965 | 53.574 | 31 | 100 |
| Kuwait | 204.0 | 0 | 1.592.585 | 1.161.896 | 73 | 100 |
| Kirguistán | 0.0 | 0 | 84.393 | 132.139 | 157 | 100 |
| RDP Lao | 0.0 | 0 | 223.189 | 62.251 | 28 | 25 |
| Líbano | 0.0 | 0 | 282.524 | 293.025 | 104 |  |
| Lesotho | 0.0 | 0 | 73.482 | 8.706 | 12 |  |
| Liberia | 3.2 | 0 | 57.618 | 93.160 | 162 | 100 |
| Libia | 2.7 | 0 | 265.000 | 201.783 | 76 | 25 |
| Madagascar | 0.0 | 0 | 57.700 | 118.517 | 205 | 100 |
| Malawi | 0.0 | 0 | 142.904 | 122.149 | 85 | 100 |
| Malasia | 13.7 | 0 | 1.395.939 | 1.505.760 | 108 | 50 |
| Maldivas | 0.0 | 0 | 61.161 | 51.632 | 84 | 100 |
| Malí | 0.0 | 0 | 47.200 | 68.715 | 146 |  |
| Islas Marshall | 0.0 | 0 | 73.089 | 13.274 | 18 | 100 |
| Mauritania | 0.0 | 0 | 45.000 | 79.845 | 177 | 100 |
| Mauricio | 3.1 | 0 | 106.250 | 57.134 | 54 |  |
| México | 23.0 | 0 | 1.245.250 | 1.866.636 | 150 | 20 |
| Estados Federados de Micronesia | 0.0 | 0 | 150.794 | 66.872 | 44 | 100 |
| Mongolia | 0.0 | 0 | 113.103 | 86.089 | 76 |  |
| Montenegro | 0.1 | 0 | 91.802 | 68.017 | 74 |  |
| Marruecos | 8.1 | 0 | 103.600 | 122.022 | 118 | 100 |
| Mozambique | 0.0 | 0 | 114.887 | 117.638 | 102 | 100 |
| Myanmar | 0.0 | 0 | 106.104 | 255 | 0 | 0 |
| Namibia | 0.0 | 0 | 136.571 | 102.579 | 75 | 100 |
| Nauru | 0.0 | 0 | 85.803 | 10.909 | 13 | 67 |
| Nepal | 0.1 | 0 | 165.656 | 21.517 | 13 | 75 |
| Nicaragua | 0.1 | 0 | 185.441 | 158.469 | 85 | 0 |
| Níger | 1.1 | 0 | 180.501 | 237.803 | 132 | 100 |
| Nigeria | 6.5 | 0 | 1.607.925 | 2.824.372 | 176 | 57 |
| Niue | 0.0 | 0 | 67.800 | 65.258 | 96 | 100 |
| Macedonia del Norte | 0.1 | 0 | 150.003 | 165.795 | 111 | 100 |
| Omán | 0.0 | 0 | 194.291 | 138.950 | 72 | 100 |
| Pakistán | 41.3 | 0 | 1.067.839 | 1.752.988 | 164 | 80 |
| Palau | 0.0 | 0 | 164.984 | 108.709 | 66 | 100 |
| Panamá | 0.0 | 0 | 317.147 | 375.068 | 118 | 100 |
| Papúa Nueva Guinea | 0.0 | 0 | 135.665 | 68.860 | 51 | 0 |
| Paraguay | 0.0 | 0 | 206.735 | 169.389 | 82 | 100 |
| Perú | 2.0 | 0 | 233.620 | 201.540 | 86 | 100 |
| Filipinas | 0.0 | 0 | 182.055 | 220.636 | 121 |  |
| Qatar | 0.0 | 0 | 221.736 | 212.153 | 96 | 100 |
| República de Moldova | 0.0 | 0 | 105.918 | 84.883 | 80 | 100 |
| Rwanda | 0.0 | 0 | 144.001 | 39.629 | 28 |  |
| Saint Kitts y Nevis | 0.0 | 0 | 52.693 | 8.818 | 17 | 0 |
| Santa Lucía | 0.0 | 0 | 83.715 | 51 | 0 | 67 |
| San Vicente y las Granadinas | 0.0 | 0 | 127.543 | 45.479 | 36 | 50 |
| Samoa | 0.0 | 0 | 123.150 | 64.100 | 52 | 100 |
| Santo Tomé y Príncipe | 0.0 | 0 | 76.355 | 59.571 | 78 | 0 |
| Arabia Saudita | 0.0 | 0 | 537.696 | 784.372 | 146 | 67 |
| Senegal | 0.0 | 0 | 215.465 | 147.941 | 69 | 100 |
| Serbia | 0.0 | 0 | 121.002 | 120.758 | 100 | 0 |
| Seychelles | 1.0 | 0 | 35.055 | 57.561 | 164 | 50 |
| Sierra Leona | 0.0 | 0 | 126.243 | 66.045 | 52 | 100 |
| Islas Salomón | 0.0 | 0 | 179.166 | 94.159 | 53 | 100 |
| Somalia | 0.0 | 0 | 104.250 | 66.701 | 64 | 50 |
| Sudáfrica | 78.5 | 0 | 603.001 | 599.708 | 99 | 100 |
| Sudán del Sur | 0.0 | 0 | 52.500 | 20.000 | 38 | 67 |
| Sri Lanka | 0.0 | 0 | 318.895 | 162.947 | 51 |  |
| Sudán | 4.2 | 0 | 264.184 | 326.135 | 123 | 100 |
| Suriname | 0.0 | 0 | 113.391 | 64.840 | 57 | 40 |
| República Árabe Siria | 0.0 | 0 | 310.915 | 262.251 | 84 | 100 |
| Tailandia | 0.0 | 0 | 1.148.175 | 409.875 | 36 | 0 |
| Timor-Leste | 0.0 | 0 | 116.844 | 82.360 | 70 | 67 |
| Togo | 0.0 | 0 | 64.000 | 180.527 | 282 | 100 |
| Tonga | 0.0 | 0 | 178.243 | 139.461 | 78 | 100 |
| Trinidad y Tabago | 0.0 | 0 | 297.210 | 188.548 | 63 |  |
| Túnez | 0.0 | 0 | 205.002 | 221.899 | 108 | 0 |
| Türkiye | 0.0 | 0 | 147.000 | 175.017 | 119 | 0 |
| Turkmenistán | 0.0 | 0 | 135.500 | 156.194 | 115 | 0 |
| Tuvalu | 0.0 | 0 | 66.152 | 47.943 | 72 | 100 |
| Uganda | 0.0 | 0 | 85.300 | 56.177 | 66 |  |
| República Unida de Tanzanía | 0.0 | 0 | 121.625 | 82.406 | 68 | 100 |
| Uruguay | 5.3 | 0 | 464.640 | 206.209 | 44 | 50 |
| Vanuatu | 0.0 | 0 | 153.392 | 45.764 | 30 | 100 |
| Rep. Bolivariana de Venezuela | 0.0 | 0 | 197.492 | 357.030 | 181 | 50 |
| Viet Nam | 0.0 | 0 | 1.669.346 | 1.101.157 | 66 | 0 |
| Yemen | 0.0 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 |
| Zambia | 0.0 | 0 | 129.001 | 120.026 | 93 | 0 |
| Zimbabwe | 8.0 | 0 | 348.967 | 240.048 | 69 | 100 |
| Región: ASP | 0.0 | 0 | 232.500 | 43.022 | 19 | 100 |
| Global | 0.0 | 0 | 8.701.433 | 8.342.317 | 96 | 100 |
| Total general | 645.5 | 0 | 78.301.211 | 78.035.099 | 100 | 67 |

* La eliminación lograda en el año 2022 por proyectos relativos a los HFC fue igual a cero.

** Proyectos con fecha de término en el año 2022.

Anexo II

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

# El Cuadro 1 del Anexo II resume la ejecución de proyectos por año. Se ha dado término a la totalidad de los proyectos y actividades aprobadas entre los años 1993-2009 y 2011.

Cuadro 1. Estado de ejecución de proyectos, por año

| Año | Número de proyectos* |  |  | Financiamiento ($EUA)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobados | Desembolsado | Saldo | Desembolsado (%) |
| 1991 | 68 | 68 | 100 | 7.950.771 | 7.950.771 | 0 | 100 |
| 1992 | 176 | 176 | 100 | 41.261.376 | 41.261.376 | 0 | 100 |
| 1993 | 217 | 217 | 100 | 73.198.586 | 73.198.586 | 0 | 100 |
| 1994 | 379 | 379 | 100 | 128.630.289 | 128.630.290 | -1 | 100 |
| 1995 | 355 | 355 | 100 | 111.188.308 | 111.188.309 | -1 | 100 |
| 1996 | 257 | 257 | 100 | 83.813.027 | 83.813.027 | 0 | 100 |
| 1997 | 532 | 532 | 100 | 154.314.938 | 154.314.940 | -2 | 100 |
| 1998 | 422 | 422 | 100 | 99.680.368 | 99.680.367 | 1 | 100 |
| 1999 | 546 | 546 | 100 | 152.710.735 | 152.710.736 | -1 | 100 |
| 2000 | 426 | 426 | 100 | 109.540.524 | 109.540.522 | 2 | 100 |
| 2001 | 427 | 427 | 100 | 130.139.751 | 130.139.752 | -1 | 100 |
| 2002 | 358 | 358 | 100 | 162.045.818 | 162.045.816 | 2 | 100 |
| 2003 | 247 | 247 | 100 | 157.043.468 | 157.043.468 | 0 | 100 |
| 2004 | 271 | 271 | 100 | 162.388.009 | 162.388.008 | 1 | 100 |
| 2005 | 255 | 255 | 100 | 180.276.024 | 180.276.021 | 3 | 100 |
| 2006 | 261 | 261 | 100 | 120.847.322 | 120.847.323 | -1 | 100 |
| 2007 | 213 | 213 | 100 | 120.084.049 | 120.084.047 | 2 | 100 |
| 2008 | 354 | 354 | 100 | 121.600.746 | 121.600.750 | -5 | 100 |
| 2009 | 320 | 320 | 100 | 73.691.484 | 73.400.556 | 290.929 | 100 |
| 2010 | 227 | 226 | 100 | 84.437.899 | 83.842.669 | 595.230 | 99 |
| 2011 | 264 | 264 | 100 | 201.764.577 | 201.764.500 | 78 | 100 |
| 2012 | 182 | 178 | 98 | 100.973.747 | 99.834.660 | 1.139.087 | 99 |
| 2013 | 184 | 182 | 99 | 125.242.188 | 125.205.543 | 36.645 | 100 |
| 2014 | 223 | 218 | 98 | 92.448.102 | 91.447.761 | 1.000.341 | 99 |
| 2015 | 377 | 366 | 97 | 156.661.467 | 151.691.108 | 4.970.359 | 97 |
| 2016 | 240 | 217 | 90 | 114.697.279 | 99.652.903 | 15.044.376 | 87 |
| 2017 | 124 | 109 | 88 | 63.869.396 | 60.831.726 | 3.037.671 | 95 |
| 2018 | 271 | 228 | 84 | 120.358.468 | 94.668.234 | 25.690.234 | 79 |
| 2019 | 226 | 158 | 70 | 49.195.251 | 31.101.209 | 18.094.041 | 63 |
| 2020 | 257 | 136 | 53 | 67.840.245 | 48.619.289 | 19.220.959 | 72 |
| 2021 | 296 | 30 | 10 | 85.222.543 | 28.137.526 | 57.085.018 | 33 |
| 2022 | 219 | 1 | 0 | 85.768.359 | 556.998 | 85.211.361 | 1 |
| Total | 9.174 | 8.397 | 92 | 3.538.885.115 | 3.307.468.792 | 231.416.327 | 93 |

* No incluye proyectos cerrados y transferidos.

** No incluye gastos de apoyo.

Proyectos terminados

# Desde el año 1991 a la fecha se han ejecutado 8.397 proyectos de los 9.174 financiados por el Fondo Multilateral (excluyendo los cerrados o transferidos), lo que representa una tasa de ejecución del 92 por ciento. Los Cuadros 2 a 4 resumen las actividades con y sin inversión y de preparación de proyectos ejecutadas.

Proyectos de inversión ejecutados

# El Cuadro 2 resume los proyectos de inversión ejecutados desde 1991 a la fecha. Los datos se presentan en total y por región, sector, tipo de ejecución y método de desembolso.

Cuadro 2. Proyectos de inversión ejecutados, con datos acumulados

| Descripción | Nº proyectos | Fondos aprobados + ajustes ($EUA) | Desembolsado (%) | Consumo eliminado* | Producción eliminada * | Promedio de aprobación a primer desembolso (meses) | Promedio de aprobación a término (meses) | Rentabilidad general para el Fondo ($EUA/kg.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 3.000 | 2.508.639.681 | 100 | 276.034 | 204.189 | 14 | 38 | 5.22 |
| Región |  |  |  |  |  |  |  |  |
| África | 528 | 170.152.839 | 99 | 18.388 | 0 | 12 | 40 | 9.25 |
| Asia-Pacífico | 1.572 | 1.856.753.604 | 100 | 214.777 | 184.239 | 16 | 38 | 4.65 |
| Europa | 166 | 72.760.978 | 100 | 8.051 | 175 | 10 | 34 | 8.85 |
| América Latina y Caribe | 734 | 408.972.260 | 100 | 34.818 | 19.775 | 14 | 37 | 7.49 |
| Global | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Sector |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aerosoles | 127 | 82.501.519 | 100 | 27.449 | 0 | 16 | 43 | 3.01 |
| Destrucción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Extinción de incendios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Espumas | 1.004 | 376.906.697 | 100 | 69.439 | 0 | 15 | 34 | 5.43 |
| Fumigantes | 123 | 99.900.005 | 100 | 7.993 | 0 | 10 | 49 | 12.50 |
| Halones | 39 | 71.476.177 | 100 | 42.111 | 41.958 | 17 | 30 | 0.85 |
| Planes reducción de HFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Múltiples sectores | 4 | 2.287.376 | 100 | 419 | 0 | 28 | 78 | 5.46 |
| Otros | 8 | 16.059.360 | 100 | 1.574 | 0 | 12 | 20 | 10.20 |
| Planes de eliminación | 855 | 785.715.180 | 99 | 55.567 | 10.988 | 12 | 41 | 11.81 |
| Agentes de procesos | 30 | 120.252.626 | 100 | 19.573 | 52.162 | 10 | 27 | 1.68 |
| Producción | 62 | 416.148.243 | 100 | 0 | 99.081 | 9 | 20 | 4.20 |
| Refrigeración | 617 | 441.966.839 | 100 | 44.565 | 0 | 16 | 40 | 9.92 |
| Solventes | 128 | 94.351.804 | 100 | 7.285 | 0 | 19 | 32 | 12.95 |
| Esterilizantes | 3 | 1.073.855 | 100 | 60 | 0 | 15 | 34 | 17.78 |
| Tipo de ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organismo | 1.872 | 967.222.462 | 99 | 97.233 | 17.381 | 11 | 36 | 8.44 |
| Nacional | 1.128 | 1.541.417.219 | 100 | 178.800 | 186.808 | 20 | 40 | 4.22 |
| Método de desembolso |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durante la ejecución | 2.879 | 2.069.284.461 | 100 | 267.899 | 199.719 | 14 | 38 | 4.43 |
| Después de la ejecución | 50 | 17.166.608 | 100 | 2.512 | 0 | 23 | 25 | 6.83 |
| Financiamiento retroactivo | 37 | 14.635.851 | 100 | 2.100 | 500 | 15 | 11 | 5.63 |
| Del país a beneficiarios finales | 34 | 407.552.761 | 100 | 3.523 | 3.970 | 9 | 58 | 54.39 |

* No incluye proyectos cerrados y transferidos.

# En total, se ha desembolsado el 99,6 por ciento de los fondos aprobados para proyectos de inversión ejecutados. Desde 1991 a la fecha se han ejecutado 3.000 proyectos de inversión por un valor total de 2.510 millones de $EUA. El plazo promedio desde la aprobación hasta el primer desembolso es de 14 meses. Los proyectos de inversión han concluido, en promedio, 38 meses después de su aprobación.

# Proyectos sin inversión ejecutados

# El Cuadro 3 presenta datos acumulados sobre los proyectos sin inversión ejecutados. Desde 1991 a la fecha se han ejecutado 3.672 proyectos por un valor total de 573.41 millones de $EUA.

Cuadro 3. Proyectos sin inversión ejecutados, con datos acumulados

| Descripción | Número de proyectos | Fondos aprobados + ajustes ($EUA) | Desembolsado (%) | Promedio desde aprobación a primer desembolso (meses) | Promedio desde aprobación a término (meses) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 3.672 | 573.409.597 | 100 | 12 | 38 |
| Región |  |  |  |  |  |
| África | 1.131 | 99.169.287 | 99 | 12 | 38 |
| Asia-Pacífico | 1.123 | 163.097.693 | 101 | 13 | 40 |
| Europa | 239 | 22.558.259 | 100 | 9 | 33 |
| América Latina y el Caribe | 860 | 102.192.382 | 99 | 13 | 41 |
| Global | 319 | 186.391.976 | 99 | 6 | 22 |
| Sector |  |  |  |  |  |
| Aerosoles | 31 | 2.461.265 | 100 | 11 | 36 |
| Destrucción | 17 | 8.695.865 | 100 | 11 | 65 |
| Extinción de incendios | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Espumas | 34 | 10.543.567 | 100 | 14 | 36 |
| Fumigantes | 137 | 21.224.436 | 100 | 9 | 39 |
| Halones | 82 | 11.238.157 | 100 | 17 | 44 |
| Planes de reducción de HFC | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Múltiples sectores | 1 | 53.792 | 100 | 56 | 58 |
| Otros | 1 | 76.499 | 100 | 7 | 38 |
| Planes de eliminación | 732 | 69.033.172 | 101 | 13 | 40 |
| Agentes de procesos | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Producción | 1 | 40.000 | 100 | 4 | 4 |
| Refrigeración | 638 | 91.384.389 | 99 | 16 | 50 |
| Varios | 1.964 | 355.259.673 | 99 | 10 | 32 |
| Solventes | 34 | 3.398.782 | 100 | 11 | 27 |
| Esterilizantes | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Tipo de ejecución |  |  |  |  |  |
| Organismo | 2.992 | 431.025.891 | 99 | 12 | 37 |
| Nacional | 680 | 142.383.706 | 101 | 14 | 41 |
| Método de desembolso |  |  |  |  |  |
| Durante la ejecución | 3.637 | 561.006.631 | 100 | 12 | 38 |
| Después de la ejecución | 26 | 2.325.462 | 100 | 14 | 21 |
| Financiamiento retroactivo | 1 | 146.698 | 100 | 3 | 83 |
| Del país a beneficiarios finales | 8 | 9.930.807 | 100 | 7 | 38 |

# El plazo promedio entre aprobación y primer desembolso es de 12 meses. Los proyectos sin inversión han finalizado, en promedio, 38 meses después de su aprobación. Influye en esta cifra el gran número de proyectos (1.964 de 3.672) en el sector denominado “Varios”, con un lapso medio de 32 meses entre aprobación y término. Los proyectos sin inversión en los demás sectores concluyeron de 4 a 65 meses después de su aprobación.

# Prácticamente la totalidad de los proyectos no fueron ejecutados por el nivel nacional sino por el respectivo organismo. La ejecución de proyectos sin inversión por parte de un organismo normalmente no requiere de la suscripción de convenios de tipo legal, lo que podría explicar por qué son más expeditos (37 meses) que los proyectos sin inversión que se ejecutan en el nivel nacional (41 meses).

Actividades de preparación de proyectos ejecutadas

# El Cuadro 4 presenta datos acumulados sobre las actividades de preparación de proyectos. Desde 1991 a la fecha se han realizado 1.725 actividades por un valor total de 86.41 millones de $EUA.

Cuadro 4. Actividades de preparación de proyectos ejecutadas, con datos acumulados

| Descripción | Número de proyectos | Fondos aprobados + ajustes ($EUA) | Fondos desembolsados (%) | Promedio de aprobación a primer desembolso (meses) | Promedio de aprobación a término (meses) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 1.725 | 86.413.178 | 100 | 8 | 23 |
| Región |  |  |  |  |  |
| África | 446 | 15.165.941 | 99 | 8 | 25 |
| Asia-Pacífico | 656 | 42.730.224 | 100 | 8 | 23 |
| Europa | 122 | 5.084.615 | 100 | 7 | 22 |
| América Latina y Caribe | 482 | 21.821.972 | 100 | 7 | 21 |
| Global | 19 | 1.610.425 | 100 | 5 | 16 |
| Sector |  |  |  |  |  |
| Aerosoles | 45 | 1.254.279 | 100 | 6 | 17 |
| Destrucción | 18 | 818.719 | 100 | 13 | 40 |
| Extinción de incendios | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Espumas | 259 | 11.121.927 | 100 | 6 | 21 |
| Fumigantes | 118 | 2.993.886 | 100 | 5 | 17 |
| Halones | 27 | 836.728 | 100 | 6 | 19 |
| Planes de reducción de HFC | 1 | 170.000 | 66 | 6 | 17 |
| Múltiples sectores | 3 | 139.440 | 100 | 3 | 34 |
| Otros | 2 | 240.747 | 100 | 11 | 35 |
| Planes de eliminación | 505 | 28.834.397 | 99 | 11 | 31 |
| Agentes de procesos | 9 | 694.384 | 100 | 9 | 19 |
| Producción | 12 | 1.402.145 | 100 | 7 | 15 |
| Refrigeración | 385 | 13.804.437 | 100 | 7 | 21 |
| Varios | 283 | 21.969.992 | 100 | 4 | 15 |
| Solventes | 57 | 2.127.097 | 100 | 6 | 25 |
| Esterilizantes | 1 | 5.000 | 100 | 1 | 9 |
| Tipo de ejecución |  |  |  |  |  |
| Organismo | 1.506 | 71.445.817 | 100 | 7 | 22 |
| Nacional | 219 | 14.967.361 | 99 | 11 | 30 |
| Método de desembolso |  |  |  |  |  |
| Durante la ejecución | 1.715 | 84.811.717 | 100 | 8 | 23 |
| Después de la ejecución | 6 | 899.752 | 100 | 7 | 21 |
| Financiamiento retroactivo | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Del país a beneficiarios finales | 4 | 701.708 | 100 | 5 | 29 |

# Para las actividades de preparación, el plazo promedio desde aprobación hasta primer desembolso fue de ocho meses. Las actividades concluyeron, en promedio, 23 meses después de su aprobación. En general, se desembolsó el 99,5 por ciento de los fondos aprobados para actividades ejecutadas.

Proyectos en curso

# Al cierre del año 2022 estaban en curso un total de 777 proyectos. Los Cuadros 5 a 7 resumen las actividades con y sin inversión y de preparación de proyectos en curso.

## Proyectos de inversión en curso

# El Cuadro 5 resume el estado de situación de los proyectos de inversión en curso por región, sector y tipo de ejecución.

Cuadro 5. Proyectos de inversión en curso, con datos acumulados

| Descripción | Nº de proyectos | Fondos aprobados + ajustes ($EUA) | Fondos desembolsados (%) | Nº de proyectos con desembolsos | Proyectos con desembolsos (%) | Promedio de aprobación a primer desembolso (meses) | Promedio de aprobación a término previsto (meses) | Demora promedio sobre término previsto (meses) | Rentabilidad general para el Fondo ($EUA/kg.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 246 | 261.304.616 | 42 | 165 | 67 | 11 | 50 | 29 | 19.13 |
| Región |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| África | 76 | 41.447.700 | 33 | 51 | 67 | 14 | 53 | 37 | 69.93 |
| Asia-Pacífico | 106 | 183.059.327 | 45 | 68 | 64 | 11 | 49 | 30 | 14.51 |
| Europa | 15 | 5.383.754 | 25 | 11 | 73 | 7 | 46 | 16 | 81.82 |
| Am. Latina y Caribe | 49 | 31.413.835 | 41 | 35 | 71 | 9 | 49 | 22 | 80.26 |
| Global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Sector |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aerosoles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Destrucción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Extinción incendios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Espumas | 2 | 2.470.162 | 100 | 2 | 100 | 10 | 89 | 68 | 83.45 |
| Fumigantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Halones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Planes reducción HFC | 1 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | — | 36 | — | — |
| Múltiples sectores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Planes de eliminación | 237 | 211.424.792 | 39 | 161 | 68 | 11 | 50 | 28 | 28.03 |
| Agentes de procesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Producción | 2 | 44.997.213 | 51 | 1 | 50 | 16 | 52 | 49 | 7.57 |
| Refrigeración | 4 | 2.332.449 | 65 | 1 | 25 | 11 | 54 | 40 | 16.24 |
| Solventes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Esterilizantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Tipo de ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organismo | 178 | 134.758.029 | 30 | 120 | 67 | 11 | 52 | 33 | 36.61 |
| Nacional | 68 | 126.546.587 | 56 | 45 | 66 | 13 | 45 | 20 | 12.68 |
| Método de desembolso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durante la ejecución | 234 | 137.423.526 | 32 | 155 | 66 | 12 | 50 | 29 | 47.63 |
| Después de ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Financiamiento retroactivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Del país a beneficiarios finales | 12 | 123.881.090 | 53 | 10 | 83 | 6 | 56 | 34 | 11.49 |

* A partir del volumen de SAO a eliminar según propuesta.

# Actualmente están en curso 246 proyectos de inversión por un valor total de más de 261.3 millones de $EUA, respecto de los cuales se ha desembolsado alrededor del 42 por ciento de los fondos. La rentabilidad media general de los proyectos en curso es de 19.13 $EUA/kg de PAO a eliminar, en tanto que el lapso promedio entre aprobación y primer desembolso es de 11 meses. Los proyectos de inversión se extienden en promedio por un lapso de 50 meses y normalmente concluyen 29 meses después de lo previsto, cifra que puede considerarse como la demora promedio.

Proyectos sin inversión en curso

# El Cuadro 6 resume el estado de situación de los proyectos sin inversión en curso por región, sector y tipo de ejecución.

Cuadro 6. Proyectos sin inversión en curso, con datos acumulados

| Descripción | Nº de proyectos | Fondos aprobados + ajustes ($EUA) | Fondos desembolsados (%) | Nº de Proyectos con desembolsos | Proyectos con desembolsos (%) | Promedio aprobación a primer desembolso (meses) | Promedio de aprobación a término previsto (meses) | Demora promedio sobre término previsto (meses) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 343 | 74.494.144 | 27 | 168 | 49 | 15 | 37 | 8 |
| Región |  |  |  |  |  |  |  |  |
| África | 99 | 11.639.528 | 17 | 28 | 28 | 20 | 33 | 6 |
| Asia-Pacífico | 121 | 34.865.611 | 36 | 74 | 61 | 16 | 39 | 6 |
| Europa | 23 | 2.647.910 | 29 | 16 | 70 | 8 | 31 | 4 |
| América Latina y Caribe | 95 | 14.418.535 | 35 | 50 | 53 | 15 | 42 | 13 |
| Global | 5 | 10.922.560 | 0 | 0 | 0 | — | 15 | 0 |
| Sector |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aerosoles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Destrucción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Extinción de incendios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Espumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Fumigantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Halones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Planes reducción de HFC | 1 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | — | 48 | — |
| Múltiples sectores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Planes de eliminación | 188 | 38.704.353 | 36 | 93 | 49 | 18 | 41 | 8 |
| Agentes de procesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Producción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Refrigeración | 2 | 1.400.000 | 84 | 1 | 50 | 4 | 54 | 33 |
| Varios | 152 | 34.369.791 | 15 | 74 | 49 | 13 | 32 | 7 |
| Solventes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Esterilizantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Tipo de ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organismo | 292 | 58.350.676 | 26 | 132 | 45 | 16 | 37 | 7 |
| Nacional | 51 | 16.143.468 | 33 | 36 | 71 | 13 | 37 | 10 |
| Método de desembolso |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durante la ejecución | 343 | 74.494.144 | 27 | 168 | 49 | 15 | 37 | 8 |
| Después de la ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Financiamiento retroactivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Del país a beneficiarios finales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |

# Actualmente están en curso 343 proyectos sin inversión por un valor total de 74.49 millones de $EUA, respecto de los cuales se ha desembolsado el 27 por ciento de los fondos. El lapso promedio entre aprobación y primer desembolso es de 15 meses. Los proyectos sin inversión se extienden en promedio por un lapso de 37 meses desde la fecha de aprobación, lo que representa un retraso de ocho meses.

Actividades de preparación de proyectos en curso

# El Cuadro 7 resume el estado de situación de las actividades de preparación de proyectos en curso por región, sector y tipo de ejecución.

Cuadro 7. Actividades de preparación de proyectos en curso, con datos acumulados

| Descripción | Nº de proyectos | Fondos aprobados + ajustes ($EUA) | Fondos desembolsados ($EUA) | Fondos desembolsados (%) | Promedio de aprobación a primer desembolso (meses) | Promedio aprobación a término previsto (meses) | Demora promedio sobre término previsto (meses) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 188 | 16.642.500 | 2.506.389 | 15 | 11 | 31 | 6 |
| Región |  |  |  |  |  |  |  |
| África | 92 | 6.927.500 | 724.948 | 10 | 14 | 32 | 8 |
| Asia-Pacífico | 49 | 4.586.000 | 685.186 | 15 | 8 | 28 | 4 |
| Europa | 12 | 1.259.000 | 332.510 | 26 | 8 | 28 | 3 |
| América Latina y Caribe | 35 | 3.870.000 | 763.745 | 20 | 8 | 32 | 8 |
| Global | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Sector |  |  |  |  |  |  |  |
| Aerosoles | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Destrucción | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Extinción de incendios | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Espumas | 2 | 160.000 | 34.412 | 22 | 8 | 42 | 24 |
| Fumigantes | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Halones | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Planes reducción de HFC | 131 | 14.320.000 | 1.773.695 | 12 | 9 | 27 | 2 |
| Múltiples sectores | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Planes de eliminación | 52 | 1.952.500 | 605.223 | 31 | 15 | 40 | 16 |
| Agentes de procesos | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Producción | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Refrigeración | 3 | 210.000 | 93.059 | 44 | 4 | 31 | 6 |
| Varios | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Solventes | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Esterilizantes | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Tipo de ejecución |  |  |  |  |  |  |  |
| Organismo | 155 | 13.019.500 | 1.948.530 | 15 | 11 | 31 | 6 |
| Nacional | 33 | 3.623.000 | 557.859 | 15 | 8 | 32 | 7 |
| Método de desembolso |  |  |  |  |  |  |  |
| Durante la ejecución | 188 | 16.642.500 | 2.506.389 | 15 | 11 | 31 | 6 |
| Después de la ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Financiamiento retroactivo | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Del país a beneficiarios finales | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |

# Actualmente están en curso 188 actividades de preparación de proyectos por un valor total de 16.64 millones de $EUA, respecto de las cuales se ha desembolsado el 15 por ciento de los fondos. El lapso promedio entre aprobación y primer desembolso es de 11 meses. Estas actividades se extienden en promedio por un lapso de 31 meses desde la fecha de aprobación, lo que representa un retraso de seis meses.

Proyectos cerrados

# El Cuadro 8 resume los proyectos cerrados. Desde 1991 a la fecha se han cerrado 277 proyectos por un valor total de 15.01 millones de $EUA.

Cuadro 8. Resumen de proyectos cerrados

| Organismo | Nº de proyectos | Fondos aprobados + ajustes ($EUA) | Fondos desembolsados ($EUA) | Saldos ($EUA) | Consumo de PAO a eliminar | Consumo de PAO eliminado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PNUD | 81 | 6.895.392 | 6.895.392 | 1 | 673 | 636 |
| PNUMA | 14 | 21.000 | 21.000 | 0 | 12 | 12 |
| ONUDI | 68 | 6.446.674 | 6.446.674 | 0 | 1.808 | 367 |
| Banco Mundial | 95 | 1.373.519 | 1.373.519 | 0 | 657 | 581 |
| Bilaterales | 19 | 272.901 | 227.901 | 45.000 | 223 | 0 |
| Total | 277 | 15.009.486 | 14.964.486 | 45.000 | 3.373 | 1.595 |

Anexo III

CUADRO GENERAL DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LOS HFC

# Desde la 80ª reunión a la fecha el Comité Ejecutivo ha venido aprobando recursos para la ejecución de proyectos de inversión en HFC (decisiones 78/3 g) y 79/45) y actividades destinadas a apoyar a las oficinas nacionales del ozono (ONO) en el cumplimiento de las obligaciones iniciales de eliminación de HFC previstas en la Enmienda de Kigali (decisión 79/46).

# Al 31 de diciembre de 2022, el Comité Ejecutivo había aprobado 325 proyectos y actividades en 138 países y dos regiones, consistentes en 148 solicitudes de preparación de proyectos, 16 para proyectos de inversión, dos para un plan de aplicación de la Enmienda de Kigali, una para un proyecto de asistencia técnica y 158 para actividades de apoyo, por un monto total de 49.92 millones de $EUA (exceptuando gastos de apoyo).

# El Cuadro 1 presenta un panorama general por país de la totalidad de los proyectos y actividades relativas a HFC en curso en el marco del Fondo Multilateral, sin perjuicio del origen del financiamiento, indicándose además el estado de ratificación de la Enmienda de Kigali y del sistema de licencias de HFC.

Cuadro 1. Proyectos y actividades relativas a los HFC en el marco del Fondo Multilateral

| País | Grupo | Ratificación Enmienda de Kigali | Sistema de licencias | Fondos aprobados ($EUA) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Actividades de apoyo | Preparación de proyectos | Proyectos de inversión | Plan de Kigali | Asistencia técnica |
| Afganistán | I |  |  | 150.000 |  |  |  |  |
| Albania | I | Sí | √ | 94.978 | 130.000 |  |  |  |
| Argelia | I |  |  | 150.000 |  |  |  |  |
| Angola | I | Sí | Pendiente | 150.000 | 170.000 |  |  |  |
| Antigua y Barbuda | I |  |  |  |  |  |  |  |
| Argentina | I | Sí | √ | 250.000 | 294.816 | 3.368.606 |  |  |
| Armenia | I | Sí | √ | 149.639 | 170.000 |  |  |  |
| Bahamas | I | Sí | Pendiente | 95.000 |  |  |  |  |
| Bahrein | II |  |  | 140.240 |  |  |  |  |
| Bangladesh | I | Sí | √ | 150.000 | 190.000 | 3.131.610 |  |  |
| Barbados | I | Sí | √ |  |  |  |  |  |
| Belice | I | Sí | Pendiente | 95.000 |  |  |  |  |
| Benin | I | Sí | √ | 150.000 | 190.000 |  |  |  |
| Bhután | I | Sí | √ | 49.654 | 100.000 |  |  |  |
| Estado Plurinacional de Bolivia | I | Sí | √ | 150.000 | 170.000 |  |  |  |
| Bosnia Herzegovina | I | Sí | √ | 94.920 | 130.000 |  |  |  |
| Botswana | I | Sí | √ | 150.000 | 170.000 |  |  |  |
| Brasil | I | Sí | √ |  |  |  |  |  |
| Brunei Darussalam | I |  |  | 150.000 |  |  |  |  |
| Burkina Faso | I | Sí | √ | 150.000 | 190.000 |  |  |  |
| Burundi | I | Sí | √ | 150.000 |  |  |  |  |
| Cabo Verde | I | Sí | √ | 95.000 | 130.000 |  |  |  |
| Camboya | I | Sí | √ | 147.918 | 170.000 |  |  |  |
| Camerún | I | Sí | √ | 149.324 | 190.000 |  |  |  |
| Rep. Centroafricana | I |  |  |  |  |  |  |  |
| Chad | I | Sí | √ | 150.000 | 170.000 |  |  |  |
| Chile | I | Sí | √ | 150.000 | 190.000 |  |  |  |
| China | I | Sí | √ | 244.685 | 47.687 | 1.274.967 |  |  |
| Colombia | I | Sí | √ | 250.000 | 220.000 |  |  |  |
| Comoras | I | Sí | √ | 50.000 | 100.000 |  |  |  |
| Congo | I | Sí | Pendiente | 149.841 | 170.000 |  |  |  |
| Islas Cook | I | Sí | √ | 50.000 |  |  |  |  |
| Costa Rica | I | Sí | √ | 144.830 | 170.000 |  |  |  |
| Cote d’Ivoire | I | Sí | √ | 150.000 | 190.000 |  |  |  |
| Cuba | I | Sí | √ | 150.000 | 170.000 |  |  |  |
| RPD de Corea | I | Sí | √ |  |  |  |  |  |
| RD del Congo | I |  |  | 150.000 |  |  |  |  |
| Djibouti | I |  |  | 50.000 |  |  |  |  |
| Dominica | I |  |  | 50.000 |  |  |  |  |
| República Dominicana | I | Sí | √ | 149.518 | 201.572 | 129.801 |  |  |
| Ecuador | I | Sí | √ | 120.725 | 219.937 | 267.885 |  |  |
| Egipto | I | Sí | Pendiente | 250.000 | 17.964 |  |  |  |
| El Salvador | I | Sí | Pendiente | 150.000 | 170.000 |  |  |  |
| Guinea Ecuatorial | I |  |  | 150.000 |  |  |  |  |
| Eritrea | I | Sí | Pendiente | 92.822 |  |  |  |  |
| Reino de Eswatini | I | Sí | √ | 94.509 | 130.000 |  |  |  |
| Etiopía | I | Sí | Pendiente | 94.208 | 130.000 |  |  |  |
| Fiji | I | Sí | √ | 150.000 | 130.000 |  |  |  |
| Gabón | I | Sí | √ | 150.000 | 190.000 |  |  |  |
| Gambia | I | Sí | √ | 94.947 | 130.000 |  |  |  |
| Georgia | I | Sí | Pendiente | 95.000 |  |  |  |  |
| Ghana | I | Sí | √ | 149.425 | 190.000 |  |  |  |
| Granada | I | Sí | √ | 46.491 | 100.000 |  |  |  |
| Guatemala | I |  | √ | 128.267 |  |  |  |  |
| Guinea | I | Sí | √ | 150.000 | 190.000 |  |  |  |
| Guinea-Bissau | I | Sí | √ | 95.000 | 130.000 |  |  |  |
| Guyana | I |  |  | 95.000 |  |  |  |  |
| Haití | I |  |  | 95.000 |  |  |  |  |
| Honduras | I | Sí | √ | 150.000 | 170.000 |  |  |  |
| India | II | Sí | √ | 250.000 |  |  |  |  |
| Indonesia | I | Sí | Pendiente | 246.666 |  |  |  |  |
| Rep. Islámica de Irán | II |  |  | 250.000 |  |  |  |  |
| Iraq | II |  |  | 168.030 |  |  |  |  |
| Jamaica | I |  |  | 145.083 |  |  |  |  |
| Jordania | I | Sí | √ | 150.000 | 190.000 | 1.637.610 |  |  |
| Kenya | I | Sí | Pendiente | 150.000 |  |  |  |  |
| Kiribati | I | Sí | √ | 50.000 |  |  |  |  |
| Kuwait | II |  |  | 250.000 |  |  |  |  |
| Kirguistán | I | Sí | √ | 95.000 | 130.000 |  |  |  |
| RDP Lao | I | Sí | √ | 95.000 | 130.000 |  |  |  |
| Líbano | I | Sí | √ | 149.979 | 247.894 | 1.039.874 |  |  |
| Lesotho | I | Sí | Pendiente | 94.532 | 130.000 |  |  |  |
| Liberia | I | Sí | Pendiente | 95.000 | 130.000 |  |  |  |
| Libia | I |  |  | 150.000 |  |  |  |  |
| Madagascar | I |  |  | 150.000 |  |  |  |  |
| Malawi | I | Sí | √ | 149.954 | 170.000 |  |  |  |
| Malasia | I | Sí | √ | 250.000 | 480.000 |  |  |  |
| Maldivas | I | Sí | √ | 95.000 | 130.000 |  |  |  |
| Malí | I | Sí | Pendiente | 150.000 |  |  |  |  |
| Islas Marshall | I | Sí | √ | 50.000 |  |  |  |  |
| Mauritania | I |  |  | 150.000 |  |  |  |  |
| Mauricio | I | Sí | √ | 139.622 | 170.000 |  |  |  |
| México | I | Sí | √ | 240.755 | 424.512 | 4.195.944 |  |  |
| Estados Federados de Micronesia | I | Sí | √ | 48.247 |  |  |  |  |
| Mongolia | I | Sí | √ | 92.866 | 130.000 |  |  |  |
| Montenegro | I | Sí | √ | 49.973 | 100.000 |  |  |  |
| Marruecos | I | Sí | √ | 150.000 | 190.000 |  |  |  |
| Mozambique | I | Sí | Pendiente | 149.330 | 170.000 |  |  |  |
| Myanmar | I |  |  | 95.000 |  |  |  |  |
| Namibia | I | Sí | √ | 147.673 | 170.000 |  |  |  |
| Nauru | I | Sí | √ | 26.062 |  |  |  |  |
| Nepal | I |  | √ | 95.000 |  |  |  |  |
| Nicaragua | I | Sí | √ | 150.000 | 170.000 |  |  |  |
| Níger | I | Sí | √ | 148.244 | 170.000 |  | 100.000 |  |
| Nigeria | I | Sí | √ | 245.868 | 220.000 |  |  |  |
| Niue | I | Sí | √ | 33.863 |  |  |  |  |
| Macedonia del Norte | I | Sí | √ | 95.000 | 130.000 |  |  |  |
| Omán | II |  |  | 129.061 |  |  |  |  |
| Pakistán | II |  |  | 250.000 |  |  |  |  |
| Palau | I | Sí | √ | 25.000 |  |  |  |  |
| Panamá | I | Sí | √ | 150.000 | 190.000 |  |  |  |
| Papúa Nueva Guinea | I |  |  | 95.000 |  |  |  |  |
| Paraguay | I | Sí | √ | 150.000 | 170.000 |  |  |  |
| Perú | I | Sí | √ | 147.582 | 190.000 |  |  |  |
| Filipinas | I | Sí | √ | 225.992 | 220.000 |  |  |  |
| Qatar | II |  |  | 150.000 |  |  |  |  |
| Rep. de Moldova | I | Sí | Pendiente | 50.000 |  |  |  |  |
| Rwanda | I | Sí | √ | 91.190 | 130.000 |  |  |  |
| Saint Kitts y Nevis | I |  |  | 50.000 |  |  |  |  |
| Santa Lucía | I | Sí | √ | 95.000 | 130.000 |  |  |  |
| San Vicente y las Granadinas | I | Sí | √ | 50.000 |  |  |  |  |
| Samoa | I | Sí | √ | 49.018 |  |  |  |  |
| Sto. Tomé y Príncipe | I | Sí | Pendiente | 95.000 | 130.000 |  |  |  |
| Arabia Saudita | II |  |  | 250.000 |  |  |  |  |
| Senegal | I | Sí | √ | 137.814 | 190.000 |  |  |  |
| Serbia | I | Sí | √ | 143.900 | 170.000 |  |  |  |
| Seychelles | I | Sí | √ | 95.000 | 130.000 |  |  |  |
| Sierra Leona | I | Sí | √ | 94.741 | 130.000 |  |  |  |
| Islas Salomón | I | Sí | √ | 95.000 |  |  |  |  |
| Somalia | I | Sí | Pendiente | 150.000 | 170.000 |  |  |  |
| Sudáfrica | I | Sí | √ | 240.000 | 220.000 |  |  |  |
| Sudán del Sur | I |  |  | 94.791 |  |  |  |  |
| Sri Lanka | I | Sí | √ | 150.000 | 170.000 |  |  |  |
| Sudán | I |  |  | 149.656 | 30.000 |  |  |  |
| Suriname | I |  |  | 95.000 |  |  |  |  |
| Rep. Árabe Siria | I | Sí | √ | 250.000 | 220.000 |  |  |  |
| Tailandia | I |  |  | 250.000 | 30.000 | 183.514 |  |  |
| Timor-Leste | I |  |  | 50.000 |  |  |  |  |
| Togo | I | Sí | √ | 129.488 | 170.000 |  |  |  |
| Tonga | I | Sí | √ | 48.745 |  |  |  |  |
| Trinidad y Tabago | I | Sí | √ | 145.733 | 190.000 |  |  |  |
| Túnez | I | Sí | √ | 149.990 | 190.000 |  |  |  |
| Türkiye | I | Sí | √ | 250.000 | 220.000 |  |  |  |
| Turkmenistán | I | Sí | √ | 148.955 | 170.000 |  |  |  |
| Tuvalu | I | Sí | √ | 25.631 |  |  |  |  |
| Uganda | I | Sí | √ | 49.763 | 100.000 |  |  |  |
| República Unida de Tanzanía | I | Sí | √ | 94.185 | 130.000 |  |  |  |
| Uruguay | I | Sí | √ | 150.000 | 190.000 |  |  |  |
| Vanuatu | I | Sí | √ | 46.845 |  |  |  |  |
| Rep. Bolivariana de Venezuela | I | Sí | Pendiente | 250.000 |  |  |  |  |
| Viet Nam | I | Sí | √ | 249.238 | 220.000 |  |  |  |
| Yemen | I |  |  |  |  |  |  |  |
| Zambia | I | Sí | Pendiente | 94.254 | 130.000 |  |  |  |
| Zimbabwe | I | Sí | √ | 140.551 | 189.909 | 426.954 |  |  |
| Región: ASP |  |  |  |  | 780.000 |  |  |  |
| Global |  |  |  |  |  |  |  | 793.400 |
| Total general |  |  |  | 18.365.810 | 15.004.290 | 15.656.765 | 100.000 | 793.400 |

Anexo IV

PLANES DE GESTIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE HCFC (PGEH) POR PAÍS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| País | Eliminación aprobada (tons. PAO) | Fondos aprobados ($EUA) | Fondos desembolsados ($EUA) | Saldo ($EUA) | Fondos desembolsados (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afganistán | 9.4 | 989.524 | 581.799 | 407.725 | 59 |
| Albania | 4.1 | 561.413 | 360.678 | 200.735 | 64 |
| Argelia | 13.5 | 1.808.804 | 1.230.178 | 578.626 | 68 |
| Angola | 10.8 | 989.326 | 549.835 | 439.491 | 56 |
| Antigua y Barbuda | 0.0 | 27.235 | 27.235 | 0 | 100 |
| Argentina | 142.4 | 15.345.624 | 11.810.316 | 3.535.308 | 77 |
| Armenia | 3.5 | 676.735 | 675.496 | 1.239 | 100 |
| Bahamas | 3.2 | 486.225 | 257.083 | 229.142 | 53 |
| Bahrein | 39.0 | 1.436.624 | 1.036.087 | 400.536 | 72 |
| Bangladesh | 39.1 | 6.194.621 | 3.449.890 | 2.744.731 | 56 |
| Barbados | 2.5 | 439.178 | 218.016 | 221.162 | 50 |
| Belice | 1.1 | 442.704 | 273.500 | 169.204 | 62 |
| Benin | 16.0 | 950.778 | 629.872 | 320.906 | 66 |
| Bhután | 0.3 | 422.359 | 422.349 | 10 | 100 |
| Estado Plurinacional de Bolivia | 2.7 | 479.499 | 350.784 | 128.716 | 73 |
| Bosnia y Herzegovina | 7.2 | 1.064.785 | 901.030 | 163.755 | 85 |
| Botswana | 3.8 | 810.000 | 332.412 | 477.588 | 41 |
| Brasil | 531.7 | 42.510.669 | 35.080.889 | 7.429.781 | 83 |
| Brunei Darussalam | 3.9 | 475.100 | 299.103 | 175.997 | 63 |
| Burkina Faso | 3.9 | 628.630 | 628.630 | 0 | 100 |
| Burundi | 1.0 | 296.692 | 296.379 | 313 | 100 |
| Cabo Verde | 0.1 | 332.834 | 159.834 | 173.000 | 48 |
| Camboya | 7.8 | 1.350.000 | 1.105.090 | 244.909 | 82 |
| Camerún | 34.7 | 2.441.520 | 1.382.731 | 1.058.789 | 57 |
| República Centroafricana | 0.5 | 64.001 | 64.001 | 0 | 100 |
| Chad | 10.9 | 887.542 | 554.542 | 333.000 | 62 |
| Chile | 77.1 | 5.431.854 | 4.213.093 | 1.218.762 | 78 |
| China | 8.969.0 | 428.853.786 | 383.217.480 | 45.636.307 | 89 |
| Colombia | 193.8 | 12.443.765 | 11.183.968 | 1.259.796 | 90 |
| Comoras | 0.0 | 159.653 | 159.653 | 0 | 100 |
| Congo | 3.6 | 348.626 | 282.180 | 66.446 | 81 |
| Islas Cook | 0.0 | 264.050 | 99.426 | 164.624 | 38 |
| Costa Rica | 19.6 | 1.727.049 | 1.325.384 | 401.665 | 77 |
| Cote d’Ivoire | 22.3 | 1.824.102 | 1.434.464 | 389.638 | 79 |
| Croacia | 8.1 | 804.104 | 804.104 | 0 | 100 |
| Cuba | 19.3 | 2.007.527 | 1.818.423 | 189.104 | 91 |
| República Popular Democrática de Corea | 19.4 | 804.255 | 291.595 | 512.660 | 36 |
| República Democrática del Congo | 9.4 | 832.524 | 474.524 | 358.000 | 57 |
| Djibouti | 0.2 | 164.500 | 143.500 | 21.000 | 87 |
| Dominica | 0.1 | 148.050 | 10.026 | 138.024 | 7 |
| República Dominicana | 12.5 | 3.826.891 | 3.587.859 | 239.033 | 94 |
| Ecuador | 28.0 | 2.549.175 | 2.529.321 | 19.853 | 99 |
| Egipto | 332.2 | 25.519.760 | 14.800.489 | 10.719.270 | 58 |
| El Salvador | 12.9 | 1.251.760 | 1.041.120 | 210.640 | 83 |
| Guinea Ecuatorial | 0.9 | 278.267 | 248.267 | 30.000 | 89 |
| Eritrea | 0.7 | 429.559 | 209.559 | 220.000 | 49 |
| Reino de Eswatini | 8.3 | 971.931 | 876.931 | 95.000 | 90 |
| Etiopía | 1.9 | 507.127 | 275.127 | 232.000 | 54 |
| Fiji | 2.0 | 607.700 | 283.480 | 324.220 | 47 |
| Gabón | 10.6 | 534.841 | 461.350 | 73.491 | 86 |
| Gambia | 0.6 | 399.497 | 206.510 | 192.987 | 52 |
| Georgia | 3.5 | 691.739 | 499.125 | 192.615 | 72 |
| Ghana | 48.5 | 1.928.700 | 1.370.977 | 557.723 | 71 |
| Granada | 0.5 | 381.289 | 188.289 | 193.000 | 49 |
| Guatemala | 5.1 | 592.834 | 537.710 | 55.124 | 91 |
| Guinea | 2.6 | 523.053 | 484.290 | 38.762 | 93 |
| Guinea-Bissau | 1.0 | 255.849 | 255.849 | 0 | 100 |
| Guyana | 0.7 | 412.995 | 300.772 | 112.223 | 73 |
| Haití | 0.4 | 146.291 | 136.735 | 9.556 | 93 |
| Honduras | 8.8 | 841.337 | 761.883 | 79.454 | 91 |
| India | 1.151.3 | 67.593.898 | 52.302.769 | 15.291.129 | 77 |
| Indonesia | 194.1 | 15.947.737 | 12.851.369 | 3.096.368 | 81 |
| República Islámica de Irán | 312.5 | 19.640.170 | 15.312.756 | 4.327.414 | 78 |
| Iraq | 15.0 | 1.499.045 | 862.734 | 636.311 | 58 |
| Jamaica | 8.9 | 763.899 | 635.797 | 128.102 | 83 |
| Jordania | 60.7 | 6.438.035 | 4.757.343 | 1.680.692 | 74 |
| Kenya | 14.1 | 1.973.000 | 1.222.686 | 750.314 | 62 |
| Kiribati | 0.0 | 310.600 | 100.914 | 209.686 | 32 |
| Kuwait | 273.8 | 10.823.729 | 7.409.612 | 3.414.117 | 68 |
| Kirguistán | 3.3 | 799.922 | 799.488 | 434 | 100 |
| República Democrática Popular Lao | 1.1 | 482.400 | 216.708 | 265.692 | 45 |
| Líbano | 69.6 | 6.439.571 | 6.238.842 | 200.729 | 97 |
| Lesotho | 0.0 | 448.900 | 280.270 | 168.630 | 62 |
| Liberia | 3.7 | 566.595 | 315.000 | 251.595 | 56 |
| Libia | 37.6 | 2.137.328 | 836.255 | 1.301.073 | 39 |
| Madagascar | 12.8 | 866.154 | 557.999 | 308.155 | 64 |
| Malawi | 3.8 | 628.745 | 532.614 | 96.132 | 85 |
| Malasia | 249.2 | 15.725.205 | 14.337.994 | 1.387.211 | 91 |
| Maldivas | 0.6 | 1.081.613 | 1.081.613 | 0 | 100 |
| Malí | 5.2 | 486.723 | 486.523 | 200 | 100 |
| Islas Marshall | 0.2 | 187.200 | 98.330 | 88.870 | 53 |
| Mauritania | 4.4 | 521.750 | 149.845 | 371.905 | 29 |
| Mauricio | 3.1 | 782.500 | 472.465 | 310.035 | 60 |
| México | 577.5 | 27.243.986 | 23.232.936 | 4.011.050 | 85 |
| Estados Federados de Micronesia | 0.2 | 314.100 | 123.870 | 190.230 | 39 |
| Mongolia | 1.0 | 583.769 | 387.500 | 196.269 | 66 |
| Montenegro | 0.8 | 972.660 | 494.462 | 478.198 | 51 |
| Marruecos | 27.0 | 1.994.926 | 1.325.967 | 668.959 | 66 |
| Mozambique | 3.1 | 332.361 | 220.253 | 112.108 | 66 |
| Myanmar | 0.4 | 280.000 | 165.089 | 114.911 | 59 |
| Namibia | 8.2 | 810.000 | 639.746 | 170.254 | 79 |
| Nauru | 0.0 | 139.450 | 63.854 | 75.596 | 46 |
| Nepal | 0.9 | 425.316 | 181.741 | 243.575 | 43 |
| Nicaragua | 3.3 | 470.355 | 341.772 | 128.582 | 73 |
| Níger | 10.8 | 910.340 | 494.334 | 416.006 | 54 |
| Nigeria | 208.4 | 11.547.490 | 8.595.583 | 2.951.907 | 74 |
| Niue | 0.0 | 108.210 | 70.143 | 38.067 | 65 |
| Macedonia del Norte | 2.6 | 1.241.950 | 1.094.700 | 147.250 | 88 |
| Omán | 18.2 | 1.403.281 | 909.734 | 493.546 | 65 |
| Pakistán | 177.8 | 12.946.694 | 9.204.169 | 3.742.525 | 71 |
| Palau | 0.2 | 303.000 | 131.000 | 172.000 | 43 |
| Panamá | 11.6 | 1.217.662 | 1.064.912 | 152.750 | 87 |
| Papúa Nueva Guinea | 3.4 | 1.125.000 | 974.195 | 150.805 | 87 |
| Paraguay | 7.7 | 838.742 | 637.351 | 201.391 | 76 |
| Perú | 18.2 | 1.510.405 | 796.380 | 714.026 | 53 |
| Filipinas | 40.0 | 3.430.092 | 2.923.545 | 506.546 | 85 |
| Qatar | 14.7 | 1.390.941 | 1.054.650 | 336.291 | 76 |
| República de Moldova | 0.6 | 384.057 | 252.054 | 132.002 | 66 |
| Rwanda | 1.9 | 437.166 | 317.299 | 119.867 | 73 |
| Saint Kitts y Nevis | 0.3 | 147.542 | 98.342 | 49.200 | 67 |
| Santa Lucía | 0.6 | 369.418 | 181.393 | 188.025 | 49 |
| San Vicente y las Granadinas | 0.2 | 421.951 | 272.344 | 149.607 | 65 |
| Samoa | 0.2 | 344.450 | 169.750 | 174.700 | 49 |
| Santo Tomé y Príncipe | 0.1 | 154.727 | 154.727 | 0 | 100 |
| Arabia Saudita | 353.5 | 9.375.745 | 7.488.085 | 1.887.660 | 80 |
| Senegal | 3.6 | 873.514 | 581.251 | 292.263 | 67 |
| Serbia | 7.9 | 1.225.790 | 1.017.108 | 208.682 | 83 |
| Seychelles | 1.4 | 540.000 | 365.006 | 174.994 | 68 |
| Sierra Leona | 1.0 | 458.530 | 215.507 | 243.024 | 47 |
| Islas Salomón | 1.8 | 466.250 | 220.016 | 246.234 | 47 |
| Somalia | 1.8 | 385.574 | 368.808 | 16.766 | 96 |
| Sudáfrica | 243.1 | 9.522.272 | 5.748.273 | 3.774.000 | 60 |
| Sudán del Sur | 0.5 | 140.500 | 20.000 | 120.500 | 14 |
| Sri Lanka | 12.0 | 1.049.741 | 665.599 | 384.141 | 63 |
| Sudán | 49.0 | 4.333.164 | 2.551.850 | 1.781.314 | 59 |
| Suriname | 0.6 | 177.109 | 142.109 | 35.000 | 80 |
| República Árabe Siria | 44.8 | 4.316.733 | 1.599.906 | 2.716.827 | 37 |
| Tailandia | 255.0 | 18.424.008 | 17.218.285 | 1.205.723 | 93 |
| Timor Leste | 0.2 | 504.170 | 331.338 | 172.833 | 66 |
| Togo | 13.5 | 954.894 | 623.749 | 331.145 | 65 |
| Tonga | 0.1 | 324.050 | 162.353 | 161.697 | 50 |
| Trinidad y Tabago | 17.9 | 1.931.436 | 1.553.257 | 378.179 | 80 |
| Túnez | 16.8 | 1.798.159 | 1.482.033 | 316.126 | 82 |
| Türkiye | 410.7 | 12.405.390 | 9.920.333 | 2.485.057 | 80 |
| Turkmenistán | 4.6 | 916.206 | 680.040 | 236.166 | 74 |
| Tuvalu | 0.1 | 168.450 | 87.519 | 80.931 | 52 |
| Uganda | 0.0 | 283.875 | 204.708 | 79.167 | 72 |
| República Unida de Tanzanía | 1.1 | 462.271 | 203.829 | 258.442 | 44 |
| Uruguay | 15.2 | 1.835.762 | 1.204.627 | 631.135 | 66 |
| Vanuatu | 0.3 | 360.600 | 147.081 | 213.519 | 41 |
| República Bolivariana de Venezuela | 33.3 | 2.749.725 | 2.463.813 | 285.911 | 90 |
| Viet Nam | 280.4 | 14.800.334 | 10.603.645 | 4.196.689 | 72 |
| Yemen | 11.6 | 159.529 | 159.529 | 0 | 100 |
| Zambia | 2.5 | 462.956 | 320.569 | 142.387 | 69 |
| Zimbabwe | 12.3 | 1.288.818 | 1.084.059 | 204.759 | 84 |
| Región: ASP | 0.0 | 940.000 | 336.022 | 603.978 | 36 |
| Total | 16.078.2 | 904.157.172 | 745.395.251 | 158.761.923 | 82 |

Anexo V

proyectos de inversión y actividades de apoyo relativas a los HFC financiadas con cargo a las contribuciones adicionales de un grupo de 17 partes no acogidas al artículo 5

- Antecedentes

# Durante la 84ª reunión, tras conocer el informe refundido sobre la marcha de las actividades del Fondo Multilateral al 31 de diciembre de 2018, el Comité Ejecutivo solicitó a la Secretaría presentar a la 85ª reunión un informe adicional sobre proyectos de inversión y actividades de apoyo relativas a los HFC financiadas con cargo a las contribuciones adicionales de un grupo de 17 Partes no acogidas al artículo 5. El informe debía individualizar a los países beneficiarios y reseñar el objetivo de los proyectos, el estado de la ejecución, las principales conclusiones y lecciones extraídas, el volumen de HFC eliminado (cuando correspondiera), el nivel de fondos aprobados y desembolsados y las dificultades que podría enfrentar la ejecución, en el entendido de que la información se proporcionaría en forma individual para los proyectos de inversión y de forma global para las actividades de apoyo (decisión 84/12 b)).

# En respuesta a la decisión 84/12 b), la Secretaría presentó a la 85ª reunión un informe sobre proyectos de inversión y actividades de apoyo relativas a los HFC, utilizando el formato actualizado e incorporando las sugerencias planteadas por los organismos bilaterales y de ejecución.

# A continuación se informa sobre los proyectos de inversión y actividades de apoyo relativas a los HFC con datos actualizados según los informes de avance presentados por los organismos bilaterales y de ejecución para el año 2022.

Proyectos de inversión relativos a los HFC

# Los organismos de ejecución entregaron detallados informes de situación sobre la ejecución de proyectos de inversión relativos a los HFC en Argentina, Bangladesh, China, Líbano, México y Tailandia. El Cuadro 1 resume cada proyecto.

Cuadro 1. Resumen de proyectos de inversión relativos a los HFC

| País | Organismo | Producto | HFC utilizados (tm) | Alternativa utilizada | CO2 eq. | Fondos aprobados ($EUA) | Fondos desembolsados ($EUA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Argentina | ONUDI | Refrigeradores domésticos y comerciales | HFC-134a (96,60 tm) | R-600a/R-290 | 138.069 | 1.840.755 | 1,384,690 |
| Bangladesh | PNUD | Refrigeradores domésticos y compresores | HFC-134a (230,63 tm) | R-600a | 329.801 | 3.131.610 | 3,131,610 |
| China | PNUD | Espumas aislantes para refrigeradores domésticos | Ciclopentano + HFC-245fa (250,00 tm) | Ciclopentano + HFO-1233zd(E) | 257.500 | 1.275.000 | 1,274,967 |
| Líbano | ONUDI | Refrigeradores domésticos y comerciales | HFC-134a/R-404A (112,58 tm) | R-600a/R-290 | 245.860 | 1.053.858 | 1,039,874 |
| México | ONUDI | Refrigeradores comerciales | HFC-134a/R-404A (56,04 tm) | R-600a/R-290 | 124.657 | 1.018.123 | 25,466 |
| Tailandia | Banco Mundial | Refrigeradores comerciales | HFC-134a (8,78 tm) | R-600a | 12.555 | 183.514 | 183,514 |
| Total |  |  | 754.64 |  | 1.108.442 | 8.502.860 | 7,040,121 |

# Se han ejecutado seis proyectos (Argentina, Bangladesh, China, Líbano, México y Tailandia). Se recibieron detallados informes sobre los proyectos en Bangladesh y China de parte del PNUD, sobre Argentina y México de parte de la ONUDI, y sobre Tailandia se informará al cierre del proyecto. En cuanto al proyecto restante, el organismo presentará un informe hacia fines de noviembre del 2023.

Actividades de apoyo a la reducción de los HFC

# Conforme a lo dispuesto en el artículo 4B, el Anexo III al presente documento informa sobre los países del artículo 5 que han recibido fondos para actividades de apoyo destinadas a la reducción de los HFC, así como el estado de la ratificación de la Enmienda de Kigali y de los sistemas de concesión de licencias. Entre los principales objetivos de las solicitudes de financiamiento cabe destacar apoyo a la pronta ratificación de la Enmienda de Kigali; ejecución de las actividades que indica el párrafo 20 de la decisión XXVIII/2 sobre disponer medidas institucionales de apoyo, revisar los sistemas de concesión de licencias, notificar los datos de consumo y producción de HFC y realizar actividades sin inversión tales como capacitación y entrega de información.

Resumen de los avances en la ejecución de los proyectos

# Las actividades de apoyo avanzan según lo previsto en la mayoría de los países. Durante el año 2022 los Gobiernos de Alemania e Italia, el PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial ejecutaron 127 proyectos relativos a actividades de apoyo.

# Resumen de las actividades informadas:

## Ratificación de la Enmienda de Kigali: Consultas con contrapartes sobre las disposiciones de la Enmienda de Kigali y los efectos de su ratificación; elaboración de documentos legales; coordinación y difusión de información a distintas contrapartes; evaluación de tendencias de consumo de HFC a nivel país y de las repercusiones de la Enmienda sobre las distintas contrapartes; evaluación de las necesidades de capacitación del sector servicio técnico sobre la introducción de tecnologías libres de HFC y la correcta utilización de tecnologías alternativas; capacitación de personal aduanero sobre la vigilancia y control del comercio de HFC conforme lo exige la Enmienda de Kigali y participación en taller regional sobre la ratificación de la Enmienda de Kigali;

## Desarrollo y aplicación del sistema de concesión de licencias y cuotas: Examen y/o revisión de legislación y reglamentos, en especial del sistema de concesión de licencias y cuotas de importación y exportación a fin de integrar las disposiciones de la Enmienda de Kigali; talleres de consulta sobre el desarrollo del sistema de concesión de licencias y cuotas y consultas sobre mecanismos de fiscalización del suministro y uso de HFC en colaboración con aduanas y otras contrapartes. El examen de los planes de implementación de la Enmienda de Kigali permitió a la Secretaría constatar que éstos facilitan el proceso de establecer sistemas de licencias para HFC y procedimientos para implementar el sistema de cuotas.

## Apoyo para la aplicación del sistema de levantamiento y vigilancia de datos: Desarrollo de un sistema de levantamiento de datos sobre los HFC; consultas con importadores, comerciantes y otras contrapartes respecto del levantamiento de datos sobre HFC y sus mezclas; requisitos de información y control; actualización de los códigos del Sistema Armonizado (SA) para la fiscalización de los HFC y sus mezclas; coordinación regional para establecer códigos para los HFC en el SA y adquisición de identificadores de refrigerantes que contengan HFC;

## Ejecución de otras actividades, inclusive de demostración y capacitación: Programas de capacitación en el uso de alternativas de bajo PCA, incluidos los refrigerantes inflamables, con apoyo de expertos; programas de sensibilización pública sobre la Enmienda de Kigali, los HFC y sus alternativas para distintos usos; utilización de alternativas de bajo PCA; controles reglamentarios sobre el uso de HFC y sus alternativas y fiscalización del uso de sustancias con y sin HFC en el sector de fabricación y/o servicio técnico de refrigeración, instituciones gubernamentales y técnicas y público en general, y medidas de tributación diferenciada según el PCA de los refrigerantes; y

## Actividades relativas a la eficiencia energética: Coordinación con las instituciones responsables a fin de incluir las disposiciones de la Enmienda de Kigali en las medidas de eficiencia energética (normas mínimas de eficiencia energética, programas de rotulado, mejora de la eficiencia de equipos de refrigeración y climatización, participación en el desarrollo de planes de refrigeración para promover tecnologías eficientes de bajo PCA, participación en el desarrollo de normas regionales sobre adopción de tecnologías ecoenergéticas); invitar la participación de las respectivas contrapartes en encuentros relativos a la Enmienda de Kigali; fomentar medidas de promoción de la eficiencia energética en la refrigeración; dar capacitación sobre tecnologías ecoenergéticas de refrigeración y climatización; demostrar a los usuarios los ahorros que se logran al adoptar equipos ecoenergéticos; diseñar equipos ecoenergéticos de refrigeración y climatización y disponer medidas para ampliar la adopción de tecnologías ecoenergéticas.

Principales conclusiones y lecciones extraídas

# La ejecución de las actividades de apoyo permitió a los países adquirir mayor experiencia en el proceso de ratificación de la Enmienda de Kigali y en la implementación de actividades de apoyo a la reducción de los HFC, según se resume a continuación:

## La evaluación de tendencias nacionales de consumo de HFC permite a las contrapartes identificar las medidas que se deben adoptar y su responsabilidad en la aplicación de éstas, al tiempo de entregar recomendaciones para las políticas regulatorias y actividades de asistencia técnica que servirán como hoja de ruta para la aplicación de la Enmienda de Kigali. Se definieron pautas sobre metodologías de levantamiento de datos, cuestionarios estructurados de encuestas y plantillas de informes que se comunicaron a las contrapartes; también presentan oportunidades de coordinación y colaboración para la ejecución de proyectos de reducción de los HFC las actividades relativas a planes de acción del sector refrigeración y de mejora de la eficiencia energética con financiamiento externo al Fondo Multilateral. Asimismo, se internalizó la interacción con actividades de PGEH en curso y programadas mediante el análisis de los niveles de consumo de HCFC y HFC y de consultas con las contrapartes del sector;

## Incluir los HFC y sus mezclas en el sistema de concesión de licencias y cuotas es una prioridad para su correcto seguimiento y notificación, labor que requiere consultas detalladas con las instituciones pertinentes. Se están adoptando medidas para garantizar la correcta identificación de los HFC y sus mezclas, lo que incluye definir los códigos del SA y establecer una metodología o procesos de levantamiento e información de datos sobre los HFC más precisos. Los sistemas en línea ahorran tiempo, dinero y esfuerzo y son apreciados por el personal aduanero y por los importadores; también prioritaria es la creación de capacidad y la capacitación de los funcionarios a cargo del levantamiento y control de datos; para evitar el comercio ilegal de HFC, es esencial capacitar en materia de fiscalización aduanera y reforzar los puestos fronterizos con equipos de identificación. En general, este componente facilitó a los países el desarrollo e implementación de un sólido sistema de licencias y cuotas de HFC;

## El seguimiento continuo por parte de la oficina nacional del ozono ante las autoridades a cargo de redactar, concluir y aprobar políticas y reglamentos sobre los HFC resulta esencial. Dado que las actividades relativas a los HFC comprenden un conjunto de nuevas sustancias, mezclas y alternativas que exigen un correcto manejo, hace falta un esfuerzo adicional para elevar las capacidades de las contrapartes nacionales en materia de levantamiento, información y control de datos y de sensibilización pública respecto de las políticas y reglamentos recientemente dictados. Es preciso además coordinarse e interactuar con las autoridades a cargo de la eficiencia energética a fin de que, donde sea factible, las normas respectivas tomen en cuenta los tipos de refrigerante utilizados;

## Se requiere un esfuerzo considerable para lograr la pronta aprobación de normas, especialmente en cuanto a seguridad, sobre la adopción de refrigerantes de bajo PCA. La adopción sustentable de refrigerantes de bajo PCA inflamables, tóxicos y que operan a alta presión exige creación de capacidades, en especial capacitación y difusión de información técnica. Igualmente esenciales son el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones técnicas y de formación y la capacitación y certificación de técnicos de servicio en el manejo de refrigerantes de bajo PCA. Aprovechar las sinergias con las actividades de los PGEH en curso puede facilitar la introducción de tecnologías alternativas de bajo PCA sustentables y económicas;

## Introducir normas mínimas de eficiencia energética, aplicar un sistema de impuestos o gravámenes proporcionales a la eficiencia energética de los equipos de refrigeración y climatización libres de HFC y elevar los impuestos a productos que utilicen refrigerantes de alto PCA incentiva a la industria a preferir los equipos de menor PCA y mayor eficiencia energética. La importación de equipos usados menos ecológicos afecta las medidas en pro de la eficiencia energética y entorpece la reducción de la dependencia sobre estos equipos (muchos de los cuales utilizan refrigerantes a base de HFC); dicho eso, se están realizando actividades de divulgación de información y creación de capacidad orientadas a reducir estas importaciones al mínimo;

## Introducir una norma nacional de certificación de técnicos en refrigeración y climatización que disponga buenas prácticas de servicio en equipos que utilicen refrigerantes inflamables, tóxicos y de alta presión permitirá reducir las emisiones de HFC desde estos equipos;

## La contratación de expertos nacionales a cargo de las actividades y de la creación de capacidades requiere el apoyo continuo de la ONO y tomar en cuenta las necesidades y tendencias de consumo específicas del país; y

## Las actividades realizadas sensibilizan a las contrapartes nacionales y al público en general sobre la importancia y beneficios de la Enmienda de Kigali y aportan información sobre patrones de consumo de HFC y la importancia de la eficiencia energética para su reducción, favoreciendo el compromiso de las contrapartes con la preparación de planes de aplicación de la Enmienda de Kigali y otras intervenciones destinadas a vigilar y controlar el consumo de HFC.

## Posibles obstáculos

# A continuación se exponen algunos de los principales obstáculos que enfrenta la ejecución de las actividades de apoyo:

## En algunos países del artículo 5 la pandemia del Covid-19 dificultó el cierre dentro de plazo de las actividades de apoyo, en particular la consulta presencial con las contrapartes sobre, entre otras cosas, elaborar y concluir reglamentos relativos a los HFC, ratificar la Enmienda de Kigali y concluir los programas de capacitación previstos en los proyectos. Al año 2022, la recuperación tras las dificultades generadas por la pandemia marchaba según lo previsto;

## En algunos países del artículo 5, la demora en la obtención de autorizaciones administrativas, del proceso de ratificación de la Enmienda de Kigali y de la elaboración de reglamentos planteó problemas que se abordaron a través de un seguimiento estrecho, del apoyo de las autoridades de Gobierno y de la creación de capacidad y entrega de información a funcionarios gubernamentales;

## La compleja situación política y de seguridad generó demoras en la ejecución de los proyectos en algunos países del artículo 5;

## Durante la ejecución se efectuaron consultas sobre, entre otros, requerimientos de levantamiento e información de datos sobre HFC y uso de HFC y alternativas libres de HFC en distintas aplicaciones (equipos de refrigeración y climatización y espumas de poliuretano). Se destacó la importancia de capacitar y apoyar a técnicos en refrigeración y climatización en la adopción de alternativas de bajo PCA. Las actividades de capacitación de los PGEH sobre la correcta utilización de alternativas de bajo PCA permitieron formar a técnicos que trabajan con equipos a base de HCFC en su correcta utilización; la aplicación de reglamentos y otras medidas de apoyo para la correcta utilización de equipos que utilizan refrigerantes de bajo PCA (normas nacionales de importación y uso de climatizadores, programas de incentivos para usuarios finales de climatizadores con refrigerantes de bajo PCA, programas de certificación técnica sobre buenas prácticas de servicio) y las actividades de información y sensibilización del PGEH sobre alternativas ecológicas y de bajo PCA han permitido hacer mayor conciencia en las contrapartes nacionales, principalmente del sector de refrigeración y climatización, sobre estas tecnologías; y

## La frecuente rotación del personal aduanero hace que la capacitación periódica sea fundamental para la efectiva aplicación, vigilancia y control del sistema de concesión de licencias y cuotas para HFC. Las actividades de apoyo han permitido a los países del artículo 5 iniciar consultas y realizar actividades relativas a la vigilancia del consumo de HFC y la adopción del uso de alternativas libres de HFC, así como iniciar diálogos sobre el método que deberá adoptarse para lograr una refrigeración sustentable y ecoenergética durante el proceso de reducción de los HFC. Los obstáculos concretos que deberán enfrentarse y las sinergias que se puedan generar en los próximos años durante la eliminación de HCFC y la reducción de HFC quedarán más claros cuando los países del artículo 5 comiencen a definir sus estrategias de reducción de los HFC una vez que el Comité Ejecutivo apruebe las pautas correspondientes.

Fondos aprobados y desembolsados

# Al 31 de diciembre de 2022, el total de fondos aprobados para proyectos de inversión relativos a los HFC y actividades de apoyo con cargo a las contribuciones adicionales de un grupo de 17 países donantes ascendía a 23.602.480 $EUA, con un desembolso total de 20.632.509 $EUA.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1.

Informaron sobre la marcha de sus actividades Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, España, el PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial (documentos UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/15 a UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/19).

El Comité Ejecutivo solicitó información detallada sobre cada proyecto, con copia impresa disponible a pedido (decisión 19/23). La base de datos para los informes refundidos sobre la marcha de las actividades está a disposición del Comité en el intranet, en formato Microsoft Excel.

En su 77ª reunión, el Comité Ejecutivo aceptó y agradeció las contribuciones adicionales anunciadas por 17 países no acogidos al artículo 5 a fin de prestar apoyo inmediato a la aplicación de la Enmienda de Kigali, destacando que éstas tendrían carácter extraordinario y no sustituirían a las contribuciones de los donantes. Los aportantes fueron Alemania, Australia, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia y Suiza.

Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/12 a) iv), el informe de avance presentado a la 93ª reunión incluye la medición de HFC en toneladas de CO2 equivalente.

Excluye aquellos tratados en las propuestas de proyecto, en los informes sobre proyectos con requisitos específicos de información (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/20 and UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/21) , o en el informe sobre demoras en la presentación de tramos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24).

Proyectos en curso son todos los que estaban en ejecución al 31 de diciembre de 2022. Los principales indicadores de avance son porcentaje desembolsado, porcentaje de proyectos con desembolso iniciado, fondos que se prevé desembolsar al cierre del ejercicio como porcentaje de los recursos aprobados, demora promedio proyectada en la ejecución y los antecedentes que figuran en la columna “Observaciones” de la base de datos de informes de avance.

Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/12 b), el Anexo V al presente documento detalla los objetivos, estado de ejecución, principales conclusiones y experiencias recogidas, volumen de HFC eliminado (cuando corresponda), nivel de fondos aprobados y desembolsados, y posibles problemas en el cierre de proyectos y actividades.

Considera proyectos de inversión por un total de 345.8 tm de HFC.

La eliminación de SAO se expresa en toneladas PAO y la de HFC en toneladas de CO2 equivalente.

La eliminación lograda en el año 2022 por proyectos relativos a los HFC fue igual a cero.

Considera proyectos de inversión por 345.8 tm de HFC. No se incluye la rentabilidad en CO2 equivalente debido al bajo número de proyectos aprobados.

La mayor rentabilidad de los proyectos en curso se debe en gran parte a los menores valores PAO de los HCFC y al método utilizado por los organismos para asignar la eliminación. La rentabilidad de los acuerdos plurianuales relativos a PGEH es de 56.53 $EUA/kg PAO. Para la etapa I de los planes de gestión para eliminar la producción de HCFC la rentabilidad es de 23.93 $EUA/kg PAO y para la etapa II de 4.16 $EUA/kg PAO.

Proyectos aprobados a 18 meses plazo con un desembolso inferior al 1 por ciento o sin terminar 12 meses después de la fecha prevista en el informe de avance (decisión 22/61). Conforme a la decisión 84/45 c), los componentes de acuerdos plurianuales están sujetos al procedimiento de cancelación.

El Comité Ejecutivo solicitó a los organismos bilaterales y de ejecución agregar a los informes anuales de avance un resumen de los principales resultados logrados en materia de integración de la perspectiva de género según los antecedentes disponibles al año 2023 (decisión 90/48 d)).

Se refiere al ejercicio en que el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto. Se consideran por igual las aprobaciones con y sin inversión (un proyecto de inversión o tramo de financiamiento de un acuerdo plurianual por 1 millón de $EUA, o bien la preparación de un programa país por 30.000 $EUA, se consideran todos como un proyecto). Los principales indicadores corresponden a porcentaje de proyectos terminados, toneladas PAO o toneladas de CO2 equivalente eliminado y porcentaje de fondos desembolsados. Existen tres tipos de desembolso: durante la ejecución, después de la ejecución y proyectos con financiamiento retroactivo.

Decisiones 17/22 y 19/23: Los proyectos y actividades terminadas son aquellos que fueron puestos en marcha y eliminaron las SAO en cuestión. La decisión 28/2 amplía la definición a casos en que desaparece todo rastro de uso de CFC en los sectores correspondientes, cuando se producen o se inicia la producción de productos alternativos, o cuando los equipos que utilizan CFC hayan sido destruidos, desmantelados o inhabilitados. Las actividades que no contemplan eliminación de SAO se consideran terminadas al momento de concluir (p. ej., un taller dictado). Esta definición se aplica a los proyectos relativos a los HCFC.

No se ha desembolsado el 100% debido a que el cierre de los registros contables toma entre seis meses y un año.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9.

Liberia, Papúa Nueva Guinea y Seychelles.

Lesotho, Maldivas, Rwanda y Túnez.

Chile, China, Colombia, Costa Rica, Fiji, Jamaica, Líbano, Paraguay, Perú, Trinidad y Tabago y Uruguay.

Afganistán, Angola, Bahamas, Benín, Bhután, Estado Plurinacional de Bolivia, Botswana, Cabo Verde, Camboya, Chad, Chile, China, Comoros, República Democrática del Congo, Islas Cook, Cote d’Ivoire, Djibouti, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Egipto, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Eswatini, Etiopía, Gabón, Georgia, Ghana, Guatemala, Guinea-Bissau, Guyana, Honduras, Kenya, Kiribati, Kirguistán, República Democrática Popular Lao, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maldivas, Malí, Islas Marshall, Mauritania, México, Estados Federados de Micronesia, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nigeria, Niue, Palau, Paraguay, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Islas Salomón, Sudán del Sur, Sri Lanka, Sudán, Suriname, República Árabe Siria, Togo, Tonga, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, República Unida de Tanzanía, Vanuatu, Zambia y Zimbabwe.

Albania, Argentina, Armenia, Bosnia y Herzegovina, Burkina Faso, Camerún, Chile, Congo, Egipto, Gambia, Granada, Libia, México, Montenegro, Marruecos, Nicaragua, Níger, Macedonia del Norte, Filipinas, Serbia, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Túnez, Türkiye, Uruguay, República Bolivariana de Venezuela y Viet Nam.

Indonesia, Malasia y Tailandia.

Cada Parte establecerá y aplicará, a partir del 1º de enero de 2019 o en el plazo de tres meses a partir de la fecha de entrada en vigor del presente párrafo, lo que sea posterior, un sistema de concesión de licencias para la importación y exportación de las sustancias controladas nuevas, usadas, recicladas y regeneradas del anexo F. Toda Parte que opere al amparo del párrafo 1 del artículo 5 que decida que no está en condiciones de establecer y aplicar dicho sistema para el 1º de enero de 2019 podrá aplazar la adopción de esas medidas hasta el 1º de enero de 2021.

Los Gobiernos han ejecutado diversas actividades de mejora de la eficiencia energética con y sin apoyo de fuentes externas al Fondo Multilateral. Estas actividades evolucionan en función de las necesidades nacionales, por lo que la información sobre tipos de proyectos es ilustrativa y no exhaustiva.