| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/57 25 April 2025 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
  МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто шестое совещание

Монреаль, 26-30 мая 2025 года

Пункт № 10 b) предварительной повестки дня

ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ОБОРОТНОГО ФОНДА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (РЕШЕНИЕ 95/87(h) и (i));

Введение

# На своем 95-м совещании Исполнительный комитет постановил создать схему финансирования в размере 40 млн долл. США для двух проектов для конечных пользователей в сфере энергоэффективности на базе механизма оборотного фонда и просил секретариат подготовить для 96-го совещания обновленную информацию о введении в действие оборотного фонда, как указано в части С документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/87 с учетом обсуждений, состоявшихся на 95-м совещании (решение 95/87(h)). Секретариату было также поручено сотрудничать с учреждениями-исполнителями, имеющими опыт работы с оборотными фондами в области энергоэффективности, для сбора примеров и извлечения уроков. Кроме того, секретариат должен был проиллюстрировать ожидаемые выгоды от взносов в Многосторонний фонд (МФ) как для существующих, так и для новых фондов и представить итоговый документ на 96-м совещании (решение 95/87(i)). В пунктах 18 и 19 настоящего документа приводится информация об ожидаемых преимуществах финансирования из МФ для существующих и новых фондов на основе собранной информации об опыте использования аналогичных финансовых механизмов. Тематические исследования представлены в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/58.

# Настоящий документ был подготовлен на основе консультаций с техническими и финансовыми экспертами, которые занимались внедрением оборотных фондов энергоэффективности, а также на основе соответствующих докладов о внедрении оборотных фондов в странах. Кроме того, были проведены консультации с сотрудниками, занимающимися финансированием холодильного оборудования, систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов (ХОКВТН), чтобы понять конкретные требования их заказчиков/клиентов к использованию таких финансовых инструментов. Документ был подготовлен с учетом результатов обсуждения, состоявшегося между членами на 95-м совещании.

# В следующих разделах изложены основные этапы, а также соответствующие руководящие указания и условия, необходимые для введения в действие оборотного фонда в той или иной стране после утверждения Исполнительным комитетом выделения средств на проекты для конечных пользователей в сфере энергоэффективности. Краткое описание этих этапов приводится также на рис. 1.

Рис. 1. Основные этапы введения в действие оборотного фонда

Создание консультативного совета

# Первым шагом к введению в действие оборотного фонда является создание консультативного совета, который будет руководить всем процессом работы оборотного фонда и управления им. В состав консультативного совета могут входить представители ключевых заинтересованных сторон из страны (например, Министерства финансов, национального органа по озону (НОО), организаций по регулированию энергоэффективности, соответствующих отраслевых министерств/органов, соответствующего учреждения-исполнителя, национального финансового учреждения (учреждений)), а также эксперты из международных учреждений, осуществляющих проекты по энергоэффективности (например, Зеленого климатического фонда (ЗКФ), Глобального экологического фонда (ГЭФ), двусторонних организаций)). В состав также могут быть включены профильные специалисты и эксперты, поскольку они могут предоставить специализированные рекомендации для повышения эффективности выполнения.

# Четкое определение ролей и обязанностей заинтересованных сторон имеет решающее значение для обеспечения прозрачности и подотчетности. Условия утверждения Исполнительным комитетом проектов для конечных пользователей в сфере энергоэффективности будут включены в институциональные договоренности и финансовые соглашения.

# К основным обязанностям созданного консультативного совета или его эквивалента относится:

## общее руководство по целевым секторам/подсекторам промышленности, рамочной структуре, касающейся технологий, которым будет оказываться поддержка по линии оборотного фонда, и приоритетам, соответствующим условиям утверждения проекта;

## координация действий с заинтересованными сторонами по реализации проекта оборотного фонда в соответствии с условиями и общими указаниями Исполнительного комитета;

## руководящие указания по условиям финансового соглашения и в том числе по рабочим процедурам проекта, которые будут частью финансового соглашения. В руководстве будут описаны условия финансирования, план сообщения информации, система управления рисками, требования к контролю и отчетности;

## руководящие указания для государственных органов (например, органов по содействию энергоэффективности, органов регулирования туристской отрасли, пищевой промышленности и дистрибуции и т. д.), касающиеся политики и регулирующих положений в области энергоэффективности, связанных с поэтапным сокращением ГФУ в стране; и

## контроль реализации проекта путем проведения периодических совещаний, предпочтительно два раза в год в течение первых двух лет и затем с необходимой периодичностью, и рассмотрения докладов о ходе осуществления, а также выводов соответствующих ревизионных докладов.

# Учреждение-исполнитель в тесной координации с НОО будет осуществлять контроль, общее руководство и сообщение информации в сфере энергоэффективности и политики поэтапного сокращения ГФУ, включая подготовку соответствующих докладов для Исполнительного комитета. Финансовые учреждения под руководством учреждения-исполнителя будут отвечать за выделение средств и распоряжение ими при соблюдении необходимых мер предосторожности, чтобы избежать появления административных препятствий.

Рис. 2. Основные обязанности консультативного совета

Разработка финансовых соглашений

# Утвержденные Исполнительным комитетом проекты для конечных пользователей в сфере энергоэффективности с использованием механизма оборотного фонда будут предполагать начало подготовки соглашений о финансировании между учреждениями-исполнителями и финансовыми учреждениями, за которыми последуют дополнительные соглашения о финансировании между национальными финансовыми учреждениями и бенефициарами (конечными пользователями).

Соглашение о финансировании между учреждением-исполнителем и национальным финансовым учреждением (учреждениями) или посредниками

# В соглашении о финансировании будут указаны:

# роли и обязанности сторон;

# целевые бенефициары и критерии приемлемости;

# экологические и социальные гарантии осуществления проекта;

# условия финансирования, включая пороговое значение для каждого проекта, срок погашения, льготный период, комиссия за обслуживание, залоговое обеспечение и т. д;

# правовые механизмы и гарантии, определенные финансовыми учреждениями и бенефициарами. Сюда входит структура управления кредитными рисками для снижения риска неисполнения кредитного обязательства, а также условия, связанные со смешанным финансированием (если рассматривается такая возможность в целях введения в действие оборотного фонда);

# процедуры финансовых учреждений по утверждению, выдаче и погашению займов;

# процедуры закупок оборудования и услуг, приобретаемых на средства оборотного фонда;

# механизмы контроля и отчетности, применяемые финансовым учреждением (учреждениями) с соответствующими бенефициарами, а также уполномоченными представителями консультативного совета и учреждения-исполнителя. Доклады о ходе работы будут включать технические и финансовые показатели эффективности;

# расходы на создание потенциала для введения в действие оборотного фонда, включая информацию о том, кто будет предоставлять средства для тех или иных компонентов; и

# другие соответствующие условия в зависимости от специфики проекта и конкретной страны.

Рис. 3. Элементы соглашения о финансировании между учреждением-исполнителем и национальными финансовыми учреждениями

# Конкретные механизмы перевода средств будут соответствовать положениям соглашения о финансировании и должны обеспечивать оперативное использование средств бенефициарами проекта. Детали оборота и повторного использования средств должны быть описаны в руководстве по рабочим процедурам проекта, прилагаемом к соглашению.

# Могут быть случаи, когда для введения в действие оборотного фонда в стране создается специализированное подразделение, как это произошло в Армении. В тех случаях, когда существует специализированное подразделение, оно также может быть использовано для реализации проекта для конечных пользователей в сфере энергоэффективности. Преимуществами такой структуры могут стать целенаправленная работа по созданию оборотного фонда, автономность и независимость в плане процесса управления, гибкость операционной деятельности и оптимизация финансовых процедур, управления и отчетности. Со временем эти учреждения могут стать центром знаний и вести аналогичную деятельность в соответствии со своей операционной стратегией.

Соглашение о финансировании между национальным финансовым учреждением (учреждениями) и бенефициарами

# Стандартный договор/соглашение о финансировании будет разработан национальным финансовым учреждением (учреждениями) для использования совместно с бенефициарами. Договор/соглашение будет главным образом включать следующие условия:

# суммы займов и требования к совместному финансированию проекта;

# план движения денежных средств проекта для обеспечения успешной реализации проекта;

# процентные ставки и условия возврата средств. Поскольку в рамках данного проекта могут быть использованы варианты смешанного финансирования, необходимо предусмотреть вопросы очередности погашения денежных обязательств;

# управление залоговым обеспечением и кредитными рисками для снижения риска неисполнения денежного обязательства;

# критерии приемлемости оборудования и хладагентов. Сюда входят уровни энергоэффективности оборудования и технологий, являющихся частью проекта, а также категории затрат, которые соответствуют критериям финансирования за счет оборотного фонда;

# оценка технических и финансовых показателей и других соответствующих аспектов проектов, где это необходимо; и

# соблюдение бенефициарами обязательств по отчетности и информационно-просветительской работе с целью расширения масштабов внедрения энергоэффективных технологий на основе хладагентов с низким ПГП и отказа от технологий на основе хладагентов с высоким ПГП в различных областях применения ХОКВТН. Процедуры отчетности по финансовым и операционным аспектам, связанным с проектом, включая подтверждение участия в любых рассмотрениях, связанных с проектом, если это необходимо.

Рис. 4. План соглашения между национальным финансовым учреждением (учреждениями) и бенефициарами

# Следует отметить, что финансовое учреждение (учреждения) подготовит общий пакет финансирования в соответствии с критериями приемлемости, привлекая при этом дополнительные источники финансирования, где это возможно. Будут изучены любые варианты смешанного финансирования для максимального внедрения энергоэффективных технологий, включая связанные с применением ХОКВТН или имеющие отношение к ним. Однако любые подобные механизмы не должны приводить к задержкам (например, из-за дополнительных процедур согласования, взаимоисключающих приоритетов и условий) и чрезмерному бремени отчетности для бенефициаров. Приветствуется использование внутренних процедур финансовых учреждений, если они соответствуют требованиям проектов. Это обеспечит беспрепятственное внедрение и стандартизацию процедур.

# При наличии нескольких финансовых учреждений каждое из них должно создать внутреннюю структуру управления фондом, назначив контактное лицо, ответственное за координацию.

# Финансовое учреждение (учреждения) будет выделять средства бенефициарам проекта после утверждения технических и финансовых гарантий на основании соответствующих подписанных финансовых соглашений.

# В соответствии с условиями соглашения, бенефициары должны будут отчитываться о результатах проекта и соответствующим образом возвращать заемные средства.

# Технические и финансовые эксперты будут оказывать содействие в реализации проектов, обеспечивая при этом проведение соответствующих технических и финансовых экспертиз и наличие гарантий. Степень их участия в реализации проектов может варьироваться в зависимости от требований к периодической отчетности для обеспечения того, чтобы технические и финансовые показатели проекта (например, выгоды проекта с точки зрения снижения зависимости от ГФУ, безопасной утилизации ГФУ, извлеченных из замененного оборудования, энергоэффективности, своевременного погашения займов, сообщения точных финансовых данных) соотносились с достигаемыми целями проекта. Эффективная и низкозатратная техническая и финансовая экспертиза позволит минимизировать проектные риски и гарантировать, что в рамках проектов, финансируемых за счет оборотного фонда, будут достигнуты желаемые результаты.

Влияние оборотного фонда на существующие финансовые механизмы/продукты

# Этот оборотный фонд, ориентированный на оборудование ХОКВТН, будет стимулировать внедрение в стране финансовых продуктов в сфере энергоэффективности. Этого можно достичь путем сочетания структурированных финансовых инструментов с использованием оборотного фонда (например, финансирование крупных охладителей, логистического и складского оборудования в стране посредством экономически эффективного комбинированного финансового продукта/существующего финансового механизма с использованием оборотного фонда, финансирование розничных магазинов/минимаркетов для перехода на энергоэффективное охлаждение и кондиционирование воздуха с помощью комбинированных финансовых продуктов с использованием оборотного фонда), максимального повышения синергии в информационно-просветительской деятельности оборотного фонда при такой же поддержке других финансовых продуктов (например, проект ГЭФ/ЗКФ по популяризации энергоэффективности, другие проекты, направленные на конкретные сегменты климатической и холодильной техники) и политические меры, поощряющие использование оборотного фонда для получения максимальной отдачи от энергоэффективности в стране, поскольку такой подход к снижению спроса на электроэнергию в стране не предполагает значительных затрат и инвестиций.

# Во многих странах принимаются меры по снижению энергопотребления в сферах применения, связанных с охлаждением, или энергопотребления самого охлаждения с использованием средств МФ и других источников. Финансирование с использованием механизма оборотного фонда повысит привлекательность реализации этих инициатив с использованием финансовых инструментов и продуктов, не имеющих отношения к МФ. Кроме того, это принесет и другие побочные выгоды, связанные с модернизацией инфраструктуры климатической и холодильной техники (существующей и новой) в стране.

Создание потенциала, информационно-просветительская работа и обучение

# Информационно-просветительские мероприятия будут способствовать повышению осведомленности об оборотном фонде и его преимуществах, проводясь в связке с существующими информационными программами в рамках планов выполнения Кигалийской поправки в отношении ГФУ (ПВК) и других инициатив в сфере энергоэффективности в стране. В соответствующих случаях могут также применяться целевые программы повышения осведомленности и популяризации, ориентированные на конкретные секторы (например, туризм, перевозка, хранение и розничная продажа пищевой продукции, рыболовство), для целей информационно-просветительских программ, связанных с оборотным фондом.

# Необходимо укрепить национальные механизмы межведомственной координации как неотъемлемую часть процесса, предусматривающего ускоренное создание оборотного фонда; на начальных этапах его введения в действие будут определены соответствующие операционные процессы. Заинтересованные стороны, указанные в плане действий в сфере охлаждения, и другие ключевые субъекты, действующие на национальном уровне, могут играть важную роль в содействии использованию средств.

# Где это возможно, для мероприятий по созданию потенциала и обучению в области финансирования энергоэффективности можно использовать финансирование из других источников на цели мероприятий, связанных с конверсией технологий ХОКВТН. Это поможет активизировать поддержку в получении доступа к средствам оборотного фонда.

Снижение и регулирование рисков

# Обзор вопросов снижения и регулирования рисков представлен в пунктах 116-120 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/87.

# Учреждения-исполнители будут тщательно оценивать и анализировать риски политической и экономической нестабильности, обеспечивая гарантии в отношении оборотного фонда. Как объясняется в пункте 118 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/87, национальное финансовое учреждение (учреждения) должно играть важную роль в операционных вопросах, связанных с управлением рисками и финансовыми процессами с участием бенефициаров. Это необходимо для того, чтобы обеспечить гарантию от потери общей стоимости фонда, учитывая, что он не является грантовым.

Мониторинг деятельности фонда и отчетность о ней

# Соответствующее учреждение-исполнитель через секретариат МФ будет ежегодно представлять Исполнительному комитету доклад об эффективности использования средств оборотного фонда. Различные вопросы, освещаемые в данном докладе, включая охват клиентов, результаты работы по решению проблемы потребления ГФУ и достигнутые уровни энергоэффективности в текущих и завершенных проектах в период действия оборотного фонда, общие финансовые и технические показатели проекта, получение кредитов и неисполнение денежных обязательств, если таковые имеются, включая механизмы решения проблемы неисполнения денежных обязательств, представлены в приложении I к настоящему документу.

# Национальные финансовые учреждения могут создавать собственные системы оценки эффективности, при необходимости делясь своими соображениями с консультативным советом.

# В течение первых трех лет учреждение-исполнитель при поддержке независимых экспертов может дважды в год проводить миссии по рассмотрению.

Срок действия оборотного фонда

# Первоначально срок действия оборотного фонда может быть рассчитан на восемь лет, однако фактический срок будет определяться в зависимости от рыночных условий. Как только рынки будут готовы, оборотный фонд следует закрыть. Всеобъемлющий доклад о завершении проекта, включающий различные аспекты осуществления проекта и показатели эффективности, будет подготовлен учреждением-исполнителем и НОО, чтобы определить, как можно использовать накопленный опыт в будущих инициативах на национальном, региональном и глобальном уровнях.

Варианты использования средств в конце срока действия оборотного фонда

# По окончании срока действия учреждение-исполнитель представит Исполнительному комитету информацию об остатках средств в оборотном фонде энергоэффективности. Как представлено в обзоре движения средств оборотного фонда энергоэффективности, в отношении возврата, пополнения, перемещения или перераспределения средств Исполнительный комитет может рассмотреть следующие варианты:

## перечисление средств на цели проектов, утвержденных Исполнительным комитетом, путем включения средств в остатки средств МФ. Это аналогично обычной процедуре, которой следует Исполнительный комитет, когда учреждения возвращают средства, оставшиеся после осуществления проекта;

## перевод этих средств в отдельную схему финансирования, которая может использоваться для целей реализации проектов, определенных Исполнительным комитетом. Это аналогично процедуре, используемой в отношении имеющихся дополнительных взносов на проведение стимулирующих мероприятий; и

## разрешение стране продолжать использовать оставшиеся остатки средств для аналогичной деятельности в рамках механизма оборотного фонда на условиях, утвержденных Исполнительным комитетом. Для этого потребуется обратиться в Исполнительный комитет с конкретной просьбой об использовании таких остатков.

Рекомендация

# Исполнительный комитет, возможно, пожелает принять к сведению представленную обновленную информацию о введении в действие оборотного фонда энергоэффективности для конечных пользователей.

Приложение I

КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБОРОТНОГО ФОНДА И ОТЧЕТНОСТЬ О НЕЙ

Основная часть информации, о которой шла речь выше, будет содержаться в индивидуальных докладах по проекту и должна быть сведена воедино с помощью надлежащим образом разработанной базы данных проекта, содержащей следующие поля:

## сектор (секторы)

## число проектных предложений от заинтересованных бенефициаров

## число утвержденных проектов и число завершенных и осуществляемых проектов

## тип оборудования (например, большие холодильные камеры, холодильные агрегаты для супермаркетов)

## исходные и новые используемые хладагенты и количество ГФУ, замененных в рамках проекта, – это может включать ГФУ, которые были как непосредственно заменены, так и сэкономлены в оборудовании на этапах его производства и обслуживания

## исходный уровень и уровень энергопотребления или энергоэффективности, достигнутый после осуществления проекта, в кВт ч/год

## общая стоимость оборудования в местной валюте и ее эквивалент в долларах США

## общая помощь, предоставленная по линии оборотного фонда, в местной валюте и ее эквивалент в долларах США

## процентная ставка для заемщика при использовании механизма финансирования

## рыночная процентная ставка для эквивалентной операции

## число сотрудниц/работниц, которым была оказана поддержка путем создания потенциала и распространения технической информации, связанной с данным проектом

## неисполнение денежного обязательства, если таковое имеет место, и величина сумм, не уплаченных в оборотный фонд, в долларах США

## суммарная величина по умолчанию в местной валюте и ее эквивалент в долларах США

## положение дел с внедрением стандартов энергоэффективности и программ маркировки, поощряющих использование хладагентов с низким ПГП, в соответствующих секторах, получающих поддержку в рамках проекта

## положение дел с развитием новых инновационных процессов реализации проектов, прямо или косвенно получающих поддержку по линии данной программы для внедрения энергоэффективных технологий на основе хладагентов с низким ПГП (например, участие энергораспределительных и энергосервисных компаний в популяризации энергоэффективного оборудования ХОКВТН в результате реализации данного проекта, расширение рыночного участия национальных финансовых учреждений в популяризации энергоэффективного оборудования ХОКВТН на основе хладагентов с низким ПГП, координация с другими проектами, финансируемыми не по линии МФ, связанными с популяризацией энергоэффективного оборудования ХОКВТН на основе хладагентов с низким ПГП).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/1

В зависимости от национальных условий, это могут быть органы регулирования энергоэффективности, министерства энергетики, органы по энергетическим стандартам.

Эти эксперты могут помочь в предоставлении технической и финансовой информации в ходе консультаций, связанных с оборотным фондом.

Относится к реализации оборотного фонда, а не к финансируемым из оборотного фонда проектам, за которые отвечает национальное финансовое учреждение.

Эта периодичность может быть определена на основе результатов осуществления проекта; более тщательный контроль на начальном этапе имеет решающее значение для обеспечения необходимого общего руководства и содействия осуществления проекта.

В зависимости от финансового законодательства страны, соглашения могут быть подписаны Министерством финансов, Министерством охраны окружающей среды или Министерством иностранных дел.

Тематическое исследование Армении приводится в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/58.

Подробная информация об операционных аспектах должны приводиться в руководстве по операционным процедурам проекта или аналогичном документе для оборотного фонда, который будет окончательно доработан и согласован консультативным советом.

В частности, речь может идти о финансировании модернизации инфраструктуры холодильной цепи, капитальном ремонте и переоснащении зданий и т. д.

Как уже отмечалось выше, это позволит снизить нагрузку на электросети и избежать необходимости в производстве, передаче и распределении электроэнергии, требующих значительные инвестиции.

В решении 95/87(f) указан срок в восемь лет; фактическая продолжительность может зависеть от конкретных потребностей проектов, которые будут подробно описаны в проектном предложении, которое представит учреждение.

Страница 22 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/87.