UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/28

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/28


	EP 
	الأمم المتحدة

	[image: UNEP][image: ]Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/28
20 November 2019

ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH
	برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة
ل
	




اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الرابع والثمانون
مونتريال، من 16 إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2019


خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2020-2022


1. في هذه الوثيقة خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2020 – 2022[footnoteRef:1] وتتضمن الأنشطة المخطط لها لإزالة المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال (المواد الخاضعة للرقابة) في خلال الفترة 2020 – 2022؛ ومؤشرات أداء خطة العمل؛ والقضايا المتصلة بالسياسات؛ والتوصية التي رفعت إلى عناية اللجنة التنفيذية. ويرفق بهذه الوثيقة مسرد لخطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2020 – 2022. [1:   استعرض اجتماع التنسيق المشترك بين الوكالات الذي عقد في مونتريال من 9 إلى 11 أكتوبر/تشرين الأول 2019 مشروع خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2020 – 2022.  وتتناول خطة العمل الواردة في هذه الوثيقة المسائل التي أثيرت في الاجتماع.
] 

الأنشطة المخطط تنفيذها في خلال الفترة 2020 – 2022 
2. يبيّن الجدول 1 قيمة الأنشطة المدرجة في خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حسب السنة.



الجدول 1: تخصيص الموارد للفترة 2020 – 2022 كما ورد في خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (بآلاف الدولارات الأمريكية) *
	 
	2020
	2021
	2022
	المجموع لفترة 2020 – 2022 
	المجموع بعد عام 2022

	الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها
	48,971
	31,394
	38,467
	118,832
	2,571

	إعداد مشاريع خطط إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	10
	0
	0
	10
	0

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	1,691
	2,153
	136
	3,981
	3,915

	إعداد مشاريع خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة
	789
	415
	182
	1,386
	0

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة
	1,127
	912
	949
	2,988
	5,075

	المجموع الفرعي 
	52,589
	34,874
	39,734
	127,917
	11,561

	الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

	الأنشطة الممكنة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
	102
	0
	0
	0
	0

	إعداد خطط الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية 
	1,768
	1,286
	478
	3,533
	0

	خطط الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	0
	0
	7,290
	7,290
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
	1,870
	1,286
	7,768
	10,823
	0

	الأنشطة القياسية

	التعزيز المؤسسي
	2,931
	3,456
	2,931
	9,317
	0

	الوحدة الأساسية
	2,113
	2,128
	2,143
	6,384
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	5,044
	5,584
	5,073
	15,701
	0

	المجموع الكلي
	59,502
	41,744
	52,576
	153,721
	11,561


* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، حسب الاقتضاء.

تعليقات الأمانة
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
3. يبلغ التمويل الإجمالي للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان المنخفضة الاستهلاك 4.98 مليون دولار أمريكي (بما فيه 2.93 مليون دولار أمريكي للفترة 2020 – 2022) لتحقيق هدف التخفيض المحدد بنسبة 67.5 في المائة من خط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويضاف إليه مبلغ 868,743 دولار أمريكي (بما فيه 526,820 دولارا أمريكيا للفترة 2020 – 2022) لتحقيق هدف التخفيض بنسبة 100 في المائة.
4. يرد في الجدول 2 توزيع ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﻂ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭ ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ على اﻠﺒﻠﺪﺍن ﻏﻴﺮ المنخفص استهلاكها، حسب ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ.
ﺍﻟﺠﺪﻭل 2: ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﻂ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ على ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻏﻴﺮ المنخفض استهلاكها، ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ (ﺑﺄﻻﻑ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ)
	ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ (%)
	المجموع
	بعد عام 2022
	2020 – 2022 
	ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ

	100.0
	2,049
	1,527
	522
	ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ

	100.0
	2,049
	1,527
	522
	ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ



المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
5. أدرج مبلغ 8.06 مليون دولار أمريكي في خطة العمل تحت عنوان المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ستة بلدان، وهي الجمهورية الدومينيكية ولبنان ونيجيريا وبنما وجمهورية مولدوفا وأورغواي، (بما فيه 2.99 مليون دولار أمريكي للفترة 2020 – 2022). ولا يجوز إدراج المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلّا في خطة عمل البلدان التي تتضمن المرحلة الثانية من خطتها هدف تخفيض بحلول عام 2020 (المقرر 82/45(ج)(1)). وفي قائمة البلدان، دولتان، وهما لبنان ونيجيريا، تتجاوز أهداف التخفيض في المرحلة الثانية من خطة عملهما أجل عام 2020.
الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
6. تشتمل الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية على نشاط تمكيني (101,650 دولارا أمريكيا لعام 2020 في بليز)؛ وإعداد مشاريع الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في 19 بلدا بقيمة 3.53 مليون دولار أمريكي في الفترة 2020 – 2022؛ وأنشطة لخطة إدارة الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في 7 بلدان بقيمة 7.29 مليون دولار أمريكي للفترة 2020 – 2022.
7. بالنسبة إلى النشاط التمكيني، قدمت بليز الخطاب المطلوب الذي تعرب فيه عن نيتها في بذل أفضل الجهود من أجل التصديق على تعديل كيغالي في أسرع ما أمكن، تماشيا مع المقرر 79/46(د)( 1).
8. في ما يتعلق بإعداد المشاريع، فيمكن توفير التمويل لإعداد خطط التنفيذ الوطنية للوفاء بالالتزامات الأولية بالخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، في أقرب ما أمكن، وذلك قبل خمس سنوات من استحقاق تلك الالتزامات، بعد تصديق البلد على تعديل كيغالي وعلى أساس المبادئ التوجيهية التي تعتمد في المستقبل (المقرر 79/46(ب)(3). ومن أصل هذه البلدان التسعة عشر، سبعة لم تصدق على تعديل كيغالي (أي بنغلاديش وفيجي وإندونيسيا وجمهورية إيران الإسلامية وقيرغيزستان ولبنان وتركيا). ولم تقدم واحدة منها الخطاب المطلوب الذي تعرب فيه عن نيتها في بذل أفضل الجهود من أجل التصديق على تعديل كيغالي.
9. ووردت أنشطة خطة إدارة الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في خطط عمل كوستاريكا وكوبا وغانا وغرينادا ونيجيريا وبنما وفييت نام. إلّا أنّ اللجنة التنفيذية لم تتخذ أيّ قرار بالسماح للبلدان تقديم خطة إدارة الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية حيث أنّها اعتبرت في المقرر 79/46(ب)(3) أن أنشطة الإعداد وحدها أهل بالتمويل.
تكاليف الوحدة الرئيسية
10. من المتوقع أن تزيد تكاليف الوحدة الرئيسية[footnoteRef:2] بمعدل سنوي قدره 0.7 في المائة وفقا لما اتفق عليه. [2:   يقدّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي طلب تمويل الوحدة الأساسية في عام 2020 إلى الاجتماع الرابع والثمانين (UNEPLozL.Pro/ExCom/84/38).] 

التعديلات التي تقترحها الأمانة
11. في خلال اجتماع التنسيق المشترك بين الوكالات، تمّ الاتفاق على تعديل خطط أعمال الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة مع مراعاة مقررات اللجنة التنفيذية ذات الصلة. إنّما لاحظت الأمانة وبعد استعراض خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعدلة للفترة 2020 – 2022 أنّه لم يضمّنها التعديلات التالية:


الجدول 3: التعديلات المقترحة على خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2020-2022 (بآلاف الدولارات الأمريكية)
	التعديل
	2020 – 2022
	بعد عام 2022

	الإشارة إلى قيمة خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما يبيّن المبالغ المعتمدة في الاتفاقات أو الواردة في الاتفاق المعدل المرفوع إلى الاجتماع الرابع والثمانين
	(11,878)
	12,812

	الإشارة إلى قيمة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما يعبر عن المبالغ الواردة في الاتفاق المرفوع إلى الاجتماع الرابع والثمانين
	(312)
	453

	المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان المنخفضة الاستهلاك لتحقيق هدف تخفيض المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 67.5 في المائة من خطط الأساس وفقا للمقرر 74/50(جيم)(12) 
	(4)
	(6)

	إعداد المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمقرر 71/42
	(260)
	225

	المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب المقرر 82/45(جيم)(أولا)
	(1,674)
	(3,385)

	الإعداد للخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وفقا للمقرر 56/16(جيم) أو للبلدان التي لم تصدق بعد على تعديل كيغالي
	(2,152)
	0

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية وفقا للمقرر 79/46(باء)(ثالثا)
	(7,920)
	0



12. في الجدول 4، حصيلة التعديلات التي تقترح الأمانة إدخالها على خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2020 – 2022 والتي تناولتها أيضا في خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2020 – 2022.[footnoteRef:3] [3:   UNEP/Oz.LPro/ExCom/84/26] 

الجدول 4: تخصيص الموارد في خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعدلة للفترة 2020 – 2022 (بآلاف الدولارات الأمريكية) *
	 
	2020
	2021
	2022
	المجموع لفترة 2020 – 2022 
	المجموع بعد عام 2022

	الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها
	57,822
	29,347
	19,695
	106,954
	15,383

	إعداد مشاريع خطط إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	10
	0
	0
	10
	0

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	1,689
	1,839
	136
	3,665
	4,363

	إعداد مشاريع خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة
	529
	415
	182
	1,126
	225

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة
	1,127
	75
	112
	1,314
	1,690

	المجموع الفرعي 
	61,178
	31,766
	20,125
	113,069
	21,660

	الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

	الأنشطة الممكنة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
	102
	0
	0
	0
	0

	إعداد خطط الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية 
	922
	459
	0
	1,381
	0

	خطط الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	0
	0
	0
	0
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
	1,024
	459
	0
	1,381
	0

	الأنشطة القياسية

	التعزيز المؤسسي
	2,931
	3,456
	2,931
	9,317
	0

	الوحدة الأساسية
	2,113
	2,128
	2,143
	6,384
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	5,044
	5,584
	5,073
	15,701
	0

	المجموع الكلي
	67,245
	37,809
	25,198
	130,151
	21,660


* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، حسب الاقتضاء.

مؤشرات الأداء
13. قدّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤشرات الأداء تماشيا مع المقرر 71/28 في مسرد خطة عمله. وقد أخطرت الأمانة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالأهداف المبيّنة في الجدول 5. 
الجدول 5: مؤشرات الأداء لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019
	نوع المؤشر
	الاسم المختصر
	الحساب
	هدف 2020

	تخطيط – موافقة
	شرائح موافق عليها
	عدد الشرائح الموافق عليها مقابل تلك المخطط لها*
	42

	تخطيط – موافقة
	مشاريع/أنشطة موافق عليها
	عدد المشاريع/الأنشطة الموافق عليها مقابل تلك المخطط لها (بما فيها أنشطة إعداد المشاريع) **
	24

	تنفيذ
	أموال مصروفة
	استنادا إلى الصرف المقدّر في التقرير المرحلي
	15,618,655 دولارا أمريكيا

	تنفيذ
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للشريحة عند الموافقة على الشريحة التالية مقابل الإزالة المخطط لها في خطط الأعمال
	570.2 طن من قدرات استنفاد الأوزون

	تنفيذ
	إنجاز المشاريع
	إنجاز المشاريع مقابل ما هو مخطط له في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (باستثناء إعداد المشاريع)
	70

	إداري
	سرعة الإنجاز المالي
	نسبة المشاريع المنجزة ماليا بعد 12 شهرا من إنجاز المشروع
	70%

	إداري
	تقديم تقارير إنجاز المشاريع في مواعيدها
	تقديم تقارير إنجاز المشاريع في مواعيدها مقابل تلك المتفق عليها
	3

	إداري
	تقديم التقارير المرحلية في مواعيدها
	تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال والردود في مواعيدها ما لم يتفق على خلاف ذلك
	في حينه


* يتمّ تخفيض الهدف المحدد للوكالة إذا لم تتمكن من تقديم الشريحة بسبب وكالة متعاونة أو رئيسية أخرى، إذا وافقت تلك الوكالة على ذلك.
** لا ينبغي احتساب أي نشاط إعداد مشروع لم تتخذ اللجنة التنفيذية قرارا بتمويله.
 القضايا المتصلة بالسياسات
14. يطرح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي القضايا التالية المتصلة بالسياسات الخاصة بالمبادئ التوجيهية لإدارة التكاليف الخاصة بالخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية التي تتناولها اللجنة التنفيذية وقد عرضها في أثناء اجتماع التنسيق المشترك بين الوكالات:
(1) احتمال تمويل تغيّر الأسواق عن طريق استعمال التكاليف التشغيلية الإضافية بأسلوب أكثر مرونة وشمولية عوضا عن حصرها في رزمة لقطاعات صناعية معينة؛
(2)  المصاعب التي تواجه البلدان المنخفضة الاستهلاك في التدليل على البدائل التكنولوجية وقدرتها المحدودة على توسيع استخدامها في ظل ندرة الأموال المتاحة؛
(3) إيلاء الانتباه الخاص بقطاع التجميع المتفرع عن قطاع الخدمة بفصله عن الأنشطة الأخرى المنجزة في قطاع التبريد ومعالجة وضعه بأسلوب مختلف؛
(4) في سياق تعديل كيغالي، مراعاة الجدوى الاقتصادية لمعادل ثاني أكسيد الكربون فضلا عن ضرورة النهوض بالتواصل والتآزر مع الأنشطة المناخية الواسعة النطاق، على الصعيدين الوطني والدولي.
التوصية 
1. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1)  أن تأخذ علما بخطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2020 – 2022 على النحو الوارد في  المذكرة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/28؛
(2)   وأن تقرّ مؤشرات الأداء المحددة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على النحو المبيّن في الجدول 4 من  المذكرة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/28. 
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال	قد تصدر دون إخلال باي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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