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PLAN ADMINISTRATIVO DEL PNUMA PARA 2023-2025



Introducción
1. El presente documento expone el plan administrativo del PNUMA para el período 2023-2025[footnoteRef:2]. Incluye las actividades de eliminación de sustancias controladas por el Protocolo de Montreal previstas para dicho período y la glosa del plan administrativo. [2:  En la reunión de coordinación entre organismos (IACM), celebrada en Montreal del 20 al 22 de septiembre de 2022, se debatió un proyecto de plan administrativo del PNUD para 2023-2025. En el plan administrativo que figura en este documento se abordan las cuestiones planteadas en la reunión.
] 

1. El presente documento consta de las siguientes secciones:
1. Actividades previstas durante el período 2023-2025
1. Observaciones de la Secretaría
1. Ajustes propuestos por la Secretaría
1. Indicadores de desempeño 
1. Recomendación



I.	Actividades previstas durante el período 2023-2025

1. En el cuadro 1 se indica, por año, el valor de las actividades incluidas en el plan administrativo del PNUMA.
Cuadro 1. Asignación de recursos en el plan administrativo del PNUMA para 2023-2025, tal como se presentó ($EUA)
	Descripción
	2023
	2024
	2025
	Total 
(2023-2025)
	Total después de 2025

	Actividades de HCFC

	Planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) aprobados
	7 025 385
	6 716 332
	6 414 532
	20 156 249
	11 011 573

	Preparación de proyectos de los PGEH, etapa II
	161 590
	50 850
	0
	212 440
	0

	Etapa II de los PGEH  
	1 247 414
	1 018 187
	930 846
	3 196 447
	5 933 871

	Preparación de proyectos PGEH, etapa III
	22 600
	33 900
	0
	56 500
	0

	PGEH, etapa III
	616 500
	1 014 600
	201 664
	1 832 764
	2 520 094

	PGEH– eficiencia energética
	2 070 160
	1 376 340
	2 174 120
	5 620 620
	119 780

	Subtotal actividades HCFC
	11 143 649
	10 210 209
	9 721 162
	31 075 020
	19 585 318

	Actividades relativas a los HFC

	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC
	53 500
	160 500
	0
	214 000
	0

	Preparación del plan de ejecución
de Kigali con los HFC (KIP)
	2 046 473
	1 436 098
	102 830
	3 585 401
	0

	KIP
	1 083 943
	2 778 850
	71 190
	3 933 983
	5 243 357

	HFC – asistencia técnica
	0
	678 000
	0
	678 000
	0

	Subtotal actividades relativas a los HFC
	3 183 916
	5 053 448
	174 020
	8 411 384
	5 243 357

	Actividades corrientes

	Fortalecimiento industrial
	7 071 498
	4 184 164
	7 071 498
	18 327 160
	0

	Programa de Asistencia al Cumplimiento (PAC)
	11 445 002
	11 788 350
	12 142 003
	35 375 355
	0

	Subtotal actividades corrientes
	18 516 500
	15 972 514
	19 213 501
	53 702 515
	0

	Total
	32 844 065
	31 236 171
	29 108 683
	93 188 919
	24 828 675


* Con inclusión de los gastos de apoyo al organismo, si procede.

II.	Observaciones de la Secretaría 
II.1	Actividades relativas a los HCFC

Etapa II de los PGEH

1. El nivel total de financiación para la etapa II de los PGEH correspondientes a 19 países de bajo volumen de consumo para alcanzar una reducción del 100 % respecto al nivel básico de referencia para los HCFC asciende a 4,36 millones de $EUA (contempla 1,72 millones de $EUA para el período 2023-2025 y 2,64 millones de $EUA para el período posterior a 2025).
1. El nivel total de financiación para la etapa II de los PGEH correspondientes a seis países que no son de bajo volumen de consumo asciende a 4,77 millones de $EUA (contempla 1,48 millones de $EUA para el período 2023-2025 y 3,29 millones de $EUA para el período posterior a 2025).
Etapa III de los PGEH

1. El plan administrativo para la etapa III de los PGEH contempla un total de 4,35 millones de $EUA para seis países (Albania, Armenia, India, Irán (República Islámica del), Serbia y Timor-Leste) (contempla 1,83 millones de $EUA para el período 2023-2025 y 2,52 millones de $EUA para el período posterior a 2025) [footnoteRef:3].  [3:  La inclusión en el plan administrativo de la etapa III de los PGEH, incluida la preparación del proyecto, se permite únicamente para países con una etapa II aprobada y con objetivos de reducción más allá de 2024 (decisión 88/34 d)).] 

Eficiencia energética para los países de bajo consumo
1. La decisión 89/6 permitió que los organismos bilaterales y de ejecución, al presentar las etapas existentes y futuras de los PGEH para países de bajo consumo, incluyeran la financiación asociada con la necesidad de introducir alternativas a los HCFC con un potencial de calentamiento atmosférico (PCA) bajo o nulo y para mantener la eficiencia energética en el sector de mantenimiento de refrigeración.
1. Se incluye un total de 5,74 millones de $EUA en el plan administrativo para actividades relacionadas con la eficiencia energética para 68 países de bajo consumo (contempla 5,62 millones de $EUA para 2023-2025 y 119 780 $EUA para el período posterior a 2025). Para uno de estos países (Kirguistán), que tiene un acuerdo para la eliminación de los HCFC, el PNUMA incluyó una actividad relacionada con la eficiencia energética en su plan administrativo por un monto de 33 900 $EUA en 2023, aunque en el futuro no tiene tramos restantes de planes de gestión de eliminación de HCFC que solicitar en nombre del país. Este tema se considera en el plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2023-2025[footnoteRef:4].  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/22] 

II.2	Actividades relativas a los HFC

Actividades de apoyo
1. Las actividades relacionadas con HFC incluyen las actividades de apoyo, que ascienden a 214 000 $EUA en 2023-2024 para dos países (Antigua y Barbuda y la República Centroafricana). Ambos países han presentado la carta necesaria de sus respectivos Gobiernos en la que manifiestan su intención de hacer lo posible para concretar la ratificación de la Enmienda de Kigali HFC lo antes posible, de conformidad con la decisión 79/46 d) i).
Preparación de proyectos KIP 
1. Se incluye un total de 3,59 millones de $EUA para las actividades[footnoteRef:5] de preparación de proyectos KIP en los planes administrativos de 2023-2025 para 30 países. [5:  La financiación para la preparación de planes nacionales de ejecución para cumplir las obligaciones iniciales de reducción para la reducción de los HFC se podría proporcionar, como mínimo, cinco años antes de la fecha de cumplimiento de esas obligaciones, después de que un país haya ratificado la Enmienda de Kigali y sobre la base de las directrices que se hayan de aprobar en el futuro (decisión 79/46 b) iii)). Además, se podrían incluir las actividades de preparación para la reducción de los HFC para los países que no habían ratificado la Enmienda de Kigali pero que habían presentado una carta que indicaba la intención de su Gobierno de hacer todo lo posible para ratificar la Enmienda de Kigali (decisión 84/46 f)). Las directrices para la preparación de los KIP se aprobaron en la 87ª reunión (decisión 87/50).] 

1. Veinticuatro de los 30 países para los que se han incluido actividades de preparación de proyectos KIP aún no han ratificado la Enmienda de Kigali, pero han presentado la carta necesaria de sus respectivos Gobiernos en la que manifiestan su intención de hacer lo posible para concretar la ratificación de la Enmienda de Kigali. 
KIP
1. Se ha incluido un total de 9,18 millones de $EUA en los planes administrativos para los KIP[footnoteRef:6] para 56 países (contempla 3,93 millones de $EUA para 2023-2025 y 5,24 millones de $EUA para el período posterior a 2025). Todos estos países han ratificado la Enmienda de Kigali.  [6:  En los KIP se permite la inclusión de dichos planes en el plan administrativo solamente para los países que habían ratificado la Enmienda de Kigali (decisión 84/46 g)).] 

Asistencia técnica relativa a los HFC
1. El PNUMA incluyó un proyecto mundial de asistencia técnica para HFC, hermanamiento de funcionarios de dependencias del ozono y responsables de políticas energéticas nacionales para apoyar los objetivos de la Enmienda de Kigali, por la cantidad de 678 000 $EUA en 2024. Esta actividad fue reintegrada por el Comité Ejecutivo en el plan administrativo en la 88ª reunión. El PNUMA ha incluido la etapa I de dicho proyecto en las modificaciones de su programa de trabajo para 2022 presentadas a la 91ª reunión[footnoteRef:7]. [7:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/33] 

II.3	PAC

1. Se prevé que los costos del PAC aumenten a razón del 3% al año, según lo convenido por el Comité Ejecutivo. El financiamiento total asciende a 35,38 millones de $EUA para el período 2023-2025. El presupuesto para el año 2023 se presentó a la 91ª reunión[footnoteRef:8].  [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/58] 

[bookmark: _Hlk117365377]III.	Ajustes propuestos por la Secretaría
1. Los ajustes al plan administrativo del PNUMA para 2023-2025 se basaron en las decisiones pertinentes del Comité Ejecutivo. Al examinar el plan administrativo revisado del PNUMA para 2023‑2025, la Secretaría observó que no se incluyeron los siguientes ajustes: 
Cuadro 2. Ajustes al plan administrativo del PNUMA para 2023-2025 ($EUA), según la propuesta de la Secretaría
	Ajuste
	2023-2025
	Después de 2025

	Valores de los PGEH para reflejar los montos reales aprobados según los términos de los Acuerdos, en particular los tramos de los PGEH que se han presentado a la 91ª reunión, pero que se retiraron posteriormente
	652 529
	0

	Preparación de proyectos para KIP conforme a la decisión 87/50 87/50 o presentada a la 91ª reunión
	(153 706)
	0


* Incluidos los gastos de apoyo del organismo, si procede.
1. El cuadro 3 muestra el resultado de los ajustes propuestos por la Secretaría al plan administrativo del PNUMA para el período 2023-2025, materia que se analiza además en el plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para dicho período[footnoteRef:9].  [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/22] 

Cuadro 3. Asignación de recursos en el plan administrativo ajustado del PNUMA para 2023-2025 ($EUA)*
	Descripción
	2023
	2024
	2025
	Total (2023-2025)
	Total después de 2025

	Actividades relativas a los HCFC

	PGEH aprobados
	6 947 304
	7 446 942
	6 414 532
	20 808 778
	11 011 573

	Preparación de proyectos PGEH, etapa II
	161 590
	50 850
	0
	212 440
	0

	PGEH, etapa II 
	1 247 414
	1 018 187
	930 846
	3 196 447
	5 933 871

	Preparación de proyectos PGEH, etapa III
	22 600
	33 900
	0
	56 500
	0

	PGEH, etapa III
	616 500
	1 014 600
	201 664
	1 832 764
	2 520 094

	PGEH, eficiencia energética
	2 036 260
	1 376 340
	2 208 020
	5 620 620
	119 780

	Subtotal actividades relativas a los HCFC
	11 031 668
	10 940 819
	9 755 062
	31 727 549
	19 585 318

	Actividades relativas a los HFC

	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC 
	53 500
	160 500
	0
	214 000
	0

	Preparación de proyectos KIP
	1 902 856
	1 426 009
	102 830
	3 431 695
	0

	KIP
	1 083 943
	2 778 850
	71 190
	3 933 983
	5 243 357

	HFC, asistencia técnica
	0
	678 000
	0
	678 000
	0

	Subtotal actividades relativas a los HFC
	3 040 299
	5 043 359
	174 020
	8 257 678
	5 243 357

	Actividades corrientes 

	Fortalecimiento institucional
	7 071 498
	4 184 164
	7 071 498
	18 327 160
	0

	PAC
	11 445 002
	11 788 350
	12 142 003
	35 375 355
	0

	Subtotal de actividades corrientes
	18 516 500
	15 972 514
	19 213 501
	53 702 515
	0

	Total
	32 588 467
	31 956 692
	29 142 583
	93 687 742
	24 828 675


* Incluidos los gastos de apoyo del organismo, si procede. 

IV.	Indicadores de desempeño 

1. De conformidad con la decisión 71/28, el PNUMA presentó indicadores de desempeño en su glosa del plan administrativo. La Secretaría informó al PNUMA sobre los objetivos que muestra el cuadro 4.
Cuadro 4. Indicadores de desempeño para el PNUMA, año 2023
	Indicador 
	Descripción
	Criterio
	Objetivo 2023

	Planificación--Aprobación 
	Tramos aprobados
	Número de tramos aprobados respecto de lo previsto*
	62

	Planificación--Aprobación 
	Proyectos/actividades aprobadas
	Número de proyectos/actividades aprobadas respecto de lo previsto (incluye actividades de preparación de proyectos)
	89

	Ejecución
	Fondos desembolsados
	Sobre la base de desembolsos estimados en el informe de avance
	21 719 273 $EUA

	Ejecución
	Eliminación de SAO
	Eliminación de SAO para el tramo al momento de aprobarse el siguiente, respecto de lo previsto en los planes administrativos *
	138,1 toneladas PAO

	Ejecución
	Finalización de las actividades proyectadas
	Avance de los proyectos respecto de lo previsto en los informes de avance para todas las actividades (salvo las de preparación de proyectos)
	105

	Administrativo
	Diligencia en el cierre financiero
	Nivel de cierre financiero de los proyectos 12 meses después de finalizados
	14 meses

	Administrativo 
	Entrega oportuna de informes de finalización de proyecto
	Entrega oportuna de informes de finalización de proyecto respecto de los plazos convenidos 
	A tiempo (28)

	Administrativo 
	Entrega oportuna de informes de avance
	Entrega oportuna de informes de avance, planes administrativos y respuestas, salvo acuerdo en contrario
	A tiempo


* El objetivo previsto por un organismo se reduciría si no pudiera presentar un tramo como consecuencia de otro organismo principal o cooperante, de haberse acordado así con este último organismo. 
1. El Cuadro 5 presenta los indicadores de desempeño del PNUMA para su PAC adoptados en la decisión 48/7 e).
Cuadro 5. Indicadores de desempeño para el PAC del PNUMA, año 2023
	[bookmark: _Hlk25161012]Indicador de desempeño
	Dato
	Evaluación
	Objetivo para 2023

	Seguimiento eficiente de las reuniones de redes regionales o temáticas
	Lista de recomendaciones emanadas de reuniones de redes regionales o temáticas durante el período 2021-2022
	Nivel de ejecución de las recomendaciones a implementar durante el año 2023
	Nivel de ejecución del 90%

	Apoyo eficaz a la labor de las DNO, principalmente en materia de orientar a nuevas DNO
	Lista de formas, medios, productos y servicios innovadores para apoyar a las DNO en su labor, precisando los destinados a nuevas DNO
	Número de formas, medios, productos y servicios innovadores para apoyar a las DNO en su labor, precisando los destinados a nuevas DNO
	-7 de tales formas, medios, productos y servicios; 
- Apoyar en fortalecimiento de capacidades a todas las nuevas DNO

	Asistencia a países en riesgo real o potencial de incumplimiento (conforme a las decisiones de la Reunión de las Partes y/o a lo informado en virtud del Artículo 7 y a un análisis de tendencias)
	Lista de países en riesgo real o potencial de incumplimiento que recibieron ayuda del PAC fuera del marco de las reuniones de red
	Número de países en riesgo real o potencial de incumplimiento que recibieron ayuda del PAC fuera del marco de las reuniones de red
	Cada país en tal situación

	Innovaciones en la producción y entrega de productos y servicios de información global y regional
	Lista de productos y servicios de información global y regional destinados a nuevos públicos o que llegan a los actuales de nuevas formas
	Número de productos y servicios de información global y regional destinados a nuevos públicos o que llegan a los actuales de nuevas formas
	7 de productos y servicios
de información global y regional 

	Estrecha colaboración entre equipos regionales PAC y organismos bilaterales y de ejecución que operan en las regiones 
	Lista de misiones o tareas conjuntas emprendidas por los equipos regionales PAC y los organismos bilaterales y de ejecución
	Número de misiones o tareas conjuntas
	2 misiones o tareas conjuntas en cada región, si la situación de la pandemia de COVID-19 lo permite y si no hay restricciones



V.	Recomendación
1. El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:
18. Tomar nota del plan administrativo del PNUMA para 2023-2025, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/25; y
18. Aprobar los indicadores de desempeño para el PNUMA establecidos en los cuadros 4 y 5 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/25.

Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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