| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/25 10 de noviembre de 2022 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
 PARA LA APLICACIÓN DEL
 PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima primera reunión

Montreal, 5 – 9 de diciembre de 2022
Cuestión 8 d) iii) del orden del día provisional

PLAN ADMINISTRATIVO DEL PNUMA PARA 2023-2025

# Introducción

# El presente documento expone el plan administrativo del PNUMA para el período 2023-2025. Incluye las actividades de eliminación de sustancias controladas por el Protocolo de Montreal previstas para dicho período y la glosa del plan administrativo.

# El presente documento consta de las siguientes secciones:

- Actividades previstas durante el período 2023-2025

- Observaciones de la Secretaría

- Ajustes propuestos por la Secretaría

- Indicadores de desempeño

- Recomendación

I.	Actividades previstas durante el período 2023-2025

# En el cuadro 1 se indica, por año, el valor de las actividades incluidas en el plan administrativo del PNUMA.

Cuadro 1. Asignación de recursos en el plan administrativo del PNUMA para 2023-2025, tal como se presentó ($EUA)

| Descripción | 2023 | 2024 | 2025 | Total (2023-2025) | Total después de 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades de HCFC |  |  |  |  |  |
| Planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) aprobados | 7 025 385 | 6 716 332 | 6 414 532 | 20 156 249 | 11 011 573 |
| Preparación de proyectos de los PGEH, etapa II | 161 590 | 50 850 | 0 | 212 440 | 0 |
| Etapa II de los PGEH | 1 247 414 | 1 018 187 | 930 846 | 3 196 447 | 5 933 871 |
| Preparación de proyectos PGEH, etapa III | 22 600 | 33 900 | 0 | 56 500 | 0 |
| PGEH, etapa III | 616 500 | 1 014 600 | 201 664 | 1 832 764 | 2 520 094 |
| PGEH– eficiencia energética | 2 070 160 | 1 376 340 | 2 174 120 | 5 620 620 | 119 780 |
| Subtotal actividades HCFC | 11 143 649 | 10 210 209 | 9 721 162 | 31 075 020 | 19 585 318 |
| Actividades relativas a los HFC |  |  |  |  |  |
| Actividades de apoyo para la reducción de los HFC | 53 500 | 160 500 | 0 | 214 000 | 0 |
| Preparación del plan de ejecución de Kigali con los HFC (KIP) | 2 046 473 | 1 436 098 | 102 830 | 3 585 401 | 0 |
| KIP | 1 083 943 | 2 778 850 | 71 190 | 3 933 983 | 5 243 357 |
| HFC – asistencia técnica | 0 | 678 000 | 0 | 678 000 | 0 |
| Subtotal actividades relativas a los HFC | 3 183 916 | 5 053 448 | 174 020 | 8 411 384 | 5 243 357 |
| Actividades corrientes |  |  |  |  |  |
| Fortalecimiento industrial | 7 071 498 | 4 184 164 | 7 071 498 | 18 327 160 | 0 |
| Programa de Asistencia al Cumplimiento (PAC) | 11 445 002 | 11 788 350 | 12 142 003 | 35 375 355 | 0 |
| Subtotal actividades corrientes | 18 516 500 | 15 972 514 | 19 213 501 | 53 702 515 | 0 |
| Total | 32 844 065 | 31 236 171 | 29 108 683 | 93 188 919 | 24 828 675 |

* Con inclusión de los gastos de apoyo al organismo, si procede.

# II.	Observaciones de la Secretaría

II.1	Actividades relativas a los HCFC

Etapa II de los PGEH

# El nivel total de financiación para la etapa II de los PGEH correspondientes a 19 países de bajo volumen de consumo para alcanzar una reducción del 100 % respecto al nivel básico de referencia para los HCFC asciende a 4,36 millones de $EUA (contempla 1,72 millones de $EUA para el período 2023-2025 y 2,64 millones de $EUA para el período posterior a 2025).

# El nivel total de financiación para la etapa II de los PGEH correspondientes a seis países que no son de bajo volumen de consumo asciende a 4,77 millones de $EUA (contempla 1,48 millones de $EUA para el período 2023-2025 y 3,29 millones de $EUA para el período posterior a 2025).

Etapa III de los PGEH

# El plan administrativo para la etapa III de los PGEH contempla un total de 4,35 millones de $EUA para seis países (Albania, Armenia, India, Irán (República Islámica del), Serbia y Timor-Leste) (contempla 1,83 millones de $EUA para el período 2023-2025 y 2,52 millones de $EUA para el período posterior a 2025) .

# Eficiencia energética para los países de bajo consumo

# La decisión 89/6 permitió que los organismos bilaterales y de ejecución, al presentar las etapas existentes y futuras de los PGEH para países de bajo consumo, incluyeran la financiación asociada con la necesidad de introducir alternativas a los HCFC con un potencial de calentamiento atmosférico (PCA) bajo o nulo y para mantener la eficiencia energética en el sector de mantenimiento de refrigeración.

# Se incluye un total de 5,74 millones de $EUA en el plan administrativo para actividades relacionadas con la eficiencia energética para 68 países de bajo consumo (contempla 5,62 millones de $EUA para 2023-2025 y 119 780 $EUA para el período posterior a 2025). Para uno de estos países (Kirguistán), que tiene un acuerdo para la eliminación de los HCFC, el PNUMA incluyó una actividad relacionada con la eficiencia energética en su plan administrativo por un monto de 33 900 $EUA en 2023, aunque en el futuro no tiene tramos restantes de planes de gestión de eliminación de HCFC que solicitar en nombre del país. Este tema se considera en el plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2023-2025.

II.2	Actividades relativas a los HFC

# Actividades de apoyo

# Las actividades relacionadas con HFC incluyen las actividades de apoyo, que ascienden a 214 000 $EUA en 2023-2024 para dos países (Antigua y Barbuda y la República Centroafricana). Ambos países han presentado la carta necesaria de sus respectivos Gobiernos en la que manifiestan su intención de hacer lo posible para concretar la ratificación de la Enmienda de Kigali HFC lo antes posible, de conformidad con la decisión 79/46 d) i).

# Preparación de proyectos KIP

# Se incluye un total de 3,59 millones de $EUA para las actividades de preparación de proyectos KIP en los planes administrativos de 2023-2025 para 30 países.

# Veinticuatro de los 30 países para los que se han incluido actividades de preparación de proyectos KIP aún no han ratificado la Enmienda de Kigali, pero han presentado la carta necesaria de sus respectivos Gobiernos en la que manifiestan su intención de hacer lo posible para concretar la ratificación de la Enmienda de Kigali.

# KIP

# Se ha incluido un total de 9,18 millones de $EUA en los planes administrativos para los KIP para 56 países (contempla 3,93 millones de $EUA para 2023-2025 y 5,24 millones de $EUA para el período posterior a 2025). Todos estos países han ratificado la Enmienda de Kigali.

# Asistencia técnica relativa a los HFC

# El PNUMA incluyó un proyecto mundial de asistencia técnica para HFC, hermanamiento de funcionarios de dependencias del ozono y responsables de políticas energéticas nacionales para apoyar los objetivos de la Enmienda de Kigali, por la cantidad de 678 000 $EUA en 2024. Esta actividad fue reintegrada por el Comité Ejecutivo en el plan administrativo en la 88ª reunión. El PNUMA ha incluido la etapa I de dicho proyecto en las modificaciones de su programa de trabajo para 2022 presentadas a la 91ª reunión.

II.3	PAC

# Se prevé que los costos del PAC aumenten a razón del 3% al año, según lo convenido por el Comité Ejecutivo. El financiamiento total asciende a 35,38 millones de $EUA para el período 2023-2025. El presupuesto para el año 2023 se presentó a la 91ª reunión.

III.	Ajustes propuestos por la Secretaría

# Los ajustes al plan administrativo del PNUMA para 2023-2025 se basaron en las decisiones pertinentes del Comité Ejecutivo. Al examinar el plan administrativo revisado del PNUMA para 2023-2025, la Secretaría observó que no se incluyeron los siguientes ajustes:

Cuadro 2. Ajustes al plan administrativo del PNUMA para 2023-2025 ($EUA), según la propuesta de la Secretaría

| Ajuste | 2023-2025 | Después de 2025 |
| --- | --- | --- |
| Valores de los PGEH para reflejar los montos reales aprobados según los términos de los Acuerdos, en particular los tramos de los PGEH que se han presentado a la 91ª reunión, pero que se retiraron posteriormente | 652 529 | 0 |
| Preparación de proyectos para KIP conforme a la decisión 87/50 87/50 o presentada a la 91ª reunión | (153 706) | 0 |

* Incluidos los gastos de apoyo del organismo, si procede.

# El cuadro 3 muestra el resultado de los ajustes propuestos por la Secretaría al plan administrativo del PNUMA para el período 2023-2025, materia que se analiza además en el plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para dicho período.

Cuadro 3. Asignación de recursos en el plan administrativo ajustado del PNUMA para 2023-2025 ($EUA)*

| Descripción | 2023 | 2024 | 2025 | Total (2023-2025) | Total después de 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades relativas a los HCFC |  |  |  |  |  |
| PGEH aprobados | 6 947 304 | 7 446 942 | 6 414 532 | 20 808 778 | 11 011 573 |
| Preparación de proyectos PGEH, etapa II | 161 590 | 50 850 | 0 | 212 440 | 0 |
| PGEH, etapa II | 1 247 414 | 1 018 187 | 930 846 | 3 196 447 | 5 933 871 |
| Preparación de proyectos PGEH, etapa III | 22 600 | 33 900 | 0 | 56 500 | 0 |
| PGEH, etapa III | 616 500 | 1 014 600 | 201 664 | 1 832 764 | 2 520 094 |
| PGEH, eficiencia energética | 2 036 260 | 1 376 340 | 2 208 020 | 5 620 620 | 119 780 |
| Subtotal actividades relativas a los HCFC | 11 031 668 | 10 940 819 | 9 755 062 | 31 727 549 | 19 585 318 |
| Actividades relativas a los HFC |  |  |  |  |  |
| Actividades de apoyo para la reducción de los HFC | 53 500 | 160 500 | 0 | 214 000 | 0 |
| Preparación de proyectos KIP | 1 902 856 | 1 426 009 | 102 830 | 3 431 695 | 0 |
| KIP | 1 083 943 | 2 778 850 | 71 190 | 3 933 983 | 5 243 357 |
| HFC, asistencia técnica | 0 | 678 000 | 0 | 678 000 | 0 |
| Subtotal actividades relativas a los HFC | 3 040 299 | 5 043 359 | 174 020 | 8 257 678 | 5 243 357 |
| Actividades corrientes |  |  |  |  |  |
| Fortalecimiento institucional | 7 071 498 | 4 184 164 | 7 071 498 | 18 327 160 | 0 |
| PAC | 11 445 002 | 11 788 350 | 12 142 003 | 35 375 355 | 0 |
| Subtotal de actividades corrientes | 18 516 500 | 15 972 514 | 19 213 501 | 53 702 515 | 0 |
| Total | 32 588 467 | 31 956 692 | 29 142 583 | 93 687 742 | 24 828 675 |

* Incluidos los gastos de apoyo del organismo, si procede.

IV.	Indicadores de desempeño

# De conformidad con la decisión 71/28, el PNUMA presentó indicadores de desempeño en su glosa del plan administrativo. La Secretaría informó al PNUMA sobre los objetivos que muestra el cuadro 4.

Cuadro 4. Indicadores de desempeño para el PNUMA, año 2023

| Indicador | Descripción | Criterio | Objetivo 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Planificación--Aprobación | Tramos aprobados | Número de tramos aprobados respecto de lo previsto* | 62 |
| Planificación--Aprobación | Proyectos/actividades aprobadas | Número de proyectos/actividades aprobadas respecto de lo previsto (incluye actividades de preparación de proyectos) | 89 |
| Ejecución | Fondos desembolsados | Sobre la base de desembolsos estimados en el informe de avance | 21 719 273 $EUA |
| Ejecución | Eliminación de SAO | Eliminación de SAO para el tramo al momento de aprobarse el siguiente, respecto de lo previsto en los planes administrativos * | 138,1 toneladas PAO |
| Ejecución | Finalización de las actividades proyectadas | Avance de los proyectos respecto de lo previsto en los informes de avance para todas las actividades (salvo las de preparación de proyectos) | 105 |
| Administrativo | Diligencia en el cierre financiero | Nivel de cierre financiero de los proyectos 12 meses después de finalizados | 14 meses |
| Administrativo | Entrega oportuna de informes de finalización de proyecto | Entrega oportuna de informes de finalización de proyecto respecto de los plazos convenidos | A tiempo (28) |
| Administrativo | Entrega oportuna de informes de avance | Entrega oportuna de informes de avance, planes administrativos y respuestas, salvo acuerdo en contrario | A tiempo |

* El objetivo previsto por un organismo se reduciría si no pudiera presentar un tramo como consecuencia de otro organismo principal o cooperante, de haberse acordado así con este último organismo.

# El Cuadro 5 presenta los indicadores de desempeño del PNUMA para su PAC adoptados en la decisión 48/7 e).

Cuadro 5. Indicadores de desempeño para el PAC del PNUMA, año 2023

| Indicador de desempeño | Dato | Evaluación | Objetivo para 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Seguimiento eficiente de las reuniones de redes regionales o temáticas | Lista de recomendaciones emanadas de reuniones de redes regionales o temáticas durante el período 2021-2022 | Nivel de ejecución de las recomendaciones a implementar durante el año 2023 | Nivel de ejecución del 90% |
| Apoyo eficaz a la labor de las DNO, principalmente en materia de orientar a nuevas DNO | Lista de formas, medios, productos y servicios innovadores para apoyar a las DNO en su labor, precisando los destinados a nuevas DNO | Número de formas, medios, productos y servicios innovadores para apoyar a las DNO en su labor, precisando los destinados a nuevas DNO | -7 de tales formas, medios, productos y servicios; - Apoyar en fortalecimiento de capacidades a todas las nuevas DNO |
| Asistencia a países en riesgo real o potencial de incumplimiento (conforme a las decisiones de la Reunión de las Partes y/o a lo informado en virtud del Artículo 7 y a un análisis de tendencias) | Lista de países en riesgo real o potencial de incumplimiento que recibieron ayuda del PAC fuera del marco de las reuniones de red | Número de países en riesgo real o potencial de incumplimiento que recibieron ayuda del PAC fuera del marco de las reuniones de red | Cada país en tal situación |
| Innovaciones en la producción y entrega de productos y servicios de información global y regional | Lista de productos y servicios de información global y regional destinados a nuevos públicos o que llegan a los actuales de nuevas formas | Número de productos y servicios de información global y regional destinados a nuevos públicos o que llegan a los actuales de nuevas formas | 7 de productos y servicios de información global y regional |
| Estrecha colaboración entre equipos regionales PAC y organismos bilaterales y de ejecución que operan en las regiones | Lista de misiones o tareas conjuntas emprendidas por los equipos regionales PAC y los organismos bilaterales y de ejecución | Número de misiones o tareas conjuntas | 2 misiones o tareas conjuntas en cada región, si la situación de la pandemia de COVID-19 lo permite y si no hay restricciones |

V.	Recomendación

# El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:

## Tomar nota del plan administrativo del PNUMA para 2023-2025, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/25; y

## Aprobar los indicadores de desempeño para el PNUMA establecidos en los cuadros 4 y 5 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/25.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1

En la reunión de coordinación entre organismos (IACM), celebrada en Montreal del 20 al 22 de septiembre de 2022, se debatió un proyecto de plan administrativo del PNUD para 2023-2025. En el plan administrativo que figura en este documento se abordan las cuestiones planteadas en la reunión.

La inclusión en el plan administrativo de la etapa III de los PGEH, incluida la preparación del proyecto, se permite únicamente para países con una etapa II aprobada y con objetivos de reducción más allá de 2024 (decisión 88/34 d)).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/22

La financiación para la preparación de planes nacionales de ejecución para cumplir las obligaciones iniciales de reducción para la reducción de los HFC se podría proporcionar, como mínimo, cinco años antes de la fecha de cumplimiento de esas obligaciones, después de que un país haya ratificado la Enmienda de Kigali y sobre la base de las directrices que se hayan de aprobar en el futuro (decisión 79/46 b) iii)). Además, se podrían incluir las actividades de preparación para la reducción de los HFC para los países que no habían ratificado la Enmienda de Kigali pero que habían presentado una carta que indicaba la intención de su Gobierno de hacer todo lo posible para ratificar la Enmienda de Kigali (decisión 84/46 f)). Las directrices para la preparación de los KIP se aprobaron en la 87ª reunión (decisión 87/50).

En los KIP se permite la inclusión de dichos planes en el plan administrativo solamente para los países que habían ratificado la Enmienda de Kigali (decisión 84/46 g)).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/33

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/58

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/22