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执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第九十七次会议
2025年12月1日至5日，蒙特利尔
临时议程[footnoteRef:1]项目7(a)(二) [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1] 



[bookmark: _Hlk181180690][bookmark: _Hlk126916111]截至2024年12月31日的双边合作进展报告

介绍

目前参与双边合作活动的下列非第5条国家提交了进度报告[footnoteRef:2]数据库：澳大利亚、奥地利、法国、德国、意大利、日本、西班牙和大不列颠及北爱尔兰联合王国。综合进度报告中包含了先前参与双边合作的其他非第5条国家的早期进度报告中的额外数据，[footnoteRef:3] 包括已报告为财务上已完成的项目的数据。[footnoteRef:4]  [2:  进度报告是表明与执行委员会批准的双边合作项目相关的所有资金账户最终关闭的唯一手段。]  [3:  比利时、捷克共和国、丹麦、芬兰、匈牙利、以色列、波兰、葡萄牙、俄罗斯联邦、新加坡、斯洛伐克共和国、南非、瑞典、瑞士和美利坚合众国。]  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11] 

双边合作的进度报告[footnoteRef:5]包括项目的执行情况，包括由17个非第5条缔约方额外自愿捐款资助的氢氟碳化合物相关项目，为《基加利修正案》的执行提供快速启动支持。 [5:  这些数据已纳入综合进度报告数据库，该数据库在多边基金网站第97次会议门户网站上以微软 Excel电子表格程序提供。] 

秘书处按国家逐一审查了每个正在进行的项目的执行情况，同时考虑到2024年报告的计划完成日期出现的执行延迟、这些延迟对受控物质逐步淘汰的潜在影响以及计划付款率。本文件所载分析基于除氢氟碳化合物外的所有受控物质的消耗臭氧层潜能 (ODP) 吨，氢氟碳化合物以公吨和吨二氧化碳当量计量。[footnoteRef:6] [6:  根据第84/12(a)(四)号决定，以吨二氧化碳当量为单位的氢氟碳化合物计量已纳入提交给第97次会议的进度报告。] 

本文件概述了2024年项目的执行进展情况，以及自1992年以来针对《蒙特利尔议定书》下所有受控物质，包括附件F物质（氢氟碳化合物）的项目的累积进展情况，这些项目涉及在经常供资和额外自愿捐款下批准的所有项目。报告还审查了国家级每个正在进行[footnoteRef:7]的项目的执行情况。它确定了执行延迟的项目以及对受控物质淘汰的潜在影响，以及存在未决问题的项目，供执行委员会审议。由于额外自愿捐款项下核准的所有项目都已完成，剩余余额将退还给秘书处，秘书处将不再单独报告这些项目。 [7:  正在进行的项目是指截至2024年12月31日正在执行的所有项目。进展的关键指标包括已支付资金的百分比和已开始支付资金的项目的百分比；预计年底前将支付的资金占核定资金的百分比；预计执行延迟的平均时长；以及进度报告数据库备注栏中提供的信息。] 

2024年项目执行进展和1992年以来的累计进展

截至2024年12月31日，执行委员会已核准双边机构项目2.0173亿美元，其中1.8369亿美元用于执行投资和非投资项目，1,804万美元用于机构支助费用，如表1所示。
表1. 截至2024年12月31日按行业为双边机构批准的供资
	行业
	供资（美元）

	气溶胶
	2,051,914

	销毁
	2,046,282

	能源效率
	3,315,995

	泡沫
	8,093,731

	哈龙
	6,147,361

	氢氟碳化合物削减计划
	1,812,669

	熏蒸剂
	18,226,925

	淘汰计划
	83,336,518

	生产
	10,000,000

	制冷
	40,910,116

	几个
	5,239,718

	溶剂
	2,512,738

	小计
	183,693,966

	机构支助费用
	18,039,532

	总计
	201,733,499



2024年，批准了21个新项目和活动。预计这一供资水平将导致淘汰10,601 ODP吨消耗臭氧层物质和226.3公吨（405,080吨二氧化碳当量）氢氟碳化合物的消费。附件一显示了2024年各国项目执行情况。
表2显示了截至2024年12月31日的项目执行情况，包括按项目类型分列的资金支出情况。附件二列出了自1992年以来每年的分析信息。
表2. 截至2024年12月31日按类型分列的项目执行情况
	类型
	项目数*
	供资（美元）**

	
	批准
	完成
	完成 % 
	批准
	支付
	余额
	支付% 

	国家方案
	9
	9
	100
	340,787
	340,787
	0
	100

	示范
	39
	38
	97
	11,263,226
	9,439,431
	1,823,795
	84

	体制强化
	7
	7
	100
	883,376
	883,376
	0
	100

	投资
	270
	228
	84
	126,458,757
	110,840,982
	15,617,775
	88

	项目筹备
	145
	128
	88
	7,085,111
	5,964,843
	1,120,268
	84

	技术援助
	231
	218
	94
	29,241,293
	28,226,863
	1,014,430
	97

	培训
	73
	73
	100
	8,421,416
	8,421,416
	0
	100

	总计
	774
	701
	91
	183,693,966
	164,117,699
	19,576,268
	89


* 不包括已关闭和已转移的项目。
** 不包括机构支助费用。

双边机构2024年项目和活动的执行情况以及自1992年至2024年12月31日的累计执行情况汇总如下，见表3：
淘汰：[footnoteRef:8]  2024年，淘汰了71.1 ODP吨的消耗臭氧层物质消费，[footnoteRef:9] 并批准了另外125.9 ODP吨的消耗臭氧层物质消费和177.4公吨（334,976吨二氧化碳当量）的氢氟碳化合物消费用于淘汰。自1992年以来，在预计消耗臭氧层物质消费总量10,601 ODP吨中，已淘汰11,030 ODP吨，和在预计已批准项目（不包括取消和转让的项目）的氢氟碳化合物消费总量226.3公吨（405,080吨二氧化碳当量）中，已淘汰45.5公吨（65,242吨二氧化碳当量）； [8:  消耗臭氧层物质的淘汰以ODP吨表示，氢氟碳化合物的淘汰以公吨和吨二氧化碳当量表示。]  [9:  2024年不会淘汰氢氟碳化合物相关项目。] 

支付/批准： 2024年，根据2023年进度报告，已支付358万美元，计划支付422万美元，支付率为计划的85%。累计已支付1.6412亿美元，而批准支付的总额为1.8369亿美元（不包括机构支助费用），支付率为89%。2024年，批准了900万美元用于执行；
已完成的项目数：2024年完成了9个项目。自1992年以来，已批准的774个项目中有701个项目（不包括已关闭或已移交的项目）已完成，完成率为91%；
交付速度 -- 投资项目：2024年完成的项目平均在批准后53个月完成。自1992年以来，投资项目获得批准后的平均完成时间为43个月。这些项目下的首次支付平均发生在批准后11个月；
交付速度 – 非投资项目：2024年完成的项目在获得批准74个月后完成。自1992年以来，非投资项目在获得批准后的平均完成时间为44个月。这些项目下的首次支付平均发生在批准后13个月；
项目筹备：截至2024年底批准的145项项目准备活动中，128项已经完成，剩下17项正在进行中。2024年，完成了两项筹备活动；
执行延迟： 截至2024年底共有73个项目正在执行中，平均延迟13个月。其中8个项目被归类为“执行延迟的项目” [footnoteRef:10]，须遵守项目取消程序（因为示范项目、项目准备和体制强化不受这些程序的约束）；和 [10:  已批准超过18个月但支付低于1%的项目，或在进度报告中提议的完成日期后12个月仍未完成的项目（第22/61号决定）。] 

多年期协定：2024年，正在执行26个含氢氯氟烃淘汰管理计划多年期协定和7个基加利氢氟碳化合物执行计划多年期协定。自1992年以来，已经批准了100个多年期协定，完成了67个多年期协定，完成率为67%。
表3概述了1992年以来双边机构取得的进展。
表3. 1992年以来双边机构取得的进展
	已实现的淘汰
	
支付（美元）
	项目数
	交付完成速度（月）
	
平均项目
延迟（月）
	多年期协定数

	ODP 
吨*
	吨二氧化碳当量**
	
	批准
	完成
	投资
	非投资
	
	批准
	完成

	11,030
	65,242
	164,117,699
	774
	701
	43
	44
	13
	100
	67


*消耗臭氧层物质的消费和生产。
** 氢氟碳化合物相关项目。

氢氟碳化合物相关项目

截至2024年12月31日，执行委员会批准了36个氢氟碳化合物相关项目（包括一个示范项目、10个投资项目、13个项目筹备活动和12个技术援助项目），共计5,756,652美元（不包括机构支助费用）。表4概述了这些项目的现状，第5至9段中已经包含了相应的数据。
表4. 批准的氢氟碳化合物相关项目
	类型
	项目数*
	供资（美元）**

	
	批准
	完成
	完成 %
	批准
	完成
	余额
	支付%

	示范
	1
	0
	0
	1,853,795
	30,000
	1,823,795
	2

	投资**
	10
	2
	20
	2,108,857
	764,988
	1,343,869
	36

	项目筹备
	13
	3
	23
	1,024,000
	425,302
	598,698
	42

	技术援助
	12
	12
	100
	770,000
	770,000
	0
	100

	总计
	36
	17
	47
	5,756,652
	1,990,290
	3,766,362
	35


* 不包含机构支助费用。
** 226.3公吨（405,080吨二氧化碳当量）的氢氟碳化合物中有45.5公吨（65,242吨二氧化碳当量）已被淘汰。

截至2024年底，在核准的36个项目中，2个投资项目、3个项目筹备活动和12个技术援助项目已经完成，还有19个项目正在进行中。这些活动正处于不同的执行阶段。
在批准的累计资金总额5,756,652美元中，已支付1,990,290美元，支付率为35%。
2024年项目执行中发现的问题

在审查进程之后，与相关双边机构讨论了几个问题，并得到了满意的解决，但8个被列为执行延迟的项目除外（包括根据第84/45(c)号决定须经项目取消程序的与多年期协定组成部分有关的3个项目；一个氢氟碳化合物投资项目；和四个技术援助项目）。本文件附件三列出了被归类为执行延迟的项目，以及秘书处要求向第98次会议提交报告的建议。
此外，根据第89/6(b)号决定，确定了一个关于开展额外活动以保持维修行业能源效率的项目的问题。附件三也介绍了这一问题。简要说明了执行情况和未决问题，并提出了一项建议供执行委员会审议。
已向第97次会议提交了与纳米比亚[footnoteRef:11]含氢氯氟烃淘汰管理计划（由德国执行）有关的项目执行进展详情，以及与伊朗伊斯兰共和国（由意大利执行）和莱索托（由德国执行）含氢氯氟烃淘汰管理计划有关的有具体报告要求[footnoteRef:12]的项目报告。这些文件的相关章节讨论了这些项目未决问题的建议，包括批准延期请求（如果有的话）。未列入本文件附件三的其余正在进行的项目的未决问题以及延长完成日期的请求如下。 [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/64]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17] 

在56个正在进行的项目中，除项目筹备外，自2023年进度报告以来，有20个项目修订了计划完成日期。
如表5所示，根据第82/11(b)号决定，[footnoteRef:13] 法国请求延长一个项目的期限，而德国请求延长两个项目的期限。 [13:  任何延期请求都必须在项目完成日期之前提交执行委员会批准，并指出在批准延期之前不得作出新的承诺。] 

表5. 要求延长完成日期的项目
	国家/项目编号
	机构
	支付（%）
	需要额外时间的活动
	初始
完工日期
	请求
完工日期

	卡普里家用冰箱制造中HFC-134a向异丁烷的转换（哈拉雷中小企业）

	津巴布韦
ZIM/REF/82/INV/56
	法国
	100
	完成冷却回路原型、冷冻线调试和安全审计
	2025年6月
	2026年6月

	编制国家废物受控物质库存清单，并制定这些物质的国家管理计划（第91/66号决定）

	利比里亚
LIR/DES/93/PRP/36
	德国
	0
	聘请顾问，完成数据收集和分析，编写报告
	2025年12月
	2026年12月

	塞舌尔
SEY/DES/93/PRP/31
	德国
	0
	聘请顾问，完成数据收集和分析，编写报告
	2025年12月
	2026年12月



建议

执行委员会不妨：
赞赏地注意到载于文件UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12的澳大利亚、奥地利、法国、德国、意大利、日本、西班牙和大不列颠及北爱尔兰联合王国政府提交的截至2024年12月31日的进展报告；
批准延长下列项目的完成日期，以便完成文件UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12表5所列的剩余正在进行的活动。：
至2026年6月，津巴布韦卡普里（哈拉雷中小企业）在家用冰箱制造中从HFC-134a转换为异丁烷 (ZIM/REF/82/INV/56)（由法国执行）；和
至2026年12月，为利比里亚(LIR/DES/93/PRP/36)和塞舌尔(SEY/DES/93/PRP/31) 编制国家废物受控物质库存清单并制定这些物质的国家管理计划（第91/66号决定）（由德国执行）；和
批准本文件附件三所载与有具体问题的正在进行的项目有关的建议。

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12
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附件一

2024年各国双边机构项目执行情况概述

1. 附件一表1按国家分列了2024年项目执行情况，包括已实现的淘汰、计划和已实现的支付以及项目完成情况。
[bookmark: _Hlk115855444]表1. 2024年项目执行情况
	国家
	2024年
淘汰
（ODP吨）*
	2024年
淘汰（吨
二氧化碳
当量）*
	2024年预计支付资金（美元）
	2024年
支付的资金（美元）
	2024年超支
资金百分比
	2024年完成的
计划项目
百分比**

	阿根廷
	0.0
	0.0
	40,000
	0
	0
	0

	巴西
	0.0
	0.0
	1,043,235
	2,345,393
	225
	100

	布基纳法索
	0.0
	0.0
	142,655
	75,050
	53
	 

	中国
	0.0
	0.0
	587,565
	64,000
	11
	0

	哥伦比亚
	3.7
	0.0
	56,939
	30,837
	54
	100

	埃及
	2.4
	0.0
	87,504
	108,504
	124
	100

	印度
	16.0
	0.0
	578,745
	60,000
	10
	 

	印度尼西亚
	0.0
	0.0
	0
	35,670
	 
	0

	伊朗（伊斯兰共和国）
	0.0
	0.0
	200,000
	0
	0
	 

	肯尼亚
	0.0
	0.0
	211,330
	259,214
	123
	0

	莱索托
	0.0
	0.0
	112,865
	79,425
	70
	0

	利比里亚
	0.0
	0.0
	123,925
	50,754
	41
	0

	马拉维
	49.0
	0.0
	0
	0
	 
	 

	毛里求斯
	0.0
	0.0
	219,001
	111,791
	51
	0

	墨西哥
	0.0
	0.0
	139,485
	97,685
	70
	0

	蒙古
	0.0
	0.0
	28,000
	206
	1
	 

	纳米比亚
	0.0
	0.0
	173,487
	79,334
	46
	 

	尼日利亚
	0.0
	0.0
	0
	0
	 
	25

	巴布亚新几内亚
	0.0
	0.0
	80,000
	29,135
	36
	0

	塞舌尔
	0.0
	0.0
	141,826
	29,802
	21
	 

	塞拉利昂
	0.0
	0.0
	 
	5,000
	 
	 

	多哥
	0.0
	0.0
	21,382
	5,071
	24
	 

	乌干达
	0.0
	0.0
	0
	20,000
	 
	 

	越南
	0.0
	0.0
	77,502
	0
	0
	 

	津巴布韦
	0.0
	0.0
	7,204
	7,204
	100
	0

	地区：亚洲和南太平洋
	0.0
	0.0
	147,111
	86,999
	59
	0

	汇总总计
	71.1
	0.0
	4,219,761
	3,581,074
	85
	25


* 2024年不会淘汰氢氟碳化合物相关项目。
** 计划于2024年完成的项目。
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附件二

截至2024年12月31日，双边机构每年项目执行情况概述

1. 附件二表1按年份概述了项目执行情况。[footnoteRef:14] 1992年至2014年期间批准的所有项目和活动现已完成。 [14:  数据按执行委员会批准项目的年份列报。它平等对待所有批准（投资和非投资项目）（即，100万美元的投资项目或多年期协定的供资付款被视为一个项目，与30,000美元的国家方案编制相同）。年度总结中的关键指标是：已完成项目的百分比、淘汰的ODP吨/吨二氧化碳当量和已支付资金的百分比。有三种类型的支出：执行期间、执行后和追溯融资项目。] 

表1. 按年份分列的项目执行情况
	年份
	项目数*
	供资（美元）**

	
	批准
	完成
	完成%
	批准
	支付
	余额
	支付%

	1992
	18
	18
	100
	2,883,669
	2,883,669
	0
	100

	1993
	10
	10
	100
	1,445,586
	1,445,586
	0
	100

	1994
	30
	30
	100
	3,190,374
	3,190,374
	0
	100

	1995
	17
	17
	100
	4,654,902
	4,654,902
	0
	100

	1996
	26
	26
	100
	3,468,211
	3,468,211
	0
	100

	1997
	32
	32
	100
	4,040,251
	4,040,251
	0
	100

	1998
	39
	39
	100
	4,108,525
	4,108,525
	0
	100

	1999
	59
	59
	100
	12,131,407
	12,131,407
	0
	100

	2000
	29
	29
	100
	4,808,878
	4,808,878
	0
	100

	2001
	41
	41
	100
	7,523,213
	7,523,213
	0
	100

	2002
	61
	61
	100
	7,910,174
	7,910,174
	0
	100

	2003
	32
	32
	100
	6,810,120
	6,810,120
	0
	100

	2004
	30
	30
	100
	15,005,412
	15,005,412
	0
	100

	2005
	28
	28
	100
	18,183,034
	18,183,034
	0
	100

	2006
	25
	25
	100
	7,128,808
	7,128,808
	0
	100

	2007
	13
	13
	100
	3,138,440
	3,138,440
	0
	100

	2008
	33
	33
	100
	7,531,037
	7,531,037
	-1
	100

	2009
	21
	21
	100
	2,347,228
	2,347,228
	0
	100

	2010
	20
	20
	100
	3,278,389
	3,278,389
	-1
	100

	2011
	20
	20
	100
	6,821,798
	6,821,798
	0
	100

	2012
	11
	11
	100
	6,594,959
	6,594,959
	0
	100

	2013
	7
	7
	100
	2,276,412
	2,276,412
	0
	100

	2014
	14
	14
	100
	1,365,834
	1,365,834
	0
	100

	2015
	26
	25
	96
	4,881,449
	4,751,799
	129,650
	97

	2016
	16
	13
	81
	5,129,894
	3,891,308
	1,238,586
	76

	2017
	16
	12
	75
	3,085,614
	2,922,246
	163,368
	95

	2018
	16
	14
	88
	7,050,550
	7,046,883
	3,667
	100

	2019
	5
	4
	80
	1,829,814
	1,274,609
	555,205
	70

	2020
	12
	8
	67
	3,986,712
	3,155,879
	830,833
	79

	2021
	19
	8
	42
	4,676,586
	2,945,151
	1,731,435
	63

	2022
	4
	0
	0
	3,257,043
	454,296
	2,802,747
	14

	2023
	23
	1
	4
	4,148,795
	140,467
	4,008,328
	3

	2024
	21
	0
	0
	9,000,849
	888,399
	8,112,450
	10

	总计
	774
	701
	91
	183,693,966
	164,117,699
	19,576,268
	89


* 不包括已关闭和已转移的项目。
** 不包括机构支持费用。
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附件三

双边机构进度报告中存在未决问题的正在进行的项目
	国家/项目编号
	机构
	项目名称
	支付（%）
	状况/问题
	建议

	印度尼西亚
IDS/PHA/92/INV/221
	澳大利亚
	含氢氯氟烃淘汰管理计划（第三阶段，第一次付款）
	7
	延迟12个月
	请求澳大利亚政府向第98次会议报告该项目的执行延迟

	津巴布韦 ZIM/REF/82/INV/56
	法国
	卡普里家用冰箱制造中HFC-134a向异丁烷的转换（哈拉雷中小企业）
	100
	延迟12个月
	注意到第77/8(j)号决定，请求法国政府向第98次会议报告该项目的执行延迟

	毛里求斯 MAR/PHA/86/INV/30
	德国
	含氢氯氟烃淘汰管理计划（第一阶段，第四次付款）
	0
	延迟18个月
	请求德国政府向第98次会议报告该项目的执行延迟

	毛里求斯MAR/PHA/88/TAS/33
	德国
	含氢氯氟烃淘汰管理计划第一阶段执行情况核查报告
	0
	延迟12和18个月
	请求德国政府向第98次会议报告该项目的执行延迟

	纳米比亚 NAM/PHA/92/TAS/29
	德国
	含氢氯氟烃淘汰管理计划执行情况核查报告
	0
	延迟18个月
	请求德国政府向第98次会议报告该项目的执行延迟

	巴布亚新几内亚PNG/PHA/92/TAS/17
	德国
	含氢氯氟烃淘汰管理计划第一阶段执行情况核查报告
	0
	延迟18个月
	请求德国政府向第98次会议报告该项目的执行延迟

	塞舌尔 SEY/PHA/92/TAS/30
	德国
	含氢氯氟烃淘汰管理计划第一阶段执行情况核查报告
	0
	延迟18个月
	请求德国政府向第98次会议报告该项目的执行延迟

	塞舌尔
SEY/EEF/93/TAS/32
	德国
	含氢氯氟烃淘汰管理计划（第一阶段）（根据第89/6(b)号决定为保持维修行业的能源效率而开展的额外活动）
	1
	因顾问征聘的延迟而导致项目的延迟
	请德国政府向第98次会议提交一份执行进展情况报告

	蒙古 MON/PHA/86/INV/32
	日本
	含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次付款）
	10
	延迟12个月
	请求德国政府向第98次会议报告该项目的执行延迟
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