| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/18 23 octobre 2020 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF 
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-sixième réunion

Montréal, 2 – 6 novembre 2020

Reportée: 8 – 12 mars 2021

RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUE AU 31 DÉCEMBRE 2019

- Ce document présente le rapport périodique du PNUE au 31 décembre 2019.

Introduction

- Le rapport périodique du PNUE inclut l’état de la mise en œuvre des projets, y compris 79 projets reliés aux HFC, financés par les contributions volontaires supplémentaires de 17 Parties non visées à l’article 5 pour soutenir le démarrage rapide de la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali.

- Le Secrétariat a examiné l’état de la mise en œuvre de chacun des projets en cours, pays par pays, en tenant compte des retards communiqués en 2019 dans la mise en œuvre par rapport aux dates d’achèvement prévues, de l’impact potentiel de ces retards sur l’élimination des substances règlementées et du taux des décaissements prévus. L’analyse contenue dans le présent document s’appuie sur les tonnes PAO pour toutes les substances règlementées (y compris les HFC qui devraient être mesurées en tonnes métriques d’équivalent de CO2).

Portée du document

# Ce document comprend les parties suivantes :

Partie I :	Projets approuvés au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral. Elle récapitule les progrès dans la mise en œuvre des projets en 2019 et les progrès cumulatifs depuis 1991 pour toutes les substances règlementées par le Protocole de Montréal, y compris les substances de l’Annexe F (HFC); elle résume l’état de la mise en œuvre de chacun des projets en cours au niveau des pays; et identifie les projets présentant des retards de mise en œuvre et l’incidence potentielle sur l’élimination des substances règlementées, ainsi que les projets comportant des questions en suspens qui seront examinées par le Comité exécutif.

Partie II :	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour soutenir le démarrage rapide de la réduction progressive des HFC. Elle résume l’état de la mise en œuvre des projets de réduction progressive des HFC, financés par les contributions volontaires.

Recommandation.

- Le présent document contient aussi les annexes suivantes :

## Annexe I :	Résumé de l’état d’avancement et une recommandation pour chaque projet en cours, comportant des questions en suspens qui seront examinées par le Comité exécutif.

Annexe II :	Analyse du rapport périodique.

PARTIE I :	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS ORDINAIRES AU FONDS MULTILATÉRAL

Récapitulatif des progrès dans la mise en oeuvre des projets en 2019 et progrès cumulatifs

- La mise en œuvre des projets et des activités menées par le PNUE en 2019 et les progrès cumulatifs depuis 1991 jusqu’au 31 décembre 2019, sont résumés comme suit :

## Élimination : En 2019, aucune tonne PAO de consommation de substances règlementées n’a été éliminée et l’élimination de 39,9 tonnes PAO de consommation de substances règlementées a été approuvée. Depuis 1991, 1 575 tonnes PAO de consommation de substances règlementées ont été éliminées, sur un total prévu de 2 211 tonnes PAO, à travers des projets approuvés (excluant les projets annulés et transférés);

## Décaissements/approbations : En 2019, 17,61 millions $US ont été décaissés et le décaissement prévu d’après le rapport périodique de 2018 était de 20,99 millions $US, soit un taux de décaissement de 84 pour cent du montant prévu. Cumulativement, 285,93 millions $US ont été décaissés, sur un total de 329,48 millions $US approuvés pour décaissement (excluant les frais d’appui d’agence), soit un taux de décaissement de 87 pour cent. En 2019, 19,26 millions $US ont été approuvés pour la mise en œuvre;

## Nombre de projets achevés : En 2019, 92 projets ont été achevés. Depuis 1991, 2 018 des 2 360 projets approuvés (excluant les projets clos ou transférés) ont été achevés, soit un taux d’achèvement de 86 pour cent;

## Rapidité d’exécution - projets ne portant pas sur des investissements : Les projets achevés en 2019 l’ont été en moyenne 40 mois après leur approbation. Depuis 1991, le délai moyen d’achèvement des projets ne portant pas sur des investissements est de 37 mois après leur approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont débuté, en moyenne, 11 mois après leur approbation;

## Préparation de projet : Sur les 243 activités de préparation de projet approuvées à la fin de 2019, 187 étaient achevées et 56 activités étaient toujours en cours. En 2019, aucune activité de préparation de projet n’a été achevée;

## Retards dans la mise en œuvre : À la fin de 2019, 342 projets étaient en cours de mise en œuvre, avec un retard moyen de 19 mois. Vingt-cinq de ces projets sont classés comme "projets avec des retards de mise en oeuvre" et assujettis aux procédures d’annulation de projet, étant donné que la préparation de projet et le renforcement des institutions (RI) ne sont pas assujettis à ces procédures; et

## Accords pluriannuels (APA) : En 2019, 101 APA pour des plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) étaient en cours de mise en oeuvre. Depuis 1991, 188 APA ont été approuvés et 87 sont achevés, soit un taux d’achèvement de 46 pour cent.

Progrès dans la mise en œuvre des projets en 2019

- À l’issue du processus d’examen, un certain nombre de questions ont été discutées et résolues de manière satisfaisante, sauf pour 25 projets classés comme projets avec des retards de mise en œuvre (incluant 21 projets reliés à des éléments d’APA qui sont assujettis à la procédure d’annulation, conformément à la décision 84/45(c), et quatre projets concernant des activités de facilitation). L’Annexe I au présent document présente ces projets classés comme projets avec des retards de mise en œuvre, avec la recommandation du Secrétariat demandant la présentation d’un rapport à la 87e réunion.

- En outre, un certain nombre de questions ont été identifiées concernant des projets ou des tranches d’APA pour l’élimination des HCFC; le renouvellement des projets de renforcement des institutions (RI); et des activités de facilitation pour la réduction progressive des HFC. Ces questions sont également présentées dans l’Annexe I au présent document. Pour chacun de ces projets, une brève description de l’état de la mise en œuvre et les questions en suspens sont fournis, avec la recommandation du Secrétariat aux fins d’examen par le Comité exécutif.

- Des détails sur la mise en œuvre des projets associés aux PGEH pour l’Arménie, le Botswana, Brunei Darussalam, le Burkina Faso, Cabo Verde, la République dominicaine, l’Équateur, El Salvador, Eswatini, Fidji, la Gambie, le Guatemala, le Honduras, l’Inde, la République islamique d’Iran, la République démocratique populaire lao, la Mongolie, le Myanmar, le Népal, le Nicaragua, les pays insulaires du Pacifique (Iles Cook, Kiribati, Iles Marshall, Micronésie (États fédérés de), Nauru, Niue, Palaos, Samoa, Iles Salomon, Tonga, Tuvalu, Vanuatu), le Paraguay, le Qatar, le Rwanda, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le Sri Lanka, l’Ouganda, la Zambie, le Zimbabwe, et les rapports sur les projets comportant des exigences particulières de remise de rapports associés aux Maldives (PGEH), à la Tunisie (PGEH) et à la Chine (PGEH) ont été présentés à la 86e réunion. Les recommandations sur les questions en suspens pour ces projets, incluant l’approbation des demandes de prorogation, le cas échéant, sont traitées dans les sections correspondantes de ces documents. Les questions concernant les PGEH pour les Bahamas, Bahreïn, la Barbade, le Belize, le Bénin, le Burundi, le Tchad, les Comores, le Congo, Djibouti, la Dominique, la Guinée équatoriale, le Gabon, la Grenade, Haïti, le Koweït, le Mali, la Mauritanie, le Mexique, le Niger, le Pakistan, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, le Soudan du Sud, Suriname et le Togo sont traitées dans le document sur les retards dans la présentation des tranches. Les questions en suspens pour les projets en cours restants qui ne sont pas inclus dans l’Annexe I au présent document et les demandes de prorogation de la date d’achèvement sont traitées ci-dessous.

# Les dates d’achèvement prévu pour 60 des 166 projets en cours, excluant les projets de RI et la préparation de projet, ont été révisées depuis le rapport périodique de 2018.

# Conformément à la décision 82/11(c)(ii), le Secrétariat a noté qu’aucune demande de renouvellement pour des projets de RI dans les pays visés à l’article 5, cités dans le Tableau 1, n’a été présentée au cours des deux dernières années. Le PNUE a indiqué qu’il prévoit présenter ces demandes de renouvellement d’ici l’année mentionnée au tableau 1. Les principales raisons des retards sont des soldes importants imputables surtout à la lenteur des progrès de la mise en œuvre.

# Tableau 1: Liste des projets de RI pour lesquels aucune demande de renouvellement n’a été présentée au cours des deux dernières années

| Pays | Plan pour la prochaine demande de renouvellement |
| --- | --- |
| Algérie | 2021 |
| Antigua-et-Barbuda | 2021 |
| Belize | 2021 |
| Botswana | 2021 |
| Burundi | 2021 |
| République centrafricaine | 2022 |
| Congo | 2021 |
| Djibouti | 2021 |
| Gabon | 2021 |
| Grenade | 2021 |
| Guatemala | 2021 |
| Haïti | 2021 |
| Koweït | 2021 |
| Mali | 2021 |
| Maroc | 2021 |
| Pérou | 2021 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 2021 |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 2021 |
| Arabie saoudite | 2021 |
| Soudan du Sud | 2021 |

12.	Le Secrétariat a noté aussi que le projet de RI en Dominique a deux phases en cours, la phase courante approuvée en 2017, et la phase précédente approuvée en 2014. Conformément à la décision 82/11(c)(i), le PNUE a indiqué que les soldes de la phase approuvée en 2014 seraient restitués à la 86e réunion.

13.	Conformément à la décision 82/11(b), le PNUE a demandé la prorogation de la durée de trois projets reliés à des PGEH pour deux pays, et dont la mise en œuvre dépasse la date d’achèvement prévu selon leurs Accords respectifs avec le Comité exécutif. Les raisons des demandes de prorogation des dates d’achèvement pour ces projets sont fournies dans le tableau 2.

# Tableau 2. Projets de PGEH pour lesquels une prorogation des dates d’achèvement a été demandée

| Pays/ Code du projet | Titre du projet | Décais-sement (%) | État du projet/enjeux | Date initiale d’achèvement | Date d’achèvement demandée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iraq IRQ/PHA/84/TAS/28 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) (secteur de l’entretien dans la réfrigération) | 0 | Retards dans la mise en œuvre des activités dans le secteur de l’entretien et dans l’élaboration de règlements, à cause de changements récents survenus à l’UNO et des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 | 31 déc. 20 | 30 juin 21 |
| Serbie YUG/PHA/79/TAS/47 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) | 18 | Retards dans les activités de formation pour les agents des douanes et pour la table ronde sur la technologie, à cause de la pandémie de COVID-19 | 31 déc. 20 | 31 mars 21 |
| Serbie YUG/PHA/84/TAS/52 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche) | 0 | Retards dans les activités de formation pour les inspecteurs de l’environnement et pour la table ronde sur la technologie, à cause de la pandémie de COVID-19 | 31 déc. 20 | 31 mars 21 |

14.	Le Comité exécutif peut souhaiter approuver la prorogation, selon la date indiquée dans la dernière colonne des PGEH mentionnés dans le tableau 2 ci-dessus.

Phase I du PGEH pour l’Arabie saoudite

15.	La phase I du PGEH pour l’Arabie saoudite, approuvée à la 68e réunion et mise en œuvre par l’ONUDI (agence principale) et le PNUE (agence de coopération), a connu des retards de mise en œuvre majeurs. À sa 84e réunion, le Comité exécutif a examiné le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25 sur les retards dans la soumission des tranches et il a invité instamment le gouvernement de l’Arabie saoudite, par l’intermédiaire de l’ONUDI, à soumettre à la 85e réunion (i) un rapport détaillé démontrant que les conditions énoncées à l’Appendice 8-A de son Accord ont été remplies; (ii) la demande de financement pour la cinquième tranche (2016), avec un plan d’action révisé pour tenir compte du rétablissement des fonds remis à la 81e réunion conformément aux décisions 77/54 (f) et 81/2(a)(xii), ainsi que de la réaffectation de la tranche de 2016 et des tranches ultérieures; et (iii) la confirmation de la consommation de 2016, 2017, 2018 et 2019. Le Comité a décidé aussi que si ces informations ne sont pas reçues à la 85e réunion, la phase I du PGEH sera annulée et le pays pourra soumettre une demande pour la préparation de projet pour la phase II (décision 84/45(b)). Le 3 février 2020, le Secrétariat a envoyé une lettre au gouvernement de l’Arabie saoudite pour informer le pays de la décision adoptée par le Comité.

16.	À la 85e réunion, l’ONUDI n’a pas soumis les informations demandées et donc le projet devrait être annulé. Durant le processus d’examen des rapports périodiques de 2019, le Secrétariat a eu de longues discussions avec l’ONUDI et le PNUE sur l’annulation des éléments du projet de PGEH (huit à mettre œuvre par l’ONUDI et trois par le PNUE). Durant les discussions, le Secrétariat a appris que le gouvernement de l’Arabie saoudite acceptait d’entreprendre tous les efforts possibles pour préparer les rapports périodiques et respecter les conditions du projet, telles que stipulées dans la décision 84/45(b) mais ce qui n’était pas perçu comme une décision d’annulation du projet.

17.	Les trois éléments du projet à mettre en œuvre par le PNUE incluent deux activités pour le secteur de l’entretien dans la réfrigération et une activité d’assistance technique dans le secteur des mousses, tel qu’indiqué au tableau 3. Le Secrétariat a pris note que :

(a)	L’assistance technique pour le secteur des mousses, approuvée dans le cadre de la première tranche de financement, n’est plus requise puisque le HCFC-141b a été éliminé depuis 2018; il a donc été convenu d’annuler cet élément du projet et de restituer le solde des fonds à la 86e réunion;

(b)	Plusieurs des activités pour le secteur de l’entretien dans la réfrigération, approuvées dans le cadre de la première tranche de financement, étaient en cours de mise en œuvre mais n’ont pu être achevées à cause de la pandémie de COVID-19; en outre, après de longues négociations durant lesquelles toutes les questions avec le gouvernement ont été résolues et après avoir reçu l’assurance que les activités seraient mises en œuvre de manière accélérée, le PNUE a signé un accord avec le gouvernement et transféré 107 250 $US au titre de la quatrième tranche de financement. Dans ces circonstances, il a été convenu que le PNUE poursuivrait la mise en œuvre de toutes les activités en cours pour le secteur de l’entretien dans la réfrigération, étant entendu que : le PNUE présentera des rapports périodiques annuels à la dernière réunion du Comité, chaque année jusqu’à l’achèvement; le Comité exécutif n’examinera la phase II du PGEH qu’après la présentation du rapport d’achèvement de projet et du rapport de clôture des comptes et après la restitution au Fonds multilatéral de tous les soldes de fonds; et le montant de 107 250 $US transféré au titre du financement de la quatrième tranche sera déduit du financement total qui sera approuvé pour la phase II du PGEH lorsqu’elle sera présentée.

Tableau 3. Tranches de la phase I du PGEH pour l’Arabie saoudite, en cours de mise en œuvre par le PNUE

| Code du projet | Tranche de financement | Décaissement (%) | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| SAU/PHA/68/TAS/18 | Première (plan sectoriel pour les mousses) | 7 | Non requise puisque le HCFC-141b a été éliminé depuis 2018; cet élément du projet devra être annulé et le solde des fonds restitué à la 86e réunion |
| SAU/PHA/68/TAS/16 | Première (entretien dans la réfrigération) | 71 | Mise en œuvre retardée par la pandémie de COVID-19; les activités en cours doivent être achevées |
| SAU/PHA/77/TAS/32 | Quatrième (entretien dans la réfrigération) | 6 | Un nouvel accord de financement à petite échelle (SSFA), au montant de 107 250 $US, a été signé en juin 2020, du temps supplémentaire est requis pour l’achèvement |

# PartIE II:	ProjeTs approUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR SOUTENIR LE DÉMARRAGE RAPIDE DE LA RÉDUCTION PROGRESSIVE DES HFC

# Au 31 décembre 2019, le Comité exécutif avait approuvé 79 projets reliés aux HFC, au titre des contributions volontaires supplémentaires totalisant 8 351 000 $US (coûts d’appui d’agence en sus). Un résumé de l’état de ces projets est présenté dans le tableau 4.

# Tableau 4. État des projets approuvés reliés au HFC, en date de fin 2019

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($ US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | % achevés | Approuvé | Décaissé | Solde | % décaissé |
| Assistance technique – Activités de facilitation | 79 | 6 | 8 | 8 351 000 | 2 783 114 | 5 567 886 | 33 |

*Excluant les coûts d’appui d’agence.

# À la fin de 2019, six des 79 activités de facilitation approuvées étaient achevées. La prorogation des dates d’achèvement pour 72 des 73 activités de facilitation en cours a été approuvée à la 83e réunion (25 projets), à la 84e réunion (42 projets) et à la 85e réunion (5 projets); ces activités sont à différents stades de mise en œuvre.

# Du financement total cumulatif approuvé de 8 351 000 $US, 2 783 114 $US ont été décaissés, soit un taux de décaissement de 33 pour cent.

Recommandation

# Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

## Prendre note du rapport périodique du PNUE au 31 décembre 2019, contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/18;

## Approuver les recommandations relatives aux projets en cours avec des questions spécifiques, contenus à l’Annexe I au présent document;

(c)	Demander au PNUE de restituer à la 86e réunion les soldes restants, au montant de 30 000 $US, provenant du projet de renforcement des institutions pour la Dominique (phase VI : 4/20143/2016) (DMI/SEV/72/INS/21), conformément à la décision 82/11(c)(i);

(d)	Approuver la prorogation, jusqu’au 30 juin 2021, du plan de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) pour l’Iraq (phase I, troisième tranche) (IRQ/PHA/84/TAS/28), pour permettre au PNUE d’achever les activités restantes dans le secteur de l’entretien, en prenant note de la situation difficile dans le pays;

(e)	Approuver la prorogation, jusqu’au 31 mars 2021, du plan de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) pour la Serbie (phase I, troisième et quatrième tranches) (YUG/PHA/79/TAS/47) et (YUG/PHA/84/TAS/52), pour permettre au PNUE d’achever les activités de formation restantes pour les agents des douanes et de l’application de la loi;

(f)	Concernant le plan de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) pour l’Arabie saoudite :

(i)	Annuler le PGEH pour l’Arabie saoudite (phase I, première tranche) (plan sectoriel pour la mousse de polyuréthane) (SAU/PHA/68/TAS/18), conformément à la décision 84/45 (b) et (c) et demander au PNUE de restituer les soldes restants, totalisant 13 576 $US, à la 86e réunion;

(ii)	Demander au PNUE de présenter un rapport périodique annuel sur la mise en œuvre des activités restantes du PGEH pour l’Arabie saoudite (phase I, première et quatrième tranches) (entretien dans la réfrigération, formation des agents des douanes et suivi) (SAU/PHA/68/TAS/16) et (SAU/PHA/77/TAS/32) à la dernière réunion du Comité exécutif, chaque année jusqu’à leur achèvement;

(iii)	Prendre note que la phase II du PGEH pour l’Arabie saoudite ne sera examinée qu’après la présentation du rapport d’achèvement de projet et du rapport de clôture des comptes de la phase I du PGEH et après restitution au Fonds multilatéral de tous les soldes de fonds; et

(iv)	Prendre note aussi que le montant de 107 250 $US, transféré au titre du financement de la quatrième tranche (SAU/PHA/77/TAS/32) sera déduit du financement total qui sera approuvé pour la phase II du PGEH lorsqu’elle sera présentée.

Annexe I

## PROJETS EN COURS COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUE

| Pays/Code du projet | Titre du projet | Décaissement (%) | État/Questions | Recommandation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Algérie ALG/SEV/73/INS/81 | Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase VI: 12/2014-11/2016) | 0 | Aucun progrès en raison de questions administratives et de la pandémie de COVID-19 | Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur le niveau de décaissement des fonds et sur les progrès de la mise en oeuvre |
| Antigua-et-Barbuda ANT/SEV/73/INS/16 | Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase V: 1/2015-12/2016) | 0 | Faible décaissement en raison des retards dans l’avancement et dans les rapports financiers par l’Unité nationale de l’ozone (UNO) | Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur le rapport périodique et financier et sur le niveau de décaissement des fonds |
| Antigua-et-Barbuda ANT/PHA/73/PRP/17 | Préparation d’un plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II) | 99 | Projet retardé car il est encore en cours d’examen par le gouvernement et aussi à cause de la pandémie de COVID-19 | Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur la présentation de la phase II |
| Bahamas BHA/PHA/80/TAS/26 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) | 0 | Retards de 18 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre |
| Bahamas BHA/PHA/82/TAS/27 | Rapport de vérification sur la mise en œuvre du plan de gestion de l’élimination des HCFC | 0 | Vérification retardée par la lenteur des progrès dans les activités de la troisième tranche | Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur la préparation du rapport de vérification et sur la présentation de la quatrième tranche |
| Barbade BAR/PHA/80/TAS/26 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC phase I, deuxième tranche) | 41 | Retards de 12 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre |
| Botswana BOT/SEV/76/INS/19 | Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase V: 6/2016-7/2018) | 0 | Signature d’un accord de financement à petite échelle (SSFA) retardée; et changements institutionnels | Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur la signature du SSFA |
| République centrafricaine CAF/SEV/68/INS/23 | Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase VI:1/2013-12/2014) | 0 | Retard dû à la situation sécuritaire dans le pays; difficultés dans la poursuite de la mise en oeuvre | Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur le niveau des fonds décaissés et sur les progrès de la mise en oeuvre |
| Chili CHI/PHA/76/TAS/191 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien dans la réfrigération) | 17 | Faible décaissement en raison des retards dans l’approbation administrative | Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur les progrès de la mise en œuvre |
| Colombie COL/PHA/75/TAS/93 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (assistance technique pour la formulation et la mise en œuvre des politiques) | 80 | Retards de 12 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre |
| Colombie COL/PHA/81/TAS/105 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (assistance technique pour la formulation et la mise en œuvre des politiques) | 8 | Retards de 12 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre |
| Congo PRC/PHA/76/TAS/30 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) | 0 | Retards de 12 et 18mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre |
| République démocratique du Congo DRC/PHA/79/PRP/43 | Préparation d’un plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II) | 0 | Retard dans le recrutement d’un consultant et à cause de la pandémie de COVID-19 | Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur la présentation de la phase II |
| République démocratique du Congo DRC/PHA/80/TAS/44 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) | 99 | Retards de 12 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre |
| Dominique DMI/PHA/62/TAS/19 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) | 12 | Retards de 12 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre |
| Dominique DMI/SEV/80/INS/23 | Assistance d’urgence supplémentaire pour le renforcement des institutions | 0 | Aucun décaissement puisque le SSFA n’a pas été signé | Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur la signature du SSFA et sur le niveau de décaissement des fonds |
| Dominique DMI/SEV/80/TAS/01+ | Activités de facilitation pour la réduction progressive des HFC | 0 | Retards de 18 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre |
| Dominique DMI/SEV/81/INS/24 | Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase VII: 6/2018-5/2020 ) | 0 | Aucun décaissement puisque le SSFA n’a pas été signé | Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur la signature du SSFA et sur le niveau de décaissement des fonds |
| Egypte EGY/PHA/79/TAS/131 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien dans la réfrigération) | 85 | Retards de 12 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre |
| Grenade GRN/PHA/77/TAS/22 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) | 0 | Retards de 18 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre |
| Grenade GRN/PHA/82/PRP/25 | Préparation d’un plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II) | 0 | Recrutement du consultant retardé | Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur la présentation de la phase II |
| Grenade GRN/PHA/82/TAS/26 | Rapport de vérification sur la mise en œuvre du plan de gestion de l’élimination des HCFC | 0 | Recrutement du consultant retardé | Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur la préparation du rapport de vérification |
| Haïti HAI/PHA/76/TAS/21 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) | 0 | (i) Retards de 12 et 18 mois (ii) Progrès lents; SSFA signé en avril 2019, toutefois les rapports financiers n’ont pas encore été présentés | (i) Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre; (ii) Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur la présentation des rapports financiers |
| Haïti HAI/SEV/75/INS/20 | Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase IV: 11/2015-10/2017) | 20 | Retards dans la mise en œuvre des activités, faible niveau de décaissement et absence de rapport financier | Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur la présentation des rapports périodique et financier |
| Iraq IRQ/PHA/73/PRP/21 | Préparation d’un plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II) | 27 | La phase II a été présentée à la 85e réunion et ensuite retirée; elle sera présentée après l’achèvement de la phase I du PGEH | Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur la présentation de la phase II |
| Iraq IRQ/PHA/74/TAS/22 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (secteur de l’entretien dans la réfrigération) | 46 | Retards de 12 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre |
| Koweït KUW/PHA/66/TAS/19 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) (secteur de l’entretien dans la réfrigération et suivi et vérification) | 11 | Retards de 12 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre |
| Koweït KUW/PHA/74/TAS/23 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (secteur de l’entretien dans la réfrigération et suivi et vérification) | 4 | Retards de 12 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre |
| Maldives MDV/PHA/80/TAS/32 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche) | 0 | Retards de 18 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre |
| Mauritanie MAU/PHA/80/TAS/24 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) | 0 | Retards de 18 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre |
| Mexique MEX/PHA/77/TAS/184 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien dans la réfrigération) | 96 | Retards de 12 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre |
| Pakistan PAK/PHA/76/TAS/93 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien dans la réfrigération) | 61 | Retards de 12 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre |
| Pérou PER/PHA/80/TAS/54 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 0 | Aucun décaissement; mise en œuvre des activités avec le soutien d’un consultant international | Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur le niveau de décaissement des fonds |
| Pérou PER/SEV/80/INS/56 | Renouvellement du projet de renforcement des institutions (phase V: 1/2018-12/2019) | 0 | Aucun décaissement puisque l’accord n’a pas été signé | Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur le niveau de décaissement des fonds et sur la signature du SSFA |
| Saint-Kitts-et-Nevis STK/PHA/74/TAS/20 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) | 0 | (i) Retards de 18 mois (ii) Activités achevées; financement a été pleinement engagé, toutefois, le rapport financier n’a pas été soumis | (i) Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en oeuvre; (ii) Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur la présentation du rapport financier |
| Sainte-Lucie STL/SEV/80/TAS/01+ | Activités de facilitation pour la réduction progressive des HFC | 0 | Retards de 18 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre |
| Saint-Vincent-et-les- Grenadines STV/SEV/80/TAS/01+ | Activités de facilitation pour la réduction progressive des HFC | 0 | (i) Retards de 18 mois (ii) Aucun décaissement puisque le SSFA n’a pas été signé | (i) Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en oeuvre; (ii) Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur la signature du SSFA |
| Soudan du Sud SSD/PHA/77/TAS/04 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) | 0 | (i) Retards de 12 et 18 mois (ii) Aucun décaissement puisque le SSFA n’a pas été signé ; retard dû à la situation sécuritaire dans le pays et à des changements à l’UNO | (i) Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en oeuvre; (ii) Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur le niveau de décaissement des fonds et sur la signature du SSFA |
| Soudan du Sud SSD/SEV/76/INS/03 | Projet de renforcement des institutions (phase I: 5/2016-4/2018) | 0 | Aucun décaissement puisque le SSFA n’a pas été signé ; retard dû à la situation sécuritaire dans le pays et à des changements à l’UNO | Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur le niveau de décaissement des fonds et sur la signature du SSFA |
| Soudan du Sud SSD/SEV/81/TAS/01+ | Activités de facilitation pour la réduction progressive des HFC | 5 | Retard dû à la situation sécuritaire dans le pays et à des changements à l’UNO; difficulté à poursuivre la mise en œuvre | Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur les progrès de la mise en œuvre |
| Suriname SUR/PHA/74/TAS/22 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) | 0 | Retards de 12 et 18 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre |
| Suriname SUR/SEV/80/TAS/01+ | Activités de facilitation pour la réduction progressive des HFC | 0 | Retards de 18 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre |
| République arabe syrienne SYR/SEV/83/TAS/01+ | Activités de facilitation pour la réduction progressive des HFC | 0 | Retard dû à la situation sécuritaire dans le pays; bien que le rythme s’améliore, la mise en œuvre connaît encore des retards | Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur les progrès de la mise en œuvre et le niveau de décaissement des fonds |
| Tunisie TUN/PHA/76/TAS/69 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (secteur de l’entretien dans la réfrigération) | 0 | Retards de 12 et 18 mois | Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre |
| République-Unie de Tanzanie URT/SEV/83/INS/39 | Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase VII: 7/2019-6/2021) | 0 | Aucun décaissement puisque le SSFA n’a pas été signé | Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur le niveau de décaissement des fonds et sur la signature du SSFA |
| Yémen YEM/SEV/73/INS/43 | Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase VIII: 1/2015-12/2016) | 0 | Retard dû à la situation sécuritaire dans le pays; difficulté à poursuivre la mise en œuvre | Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur les progrès de la mise en oeuvre |

Annexe II

ANALYSE DU RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUE AU 31 DÉCEMBRE 2019

- Cette Annexe se compose des deux parties suivantes :

Partie I :	Projets approuvés au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral.

Partie II :	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour soutenir le démarrage rapide de la réduction progressive des HFC.

PARTIE I :	PROJETS APPROUVES AU TITRE DES CONTRIBUTIONS ORDINAIRES AU FONDS MULTILATERAL

- Au 31 décembre 2019, le Comité exécutif avait approuvé 356,71 millions $US, comprenant 329,48 millions $US pour la mise en œuvre de projets d’investissement et de projets ne portant pas sur des investissements, et 27,23 millions $US pour les coûts d’appui d’agence, tel qu’indiqué au tableau 1. En 2019, 111 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait entrainer l’élimination de 2 211 tonnes PAO de consommation de substances réglementées.

# Tableau 1: Financement approuvé, par secteur, pour le PNUE au 31 décembre 2019

| Secteur | Financement ($ US) |
| --- | --- |
| Aérosols | 882 689 |
| Destruction | 190 040 |
| Halon | 767 640 |
| Fumigènes | 2 614 366 |
| Plan d’élimination | 58 031 670 |
| Réfrigération | 13 872 913 |
| Multiple | 252 917 172 |
| Solvants | 198 860 |
| Soub-total | 329 475 350 |
| Coûts d’appui d’agence | 27 234 741 |
| Total | 356 710 091 |

- Le tableau 2 résume l’état de la mise en œuvre des projets, par catégorie.

Tableau 2: État de la mise en œuvre des projets, par catégorie

| Type | Nombre de projets* |  |  | Financement ($ US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | % achevés | Approuvé | Décaissé | Solde | % décaissé |
| Programme de pays | 94 | 94 | 100 | 2 946 574 | 2 946 574 | 0 | 100 |
| Démonstration | 3 | 3 | 100 | 559 198 | 510 042 | 49 156 | 91 |
| Renforcement des institutions (RI) | 863 | 743 | 86 | 69 184 709 | 57 748 583 | 11 436 126 | 83 |
| Investissement | 3 | 1 | 33 | 490 500 | 135 000 | 355 500,2 | 28 |
| Préparation de projet | 243 | 187 | 77 | 10 203 980 | 8 505 191 | 1 698 789 | 83 |
| Assistance technique | 958 | 794 | 83 | 231 797 831 | 201 793 078 | 30 004 753 | 87 |
| Formation | 196 | 196 | 100 | 14 292 557 | 14 292 557 | 0,41 | 100 |
| Total | 2 360 | 2 018 | 86 | 329 475 350 | 285 931 025 | 43 544 325 | 87 |

*Excluant les projets clos et transférés.

**Excluant les coûts d’appui d’agence.

- Le tableau 3 présente un récapitulatif de l’état de la mise en oeuvre des projets, par année. Tous les projets et activités approuvés entre 1991 et 2009 sont maintenant achevés.

Tableau 3:État de la mise en œuvre des projets, par année

| Année | Nombre de projets* |  |  | Financement ($ US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | % achevés | Approuvé | Décaissé | Solde | % décaissé |
| 1991 | 11 | 11 | 100 | 1 372 335 | 1 372 335 | 0 | 100 |
| 1992 | 15 | 15 | 100 | 1 711 000 | 1 711 000 | 0 | 100 |
| 1993 | 49 | 49 | 100 | 4 194 343 | 4 194 343 | 0 | 100 |
| 1994 | 58 | 58 | 100 | 4 231 169 | 4 231 169 | 0 | 100 |
| 1995 | 50 | 50 | 100 | 4 047 683 | 4 047 683 | 0 | 100 |
| 1996 | 47 | 47 | 100 | 3 366 039 | 3 366 039 | 0 | 100 |
| 1997 | 87 | 87 | 100 | 7 962 291 | 7 962 291 | 0 | 100 |
| 1998 | 64 | 64 | 100 | 4 669 124 | 4 669 124 | 0 | 100 |
| 1999 | 87 | 87 | 100 | 6 368 983 | 6 368 983 | 0 | 100 |
| 2000 | 85 | 85 | 100 | 6 300 398 | 6 300 398 | 0 | 100 |
| 2001 | 59 | 59 | 100 | 7 411 159 | 7 411 159 | 0 | 100 |
| 2002 | 72 | 72 | 100 | 9 469 401 | 9 469 401 | 0 | 100 |
| 2003 | 78 | 78 | 100 | 11 165 394 | 11 165 394 | 0 | 100 |
| 2004 | 99 | 99 | 100 | 12 362 652 | 12 362 652 | 0 | 100 |
| 2005 | 72 | 72 | 100 | 12 339 483 | 12 339 483 | 0 | 100 |
| 2006 | 108 | 108 | 100 | 12 731 484 | 12 731 484 | 0 | 100 |
| 2007 | 79 | 79 | 100 | 14 671 931 | 14 611 111 | 60 820 | 100 |
| 2008 | 132 | 132 | 100 | 17 875 070 | 17 875 070 | 0 | 100 |
| 2009 | 115 | 115 | 100 | 17 250 876 | 17 250 876 | -1 | 100 |
| 2010 | 79 | 78 | 99 | 14 362 608 | 14 288 901 | 73 707 | 99 |
| 2011 | 100 | 98 | 98 | 16 809 630 | 16 642 058 | 167 572 | 99 |
| 2012 | 80 | 73 | 91 | 16 272 467 | 15 520 244 | 752 224 | 95 |
| 2013 | 90 | 89 | 99 | 14 194 910 | 14 137 262 | 57 649 | 100 |
| 2014 | 74 | 66 | 89 | 12 669 434 | 11 762 557 | 906 877 | 93 |
| 2015 | 180 | 153 | 85 | 21 655 970 | 20 047 889 | 1 608 081 | 93 |
| 2016 | 96 | 63 | 66 | 19 897 293 | 14 704 980 | 5 192 313 | 74 |
| 2017 | 57 | 29 | 51 | 12 904 260 | 10 756 376 | 2 147 884 | 83 |
| 2018 | 126 | 2 | 2 | 21 950 573 | 8, 620 763 | 13 329 810 | 39 |
| 2019 | 111 | 0 | 0 | 19 257 390 | 10 000 | 19 247 390 | 0 |
| Total | 2,360 | 2,018 | 86 | 329 475 350 | 285 931 025 | 43 544 325 | 87 |

*Excluant les projets clos et transférés.

**Excluant les coûts d’appui d’agence.

- Le tableau 4 présente la mise en œuvre des projets, par pays, pour 2019.

Tableau 4. Récapitulatif de la mise en œuvre des projets par le PNUE pour 2019

| Pays | Estimation des fonds décaissés en 2019 ($ US) | Fonds décaissés en 2019 ($ US) | % des fonds décaissés en 2019 par rapport à l’estimation | % des projets achevés prévus en 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | 102 388 | 228 169 | 223 | 0 |
| Albanie | 113 311 | 169 173 | 149 |  |
| Algérie | 178 700 | 0 | 0 | 0 |
| Angola | 86 016 | 62 032 | 72 | 0 |
| Antigua-et-Barbuda | 30 188 | 0 | 0 | 0 |
| Arménie | 34 898 | 34 898 | 100 | 100 |
| Bahamas | 86 588 | 30 278 | 35 | 100 |
| Bahreïn | 185 619 | 184 433 | 99 | 100 |
| Bangladesh | 127 592 | 25 339 | 20 | 100 |
| Barbade | 165 530 | 87 646 | 53 |  |
| Belize | 131 906 | 105 818 | 80 |  |
| Bénin | 76 028 | 39 306 | 52 | 0 |
| Bhoutan | 52 068 | 38 938 | 75 | 100 |
| Bolivie (État plurinational de) | 39 334 | 41 366 | 105 |  |
| Botswana | 96 200 | -1 | 0 | 50 |
| Brunei Darussalam | 128 579 | 82 664 | 64 | 100 |
| Burkina Faso | 92 285 | 92 485 | 100 | 100 |
| Burundi | 74 200 | 82 | 0 |  |
| Cabo Verde | 102 200 | 71 193 | 70 |  |
| Cambodge | 70 113 | 106 054 | 151 | 100 |
| Cameroun | 89 301 | 178 578 | 200 | 100 |
| République centrafricaine | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| Tchad | 85 000 | 104 980 | 124 | 50 |
| Chili | 94 309 | 9 564 | 10 | 0 |
| Chine | 1 861 651 | 743 440 | 40 |  |
| Colombie | 25 013 | 7 249 | 29 | 0 |
| Comores | 61 792 | 57 775 | 93 | 67 |
| Congo | 95 000 | 0 | 0 | 0 |
| Iles Cook | 59 359 | 33 814 | 57 |  |
| Cote d’Ivoire | 145 244 | 290 538 | 200 | 100 |
| Rép. populaire démocratique de Corée | 51 723 | 51 723 | 100 |  |
| République démocratique du Congo | 89 401 | 121 155 | 136 | 33 |
| Djibouti | 96 113 | 39 030 | 41 | 100 |
| Dominique | 125 295 | 17 372 | 14 | 33 |
| République dominicaine | 219 102 | 82 694 | 38 | 50 |
| Equateur | 79 589 | 77 941 | 98 | 33 |
| Egypte | 52 500 | 105 000 | 200 |  |
| El Salvador | 204 521 | 39 593 | 19 | 0 |
| Guinée équatoriale | 73 600 | 38 | 0 |  |
| Erythrée | 59 000 | 103 018 | 175 | 100 |
| Eswatini | 61 505 | 60 300 | 98 | 100 |
| Ethiopie | 106 000 | 32 000 | 30 | 0 |
| Fidji | 100 802 | 61 587 | 61 | 100 |
| Gabon | 108 926 | 104 033 | 96 | 100 |
| Gambie | 138 500 | 166 904 | 121 | 75 |
| Grenade | 103 485 | 52 969 | 51 | 100 |
| Guatemala | 110 237 | 8 693 | 8 | 50 |
| Guinée | 42 479 | 40 035 | 94 | 0 |
| Guinée-Bissau | 171 830 | 154 655 | 90 | 100 |
| Guyane | 124 513 | 114 823 | 92 | 75 |
| Haïti | 116 064 | 837 | 1 | 50 |
| Honduras | 161 050 | 99 156 | 62 | 40 |
| Inde | 197 500 | 0 | 0 |  |
| Iran (République islamique d’) | 121 993 | 43 368 | 36 | 0 |
| Iraq | 629 014 | 424 185 | 67 | 0 |
| Jamaïque | 113 659 | 48 154 | 42 | 0 |
| Kenya | 97 067 | 0 | 0 | 0 |
| Kiribati | 63 829 | 55 049 | 86 | 100 |
| Koweït | 579 503 | 56 657 | 10 | 0 |
| Kirghizistan | 181 623 | 138 103 | 76 | 100 |
| Rép. démocratique populaire lao | 100 782 | 59 784 | 59 |  |
| Lesotho | 83 000 | 80 500 | 97 |  |
| Liberia | 54 537 | 109 073 | 200 | 100 |
| Madagascar | 157 744 | 147 168 | 93 | 100 |
| Malawi | 90 209 | 108 520 | 120 |  |
| Maldives | 131 560 | 112 288 | 85 | 100 |
| Mali | 82 400 | 122 090 | 148 | 100 |
| Iles Marshall | 67 636 | 52 809 | 78 | 0 |
| Mauritanie | 117 400 | 0 | 0 |  |
| Maurice | 135 000 | 124 622 | 92 | 100 |
| Mexique | 171 | 2 794 | 1634 | 0 |
| Micronésie (États fédérés de) | 56 402 | 37 225 | 66 | 0 |
| Mongolie | 99 494 | 58 350 | 59 | 100 |
| Mozambique | 153 562 | 129 961 | 85 | 100 |
| Myanmar | 95 222 | 69 437 | 73 | 0 |
| Namibie | 69 500 | 61 208 | 88 | 0 |
| Nauru | 47 975 | 19 236 | 40 |  |
| Népal | 91 700 | 10 710 | 12 | 0 |
| Nicaragua | 76 500 | 52 811 | 69 | 50 |
| Niger | 52 400 | 84 838 | 162 | 50 |
| Niue | 74 725 | 40 000 | 54 | 100 |
| Oman | 116 327 | 19 292 | 17 |  |
| Pakistan | 212 500 | 109 893 | 52 |  |
| Palaos | 65 675 | 90 303 | 137 | 100 |
| Panama | 3 880 | 0 | 0 |  |
| Paraguay | 194 035 | 53 108 | 27 | 100 |
| Pérou | 144 420 | 20 681 | 14 | 0 |
| Philippines | 66 090 | 0 | 0 | 100 |
| Qatar | 156 045 | 50 000 | 32 | 0 |
| République de Moldova | 118 987 | 31 340 | 26 | 100 |
| Rwanda | 74 120 | 55 120 | 74 | 0 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 172 700 | 96 000 | 56 | 100 |
| Sainte-Lucie | 147 418 | 58 809 | 40 | 50 |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 127 500 | 0 | 0 | 0 |
| Samoa | 89 900 | 82 430 | 92 | 100 |
| Sao Tomé-et-Principe | 159 600 | 87 378 | 55 | 100 |
| Arabie saoudite | 642 661 | 217 921 | 34 | 0 |
| Sénégal | 137 345 | 274 689 | 200 | 100 |
| Serbie | 37 771 | 28 283 | 75 |  |
| Seychelles | 42 500 | 0 | 0 |  |
| Sierra Leone | 112 368 | 37 456 | 33 | 50 |
| Iles Salomon | 84 300 | 68 889 | 82 | 100 |
| Somalie | 40 000 | 39 470 | 99 | 100 |
| Soudan du Sud | 67 500 | 15 000 | 22 | 33 |
| Sri Lanka | 46 700 | 0 | 0 | 0 |
| Soudan | 140 026 | 140 070 | 100 |  |
| Suriname | 135 066 | 42 133 | 31 | 0 |
| Timor-Leste | 76 687 | 45 556 | 59 |  |
| Togo | 118 839 | 104 529 | 88 | 100 |
| Tonga | 57 273 | 65 689 | 115 | 100 |
| Trinité-et-Tobago | 28 548 | 38 096 | 133 |  |
| Tunisie | 27 500 | 0 | 0 | 0 |
| Turquie | 1 469 | 1 469 | 100 |  |
| Tuvalu | 80 071 | 45 110 | 56 | 100 |
| Ouganda | 104 750 | 65 208 | 62 | 0 |
| République-Unie de Tanzanie | 123 010 | 112 525 | 91 | 33 |
| Vanuatu | 63 158 | 62 698 | 99 | 0 |
| Viet Nam | 77 555 | 56 914 | 73 | 100 |
| Yémen | 85 000 | 0 | 0 | 0 |
| Zambie | 87 940 | 94 131 | 107 | 100 |
| Zimbabwe | 46 000 | 97 000 | 211 | 100 |
| Mondial | 5 735 260 | 8 200 554 | 143 | 100 |
| Région: ASP | 206 930 | 393 274 | 190 | 100 |
| Total | 20 994 178 | 17 609 323 | 84 | 54 |

- Le tableau 5 présente un résumé des projets relatifs aux HFC, approuvés au titre des contributions ordinaires.

Tableau 5. Projets relatifs aux HFC, approuvés au titre des contributions ordinaires

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($ US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | % achevés | Approuvé | Décaissé | Solde | % décaissé |
| Assistance technique –Activités de facilitation | 11 | 0 | 0 | 1 706 000 | 55 076 | 1 650 924 | 3 |

*Excluant les coûts d’appui d’agence.

- On dénombre actuellement 11 activités de facilitation approuvées au titre des contributions ordinaires, d’une valeur totale de 1 706 000 $US (excluant les coûts d’appui d’agence), avec un décaissement de 55 076 $US. La prorogation des dates d’achèvement des 11 activités de facilitation a été approuvée à la 84e réunion (huit projets) et à la 85e réunion (trois projets); ces activités sont à différents stades de mise en œuvre et leur achèvement est prévu en 2020 ou 2021.

PARTIE II : 	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

SUPPLEMENTAIRES POUR SOUTENIR LE DEMARRAGE RAPIDE DE LA REDUCTION PROGRESSIVE DES HFC

- Au 31 décembre 2019, le Comité exécutif avait approuvé 79 projets reliés aux HFC, au titre des contributions volontaires supplémentaires totalisant 8 351 000 $US (excluant les coûts d’appui d’agence). Un résumé de l’état de ces projets est présenté au tableau 6.

# Tableau 6. État des projets reliés aux HFC, approuvés à la fin de 2019

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($ US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | % achevé | Approuvé | Décaissé | Solde | % décaissé |
| Assistance technique – Activités de facilitation | 79 | 6 | 8 | 8 351 000 | 2 783 114 | 5 567 886 | 33 |

*Excluant les coûts d’appui d’agence

- En date de fin 2019, sur les 79 activités de facilitation approuvées, six étaient achevées. La prorogation des dates d’achèvement de 72 des 73 activités de facilitation en cours, a été approuvée à la 83e réunion (25 projets), à la 84e réunion (42 projets) et à la 85e réunion (5 projets); ces activités sont à différents stades de mise en œuvre.

- Du financement total cumulatif approuvé de 8 351 000 $US, un montant de 2 783 114 $US a été décaissé, soit un taux de décaissement de 33 pour cent.

À cause du coronavirus (COVID-19)

Le rapport périodique est joint au présent document. Les données ont été intégrées dans la base de données du rapport périodique global, disponible sur demande.

Conformément à la décision 84/12(a)(iv), la mesure des HFC en tonnes d’équivalent de CO2 sera intégrée dans les rapports périodiques proposés à partir de la 88e réunion. Cette question est débattue dans le rapport périodique global (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15).

Les projets en cours sont tous les projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2019. Les indicateurs-clés de progrès incluent : le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage de projets qui ont commencé à décaisser des fonds; les fonds dont le décaissement est prévu d’ici la fin de l’année, en pourcentage du financement approuvé; la durée moyenne du retard prévu dans la mise en œuvre; et les informations fournies dans la colonne des Remarques de la base de données des rapports périodiques.

Conformément à la décision 84/12(b), un rapport détaillé, offrant un aperçu des objectifs, de l’état de la mise en œuvre, des principales conclusions et des enseignements tirés, des quantités de HFC éliminées s’il y a lieu, des sommes approuvées et décaissées, ainsi que des difficultés potentielles pouvant survenir pour mener à terme les activités et projets, est présenté dans le rapport périodique global (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15).

Toutes les substances règlementées visées par ces projets étaient des substances appauvrissant la couche d’ozone.

Des projets approuvés depuis plus de 18 mois, avec un décaissement inférieur à un pour cent, ou des projets qui n’étaient pas achevés 12 mois après la date d’achèvement proposée dans le rapport périodique (décision 22/61) (étant donné que les projets de démonstration, la préparation de projet et le renforcement des institutions ne sont pas assujettis à ces procédures).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/38

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/40

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/42

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/43

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/44

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/46

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/47

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/48

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/49

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/50

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/51

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/52

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/53

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/54

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/55

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/58

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/61

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/62

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/63

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/64

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/67

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/69

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/70

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/72

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/73

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/74

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/79

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/81

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/82

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24

Toutes les demandes de prorogation devront être soumises au Comité exécutif, pour approbation, avant la date d’achèvement du projet, en notant qu’aucun nouvel engagement ne devrait être pris avant que la prorogation ne soit approuvée.

Quatre projets autonomes pour la mousse de polystyrène extrudé ont été approuvés à la 62e réunion et incorporés par la suite, dans la phase I du PGEH.

Les conditions énoncées à l’Appendice 8-A sont : (a) interdire l’installation de bouteilles à remplissage unique pour les frigorigènes à base de HCFC; (b) mettre sur pied un programme d’accréditation des techniciens en réfrigération, imposer certaines normes pour l’équipement de formation; (c) mettre sur pied un système limitant l’accès aux frigorigènes aux seuls techniciens accrédités travaillant dans des installations exécutant et supervisant l’entretien d’équipements de réfrigération et de climatisation, (i) tenir compte du taux d’augmentation du personnel accrédité et s’assurer que les efforts de formation sont fournis dans des délais raisonnables; et (ii) prévoir des moyens d’empêcher que la supervision de personnel non accrédité par des employés accrédités ne se fasse que de façon superficielle; et (d) élaborer une stratégie encourageant fortement les utilisateurs d’équipement de réfrigération et de climatisation à détecter les fuites et à effectuer les réparations nécessaires lors de pertes de frigorigènes dans les systèmes de réfrigération et de climatisation, aux fins de présentation avec la demande de tranche en 2015, et s’engager à mettre en œuvre cette stratégie pendant la période restante du PGEH, sans coûts supplémentaires.

La décision relative à la phase I du PGEH pour l’Arabie saoudite est contenue à l’Annexe IX du rapport de la 84e réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75).

Les questions reliées aux huit éléments à mettre en œuvre par l’ONUDI sont présentées dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/19.

Les données sont présentées en fonction de l’année d’approbation du projet par le Comité exécutif. Toutes les approbations sont traitées de la même manière (un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un APA de 1 million $US sont considérés comme un projet, tout comme un projet de préparation de programme de pays de 30 000 $US). Les indicateurs-clés du récapitulatif annuel sont : le pourcentage de projets achevés, les SAO éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il y a trois types de décaissements : pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour des projets financés rétroactivement.