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RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUE AU 31 DÉCEMBRE 2019



1. Ce document présente le rapport périodique du PNUE au 31 décembre 2019.[footnoteRef:2] [2:  Le rapport périodique est joint au présent document. Les données ont été intégrées dans la base de données du rapport périodique global, disponible sur demande.] 

Introduction 
2. Le rapport périodique du PNUE inclut l’état de la mise en œuvre des projets, y compris 79 projets reliés aux HFC, financés par les contributions volontaires supplémentaires de 17 Parties non visées à l’article 5 pour soutenir le démarrage rapide de la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali.
3. Le Secrétariat a examiné l’état de la mise en œuvre de chacun des projets en cours, pays par pays, en tenant compte des retards communiqués en 2019 dans la mise en œuvre par rapport aux dates d’achèvement prévues, de l’impact potentiel de ces retards sur l’élimination des substances règlementées et du taux des décaissements prévus. L’analyse contenue dans le présent document s’appuie sur les tonnes PAO pour toutes les substances règlementées (y compris les HFC qui devraient être mesurées en tonnes métriques d’équivalent de CO2)[footnoteRef:3]. [3:  Conformément à la décision 84/12(a)(iv), la mesure des HFC en tonnes d’équivalent de CO2 sera intégrée dans les rapports périodiques proposés à partir de la 88e réunion. Cette question est débattue dans le rapport périodique global (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15). 

] 



Portée du document
Ce document comprend les parties suivantes :
 	Partie I :	Projets approuvés au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral. Elle récapitule les progrès dans la mise en œuvre des projets en 2019 et les progrès cumulatifs depuis 1991 pour toutes les substances règlementées par le Protocole de Montréal, y compris les substances de l’Annexe F (HFC); elle résume l’état de la mise en œuvre de chacun des projets en cours[footnoteRef:4] au niveau des pays; et identifie les projets présentant des retards de mise en œuvre et l’incidence potentielle sur l’élimination des substances règlementées, ainsi que les projets comportant des questions en suspens qui seront examinées par le Comité exécutif. [4: Les projets en cours sont tous les projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2019. Les indicateurs-clés de progrès incluent : le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage de projets qui ont commencé à décaisser des fonds; les fonds dont le décaissement est prévu d’ici la fin de l’année, en pourcentage du financement approuvé; la durée moyenne du retard prévu dans la mise en œuvre; et les informations fournies dans la colonne des Remarques de la base de données des rapports périodiques.] 

	Partie II :	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour soutenir le démarrage rapide de la réduction progressive des HFC. Elle résume l’état de la mise en œuvre des projets de réduction progressive des HFC, financés par les contributions volontaires.[footnoteRef:5] [5:  Conformément à la décision 84/12(b), un rapport détaillé, offrant un aperçu des objectifs, de l’état de la mise en œuvre, des principales conclusions et des enseignements tirés, des quantités de HFC éliminées s’il y a lieu, des sommes approuvées et décaissées, ainsi que des difficultés potentielles pouvant survenir pour mener à terme les activités et projets, est présenté dans le rapport périodique global (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15).] 

	Recommandation.
4. Le présent document contient aussi les annexes suivantes :
Annexe I :	Résumé de l’état d’avancement et une recommandation pour chaque projet en cours, comportant des questions en suspens qui seront examinées par le Comité exécutif.
	Annexe II :	Analyse du rapport périodique.


PARTIE I :	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS ORDINAIRES AU FONDS MULTILATÉRAL

Récapitulatif des progrès dans la mise en oeuvre des projets en 2019 et progrès cumulatifs

5. La mise en œuvre des projets et des activités menées par le PNUE en 2019 et les progrès cumulatifs depuis 1991 jusqu’au 31 décembre 2019, sont résumés comme suit :
Élimination[footnoteRef:6] : En 2019, aucune tonne PAO de consommation de substances règlementées n’a été éliminée et l’élimination de 39,9 tonnes PAO de consommation de substances règlementées a été approuvée. Depuis 1991, 1 575 tonnes PAO de consommation de substances règlementées ont été éliminées, sur un total prévu de 2 211 tonnes PAO, à travers des projets approuvés (excluant les projets annulés et transférés); [6:  Toutes les substances règlementées visées par ces projets étaient des substances appauvrissant la couche d’ozone.] 

Décaissements/approbations : En 2019, 17,61 millions $US ont été décaissés et le décaissement prévu d’après le rapport périodique de 2018 était de 20,99 millions $US, soit un taux de décaissement de 84 pour cent du montant prévu. Cumulativement, 285,93 millions $US ont été décaissés, sur un total de 329,48 millions $US approuvés pour décaissement (excluant les frais d’appui d’agence), soit un taux de décaissement de 87 pour cent. En 2019, 19,26 millions $US ont été approuvés pour la mise en œuvre;
Nombre de projets achevés : En 2019, 92 projets ont été achevés. Depuis 1991, 2 018 des 2 360 projets approuvés (excluant les projets clos ou transférés) ont été achevés, soit un taux d’achèvement de 86 pour cent;
Rapidité d’exécution - projets ne portant pas sur des investissements : Les projets achevés en 2019 l’ont été en moyenne 40 mois après leur approbation. Depuis 1991, le délai moyen d’achèvement des projets ne portant pas sur des investissements est de 37 mois après leur approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont débuté, en moyenne, 11 mois après leur approbation;
Préparation de projet : Sur les 243 activités de préparation de projet approuvées à la fin de 2019, 187 étaient achevées et 56 activités étaient toujours en cours. En 2019, aucune activité de préparation de projet n’a été achevée;
Retards dans la mise en œuvre : À la fin de 2019, 342 projets étaient en cours de mise en œuvre, avec un retard moyen de 19 mois. Vingt-cinq de ces projets sont classés comme "projets avec des retards de mise en oeuvre"[footnoteRef:7] et assujettis aux procédures d’annulation de projet, étant donné que la préparation de projet et le renforcement des institutions (RI) ne sont pas assujettis à ces procédures; et [7:  Des projets approuvés depuis plus de 18 mois, avec un décaissement inférieur à un pour cent, ou des projets qui n’étaient pas achevés 12 mois après la date d’achèvement proposée dans le rapport périodique (décision 22/61) (étant donné que les projets de démonstration, la préparation de projet et le renforcement des institutions ne sont pas assujettis à ces procédures).] 

Accords pluriannuels (APA) : En 2019, 101 APA pour des plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) étaient en cours de mise en oeuvre. Depuis 1991, 188 APA ont été approuvés et 87 sont achevés, soit un taux d’achèvement de 46 pour cent.
Progrès dans la mise en œuvre des projets en 2019 

6. À l’issue du processus d’examen, un certain nombre de questions ont été discutées et résolues de manière satisfaisante, sauf pour 25 projets classés comme projets avec des retards de mise en œuvre (incluant 21 projets reliés à des éléments d’APA qui sont assujettis à la procédure d’annulation, conformément à la décision 84/45(c), et quatre projets concernant des activités de facilitation). L’Annexe I au présent document présente ces projets classés comme projets avec des retards de mise en œuvre, avec la recommandation du Secrétariat demandant la présentation d’un rapport à la 87e réunion.
7. En outre, un certain nombre de questions ont été identifiées concernant des projets ou des tranches d’APA pour l’élimination des HCFC; le renouvellement des projets de renforcement des institutions (RI); et des activités de facilitation pour la réduction progressive des HFC. Ces questions sont également présentées dans l’Annexe I au présent document. Pour chacun de ces projets, une brève description de l’état de la mise en œuvre et les questions en suspens sont fournis, avec la recommandation du Secrétariat aux fins d’examen par le Comité exécutif. 
8. Des détails sur la mise en œuvre des projets associés aux PGEH pour l’Arménie[footnoteRef:8], le Botswana[footnoteRef:9], Brunei Darussalam[footnoteRef:10], le Burkina Faso[footnoteRef:11], Cabo Verde[footnoteRef:12], la République dominicaine[footnoteRef:13], l’Équateur[footnoteRef:14], El Salvador[footnoteRef:15], Eswatini[footnoteRef:16], Fidji[footnoteRef:17], la Gambie[footnoteRef:18], le Guatemala[footnoteRef:19], le Honduras[footnoteRef:20], l’Inde[footnoteRef:21], la République islamique d’Iran[footnoteRef:22], la République démocratique populaire lao[footnoteRef:23], la Mongolie[footnoteRef:24], le Myanmar[footnoteRef:25], le Népal[footnoteRef:26], le Nicaragua[footnoteRef:27], les pays insulaires du Pacifique (Iles Cook, Kiribati, Iles Marshall, Micronésie (États fédérés de), Nauru, Niue, Palaos, Samoa, Iles Salomon, Tonga, Tuvalu, Vanuatu)[footnoteRef:28], le Paraguay[footnoteRef:29], le Qatar[footnoteRef:30], le Rwanda[footnoteRef:31], Saint-Vincent-et-les-Grenadines[footnoteRef:32], le Sri Lanka[footnoteRef:33], l’Ouganda[footnoteRef:34], la Zambie[footnoteRef:35], le Zimbabwe[footnoteRef:36], et les rapports sur les projets comportant des exigences particulières de remise de rapports[footnoteRef:37] associés aux Maldives (PGEH), à la Tunisie (PGEH) et à la Chine (PGEH)[footnoteRef:38] ont été présentés à la 86e réunion. Les recommandations sur les questions en suspens pour ces projets, incluant l’approbation des demandes de prorogation, le cas échéant, sont traitées dans les sections correspondantes de ces documents. Les questions concernant les PGEH pour les Bahamas, Bahreïn, la Barbade, le Belize, le Bénin, le Burundi, le Tchad, les Comores, le Congo, Djibouti, la Dominique, la Guinée équatoriale, le Gabon, la Grenade, Haïti, le Koweït, le Mali, la Mauritanie, le Mexique, le Niger, le Pakistan, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, le Soudan du Sud, Suriname et le Togo sont traitées dans le document sur les retards dans la présentation des tranches[footnoteRef:39]. Les questions en suspens pour les projets en cours restants qui ne sont pas inclus dans l’Annexe I au présent document et les demandes de prorogation de la date d’achèvement sont traitées ci-dessous. [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/38]  [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/40]  [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/42]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/43]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/44]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/46]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/47]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/48]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/49]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/50]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/51]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/52]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/53]  [21:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/54]  [22:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/55]  [23:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/58]  [24:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/61]  [25:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/62]  [26:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/63]  [27:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/64]  [28:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/67]  [29:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/69]  [30:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/70]  [31:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/72]  [32:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/73]  [33:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/74]  [34:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/79]  [35:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/81]  [36:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/82]  [37:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21]  [38:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1]  [39:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24] 

Les dates d’achèvement prévu pour 60 des 166 projets en cours, excluant les projets de RI et la préparation de projet, ont été révisées depuis le rapport périodique de 2018.
Conformément à la décision 82/11(c)(ii), le Secrétariat a noté qu’aucune demande de renouvellement pour des projets de RI dans les pays visés à l’article 5, cités dans le Tableau 1, n’a été présentée au cours des deux dernières années. Le PNUE a indiqué qu’il prévoit présenter ces demandes de renouvellement d’ici l’année mentionnée au tableau 1. Les principales raisons des retards sont des soldes importants imputables surtout à la lenteur des progrès de la mise en œuvre.
Tableau 1: Liste des projets de RI pour lesquels aucune demande de renouvellement n’a été présentée au cours des deux dernières années
	Pays
	Plan pour la prochaine demande de renouvellement

	Algérie
	2021

	Antigua-et-Barbuda
	2021

	Belize
	2021

	Botswana
	2021

	Burundi
	2021

	République centrafricaine
	2022

	Congo 
	2021

	Djibouti
	2021

	Gabon
	2021

	Grenade
	2021

	Guatemala
	2021

	Haïti
	2021

	Koweït 
	2021

	Mali
	2021

	Maroc
	2021

	Pérou
	2021

	Saint-Kitts-et-Nevis
	2021

	Saint-Vincent-et-les-Grenadines
	2021

	Arabie saoudite 
	2021

	Soudan du Sud
	2021



12.	Le Secrétariat a noté aussi que le projet de RI en Dominique a deux phases en cours, la phase courante approuvée en 2017, et la phase précédente approuvée en 2014. Conformément à la décision 82/11(c)(i), le PNUE a indiqué que les soldes de la phase approuvée en 2014 seraient restitués à la 86e réunion. 
13.	Conformément à la décision 82/11(b)[footnoteRef:40], le PNUE a demandé la prorogation de la durée de trois projets reliés à des PGEH pour deux pays, et dont la mise en œuvre dépasse la date d’achèvement prévu selon leurs Accords respectifs avec le Comité exécutif. Les raisons des demandes de prorogation des dates d’achèvement pour ces projets sont fournies dans le tableau 2. [40:  Toutes les demandes de prorogation devront être soumises au Comité exécutif, pour approbation, avant la date d’achèvement du projet, en notant qu’aucun nouvel engagement ne devrait être pris avant que la prorogation ne soit approuvée.] 

Tableau 2. Projets de PGEH pour lesquels une prorogation des dates d’achèvement a été demandée 
	Pays/ Code du projet 
	Titre du projet 
	Décais-sement
 (%)
	État du projet/enjeux
	Date initiale d’achèvement 
	Date d’achèvement
demandée

	Iraq
IRQ/PHA/84/TAS/28
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) (secteur de l’entretien dans la réfrigération)
	0
	Retards dans la mise en œuvre des activités dans le secteur de l’entretien et dans l’élaboration de règlements, à cause de changements récents survenus à l’UNO et des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 
	31 déc. 20
	30 juin 21

	Serbie
YUG/PHA/79/TAS/47
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)
	18
	Retards dans les activités de formation pour les agents des douanes et pour la table ronde sur la technologie, à cause de la pandémie de COVID-19
	31 déc. 20
	31 mars 21

	Serbie
YUG/PHA/84/TAS/52
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche)
	0
	Retards dans les activités de formation pour les inspecteurs de l’environnement et pour la table ronde sur la technologie, à cause de la pandémie de COVID-19
	31 déc. 20
	31 mars 21


14.	Le Comité exécutif peut souhaiter approuver la prorogation, selon la date indiquée dans la dernière colonne des PGEH mentionnés dans le tableau 2 ci-dessus.
Phase I du PGEH pour l’Arabie saoudite
15.	La phase I du PGEH pour l’Arabie saoudite, approuvée à la 68e réunion[footnoteRef:41] et mise en œuvre par l’ONUDI (agence principale) et le PNUE (agence de coopération), a connu des retards de mise en œuvre majeurs. À sa 84e réunion, le Comité exécutif a examiné le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25 sur les retards dans la soumission des tranches et il a invité instamment le gouvernement de l’Arabie saoudite, par l’intermédiaire de l’ONUDI, à soumettre à la 85e réunion (i) un rapport détaillé démontrant que les conditions énoncées à l’Appendice 8-A de son Accord ont été remplies[footnoteRef:42]; (ii) la demande de financement pour la cinquième tranche (2016), avec un plan d’action révisé pour tenir compte du rétablissement des fonds remis à la 81e réunion conformément aux décisions 77/54 (f) et 81/2(a)(xii), ainsi que de la réaffectation de la tranche de 2016 et des tranches ultérieures; et (iii) la confirmation de la consommation de 2016, 2017, 2018 et 2019. Le Comité a décidé aussi que si ces informations ne sont pas reçues à la 85e réunion, la phase I du PGEH sera annulée et le pays pourra soumettre une demande pour la préparation de projet pour la phase II (décision 84/45(b))[footnoteRef:43]. Le 3 février 2020, le Secrétariat a envoyé une lettre au gouvernement de l’Arabie saoudite pour informer le pays de la décision adoptée par le Comité. [41:  Quatre projets autonomes pour la mousse de polystyrène extrudé ont été approuvés à la 62e réunion et incorporés par la suite, dans la phase I du PGEH.]  [42:  Les conditions énoncées à l’Appendice 8-A sont : (a) interdire l’installation de bouteilles à remplissage unique pour les frigorigènes à base de HCFC; (b) mettre sur pied un programme d’accréditation des techniciens en réfrigération, imposer certaines normes pour l’équipement de formation; (c) mettre sur pied un système limitant l’accès aux frigorigènes aux seuls techniciens accrédités travaillant dans des installations exécutant et supervisant l’entretien d’équipements de réfrigération et de climatisation, (i) tenir compte du taux d’augmentation du personnel accrédité et s’assurer que les efforts de formation sont fournis dans des délais raisonnables; et (ii) prévoir des moyens d’empêcher que la supervision de personnel non accrédité par des employés accrédités ne se fasse que de façon superficielle; et (d) élaborer une stratégie encourageant fortement les utilisateurs d’équipement de réfrigération et de climatisation à détecter les fuites et à effectuer les réparations nécessaires lors de pertes de frigorigènes dans les systèmes de réfrigération et de climatisation, aux fins de présentation avec la demande de tranche en 2015, et s’engager à mettre en œuvre cette stratégie pendant la période restante du PGEH, sans coûts supplémentaires.]  [43:  La décision relative à la phase I du PGEH pour l’Arabie saoudite est contenue à l’Annexe IX du rapport de la 84e réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75).] 

16.	À la 85e réunion, l’ONUDI n’a pas soumis les informations demandées et donc le projet devrait être annulé. Durant le processus d’examen des rapports périodiques de 2019, le Secrétariat a eu de longues discussions avec l’ONUDI et le PNUE sur l’annulation des éléments du projet de PGEH (huit à mettre œuvre par l’ONUDI et trois par le PNUE)[footnoteRef:44]. Durant les discussions, le Secrétariat a appris que le gouvernement de l’Arabie saoudite acceptait d’entreprendre tous les efforts possibles pour préparer les rapports périodiques et respecter les conditions du projet, telles que stipulées dans la décision 84/45(b) mais ce qui n’était pas perçu comme une décision d’annulation du projet. [44:  Les questions reliées aux huit éléments à mettre en œuvre par l’ONUDI sont présentées dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/19.] 

17.	Les trois éléments du projet à mettre en œuvre par le PNUE incluent deux activités pour le secteur de l’entretien dans la réfrigération et une activité d’assistance technique dans le secteur des mousses, tel qu’indiqué au tableau 3. Le Secrétariat a pris note que :
	(a)	L’assistance technique pour le secteur des mousses, approuvée dans le cadre de la première tranche de financement, n’est plus requise puisque le HCFC-141b a été éliminé depuis 2018; il a donc été convenu d’annuler cet élément du projet et de restituer le solde des fonds à la 86e réunion;
	(b)	Plusieurs des activités pour le secteur de l’entretien dans la réfrigération, approuvées dans le cadre de la première tranche de financement, étaient en cours de mise en œuvre mais n’ont pu être achevées à cause de la pandémie de COVID-19; en outre, après de longues négociations durant lesquelles toutes les questions avec le gouvernement ont été résolues et après avoir reçu l’assurance que les activités seraient mises en œuvre de manière accélérée, le PNUE a signé un accord avec le gouvernement et transféré 107 250 $US au titre de la quatrième tranche de financement. Dans ces circonstances, il a été convenu que le PNUE poursuivrait la mise en œuvre de toutes les activités en cours pour le secteur de l’entretien dans la réfrigération, étant entendu que : le PNUE présentera des rapports périodiques annuels à la dernière réunion du Comité, chaque année jusqu’à l’achèvement; le Comité exécutif n’examinera la phase II du PGEH qu’après la présentation du rapport d’achèvement de projet et du rapport de clôture des comptes et après la restitution au Fonds multilatéral de tous les soldes de fonds; et le montant de 107 250 $US transféré au titre du financement de la quatrième tranche sera déduit du financement total qui sera approuvé pour la phase II du PGEH lorsqu’elle sera présentée.
Tableau 3. Tranches de la phase I du PGEH pour l’Arabie saoudite, en cours de mise en œuvre par le PNUE 
	Code du projet
	Tranche de financement 
	Décaissement (%)
	Statut

	SAU/PHA/68/TAS/18
	Première (plan sectoriel pour les mousses)
	7
	Non requise puisque le HCFC-141b a été éliminé depuis 2018; cet élément du projet devra être annulé et le solde des fonds restitué à la 86e réunion 

	SAU/PHA/68/TAS/16
	Première (entretien dans la réfrigération)
	71
	Mise en œuvre retardée par la pandémie de COVID-19; les activités en cours doivent être achevées

	SAU/PHA/77/TAS/32
	Quatrième (entretien dans la réfrigération)
	6
	Un nouvel accord de financement à petite échelle (SSFA), au montant de 107 250 $US, a été signé en juin 2020, du temps supplémentaire est requis pour l’achèvement 




PARTIE II:	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR SOUTENIR LE DÉMARRAGE RAPIDE DE LA RÉDUCTION PROGRESSIVE DES HFC 
1. Au 31 décembre 2019, le Comité exécutif avait approuvé 79 projets reliés aux HFC, au titre des contributions volontaires supplémentaires totalisant 8 351 000 $US (coûts d’appui d’agence en sus). Un résumé de l’état de ces projets est présenté dans le tableau 4. 
Tableau 4. État des projets approuvés reliés au HFC, en date de fin 2019
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($ US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	% achevés
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% décaissé

	Assistance technique – Activités de facilitation
	79
	6
	8
	8 351 000
	2 783 114
	5 567 886
	33


*Excluant les coûts d’appui d’agence.

1. À la fin de 2019, six des 79 activités de facilitation approuvées étaient achevées. La prorogation des dates d’achèvement pour 72 des 73 activités de facilitation en cours a été approuvée à la 83e réunion (25 projets), à la 84e réunion (42 projets) et à la 85e réunion (5 projets); ces activités sont à différents stades de mise en œuvre.
1. Du financement total cumulatif approuvé de 8 351 000 $US, 2 783 114 $US ont été décaissés, soit un taux de décaissement de 33 pour cent.
Recommandation
1. Le Comité exécutif pourrait souhaiter :
Prendre note du rapport périodique du PNUE au 31 décembre 2019, contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/18;
Approuver les recommandations relatives aux projets en cours avec des questions spécifiques, contenus à l’Annexe I au présent document;
	(c)	Demander au PNUE de restituer à la 86e réunion les soldes restants, au montant de 30 000 $US, provenant du projet de renforcement des institutions pour la Dominique (phase VI : 4/20143/2016) (DMI/SEV/72/INS/21), conformément à la décision 82/11(c)(i); 
	(d)	Approuver la prorogation, jusqu’au 30 juin 2021, du plan de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) pour l’Iraq (phase I, troisième tranche) (IRQ/PHA/84/TAS/28), pour permettre au PNUE d’achever les activités restantes dans le secteur de l’entretien, en prenant note de la situation difficile dans le pays;
	(e)	Approuver la prorogation, jusqu’au 31 mars 2021, du plan de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) pour la Serbie (phase I, troisième et quatrième tranches) (YUG/PHA/79/TAS/47) et (YUG/PHA/84/TAS/52), pour permettre au PNUE d’achever les activités de formation restantes pour les agents des douanes et de l’application de la loi;
	(f)	Concernant le plan de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) pour l’Arabie saoudite :
		(i)	Annuler le PGEH pour l’Arabie saoudite (phase I, première tranche) (plan sectoriel pour la mousse de polyuréthane) (SAU/PHA/68/TAS/18), conformément à la décision 84/45 (b) et (c) et demander au PNUE de restituer les soldes restants, totalisant 13 576 $US, à la 86e réunion;
		(ii)	Demander au PNUE de présenter un rapport périodique annuel sur la mise en œuvre des activités restantes du PGEH pour l’Arabie saoudite (phase I, première et quatrième tranches) (entretien dans la réfrigération, formation des agents des douanes et suivi) (SAU/PHA/68/TAS/16) et (SAU/PHA/77/TAS/32) à la dernière réunion du Comité exécutif, chaque année jusqu’à leur achèvement;
		(iii)	Prendre note que la phase II du PGEH pour l’Arabie saoudite ne sera examinée qu’après la présentation du rapport d’achèvement de projet et du rapport de clôture des comptes de la phase I du PGEH et après restitution au Fonds multilatéral de tous les soldes de fonds; et 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/18


UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/18


		(iv)	Prendre note aussi que le montant de 107 250 $US, transféré au titre du financement de la quatrième tranche (SAU/PHA/77/TAS/32) sera déduit du financement total qui sera approuvé pour la phase II du PGEH lorsqu’elle sera présentée. 
Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de 
Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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Annexe I

 PROJETS EN COURS COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUE

	Pays/Code du projet 
	Titre du projet
	Décaissement (%)
	État/Questions
	Recommandation

	Algérie
ALG/SEV/73/INS/81
	Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase VI: 12/2014-11/2016)
	0
	Aucun progrès en raison de questions administratives et de la pandémie de COVID‑19 
	Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur le niveau de décaissement des fonds et sur les progrès de la mise en oeuvre

	Antigua-et-Barbuda 
ANT/SEV/73/INS/16
	Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase V: 1/2015-12/2016)
	0
	Faible décaissement en raison des retards dans l’avancement et dans les rapports financiers par l’Unité nationale de l’ozone (UNO)
	Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur le rapport périodique et financier et sur le niveau de décaissement des fonds

	Antigua-et-Barbuda 
ANT/PHA/73/PRP/17
	Préparation d’un plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II)
	99
	Projet retardé car il est encore en cours d’examen par le gouvernement et aussi à cause de la pandémie de COVID‑19 
	Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur la présentation de la phase II

	Bahamas 
BHA/PHA/80/TAS/26
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)
	0
	Retards de 18 mois 
	Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre 

	Bahamas 
BHA/PHA/82/TAS/27
	Rapport de vérification sur la mise en œuvre du plan de gestion de l’élimination des HCFC 
	0
	Vérification retardée par la lenteur des progrès dans les activités de la troisième tranche 
	Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur la préparation du rapport de vérification et sur la présentation de la quatrième tranche

	Barbade 
BAR/PHA/80/TAS/26
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC phase I, deuxième tranche)
	41
	Retards de 12 mois 
	Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre

	Botswana 
BOT/SEV/76/INS/19
	Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase V: 6/2016-7/2018)
	0
	Signature d’un accord de financement à petite échelle (SSFA) retardée; et changements institutionnels
	Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur la signature du SSFA 

	République centrafricaine 
CAF/SEV/68/INS/23
	Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase VI:1/2013-12/2014)
	0
	Retard dû à la situation sécuritaire dans le pays; difficultés dans la poursuite de la mise en oeuvre
	Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur le niveau des fonds décaissés et sur les progrès de la mise en oeuvre

	Chili
CHI/PHA/76/TAS/191
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien dans la réfrigération)
	17
	Faible décaissement en raison des retards dans l’approbation administrative
	Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur les progrès de la mise en œuvre

	Colombie
COL/PHA/75/TAS/93
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (assistance technique pour la formulation et la mise en œuvre des politiques) 
	80
	Retards de 12 mois 
	Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre 

	Colombie
COL/PHA/81/TAS/105
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (assistance technique pour la formulation et la mise en œuvre des politiques)
	8
	Retards de 12 mois 
	Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre 

	Congo 
PRC/PHA/76/TAS/30
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)
	0
	Retards de 12 et 18mois 
	Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre 

	République démocratique du Congo 
DRC/PHA/79/PRP/43
	Préparation d’un plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II)
	0
	Retard dans le recrutement d’un consultant et à cause de la pandémie de COVID-19 
	Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur la présentation de la phase II 

	République démocratique du Congo 
DRC/PHA/80/TAS/44
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)
	99
	Retards de 12 mois 
	Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre 

	Dominique
DMI/PHA/62/TAS/19
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche)
	12
	Retards de 12 mois 
	Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre 

	Dominique
DMI/SEV/80/INS/23
	Assistance d’urgence supplémentaire pour le renforcement des institutions 
	0
	Aucun décaissement puisque le SSFA n’a pas été signé 
	Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur la signature du SSFA et sur le niveau de décaissement des fonds 

	Dominique
DMI/SEV/80/TAS/01+
	Activités de facilitation pour la réduction progressive des HFC
	0
	Retards de 18 mois 
	Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre 

	Dominique 
DMI/SEV/81/INS/24
	Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase VII: 6/2018-5/2020 )
	0
	Aucun décaissement puisque le SSFA n’a pas été signé 
	Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur la signature du SSFA et sur le niveau de décaissement des fonds 

	Egypte
EGY/PHA/79/TAS/131
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien dans la réfrigération)
	85
	Retards de 12 mois 
	Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre 

	Grenade
GRN/PHA/77/TAS/22
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)
	0
	Retards de 18 mois 
	Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre 

	Grenade
GRN/PHA/82/PRP/25
	Préparation d’un plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II)
	0
	Recrutement du consultant retardé 
	Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur la présentation de la phase II 

	Grenade
GRN/PHA/82/TAS/26
	Rapport de vérification sur la mise en œuvre du plan de gestion de l’élimination des HCFC 
	0
	Recrutement du consultant retardé 
	Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur la préparation du rapport de vérification 

	Haïti
HAI/PHA/76/TAS/21
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)
	0
	(i) Retards de 12 et 18 mois 
(ii) Progrès lents; SSFA signé en avril 2019, toutefois les rapports financiers n’ont pas encore été présentés 
	(i) Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre;
(ii) Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur la présentation des rapports financiers 

	Haïti
HAI/SEV/75/INS/20
	Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase IV: 11/2015-10/2017)
	20
	Retards dans la mise en œuvre des activités, faible niveau de décaissement et absence de rapport financier 
	Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur la présentation des rapports périodique et financier 

	Iraq
IRQ/PHA/73/PRP/21
	Préparation d’un plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II)
	27
	La phase II a été présentée à la 85e réunion et ensuite retirée; elle sera présentée après l’achèvement de la phase I du PGEH 
	Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur la présentation de la phase II 

	Iraq
IRQ/PHA/74/TAS/22
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (secteur de l’entretien dans la réfrigération)
	46
	Retards de 12 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre 

	Koweït
KUW/PHA/66/TAS/19
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) (secteur de l’entretien dans la réfrigération et suivi et vérification)
	11
	Retards de 12 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre 

	Koweït
KUW/PHA/74/TAS/23
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (secteur de l’entretien dans la réfrigération et suivi et vérification)
	4
	Retards de 12 mois 
	Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre 

	Maldives
MDV/PHA/80/TAS/32
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche)
	0
	Retards de 18 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre 

	Mauritanie
MAU/PHA/80/TAS/24
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche)
	0
	Retards de 18 mois
	Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre 

	Mexique
MEX/PHA/77/TAS/184
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien dans la réfrigération)
	96
	Retards de 12 mois 
	Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre 

	Pakistan
PAK/PHA/76/TAS/93
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien dans la réfrigération)
	61
	Retards de 12 mois 
	Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre 

	Pérou
PER/PHA/80/TAS/54
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) 
	0
	Aucun décaissement; mise en œuvre des activités avec le soutien d’un consultant international 
	Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur le niveau de décaissement des fonds 

	Pérou
PER/SEV/80/INS/56
	Renouvellement du projet de renforcement des institutions (phase V: 1/2018-12/2019)
	0
	Aucun décaissement puisque l’accord n’a pas été signé
	Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur le niveau de décaissement des fonds et sur la signature du SSFA 

	Saint-Kitts-et-Nevis
STK/PHA/74/TAS/20
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) 
	0
	(i) Retards de 18 mois 
(ii) Activités achevées; financement a été pleinement engagé, toutefois, le rapport financier n’a pas été soumis 
	(i) Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en oeuvre; 
(ii) Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur la présentation du rapport financier 

	Sainte-Lucie
STL/SEV/80/TAS/01+
	Activités de facilitation pour la réduction progressive des HFC 
	0
	Retards de 18 mois 
	Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre 

	Saint-Vincent-et-les- Grenadines
STV/SEV/80/TAS/01+
	Activités de facilitation pour la réduction progressive des HFC 
	0
	(i) Retards de 18 mois 
(ii) Aucun décaissement puisque le SSFA n’a pas été signé
	(i) Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en oeuvre; 
(ii) Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur la signature du SSFA

	Soudan du Sud
SSD/PHA/77/TAS/04
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) 
	0
	(i) Retards de 12 et 18 mois 
(ii) Aucun décaissement puisque le SSFA n’a pas été signé ; retard dû à la situation sécuritaire dans le pays et à des changements à l’UNO
	(i) Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en oeuvre; 
(ii) Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur le niveau de décaissement des fonds et sur la signature du SSFA

	Soudan du Sud
SSD/SEV/76/INS/03
	Projet de renforcement des institutions (phase I: 5/2016-4/2018)
	0
	Aucun décaissement puisque le SSFA n’a pas été signé ; retard dû à la situation sécuritaire dans le pays et à des changements à l’UNO
	Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur le niveau de décaissement des fonds et sur la signature du SSFA

	Soudan du Sud
SSD/SEV/81/TAS/01+
	Activités de facilitation pour la réduction progressive des HFC 
	5
	Retard dû à la situation sécuritaire dans le pays et à des changements à l’UNO; difficulté à poursuivre la mise en œuvre 
	Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur les progrès de la mise en œuvre 

	Suriname
SUR/PHA/74/TAS/22
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)
	0
	Retards de 12 et 18 mois 
	Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre 

	Suriname
SUR/SEV/80/TAS/01+
	Activités de facilitation pour la réduction progressive des HFC 
	0
	Retards de 18 mois 
	Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre 

	République arabe syrienne 
SYR/SEV/83/TAS/01+
	Activités de facilitation pour la réduction progressive des HFC 
	0
	Retard dû à la situation sécuritaire dans le pays; bien que le rythme s’améliore, la mise en œuvre connaît encore des retards 
	Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur les progrès de la mise en œuvre et le niveau de décaissement des fonds 

	Tunisie
TUN/PHA/76/TAS/69
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (secteur de l’entretien dans la réfrigération)
	0
	Retards de 12 et 18 mois 
	Demander au PNUE de faire rapport à la 87e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre 

	République-Unie de Tanzanie 
URT/SEV/83/INS/39
	Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase VII: 7/2019-6/2021)
	0
	Aucun décaissement puisque le SSFA n’a pas été signé 
	Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur le niveau de décaissement des fonds et sur la signature du SSFA 

	Yémen
YEM/SEV/73/INS/43
	Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase VIII: 1/2015-12/2016)
	0
	Retard dû à la situation sécuritaire dans le pays; difficulté à poursuivre la mise en œuvre 
	Demander un rapport de situation à la 87e réunion sur les progrès de la mise en oeuvre
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Annexe II

ANALYSE DU RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUE AU 31 DÉCEMBRE 2019

1. Cette Annexe se compose des deux parties suivantes :

	Partie I :	Projets approuvés au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral.

Partie II :	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour soutenir le démarrage rapide de la réduction progressive des HFC.


PARTIE I :	PROJETS APPROUVES AU TITRE DES CONTRIBUTIONS ORDINAIRES AU FONDS MULTILATERAL

2. Au 31 décembre 2019, le Comité exécutif avait approuvé 356,71 millions $US, comprenant 329,48 millions $US pour la mise en œuvre de projets d’investissement et de projets ne portant pas sur des investissements, et 27,23 millions $US pour les coûts d’appui d’agence, tel qu’indiqué au tableau 1. En 2019, 111 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait entrainer l’élimination de 2 211 tonnes PAO de consommation de substances réglementées. 	

Tableau 1: Financement approuvé, par secteur, pour le PNUE au 31 décembre 2019
	Secteur
	Financement ($ US)

	Aérosols
	882 689

	Destruction
	190 040

	Halon
	767 640

	Fumigènes 
	2 614 366

	Plan d’élimination 
	58 031 670

	Réfrigération
	13 872 913

	Multiple
	252 917 172

	Solvants
	198 860

	Soub-total
	329 475 350

	Coûts d’appui d’agence
	27 234 741

	Total
	356 710 091



3. Le tableau 2 résume l’état de la mise en œuvre des projets, par catégorie. 
Tableau 2: État de la mise en œuvre des projets, par catégorie 
	Type
	Nombre de projets*
	Financement ($ US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	% achevés 
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% décaissé

	Programme de pays
	94
	94
	100
	2 946 574
	2 946 574
	0
	100

	Démonstration
	3
	3
	100
	559 198
	510 042
	49 156
	91

	Renforcement des institutions (RI) 
	863
	743
	86
	69 184 709
	57 748 583
	11 436 126
	83

	Investissement
	3
	1
	33
	490 500
	135 000
	355 500,2
	28

	Préparation de projet 
	243
	187
	77
	10 203 980
	8 505 191
	1 698 789
	83

	Assistance technique
	958
	794
	83
	231 797 831
	201 793 078
	30 004 753
	87

	Formation
	196
	196
	100
	14 292 557
	14 292 557
	0,41
	100

	Total
	2 360
	2 018
	86
	329 475 350
	285 931 025
	43 544 325
	87


*Excluant les projets clos et transférés.
**Excluant les coûts d’appui d’agence. 

4. Le tableau 3 présente un récapitulatif de l’état de la mise en oeuvre des projets, par année[footnoteRef:45]. Tous les projets et activités approuvés entre 1991 et 2009 sont maintenant achevés.  [45:  Les données sont présentées en fonction de l’année d’approbation du projet par le Comité exécutif. Toutes les approbations sont traitées de la même manière (un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un APA de 1 million $US sont considérés comme un projet, tout comme un projet de préparation de programme de pays de 30 000 $US). Les indicateurs-clés du récapitulatif annuel sont : le pourcentage de projets achevés, les SAO éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il y a trois types de décaissements : pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour des projets financés rétroactivement. ] 

Tableau 3:État de la mise en œuvre des projets, par année 
	Année
	Nombre de projets*
	Financement ($ US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	% achevés
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% décaissé

	1991
	11
	11
	100
	1 372 335
	1 372 335
	0
	100

	1992
	15
	15
	100
	1 711 000
	1 711 000
	0
	100

	1993
	49
	49
	100
	4 194 343
	4 194 343
	0
	100

	1994
	58
	58
	100
	4 231 169
	4 231 169
	0
	100

	1995
	50
	50
	100
	4 047 683
	4 047 683
	0
	100

	1996
	47
	47
	100
	3 366 039
	3 366 039
	0
	100

	1997
	87
	87
	100
	7 962 291
	7 962 291
	0
	100

	1998
	64
	64
	100
	4 669 124
	4 669 124
	0
	100

	1999
	87
	87
	100
	6 368 983
	6 368 983
	0
	100

	2000
	85
	85
	100
	6 300 398
	6 300 398
	0
	100

	2001
	59
	59
	100
	7 411 159
	7 411 159
	0
	100

	2002
	72
	72
	100
	9 469 401
	9 469 401
	0
	100

	2003
	78
	78
	100
	11 165 394
	11 165 394
	0
	100

	2004
	99
	99
	100
	12 362 652
	12 362 652
	0
	100

	2005
	72
	72
	100
	12 339 483
	12 339 483
	0
	100

	2006
	108
	108
	100
	12 731 484
	12 731 484
	0
	100

	2007
	79
	79
	100
	14 671 931
	14 611 111
	60 820
	100

	2008
	132
	132
	100
	17 875 070
	17 875 070
	0
	100

	2009
	115
	115
	100
	17 250 876
	17 250 876
	-1
	100

	2010
	79
	78
	99
	14 362 608
	14 288 901
	73 707
	99

	2011
	100
	98
	98
	16 809 630
	16 642 058
	167 572
	99

	2012
	80
	73
	91
	16 272 467
	15 520 244
	752 224
	95

	2013
	90
	89
	99
	14 194 910
	14 137 262
	57 649
	100

	2014
	74
	66
	89
	12 669 434
	11 762 557
	906 877
	93

	2015
	180
	153
	85
	21 655 970
	20 047 889
	1 608 081
	93

	2016
	96
	63
	66
	19 897 293
	14 704 980
	5 192 313
	74

	2017
	57
	29
	51
	12 904 260
	10 756 376
	2 147 884
	83

	2018
	126
	2
	2
	21 950 573
	8, 620 763
	13 329 810
	39

	2019
	111
	0
	0
	19 257 390
	10 000
	19 247 390
	0

	Total
	2,360
	2,018
	86
	329 475 350
	285 931 025
	43 544 325
	87


*Excluant les projets clos et transférés.
**Excluant les coûts d’appui d’agence. 

5. Le tableau 4 présente la mise en œuvre des projets, par pays, pour 2019.
Tableau 4. Récapitulatif de la mise en œuvre des projets par le PNUE pour 2019
	Pays
	Estimation des fonds décaissés en 2019 ($ US)
	Fonds décaissés en 2019 ($ US)
	% des fonds décaissés en 2019 par rapport à l’estimation 
	% des projets achevés prévus en 2019

	Afghanistan
	102 388
	228 169
	223
	0

	Albanie
	113 311
	169 173
	149
	

	Algérie
	178 700
	0
	0
	0

	Angola
	86 016
	62 032
	72
	0

	Antigua-et-Barbuda
	30 188
	0
	0
	0

	Arménie
	34 898
	34 898
	100
	100

	Bahamas 
	86 588
	30 278
	35
	100

	Bahreïn
	185 619
	184 433
	99
	100

	Bangladesh
	127 592
	25 339
	20
	100

	Barbade 
	165 530
	87 646
	53
	 

	Belize
	131 906
	105 818
	80
	 

	Bénin
	76 028
	39 306
	52
	0

	Bhoutan
	52 068
	38 938
	75
	100

	Bolivie (État plurinational de)
	39 334
	41 366
	105
	 

	Botswana
	96 200
	-1
	0
	50

	Brunei Darussalam
	128 579
	82 664
	64
	100

	Burkina Faso
	92 285
	92 485
	100
	100

	Burundi
	74 200
	82
	0
	 

	Cabo Verde
	102 200
	71 193
	70
	 

	Cambodge 
	70 113
	106 054
	151
	100

	Cameroun
	89 301
	178 578
	200
	100

	République centrafricaine 
	30 000
	0
	0
	0

	Tchad
	85 000
	104 980
	124
	50

	Chili
	94 309
	9 564
	10
	0

	Chine
	1 861 651
	743 440
	40
	 

	Colombie
	25 013
	7 249
	29
	0

	Comores 
	61 792
	57 775
	93
	67

	Congo 
	95 000
	0
	0
	0

	Iles Cook 
	59 359
	33 814
	57
	 

	Cote d’Ivoire
	145 244
	290 538
	200
	100

	Rép. populaire démocratique de Corée
	51 723
	51 723
	100
	 

	République démocratique du Congo 
	89 401
	121 155
	136
	33

	Djibouti
	96 113
	39 030
	41
	100

	Dominique
	125 295
	17 372
	14
	33

	République dominicaine
	219 102
	82 694
	38
	50

	Equateur
	79 589
	77 941
	98
	33

	Egypte
	52 500
	105 000
	200
	 

	El Salvador
	204 521
	39 593
	19
	0

	Guinée équatoriale
	73 600
	38
	0
	 

	Erythrée
	59 000
	103 018
	175
	100

	Eswatini
	61 505
	60 300
	98
	100

	Ethiopie
	106 000
	32 000
	30
	0

	Fidji
	100 802
	61 587
	61
	100

	Gabon
	108 926
	104 033
	96
	100

	Gambie
	138 500
	166 904
	121
	75

	Grenade
	103 485
	52 969
	51
	100

	Guatemala
	110 237
	8 693
	8
	50

	Guinée
	42 479
	40 035
	94
	0

	Guinée-Bissau
	171 830
	154 655
	90
	100

	Guyane
	124 513
	114 823
	92
	75

	Haïti
	116 064
	837
	1
	50

	Honduras
	161 050
	99 156
	62
	40

	Inde
	197 500
	0
	0
	 

	Iran (République islamique d’)
	121 993
	43 368
	36
	0

	Iraq
	629 014
	424 185
	67
	0

	Jamaïque
	113 659
	48 154
	42
	0

	Kenya
	97 067
	0
	0
	0

	Kiribati
	63 829
	55 049
	86
	100

	Koweït
	579 503
	56 657
	10
	0

	Kirghizistan
	181 623
	138 103
	76
	100

	Rép. démocratique populaire lao 
	100 782
	59 784
	59
	 

	Lesotho
	83 000
	80 500
	97
	 

	Liberia
	54 537
	109 073
	200
	100

	Madagascar
	157 744
	147 168
	93
	100

	Malawi
	90 209
	108 520
	120
	 

	Maldives
	131 560
	112 288
	85
	100

	Mali
	82 400
	122 090
	148
	100

	Iles Marshall 
	67 636
	52 809
	78
	0

	Mauritanie
	117 400
	0
	0
	 

	Maurice
	135 000
	124 622
	92
	100

	Mexique
	171
	2 794
	1634
	0

	Micronésie (États fédérés de)
	56 402
	37 225
	66
	0

	Mongolie
	99 494
	58 350
	59
	100

	Mozambique
	153 562
	129 961
	85
	100

	Myanmar
	95 222
	69 437
	73
	0

	Namibie
	69 500
	61 208
	88
	0

	Nauru
	47 975
	19 236
	40
	 

	Népal
	91 700
	10 710
	12
	0

	Nicaragua
	76 500
	52 811
	69
	50

	Niger 
	52 400
	84 838
	162
	50

	Niue
	74 725
	40 000
	54
	100

	Oman
	116 327
	19 292
	17
	 

	Pakistan
	212 500
	109 893
	52
	 

	Palaos
	65 675
	90 303
	137
	100

	Panama
	3 880
	0
	0
	

	Paraguay
	194 035
	53 108
	27
	100

	Pérou
	144 420
	20 681
	14
	0

	Philippines 
	66 090
	0
	0
	100

	Qatar
	156 045
	50 000
	32
	0

	République de Moldova 
	118 987
	31 340
	26
	100

	Rwanda
	74 120
	55 120
	74
	0

	Saint-Kitts-et-Nevis
	172 700
	96 000
	56
	100

	Sainte-Lucie
	147 418
	58 809
	40
	50

	Saint-Vincent-et-les-Grenadines
	127 500
	0
	0
	0

	Samoa
	89 900
	82 430
	92
	100

	Sao Tomé-et-Principe
	159 600
	87 378
	55
	100

	Arabie saoudite 
	642 661
	217 921
	34
	0

	Sénégal
	137 345
	274 689
	200
	100

	Serbie
	37 771
	28 283
	75
	 

	Seychelles
	42 500
	0
	0
	 

	Sierra Leone
	112 368
	37 456
	33
	50

	Iles Salomon 
	84 300
	68 889
	82
	100

	Somalie
	40 000
	39 470
	99
	100

	Soudan du Sud
	67 500
	15 000
	22
	33

	Sri Lanka
	46 700
	0
	0
	0

	Soudan 
	140 026
	140 070
	100
	 

	Suriname
	135 066
	42 133
	31
	0

	Timor-Leste
	76 687
	45 556
	59
	 

	Togo
	118 839
	104 529
	88
	100

	Tonga
	57 273
	65 689
	115
	100

	Trinité-et-Tobago
	28 548
	38 096
	133
	 

	Tunisie
	27 500
	0
	0
	0

	Turquie
	1 469
	1 469
	100
	 

	Tuvalu
	80 071
	45 110
	56
	100

	Ouganda
	104 750
	65 208
	62
	0

	République-Unie de Tanzanie
	123 010
	112 525
	91
	33

	Vanuatu
	63 158
	62 698
	99
	0

	Viet Nam
	77 555
	56 914
	73
	100

	Yémen
	85 000
	0
	0
	0

	Zambie
	87 940
	94 131
	107
	100

	Zimbabwe
	46 000
	97 000
	211
	100

	Mondial
	5 735 260
	8 200 554
	143
	100

	Région: ASP
	206 930
	393 274
	190
	100

	Total
	20 994 178
	17 609 323
	84
	54



6. Le tableau 5 présente un résumé des projets relatifs aux HFC, approuvés au titre des contributions ordinaires.
Tableau 5. Projets relatifs aux HFC, approuvés au titre des contributions ordinaires
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($ US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	% achevés
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% décaissé

	Assistance technique –Activités de facilitation 
	11
	0
	0
	1 706 000
	55 076
	1 650 924
	3


*Excluant les coûts d’appui d’agence. 

7. On dénombre actuellement 11 activités de facilitation approuvées au titre des contributions ordinaires, d’une valeur totale de 1 706 000 $US (excluant les coûts d’appui d’agence), avec un décaissement de 55 076 $US. La prorogation des dates d’achèvement des 11 activités de facilitation a été approuvée à la 84e réunion (huit projets) et à la 85e réunion (trois projets); ces activités sont à différents stades de mise en œuvre et leur achèvement est prévu en 2020 ou 2021.

PARTIE II : 	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
SUPPLEMENTAIRES POUR SOUTENIR LE DEMARRAGE RAPIDE DE LA REDUCTION PROGRESSIVE DES HFC

8. Au 31 décembre 2019, le Comité exécutif avait approuvé 79 projets reliés aux HFC, au titre des contributions volontaires supplémentaires totalisant 8 351 000 $US (excluant les coûts d’appui d’agence). Un résumé de l’état de ces projets est présenté au tableau 6.
Tableau 6. État des projets reliés aux HFC, approuvés à la fin de 2019
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($ US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	% achevé
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% décaissé

	Assistance technique – Activités de facilitation 
	79
	6
	8
	8 351 000
	2 783 114
	5 567 886
	33


*Excluant les coûts d’appui d’agence

9. En date de fin 2019, sur les 79 activités de facilitation approuvées, six étaient achevées. La prorogation des dates d’achèvement de 72 des 73 activités de facilitation en cours, a été approuvée à la 83e réunion (25 projets), à la 84e réunion (42 projets) et à la 85e réunion (5 projets); ces activités sont à différents stades de mise en œuvre.
10. Du financement total cumulatif approuvé de 8 351 000 $US, un montant de 2 783 114 $US a été décaissé, soit un taux de décaissement de 33 pour cent.
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