| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/22 4 novembre 2025 FraNÇAIS ORIGINAL : ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-dix-septième réunion

Montréal, 1-5 décembre 2025

Point 8 c) ii) de l’ordre du jour provisoire

PLAN D’ACTIVITÉS DU PNUD POUR 2026–2028

# Introduction

# Le présent document énonce le plan d’activités du PNUD pour 2026–2028, et comprend les activités prévues de réduction des substances réglementées et d’autres activités au titre du Protocole de Montréal pour la période 2026–2028. Le descriptif du plan d’activités du PNUD pour 2026–2028 est joint au présent document.

# Le présent document comprend les sections suivantes :

- Activités prévues pour la période 2026–2028

- Observations du Secrétariat

- Ajustements proposés par le Secrétariat

- Indicateurs de résultats

- Recommandation

I.	Activités prévues pour la période 2026–2028

# Le tableau 1 présente, par année, le montant correspondant aux activités figurant dans le plan d’activités du PNUD.

Tableau 1. Allocation des ressources pour le plan d’activités du PNUD 2026–2028 ($US)* – tel que soumis

| Description | 2026 | 2027 | 2028 | Total (2026–2028) | Total après 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités relatives aux HCFC |  |  |  |  |  |
| Plans de gestion de l’élimination progressive des HCFC (PGEH) approuvés | 27 690 010 | 12 129 856 | 10 012 821 | 49 832 687 | 8 294 572 |
| PGEH phase II | 30 000 | 245 025 | 0 | 275 025 | 0 |
| PGEH phase III – préparation de projet (PRP) | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 0 |
| PGEH phase III | 33 000 | 49 000 | 9 045 727 | 9 127 727 | 7 087 550 |
| PGEH phase IV | 3 691 000 | 5 537 000 | 0 | 9 228 000 | 0 |
| PGEH - efficacité énergétique (décision 89/6) | 0 | 76 000 | 0 | 76 000 | 0 |
| Sous-total des activités HCFC | 31 564 010 | 18 036 881 | 19 058 548 | 68 659 439 | 15 382 122 |
| Activités relatives aux HFC |  |  |  |  |  |
| Plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (KIP) approuvés | 2 423 439 | 8 111 263 | 2 626 000 | 13 160 702 | 2 272 112 |
| KIP phase I – PRP | 1 077 226 | 41 730 | 0 | 1 118 956 | 0 |
| KIP phase I | 7 413 052 | 10 349 717 | 17 643 000 | 35 405 770 | 52 180 000 |
| Investissement HFC | 941 600 | 0 | 2 140 000 | 3 081 600 | 0 |
| Investissement HFC-23 | 0 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 0 |
| Sous-total des activités HFC | 11 855 317 | 26 502 710 | 22 409 000 | 60 767 028 | 54 452 112 |
| Autres activités |  |  |  |  |  |
| Projets pilotes sur l’efficacité énergétique – préparation (décision 91/65) | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
| Projets pilotes sur l’efficacité énergétique (décision 91/65) | 4 050 000 | 2 100 000 | 0 | 6 150 000 | 0 |
| Fonds renouvelable pour l’efficacité énergétique (décision 95/87) | 20 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 | 0 |
| Sous-total des autres activités | 24 150 000 | 2 100 000 | 0 | 26 250 000 | 0 |
| Activités régulières |  |  |  |  |  |
| Renforcement institutionnel | 6 948 001 | 5 200 696 | 1 363 670 | 13 512 366 | 0 |
| Services de base | 2 203 467 | 2 218 892 | 2 234 424 | 6 656 783 | 0 |
| Sous-total des activités régulières | 9 151 468 | 7 419 588 | 3 598 094 | 20 169 149 | 0 |
| Total | 76 720 795 | 54 059 179 | 45 065 642 | 175 845 616 | 69 834 234 |

* Y compris les dépenses d’appui à l’agence, le cas échéant.

# II.	Observations du Secrétariat

II.1	Activités relatives aux HCFC

# Phase II des PGEH

# Un montant total de 275 025 $US est prévu pour la phase II des PGEH dans trois pays consommant de faibles volumes (PFV) afin d’atteindre la réduction de 100 pour cent de la valeur de référence des HCFC pour 2026–2027.

# Phase III des PGEH

# Un montant total de 16,22 millions $US est prévu pour la phase III des PGEH dans quatre pays (deux pays à faible volume de consommation et deux qui ne le sont pas), dont 9,13 millions $US pour 2026–2028 et 7,09 millions $US pour la période postérieure à 2028.

# Un montant total de 120 000 $US est prévu dans le plan d’activités pour la préparation de la phase III du PGEH pour un pays en 2026.

# Phase IV des PGEH

# Un montant total de 9,23 millions $US est prévu pour la phase IV du PGEH pour un pays pour 2026–2027. La préparation du projet correspondant pour cette activité a été approuvée à la 95e réunion.

# Efficacité énergétique dans les pays consommant de faibles volumes (décision 89/6)

# Un montant total de 76 000 $US est prévu dans le plan d’activités pour les activités relatives à l’efficacité énergétique pour un pays consommant de faibles volumes en 2027.

II.2	Activités relatives aux HFC

# Préparation de projets relatifs aux KIP

# Un montant total de 1,12 million $US est prévu dans le plan d’activités pour les activités de préparation de projets relatifs aux KIP dans sept pays pour 2026–2027.

# Parmi les sept pays pour lesquels des activités de préparation de projets relatifs aux KIP ont été prévues, deux n’ont pas encore ratifié l’Amendement de Kigali, mais ont soumis la lettre requise de leur gouvernement respectif indiquant leur intention de faire de leur mieux pour ratifier l’Amendement de Kigali, conformément à la décision 84/46 f).

# Phase I des KIP

# Un montant total de 87,59 millions $US est prévu dans le plan d’activités pour la phase I des KIP dans 14 pays (dont 35,41 millions $US pour 2026–2028 et 52,18 millions $US pour la période postérieure à 2028). Tous ces pays ont ratifié l’Amendement de Kigali.

# Investissement relatif aux HFC

# Le plan d’activités du PNUD comprend un projet d’investissement relatif aux HFC pour deux pays, d’un montant de 3,08 millions $US pour 2026–2028. Ces pays ont ratifié l’Amendement de Kigali.

# Investissement relatif au HFC-23

# Le plan d’activités du PNUD comprend un projet d’investissement pour la maîtrise des émissions de HFC-23 dans un pays, d’un montant de 8 millions $US en 2027. Ce pays a ratifié l’Amendement de Kigali.

II.3	Autres activités

Projets pilotes relatifs à l’efficacité énergétique (décision 91/65)

# Un montant total de 6,15 millions $US est prévu dans le plan d’activités au titre de la fenêtre de financement des projets pilotes relatifs à l’efficacité énergétique pour 2026–2027 (dont 4,05 millions $US pour huit pays en 2026 et 2,1 millions $US pour un projet régional en Afrique visant à démontrer l’efficacité énergétique dans la chaîne du froid dans le secteur alimentaire au Botswana, en Guinée-Bissau, au Kenya et au Sénégal en 2027). Le financement de la préparation du projet régional pour l’Afrique, d’un montant de 100 000 $US, est prévu dans le plan d’activités pour 2026.

Fonds renouvelable pour l’efficacité énergétique destiné aux utilisateurs finaux (décision 95/87)

# Un montant total de 20 millions $US est prévu dans le plan d’activités au titre de la fenêtre de financement pour les projets d’efficacité énergétique destinés aux utilisateurs finaux utilisant un mécanisme de fonds renouvelable, pour 2026, pour un projet mondial. La préparation du projet correspondant à cette activité a été approuvée à la 96e réunion. Le Comité exécutif sélectionnera deux projets parmi tous ceux soumis par les agences dans le cadre de cette fenêtre de financement.

# II.4	Coût des services de base

# Le coût des service de base devrait augmenter à un taux annuel de 0,7 pour cent, comme convenu.

III.	Ajustements proposés par le Secrétariat

# Les ajustements apportés au plan d’activités du PNUD pour 2026–2028 reposent sur les décisions pertinentes du Comité exécutif. En examinant le plan d’activités révisé du PNUD pour 2026–2028, le Secrétariat a noté que les ajustements suivants n’y figuraient pas :

Tableau 2. Ajustements apportés au plan d’activités du PNUD pour 2026–2028 ($US)* – tels que proposés par le Secrétariat

| Ajustement | 2026–2028 | Après 2028 |
| --- | --- | --- |
| Valeurs des accords pluriannuels (AP) reflétant les montants réellement approuvés au titre des accords, y compris les tranches d’AP arrivées à échéance mais non soumises à la 97e réunion | 148 550 | -322 |
| Valeurs de la phase I des KIP reflétant les projets d’accords soumis à la 97e réunion | -111 008 | 149 174 |
| Fonds renouvelable pour l’efficacité énergétique (décision 95/87) incluant des coûts d’appui de 7 pour cent | 1 400 000 | 0 |

* Y compris les dépenses d’appui à l’agence, le cas échéant.

# Le tableau 3 présente les résultats des ajustements proposés par le Secrétariat au plan d’activités du PNUD pour 2026–2028, qui sont également abordés dans le cadre du plan d’activités consolidé du Fonds multilatéral pour 2026–2028.

Tableau 3. Allocation des ressources dans le plan d’activités ajusté du PNUD pour 2026-2028 ($US)*

| Description | 2026 | 2027 | 2028 | Total (2026–2028) | Total après 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités relatives aux HCFC |  |  |  |  |  |
| PGEH approuvés | 27 839 040 | 12 129 856 | 10 012 821 | 49 981 717 | 8 294 572 |
| PGEH phase II | 30 000 | 245 025 | 0 | 275 025 | 0 |
| PGEH phase III – PRP | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 0 |
| PGEH phase III | 33 000 | 49 000 | 9 045 727 | 9 127 727 | 7 087 550 |
| PGEH phase IV | 3 691 000 | 5 537 000 | 0 | 9 228 000 | 0 |
| PGEH – efficacité énergétique (décision 89/6) | 0 | 76 000 | 0 | 76 000 | 0 |
| Sous-total des activités HCFC | 31 713 040 | 18 036 881 | 19 058 548 | 68 808 469 | 15 382 122 |
| Activités relatives aux HFC |  |  |  |  |  |
| KIP approuvés | 2 423 439 | 8 111 263 | 2 625 520 | 13 160 222 | 2 271 790 |
| KIP phase I – PRP | 1 077 226 | 41 730 | 0 | 1 118 956 | 0 |
| KIP phase I | 7 413 052 | 10 349 717 | 17 531 992 | 35 294 762 | 52 329 174 |
| Investissement HFC | 941 600 | 0 | 2 140 000 | 3 081 600 | 0 |
| Investissement HFC-23 | 0 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 0 |
| Sous-total des activités HFC | 11 855 317 | 26 502 710 | 22 297 512 | 60 655 540 | 54 600 964 |
| Autres activités |  |  |  |  |  |
| Projets pilotes sur l’efficacité énergétique – préparation (décision 91/65) | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
| Projets pilotes sur l’efficacité énergétique (décision 91/65) | 4 050 000 | 2 100 000 | 0 | 6 150 000 | 0 |
| Fonds renouvelable pour l’efficacité énergétique (décision 95/87) | 21 400 000 | 0 | 0 | 21 400 000 | 0 |
| Sous-total des autres activités | 25 550 000 | 2 100 000 | 0 | 27 650 000 | 0 |
| Activités régulières |  |  |  |  |  |
| Renforcement institutionnel | 6 948 001 | 5 200 696 | 1 363 670 | 13 512 366 | 0 |
| Services de base | 2 203 467 | 2 218 892 | 2 234 424 | 6 656 783 | 0 |
| Sous-total des activités régulières | 9 151 468 | 7 419 588 | 3 598 094 | 20 169 149 | 0 |
| Total | 78 269 825 | 54 059 179 | 44 954 154 | 177 283 158 | 69 983 086 |

* Y compris les dépenses d’appui à l’agence, le cas échéant.

IV.	Indicateurs de résultats

# Le PNUD a soumis des indicateurs de résultats conformément à la décision 93/8 d) dans le descriptif de son plan d’activités. Le Secrétariat a communiqué au PNUD les cibles indiquées dans le tableau 4.

Tableau 4. Indicateurs de résultats du PNUD pour 2026

| Type d’indicateur | Titre abrégé | Calcul | Cible 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Planification-Approbation | Tranches approuvées | Nombre de tranches approuvées par rapport à celles prévues* | 37 |
| Planification-Approbation | Projets/activités individuels approuvés | Nombre de projets/activités approuvés par rapport à ceux prévus (y compris les activités de préparation de projet) | 30 |
| Mise en œuvre | Fonds décaissés | Sur la base des décaissements estimés dans les rapports d’avancement | 21 010 532 |
| Mise en œuvre | Élimination des SAO pour les projets relatifs aux HCFC | Élimination des SAO pour les projets relatifs aux HCFC, en tonnes PAO, par rapport aux prévisions des rapports d’avancement | 828,0 tonnes PAO |
| Mise en œuvre | Réduction des HFC pour les projets relatifs aux HFC | Réduction des HFC pour les projets relatifs aux HFC, en tonnes d’équivalent CO₂, par rapport aux prévisions des rapports d’avancement | 1 686 935 tonnes éqCO2 |
| Mise en œuvre | Achèvement opérationnel des projets | Achèvement opérationnel des projets par rapport aux prévisions des rapports d’avancement pour toutes les activités (à l’exclusion des activités de préparation de projet)** | 53 |
| Mise en œuvre | Intégration de la dimension de genre | Politique opérationnelle sur l’intégration de la dimension de genre appliquée à tous les projets approuvés | 100 % |
| Administration | Rapidité de clôture financière | Mesure dans laquelle les projets sont clôturés financièrement dans les 12 mois suivant leur achèvement opérationnel | 12 mois après achèvement opérationnel |
| Administration | Soumission ponctuelle des rapports d’achèvement de projet | Soumission ponctuelle des rapports d’achèvement de projet sur la base du rapport d’avancement | 3 |
| Administration | Soumission ponctuelle des rapports d’avancement et des plans d’activités | Soumission ponctuelle des rapports d’avancement et des plans d’activités et réponses, sauf accord contraire | Dans les délais |

- * Les cibles d’une agence seront réduites si elle ne peut pas soumettre une tranche à cause d’une autre agence de coopération ou agence principale, ou si le plan de gestion de l’élimination des HCFC ou le plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC soumis pour examen par le Comité exécutif n’est pas approuvé en conséquence de facteurs indépendants de la volonté du service national de l’ozone et de l’agence.

- ** Les cibles d’une agence seront réduites si une prorogation de la date d’achèvement a été approuvée par le Comité exécutif.

# V.	Recommandation

# Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

## Prendre note du plan d’activités du PNUD pour 2026–2028 figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/22; et

## Approuver les indicateurs de résultats pour le PNUD énoncés au tableau 4 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/22.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

La décision 89/6 a autorisé les agences bilatérales et d’exécution, lorsqu’elles soumettent des phases existantes et futures des PGEH pour les pays à faible volume de consommation (PFV), à inclure le financement lié à la nécessité d’introduire des solutions de remplacement aux HCFC présentant un potentiel de réchauffement planétaire faible ou nul, ainsi qu’au maintien de l’efficacité énergétique dans le secteur de l’entretien de la réfrigération.

Le Comité exécutif a établi une fenêtre de financement et des critères pour des projets pilotes visant à maintenir et/ou à améliorer l’efficacité énergétique des technologies et équipements de remplacement dans le contexte de la réduction progressive des HFC. La durée de la fenêtre pour la soumission de projets au titre de la décision 91/65, limitée aux activités d’entretien, a été prolongée jusqu’à la 100e réunion inclusivement (décision 95/87 d)).

Le Comité exécutif a établi une fenêtre de financement de 40 millions $US pour deux projets d’efficacité énergétique destinés aux utilisateurs finaux, utilisant un mécanisme de fonds renouvelable élaboré et soutenu par les agences d’exécution, sur une durée de huit ans, au terme de laquelle les fonds seraient restitués au Fonds multilatéral, étant entendu que cette fenêtre ne serait pas opérationnelle tant que le Comité exécutif n’aurait pas approuvé les modalités de mise en œuvre du fonds renouvelable (décision 95/87). Par la suite, les modalités ont été approuvées à la 96e réunion (décision 96/51).

Le coût des services de base du PNUD pour 2026 sera examiné à la 97e réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/84).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/20