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ПРОЕКТ ДОКЛАДА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОМУ СОВЕЩАНИЮ СТОРОН
Введение
Настоящий доклад содержит два раздела и приложение, а именно:
I:	Обзор отчетного периода со времени проведения Тридцать седьмого Совещания 			Сторон   
II:	Достижения Многостороннего фонда за время его существования
Приложение:	Ежегодный информационный бюллетень Многостороннего фонда, в котором представлены некоторые успешные проекты и результаты политики за 2025 год 
I.	Обзор отчетного периода со времени проведения Тридцать седьмого Совещания Сторон 
1. В течение отчетного периода Исполнительный комитет провел свои 97-е [и 98-е] совещания. 97-е совещание состоялось в Монреале (Канада) с 1 по 5 декабря 2025 года. Работа 97‑го совещания проводилась членами Исполнительного комитета, избранными на 2025 год в соответствии с решением XXXVI/19 Тридцать шестого Совещания Сторон. В состав Комитета вошли следующие Стороны, действующие в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Протокола (Стороны, действующие в рамках статьи 5): Аргентина, Бахрейн, Китай, Куба, Кыргызстан, Лесото (заместитель Председателя) и Того; и следующие Стороны, не действующие в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Протокола (Стороны, не действующие в рамках статьи 5): Бельгия, Канада, Италия (Председатель), Япония, Литва, Швеция и Соединенные Штаты Америки. 
2. [98-е совещание проводилось в Монреале с 22 по 26 июня 2026 года. Работа 98-го совещания проводилась членами Исполнительного комитета, избранными на 2026 год в соответствии с решением XXXVII/19 Тридцать седьмого Совещания Сторон. В состав Комитета вошли следующие Стороны, действующие в рамках статьи 5: Бразилия, Камерун, Куба, Индия, Кувейт, Лесото (Председатель) и Мексика; и следующие Стороны, не действующие в рамках статьи 5: Австралия (заместитель Председателя), Австрия, Бельгия, Франция, Япония, Казахстан и Соединенные Штаты Америки.] 
3. Доклады о работе 97-го [и 98-го] совещаний[footnoteRef:2] размещены на веб-сайте Многостороннего фонда (https://www.multilateralfund.org/meetings). [2:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/91 [и UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/??].] 

A.	Вопросы политики, связанные с Кигалийской поправкой 
1.	Вопросы, касающиеся проектов, представленных в рамках оперативной структуры по регулированию энергоэффективности (решения 94/60 и 95/87) 
4. На 97-м совещании Исполнительный комитет обсудил ряд вопросов, касающихся проектов, представленных в рамках оперативной структуры по регулированию энергоэффективности[footnoteRef:3], напомнив, что в своем решении 94/60 b) ii) Комитет периодически поручал Секретариату Фонда предлагать обновления согласованной методологии с учетом накопленного опыта.  [3:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/26, пункты 39 - 45.] 

 a)	Доля оборудования, произведенного предприятием и соответствующего критериям получения дополнительной субсидии на компоненты  
5. Исполнительный комитет постановил утвердить для проектов, представленных в рамках оперативной структуры по регулированию энергоэффективности, дополнительные условия для предприятий, менее 50 процентов объема производства которых соответствует критериям получения дополнительной субсидии на компоненты, о которых конкретно говорится в подпунктах 40 а) и b) решения UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/26 (решение 97/32). 
 b)	Покрытие дополнительных капитальных затрат производителей, использующих полные комплекты для демонтажа
6. После состоявшегося обсуждения Исполнительный комитет постановил отложить до одного из следующих совещаний рассмотрение вопроса о покрытии дополнительных капитальных затрат производителей, использующих полные комплекты для демонтажа при реализации проектов, представленных в рамках оперативной структуры по регулированию энергоэффективности.
 c)	Объемы производства, которые следует учитывать при оценке дополнительных компонентных затрат по проектам в рамках решения 94/60   
7. Исполнительный комитет постановил принять к сведению, что для определения объемов производства по проектам, представленным в рамках оперативной структуры по регулированию энергоэффективности, Секретариат Фонда будет использовать либо данные последнего года, либо их среднее значение за три года, предшествовавших представлению проекта (решение 97/33).  
2.	Введение в действие центров передового опыта в области устойчивого охлаждения и центров испытания энергоэффективности   
 a)	Введение в действие центров передового опыта в области устойчивого охлаждения
8. На 97-м совещании Исполнительный комитет в соответствии с решением 95/87 e) рассмотрел документ, подготовленный Секретариатом Фонда о введении в действие центров передового опыта в области устойчивого охлаждения[footnoteRef:4]. После обсуждений, состоявшихся в контактной группе, Исполнительный комитет поручил Секретариату Фонда и Программе содействия соблюдению ЮНЕП через посредство их сетей национальных органов по озону и партнерского проекта в сфере энергоэффективности содействовать проведению региональных или субрегиональных консультаций, в том числе с заинтересованными двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями, для сбора информации о существующих центрах передового опыта, предоставляющих услуги в секторе холодоснабжения, кондиционирования воздуха и тепловых насосов, включая конкретные виды предоставляемых ими услуг, их режим работы и финансирование, получают ли они доход и, если да, то каким образом, и их потенциальные возможности выполнения функций региональных тематических центров; и об интересе различных субрегионов в размещении на своей территории тематического регионального центра, включая конкретные темы, представляющие интерес для субрегиона, и возможность  соответствующих/подходящих правительств оказывать встречную поддержку для долгосрочного функционирования центров. Комитет поручил Секретариату Фонда подготовить для 99-го совещания обновленную версию рассматриваемого документа о региональных тематических центрах, включая конкретную информацию о существующих соответствующих региональных центрах и странах, заинтересованных в их размещении на своей территории, все результаты вышеупомянутых консультаций и информацию, подготовленную Секретариатом по озону в соответствии с решением XXXVII/5 Тридцать седьмого Совещания Сторон, о национальных и региональных инициативах в поддержку реализации Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу, при наличии таковых, и о вариантах обеспечения долгосрочной поддержки после завершения проекта, принимая в расчет обсуждения на 97-м совещании Исполнительного комитета (решение 97/87). [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/85.] 

 b)	Введение в действие центров испытания энергоэффективности 
9. На 97-м совещании Исполнительный комитет изучил также в соответствии с решением 95/87 e) документ о введении в действие центров испытания энергоэффективности[footnoteRef:5]. После обсуждения этого вопроса контактной группой, рассматривавшей введение в действие центров передового опыта в области устойчивого охлаждения, Исполнительный комитет постановил рассмотреть вопрос о выделении финансирования на укрепление или модернизацию существующих центров испытания энергоэффективности в странах-производителях в контексте предложений, сделанных или представленных в рамках решения 94/60, принимая во внимание информацию, приведенную в вышеупомянутом документе о введении в действие центров испытания энергоэффективности. Он поручил Секретариату Фонда подготовить к 98-му совещанию документ, содержащий дополнительную информацию о целях, задачах и устойчивости новых центров испытания энергоэффективности в странах, не являющихся производителями, с указанием по возможности одного или нескольких субрегионов, в которых такие центры потребуются для оказания помощи странам, действующим в рамках статьи 5, в достижении минимальных стандартов энергоэффективности, разработанных при поддержке Многостороннего фонда (решение 97/88).  [5:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/86.] 

10. [На 98-м совещании…]
3.	Изучение вопроса о создании окна финансирования в соответствии с решением XXXV/11 Тридцать пятого Совещания Сторон для управления хладагентами на протяжении их жизненного цикла    
11. На своем 97-м совещании Исполнительный комитет рассмотрел доклад, подготовленный в соответствии с решением 93/104 об управлении хладагентами на протяжении их жизненного цикла, с целью рассмотрения вопроса о создании окна финансирования в соответствии с решением XXXV/11[footnoteRef:6]. После состоявшихся обсуждений в контактной группе Комитет постановил призвать двусторонние учреждения и учреждения-исполнители активизировать усилия по оказанию помощи странам, действующим в рамках статьи 5, в скорейшем завершении проектов в рамках решения 91/66 и в представлении окончательных докладов и копий итоговых национальных инвентаризаций и национальных планов действий. Секретариату Фонда было поручено обновить к 99-му совещанию информацию, приведенную в докладе, подготовленном в соответствии с решением 93/104, с учетом завершенных проектов инвентаризации и национальных планов, а также другой соответствующей информации, в том числе о перемещении регулируемых веществ для уничтожения или восстановления. Кроме того, было также поручено подготовить к 100-му совещанию документ о порядке финансирования, включая элементы проекта руководства по расчету расходов для реализации планов, разработанных в соответствии с решением 91/66, с целью рассмотрения Комитетом вопроса о создании окна финансирования в соответствии с решением XXXV/11, принимая во внимание информацию, представленную в обновленном докладе, и мнения по этому докладу, высказанные Исполнительным комитетом (решение 97/89).   [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/87.] 

12. На своем 97-м совещании Исполнительный комитет также рассмотрел вопрос о возможном продлении периода финансирования, установленного в решении 91/66, для подготовки национальных инвентаризаций банков использованных или нежелательных регулируемых веществ и плана сбора, транспортировки и уничтожения таких веществ[footnoteRef:7]. После обсуждений на пленарных заседаниях и неформальных консультаций Исполнительный комитет постановил не продлевать период финансирования (решение 97/31).   [7:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/26, пункты 34 - 38.] 

4.	Методология расчета климатических последствий реализации кигалийских планов регулирования ГФУ 
На своем 97-м совещании Исполнительный комитет обсудил методологию расчета климатических последствий реализации кигалийских планов регулирования ГФУ (КПР)[footnoteRef:8]. [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/26, пункты 14 - 33.] 

После обсуждений на пленарном заседании и в контактной группе Исполнительный комитет постановил продолжить на своем 98-м совещании рассмотрение вопроса о методологии расчета климатических последствий реализации КПР с использованием рабочих документов, приведенных в приложении к докладу о работе 97-го совещания[footnoteRef:9].    [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/91, приложение XXVIII.] 

13. [На 98-м совещании …]
B.	Все другие вопросы политики
1.	Обзор возможности интеграции отчетности через посредство докладов о завершении проектов и подробных заключительных докладов по проектам  
На 97-м совещании Исполнительный комитет изучил в соответствии с решением 95/91 e) обзор возможности интеграции отчетности через посредство докладов о завершении проектов и подробных заключительных докладов по проектам[footnoteRef:10]. Он постановил продолжать существующую практику представления заключительных докладов двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями по различным типам проектов, за исключением отдельных демонстрационных или экспериментальных проектов, как это отражено в таблице 1 с изложением требований к заключительной отчетности по типам проектов в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/88. В отношении демонстрационных или экспериментальных проектов, по которым требуется подробный заключительный доклад, Комитет поручил Секретариату Фонда при разработке им формата заключительных докладов привести его в соответствие с универсальным форматом докладов о завершении проектов, если это уместно, отметив, что отдельное представление доклада о завершении проекта больше не будет требоваться для этого типа проекта (решение 97/90).     [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/88.] 

2.	Промежуточный доклад о ходе внедрения матрицы результатов  
На 97-м совещании Исполнительный комитет изучил в соответствии с решением 93/97 c) и принял к сведению промежуточный доклад о ходе внедрения матрицы результатов[footnoteRef:11]. [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/89.] 

3.	Подгруппа по производственному сектору 
Подгруппа по производственному сектору заседала в кулуарах 97-го совещания [и 98-го совещания,] подготовив доклад для рассмотрения на каждом из совещаний[footnoteRef:12].  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/90 [и UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/??].] 

На 97-м совещании Исполнительный комитет принял к сведению доклад о результатах проверки сектора производства ГХФУ в Китае за 2024 год, изученный Подгруппой по производственному сектору. Комитет поручил Всемирному банку включить несколько элементов в проверку производства ГХФУ за 2025 год, провести на разовой основе проверку нескольких новосозданных производственных линий и представить доклады по ним на будущих совещаниях. Исполнительный комитет продолжит через Подгруппу изучение вопроса о ГХФУ в остатках высококипящих отходов на 98-м совещании (решение 97/91).  
14. [На 98-м совещании…]
C.	Проекты, реализация и мониторинг 
1.	Проекты и мероприятия, утвержденные в течение отчетного периода
В течение отчетного периода Исполнительный комитет утвердил в общей сложности ?? дополнительных проектов и мероприятий с запланированным поэтапным прекращением производства и потребления ?? тонн ОРС ГХФУ и ?? метрических тонн (?? тонн в эквиваленте диоксида углерода) потребления ГФУ на сумму ?? долл. США, включая ?? долл. США в виде эксплуатационных расходов учреждений, как показано ниже, в таблице 1. 
Таблица 1
Средства, утвержденные по учреждениям в течение отчетного периода.
	
Учреждение 
	Утвержденные средства      
 (долл. США)
	Эксплуатационные расходы учреждений
 (долл. США)
	Итого  
(долл. США)

	Двусторонние 
	??
	??
	??

	ПРООН
	??
	??
	??

	ЮНЕП
	??
	??
	??

	ЮНИДО
	??
	??
	??

	Всемирный банк
	??
	??
	??

	Общий итог
	??
	??
	??



На 97-м [и 98-м] совещаниях после рассмотрения документов по проектам, рекомендованным для общего утверждения[footnoteRef:13], и документов по проектам, рекомендованным для индивидуального рассмотрения[footnoteRef:14], Исполнительный комитет утвердил проекты и мероприятия, кратко изложенные ниже.  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/28 [и UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/??].]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/29 [и UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/??].] 

 a)	Инвестиционные проекты 
Планы организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
На 97-м совещании Исполнительный комитет утвердил транши для ПОДПО 19 стран, включая транши для шести отраслевых планов для этапа II ПОДПО одной страны (решения 97/35, 97/39, 97/45–97/50, 97/54 и 97/55); первый транш для этапа II ПОДПО двух стран (решения 97/51 и 97/53); и первый транш для этапа III ПОДПО пяти стран (решения 97/38, 97/40, 97/42, 97/43 и 97/52).   
Исполнительный комитет утвердил отдельные проектные предложения, касающиеся дополнительных мероприятий по внедрению альтернатив ГХФУ с низким или нулевым ПГП и по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования в трех странах (решение 97/35)..
[На 98-м совещании…]
Проекты, касающиеся ГФУ
На 97-м совещании Исполнительный комитет утвердил в принципе этап I КПР 11 стран, утвердив также первый транш финансирования для каждой из них (решения 97/56–97/61, 97/63, 97/65 и 97/67–97/69). Комитет утвердил транши для КПР двух стран (решение 97/35) и второй и третий транши для проекта по регулированию выбросов ГФУ-23, образующихся при производстве ГХФУ-22 в одной стране (решение 97/41). Исполнительный комитет отложил до 98-го совещания рассмотрение КПР для одной страны (решение 97/64) и транша для КПР другой страны (решение 97/62). 
Также на 97-м совещании, касаясь индивидуальных экспериментальных проектов по поддержанию или повышению энергоэффективности в контексте поэтапного отказа от ГФУ, Комитет утвердил неинвестиционные проекты в рамках решения 91/65 для 12 стран (решения 97/66, 97/70–97/72, 97/75–97/77 и 97/79–97/83); экспериментальный проект по энергоэффективности в рамках решения 95/87 для одной страны (решение 97/73); и экспериментальные  проекты по энергоэффективности (решения 94/60) для трех стран (решения 97/74, 97/78 и 97/84).   
[На 98-м совещании]
 b)	Неинвестиционные мероприятия 
На 97-м совещании Исполнительный комитет утвердил все заявки на финансирование неинвестиционных мероприятий, за исключением одной. Заявки касались финансирования подготовки этапов II и III ПОДПО четырех стран; подготовки КПР четырех стран; проверки выполнения этапа I КПР семи стран; стимулирующих мероприятий по поэтапному отказу от ГФУ для одной страны; подготовки экспериментального проекта по поддержанию и/или повышению энергоэффективности замещающих технологий и оборудования в контексте поэтапного отказа от ГФУ в соответствии с решениями 91/65 и 95/87 для двух стран; возобновления проектов по укреплению организационной инфраструктуры для пяти стран; и подготовки национальной инвентаризации банков отходов регулируемых веществ и разработки национального плана управления этими веществами для 28 стран. Заявки были представлены в документах о двустороннем сотрудничестве[footnoteRef:15] и в поправках к программе работы на 2025 год ПРООН[footnoteRef:16], ЮНЕП[footnoteRef:17], ЮНИДО[footnoteRef:18] и Всемирного банка[footnoteRef:19] (решения 97/35 и 97/37). Неутвержденная заявка относилась к подготовке экспериментального проекта по поддержанию и/или повышению энергоэффективности в контексте поэтапного отказа от ГФУ в соответствии с решением 91/65 в одной стране (решение 97/36).    [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/27. ]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/30.]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/31.]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/32.]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/33.] 

[На 98-м совещании]
 c)	Бюджет Программы ЮНЕП по содействию соблюдению на 2025 год  
На 97-м совещании Исполнительный комитет принял к сведению доклад о ходе работы за 2025 год и план работы и бюджет на 2026 год Программы ЮНЕП по содействию соблюдению (ПСС)[footnoteRef:20]. Исполнительный комитет утвердил мероприятия и бюджет ПСС на 2026 год, прилагаемые к докладу о работе этого совещания[footnoteRef:21], на сумму 11 276 967 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в 8 %, составившие 902 157 долл. США. Исполнительный комитет постановил, что людские и финансовые ресурсы, утвержденные для ЮНЕП в рамках бюджета ПСС, следует продолжать использовать только для мероприятий, утвержденных Исполнительным комитетом в соответствии с кругом полномочий механизма финансирования, изложенным в статье 10 Монреальского протокола, и согласно решениям 50/26 c) и 73/53 (решение 97/85).  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/83 и Add.1.]  [21:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/91, приложение LIX.] 

 d)	Расходы на деятельность основных подразделений ПРООН, ЮНИДО и Всемирного банка 
На 97-м совещании Исполнительный комитет утвердил, как было испрошено[footnoteRef:22], бюджеты основных подразделений ПРООН, ЮНИДО и Всемирного банка на 2026 год (решение 97/86). [22:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/84.] 

2.	Реализация и отчетность 
 a)	Данные по страновым программам и перспективы соблюдения
На 97-м совещании[footnoteRef:23] [и на 98-м совещании[footnoteRef:24]] Исполнительный комитет изучил документы о данных по страновым программам и перспективах соблюдения. На 97-м совещании он отметил, что новая онлайн-система представления данных по страновым программам, официально запущенная 1 января 2025 года, использовалась по состоянию на 1 декабря 2025 года 126 странами, из которых 124 официально представили свои данные за 2024 год. Комитет поручил Секретариату Фонда направить письмо одной стране относительно ее непредставленного доклада о данных по страновой программе за 2024 год, настоятельно призывая ее представить этот доклад в кратчайшие сроки (решение 97/6). [23:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/8.]  [24:  [UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/??].] 

[На 98-м совещании]
 b)	Доклады о положении дел
На 97-м совещании Исполнительный комитет принял к сведению объединенный доклад о ходе работы Многостороннего фонда по состоянию на 31 декабря 2024 года[footnoteRef:25]. Он также принял к сведению доклады о ходе работы по состоянию на 31 декабря 2024 года двусторонних учреждений[footnoteRef:26] (правительства Австралии, Австрии, Франции, Германии, Италии, Японии, Испании и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии), ПРООН[footnoteRef:27], ЮНЕП[footnoteRef:28], ЮНИДО[footnoteRef:29] и Всемирного банка[footnoteRef:30]. По всем докладам о ходе работы Комитет утвердил рекомендации, касающиеся текущих проектов, сопряженных со специфическими проблемами, которые были приведены в соответствующих приложениях к докладу о работе совещания[footnoteRef:31]. Он также принял ряд других мер, таких как продление сроков подготовки национальной инвентаризации банков отходов регулируемых веществ и разработки национального плана управления этими веществами для 40 стран и шести других проектов, включая транши ПОДПО для четырех стран. Исполнительный комитет также поручил Секретариату Фонда направить письмо одной стране и соответствующему учреждению-исполнителю о возможном аннулировании ПОДПО страны (решения 97/9 - 97/14). [25:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11.]  [26:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12.]  [27:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/13.]  [28:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/14.]  [29:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/15.]  [30:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/16.]  [31:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/91, приложения IV - VIII.] 

 c)	Доклады о проектах, включающих конкретные требования о представлении отчетности
На 97-м совещании[footnoteRef:32] [и на 98-м совещании[footnoteRef:33]] Исполнительный комитет изучил документы, содержащие доклады о проектах, включающих конкретные требования о представлении отчетности. Проекты на 97-м совещании, по которым не было неурегулированных вопросов политики, расходов или других проблем, включали ПОДПО для четырех стран; проекты соглашений между правительствами и Исполнительным комитетом о сокращении потребления ГФУ в соответствии с этапом I КПР для 14 стран; дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе холодоснабжения на основании решения 89/6 для одной страны; заявку на изменение учреждения-исполнителя для этапа III ПОДПО и этапа I КПР для одной страны; и заявку на аннулирование текущих проектов в одной стране. [На 98-м совещании такие проекты касались...] На 97-м совещании Комитет принял к сведению представленные доклады и информацию и принял ряд мер, включая утверждение 14 соглашений по этапу I КПР, которые были утверждены на 92-м - 95-м совещаниях, передачу выполнения всех мероприятий на этапе III ПОДПО и этапе I КПР в одной стране от одного учреждения другому вместе с передачей соответствующего финансирования и отмену всех текущих проектов в одной стране [и на 98-м совещании…].  Исполнительный комитет предложил также странам и учреждениям-исполнителям принять другие меры (решения 97/15 - 97/19 [и 98/?? - 98/??]).  [32:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17 и UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/18.]  [33:  [UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/??].] 

На 97-м совещании ПОДПО Исламской Республики Иран, Пакистана и Катара были рассмотрены в индивидуальном порядке. Принимая к сведению доклады (решения 97/20–97/22), Исполнительный комитет утвердил в порядке исключения продление сроков этапа II ПОДПО Исламской Республики Иран (решение 97/20) и перераспределение остатков средств от реализации одного мероприятия на реализацию других мероприятий в рамках этапа III ПОДПО Пакистана (решение 97/21).   
[На 98-м совещании…]
D.	Оценка
 a)	Деятельность учреждений-исполнителей 
На 97-м совещании Исполнительный комитет принял к сведению оценку деятельности учреждений-исполнителей по показателям их бизнес-планов на 2024 год[footnoteRef:34]. По результатам проведенной количественной оценки деятельности всех учреждений за 2024 год они получили по меньшей мере 84 балла по 100-балльной шкале, при этом количественные показатели ПРООН и ЮНЕП улучшились в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Однако анализ тенденций показал, что в 2024 году работа учреждений-исполнителей по некоторым показателям не улучшилась по сравнению с 2023 годом. Комитет с признательностью отметил усилия, приложенные двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями к обеспечению открытых и конструктивных обсуждений с соответствующими национальными органами по озону тех областей, в которых их услуги были сочтены менее чем удовлетворительными, и что результаты их консультаций с соответствующими национальными органами по озону были удовлетворительными. Исполнительный комитет призвал национальные органы по озону ежегодно и своевременно представлять свои оценки качества работы двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей по оказанию содействия своим правительствам (решение 97/7).   [34:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/9.] 

 b)	Ежегодный доклад о реализации программы работы по мониторингу и оценке за 2025 год и программа работы по оценке на 2026 год 
На 97-м совещании Исполнительный комитет рассмотрел ежегодный доклад о реализации программы работы по мониторингу и оценке за 2025 год, включая опытное использование двухлетнего цикла для программы работы и бюджета и программу работы по оценке на 2026 год[footnoteRef:35]. Он утвердил программу работы по оценке на 2026 год, приведенную в приложении к докладу о работе этого совещания[footnoteRef:36], отметив, что предварительный остаток средства в бюджете на 2025 год в размере 131 759 долл. США будет перенесен в соответствующий бюджет оценки на 2026 год (решение 97/8).  [35:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/10.]  [36:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/91, приложение III.] 

E.	Бизнес-планирование и финансовые вопросы 
1.	Бизнес-планирование
На 97-м совещании Исполнительный комитет рассмотрел обновленную информацию о статусе выполнения сводного бизнес-плана Многостороннего фонда на 2025–2027 годы[footnoteRef:37], приняв к сведению общую стоимость мероприятий, представленных на 97-м совещании (решение 97/23).    [37:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/19.] 

Также на 97-м совещании Исполнительный комитет рассмотрел сводный бизнес-план Многостороннего фонда на 2026–2028 годы[footnoteRef:38]. После внесения ряда корректировок он утвердил сводный бизнес-план на 2026–2028 годы, отметив, что утверждение не означает одобрения намеченных в нем проектов или объемов их финансирования или тоннажа. Комитет также поручил Секретариату Фонда подготовить краткий документ для рассмотрения Исполнительным комитетом на его 99-м совещании касательно обновления руководства по подготовке проектов для этапа I КПР с целью его использования в ходе подготовки этапа II КПР (решение 97/24). Исполнительный комитет также рассмотрел бизнес-планы на 2026–2028 годы двусторонних учреждений (правительства Австралии, Франции, Германии, Италии и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии) [footnoteRef:39], ПРООН[footnoteRef:40], ЮНЕП[footnoteRef:41], ЮНИДО[footnoteRef:42] и Всемирного банка[footnoteRef:43]. Принимая к сведению эти планы, он утвердил показатели эффективности работы ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирного банка, приведенные в соответствующих приложениях к докладу о работе этого совещания[footnoteRef:44] (решения 97/25 - 97/29). [38:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/20.]  [39:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/21.]  [40:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/22.]  [41:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/23.]  [42:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/24.]  [43:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/25.]  [44:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/91, приложения XXIV, XXV, XXVI и XXVII.] 

[На 98-м совещании…]
2.	Финансовые вопросы 
 a)	Состояние Многостороннего фонда
По состоянию на [?? июня 2026 года] общая сумма поступлений в Многосторонний фонд, включая наличные платежи, имеющиеся в наличии простые векселя, взносы по двустороннему финансированию, процентный доход и прочие поступления, составила ??? долл. США, а общая сумма расходов, включая резервные отчисления, составила ??? долл. США. Таким образом наличный остаток составил ???? долл. США[footnoteRef:45]].    [45:  [UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/???, приложение ???.]] 

 b)	Взносы и расходы, неиспользованные остатки и наличные ресурсы, счета и бюджеты  
На 97-м совещании Исполнительный комитет рассмотрел доклад Казначея о положении со взносами и расходами[footnoteRef:46], доклад о неиспользованных остатках и наличии ресурсов[footnoteRef:47], окончательные счета Многостороннего фонда за 2024 год[footnoteRef:48] и выверку счетов за 2024 год[footnoteRef:49], предложив Сторонам, учреждениям-исполнителям, Казначею и Руководителю Секретариата принять соответствующие меры (решения 97/1 - 97/4). Он также рассмотрел пересмотренные бюджеты Секретариата Фонда на 2026 и 2027 годы и предложенный бюджет на 2028 год[footnoteRef:50]  и утвердил пересмотренные бюджеты Секретариата Фонда на 2026 и 2027 годы и предложенный бюджет на 2028 год, приведенные в приложении к докладу о работе 97-го совещания[footnoteRef:51] (решение 97/5).     [46:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/3.]  [47:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/4.]  [48:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/5.]  [49:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/6.]  [50:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/7.]  [51:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/91, приложение II.] 

[На 98-м совещании…]
На 97-м [и 98-м] совещаниях Исполнительный комитет поручил Казначею компенсировать расходы по двусторонним проектам, утвержденным на соответствующем совещании, за счет двусторонних взносов соответствующих правительств (решения 97/34 [и 98/??]).
F.	Деятельность Секретариата Фонда 
На 97-м совещании[footnoteRef:52] [и на 98-м совещании[footnoteRef:53]] Исполнительный комитет с признательностью принял к сведению доклады о мероприятиях, проведенных Секретариатом Фонда со времени предыдущего совещания. [На обоих совещаниях Комитет был проинформирован о достигнутом прогрессе в разработке системы управления знаниями...]    [52:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/2.]  [53:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/??.] 

II.	Достижения Многостороннего фонда за время его существования[footnoteRef:54] [54:  Касается только утвержденных проектов, финансируемых за счет регулярных взносов. ] 

На срок проведения 98-го совещания было утверждено – за период с 1991 года – ?? проектов и мероприятий (исключая аннулированные и перенесенные проекты). Общий тоннаж озоноразрушающих веществ (ОРВ), который предусматривается удалить в результате реализации данных проектов, составляет ?? тонн ОРС (озоноразрушающая способность). Однако количество тонн ОРС, фактически выведенных из обращения, составило ?? тонн (включая потребление и производство), свидетельствуя о том, что достигнутый объем вывода из обращения в рамках проектов, завершенных к настоящему времени, превышает ожидаемый показатель. Кроме того, к той же дате ?? метрических тонн (?? тонн эквивалента диоксида углерода) потребления ГФУ было утверждено для поэтапного вывода из потребления и ?? метрических тонн (?? тонн эквивалента диоксида углерода) было фактически выведено из потребления. Ниже, в таблице 2, приведено географическое и секторальное распределение поэтапной ликвидации ОРВ по всем утвержденным проектам и мероприятиям и средств, утвержденных за время существования Фонда.
Таблица 2
Поэтапная ликвидация и утвержденные средства в разбивке по региону и сектору за время существования Многостороннего фонда 
	

Наименование
	

Число проектов*
	 Потребление в тоннах ОРС, утвержденное для проектов, связанных с ОРВ*
	Поэтапный отказ от потребления в тоннах ОРС по проектам, связанным с ОРВ*
	Потреблено метрических тонн, утвержденных для проектов, связанных с ГФУ**
	Поэтапно сокращено потребление метрических тонн по проектам, связанным с ГФУ**
	Утвержденное производство в тоннах ОРС*
	Поэтапный отказ от производства в тоннах ОРС*
	Утвержденные средства*          (в долл. США)

	Регион 

	Африка
	??
	??
	??
	??
	??
	??
	??
	??

	Азия и Тихоокеанский бассейн
	??
	??
	??
	??
	??
	??
	??
	??

	Европа 
	??
	??
	??
	??
	??
	??
	??
	??

	Латинская Америка и Карибский бассейн
	??
	??
	??
	??
	??
	??
	??
	??

	В глобальном масштабе
	??
	??
	??
	??
	??
	??
	??
	??

	Сектор 

	Аэрозоли 
	??
	??
	??
	??
	??
	??
	??
	??

	Уничтожение 
	??
	??
	??
	??
	??
	??
	??
	??

	Энергоэффективность 
	??
	??
	??
	??
	??
	??
	??
	??

	Пеноматериалы
	??
	??
	??
	??
	??
	??
	??
	??

	Фумиганты
	??
	??
	??
	??
	??
	??
	??
	??

	Галон
	??
	??
	??
	??
	??
	??
	??
	??

	КПР
	??
	??
	??
	??
	??
	??
	??
	??

	Многосекторные
	??
	??
	??
	??
	??
	??
	??
	??

	Другие 
	??
	??
	??
	??
	??
	??
	??
	??

	Технологический агент 
	??
	??
	??
	??
	??
	??
	??
	??

	План поэтапного отказа 
	??
	??
	??
	??
	??
	??
	??
	??

	Производство 
	??
	??
	??
	??
	??
	??
	??
	??

	Холодоснабжение 
	??
	??
	??
	??
	??
	??
	??
	??

	Несколько 
	??
	??
	??
	??
	??
	??
	??
	??

	Растворители 
	??
	??
	??
	??
	??
	??
	??
	??

	Стерилизаторы
	??
	??
	??
	??
	??
	??
	??
	??

	Итого 
	??
	??
	??
	??
	??
	??
	??
	??


* За вычетом аннулированных и перенесенных проектов и с учетом в соответствующих случаях эксплуатационных расходов учреждений.
** ?? 785 тонн эквивалента диоксида углерода были утверждены для поэтапного вывода из потребления и ?? тонн эквивалента диоксида углерода были поэтапно выведены из потребления. 

Общая сумма средств, утвержденных Исполнительным комитетом с 1991 года для достижения поэтапной ликвидации ОРВ и поэтапного отказа от ГФУ, составила ?? долл. США, включая ?? долл. США на покрытие эксплуатационных расходов учреждений (за вычетом аннулированных и перенесенных проектов). Ниже, в таблице 3, приводятся средства, выделенные из общего объема утвержденных средств на осуществление проектов каждому из двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей и израсходованные ими.  
Таблица 3
Утвержденные и израсходованные средства в разбивке по учреждению за время  существования Многостороннего фонда  
	Учреждение
	Утвержденные средства*
(долл. США)
	Эксплуатационные расходы учреждений*
(долл. США)
	Израсходованные
средства** 
(долл. США)

	Двусторонние 
	??
	??
	??

	ПРООН
	??
	??
	??

	ЮНЕП
	??
	??
	??

	ЮНИДО
	??
	??
	??

	Всемирный банк 
	??
	??
	??

	Итого
	??
	??
	??


* По состоянию на ?? (исключая аннулированные и перенесенные проекты). 
** По состоянию на ?? (исключая аннулированные и перенесенные проекты). As at ?? (excluding cancelled and transferred projects).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение к настоящему докладу содержит ежегодный информационный бюллетень Многостороннего фонда, в котором представлены некоторые успешные проекты и результаты политики за 2025 год.  

	

	
	
	
	




Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.
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