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ACTUALIZACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SEGUNDA FASE 
DE LA EVALUACIÓN DE LAS REDES REGIONALES 
DE OFICIALES NACIONALES DEL OZONO

Introducción
En su 86ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó el mandato[footnoteRef:2] para la segunda fase de la evaluación de las redes regionales de oficiales nacionales del ozono (ONO) (decisión 86/10). Sin embargo, esta evaluación se incluyó en el programa de trabajo de supervisión y evaluación para el año 2022 y se aprobó en la 88ª reunión (decisión 88/10). El Comité Ejecutivo tuvo en cuenta los desafíos e incertidumbres relacionados con la pandemia de COVID-19 y acordó recibir actualizaciones provisionales del Oficial Superior de Supervisión y Evaluación en la 90ª y 91ª reuniones[footnoteRef:3]. Este documento presenta los avances logrados desde la última actualización presentada en la 90ª reunión. [2:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/11/Corr.1]  [3:  Cuadro 1 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/11/Rev.1
] 

Cronología de la evaluación y visitas sobre el terreno
Desde julio de 2022, el Oficial Superior de Supervisión y Evaluación ha realizado una serie de visitas presenciales a diferentes regiones, asistiendo a las reuniones de las redes regionales organizadas en Bangkok, en julio; en Dubái y Praga, en septiembre; y Nairobi, en octubre de 2022. El anexo del presente documento informa sobre el estado de ejecución de la evaluación en curso y actividades conexas.
Para asistir a las reuniones de las Redes Regionales, el Oficial Superior de Supervisión y Evaluación contó con el invalorable apoyo y colaboración de los equipos de AcciónOzono del Programa de Asistencia al Cumplimiento (PAC), tanto de su sede en París como de las oficinas regionales que también ayudaron en la organización de reuniones bilaterales o grupales cuando fue posible.
Una última visita sobre el terreno completará la cobertura de todas las regiones en la primavera de 2023 con la reunión conjunta de las redes de América Latina y el Caribe.
Recogida y análisis de datos
Tras la finalización de la matriz de evaluación y la labor de cartografía de las partes interesadas, preparados durante la primera etapa de esta evaluación en el primer semestre de 2022, se ha iniciado un proceso de recopilación de datos en profundidad. Las partes interesadas pertinentes participan por turnos, y cada encuesta se basa en los resultados recopilados del grupo anterior. En julio de 2022, se envió una primera encuesta específica al grupo de coordinadores regionales, para que pudieran beneficiarse de sus aportaciones bien fundadas sobre el tema en cuestión.
Sobre la base del análisis de las respuestas de los coordinadores regionales y de acuerdo con el alcance de la evaluación, el equipo preparó una encuesta mundial multilingüe en línea, dirigida a los 147 oficiales nacionales del ozono. La tasa de respuesta es muy satisfactoria, cercana al 70% de la población objetivo.
En la etapa 3 de la evaluación actual, está previsto que participen los organismos de ejecución y bilaterales, representantes de la Secretaría del Fondo Multilateral, de la Secretaría del Ozono, del equipo AcciónOzono del PAC y miembros del Comité Ejecutivo, ya sea a través de entrevistas y/o o cuestionarios para dar su opinión y completar el proceso de recogida de datos.
Uso de los recursos y conocimientos especializados
El proceso de evaluación está dirigido por el Oficial Superior de Supervisión y Evaluación, con aportes de dos consultores, para diferentes etapas, y con el apoyo del recién nombrado asistente de gestión de programas para la supervisión y la evaluación. El uso del saldo no utilizado se aborda en el proyecto de programa de trabajo de supervisión y evaluación para 2023[footnoteRef:4], con la propuesta de reajustar 15 000 $EUA para completar la evaluación, de 2022 a 2023. El saldo restante se devolverá al Fondo Multilateral[footnoteRef:5]. [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/11]  [5:  El saldo actual no utilizado es 53 459 $EUA. Cifras financieras definitivas disponibles al cierre del ejercicio 2022. ] 

Conclusión
Tal como estaba previsto, el Oficial Superior de Supervisión y Evaluación tiene la intención de presentar el informe final de la evaluación de las redes regionales de oficiales nacionales del ozono en la 92ª reunión, como se indica en el proyecto de programa de trabajo de supervisión y evaluación para el año 2023[footnoteRef:6]. [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/11
] 

Recomendación
[bookmark: _Hlk118961991][bookmark: _Hlk117851768]El Comité Ejecutivo tal vez desee tomar nota de la actualización sobre el estado de la segunda fase de la evaluación de las redes regionales de oficiales nacionales del ozono que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/10.	
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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	[bookmark: _Hlk117859425]Etapa y actividades
	Tarea de evaluación y calendario de productos
	Estado de la ejecución / Plan 

	Primera etapa 
	Cartografía de las partes interesadas 
Diseño, matriz de evaluación y fase de planificación
	Concluido (primer semestre de 2022, notificado a la 90ª reunión)

	Segunda etapa 
	Misiones, encuestas, recopilación y análisis de datos
	

	Encuestas (1)
	Cuestionarios a los coordinadores regionales
	Concluido (a todos los coordinadores regionales)

	Encuestas (2) 
	Encuesta a Oficiales Nacionales del Ozono y del Protocolo de Montreal 
	Enviado el 8 de septiembre de 2022
Clausurado – finales de octubre de 2022 – Recopilación de datos concluida

	Encuestas (3) 
	Encuesta a otras partes interesadas (es decir, organismos de ejecución y bilaterales, Secretaría del Fondo Multilateral y Secretaría del Ozono, asociados para el desarrollo y observadores, miembros del Comité Ejecutivo)
	En curso: planificado entre el último trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023

	Entrevistas con las partes interesadas 
	En paralelo a las reuniones del Comité Ejecutivo y la Reunión de las Partes en 2022
Durante la participación en las reuniones de Redes Regionales (concluidas las de Asia, Asia Sudoriental y el Pacífico, Asia Occidental, Europa y Asia Central, África); América Latina y el Caribe en 2023
	Abarcó Asia, Asia Sudoriental y el Pacífico, Asia Occidental, Europa y Asia Central y África, redes anglófonas y francófonas.
Continuará entre octubre de 2022 y marzo de 2023

	Visitas sobre el terreno / Asistencia del Oficial Superior de Supervisión y Evaluación a las reuniones de las Redes Regionales  
	Reunión de la red regional de Asia Meridional, Asia Sudoriental y Países de las Islas del Pacífico, en Bangkok (Tailandia) (junto con la 44º reunión del GTCA en Bangkok)
------------------------------------------------------------------------
Asia Occidental – Dubái (Emiratos Árabes Unidos) – 11 a 16 de septiembre
------------------------------------------------------------------------
Europa y Asia Central – Praga y Cheb (República Checa), 20-22 de septiembre de 2022
------------------------------------------------------------------------
Redes Africanas – inglés y francés, 3-5 de octubre, Nairobi (Kenya)
------------------------------------------------------------------------
LAC – redes comunes en inglés y español – Panamá
	Concluido



Concluido

Concluido


Concluido

Previsto para finales de marzo de 2023

	Encuesta y cuestionarios / Análisis de datos y resultado de las misiones
	Proceso de renovación – hasta el final de la evaluación 

	Otoño de 2022 hasta principios de 2023

	Tercera etapa (final) fase de redacción/observaciones/informe final
	Redacción del informe/consulta y comentarios con grupos de interés/proceso de garantía de la calidad / Primer trimestre 2023
	Se realizará

	Presentaciones al Comité Ejecutivo
	Informe de progreso: 91ª reunión, 5 a 9 de diciembre de 2022
Informe Final – Primera reunión del Comité Ejecutivo en 2023 (92ª)
	Se realizará
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