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RETARDS DANS LA PROPOSITION DES TRANCHES

Introduction

Le secrétariat a établi le présent document en application de la décision 47/50d)[footnoteRef:2]. Il rend compte des mesures prises pour donner suite aux décisions relatives aux retards dans la soumission des tranches au titre des accords pluriannuels adoptées à la 95e réunion et contient une analyse de chacune des tranches au titre des APA qui étaient dues mais n'ont pas été soumises à la 96e réunion. Il contient également un aperçu des raisons de ces retards et de leur incidence sur le respect des obligations des pays au titre du Protocole de Montréal, ainsi que la recommandation du secrétariat. [2:  Le Comité exécutif a décidé qu'un point distinct de l'ordre du jour concernant les retards dans la soumission des tranches annuelles et le décaissement des fonds relatifs aux tranches et aux obligations devrait être inscrit à l'ordre du jour des prochaines réunions.] 

I. Suivi des décisions prises à la 95e réunion concernant les retards dans la soumission des tranches

À la 95e réunion, 14 des 30 pays qui devaient soumettre des demandes de tranche au titre des accords pluriannuels ne l'avaient pas fait dans les délais, soit un taux de non-soumission de 46 %. En outre, un pays a soumis sa demande de tranche, mais l'a retirée par la suite au cours du processus d'examen du projet. 
En conséquence, en application de la décision 95/26 b), le secrétariat a adressé aux gouvernements des 15 pays visés à l'article 5 dont les noms figurent à l'annexe XII du rapport de la 95e réunion une lettre les invitant instamment à soumettre la tranche suivante de leur plan de gestion de l'élimination progressive des HCFC (PGEH) ou leur projet de contrôle des émissions de HFC-23. À la suite de cette demande, les gouvernements du Botswana[footnoteRef:3], d'El Salvador[footnoteRef:4] et de l'Éthiopie[footnoteRef:5] ont soumis les tranches correspondantes de leurs PGEH à la 96e réunion.  [3:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/28]  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/33]  [5:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/35] 

Ceci étant, les demandes de tranche au titre des accords pluriannuels pour les pays suivants n'ont pas été soumises : Afghanistan[footnoteRef:6], Argentine, Brunéi Darussalam, Cabo Verde, République arabe syrienne, République démocratique du Congo, Sénégal, Soudan du Sud et Thaïlande[footnoteRef:7].  [6:  La deuxième tranche de la phase II du PGEH pour l'Afghanistan devait être soumise à la 96e réunion après le transfert du projet à l'ONUDI à la 95e réunion. ]  [7:  Les tranches pour la Guyane, le Kenya et Maurice pourraient être soumises à la 97e réunion (annexe XII du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/94). ] 

II. Analyse concernant les tranches non soumises à la 96e réunion

Quarante et une activités associées aux tranches des PGEH ou au projet de contrôle des émissions de HFC-23 pour 27 pays, y compris celles mentionnées au paragraphe 4, d'une valeur totale de 15 953 811 $US (y compris les coûts d'appui à l'agence), qui devaient être soumises à la 96e réunion, n'ont pas été présentées, comme indiqué à l'annexe I du présent document[footnoteRef:8].  [8:  À titre de comparaison, à la 95e réunion, 24 activités associées aux tranches des PGEH pour 14 pays qui étaient prévues n'avaient pas été soumises.] 

III. Raisons des retards et incidence sur la conformité

Les raisons invoquées pour justifier les retards dans la soumission des tranches des accords pluriannuels sont les suivantes : décaissements inférieurs au seuil de 20 % des fonds approuvés pour la tranche précédente (21) ; disponibilité de fonds suffisants approuvés au titre de la tranche précédente (10) ; décisions et/ou approbations du gouvernement et/ou changements au sein de l'unité nationale de l'ozone et/ou changements structurels (8); absence de rapport de vérification (7) ; situation politique ou problèmes de sécurité (5); soumission des rapports d'activité et financiers (4) ; problèmes techniques (4) ; agence principale ou coopérante pas prête pour la soumission (2) ; retards opérationnels (2) ; et retards de livraison (1). Plusieurs raisons peuvent expliquer les retards dans les soumissions. 
Selon les informations communiquées par les agences bilatérales et d'exécution concernées, les retards dans la présentation des tranches des accords pluriannuels échues n'auraient aucune incidence sur le respect des obligations des pays au titre du Protocole de Montréal. Toutes les tranches restantes devraient être soumises à la 97e réunion.
IV. Recommandation

Le Comité exécutif pourrait souhaiter :
Prendre note :
Du rapport sur les retards dans la soumission des tranches figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/15 ;
Des informations sur les retards dans la soumission des tranches au titre des accords pluriannuels communiquées par les gouvernements de l'Allemagne et de l'Australie, le PNUD, le PNUE, l'ONUDI et la Banque mondiale ;
Du fait que 22 des 63 activités (15 sur 42 pays) liées aux tranches au titre des accords pluriannuels qui devaient être soumises à la 96e réunion ont été soumises en temps voulu ;
Du fait que les agences bilatérales et d'exécution concernées avaient indiqué que la soumission tardive des tranches au titre des accords pluriannuels qui devaient être présentées à la première réunion en 2025 n'aurait aucune incidence sur le respect par les pays du Protocole de Montréal, et qu'il n'y avait aucune indication que l'un des pays concernés ne respectait pas les mesures de contrôle prévues par le Protocole ; 
Demander au secrétariat d'adresser aux gouvernements concernés des lettres concernant les décisions relatives aux retards dans la soumission des tranches figurant à l'annexe I du présent rapport.
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Annexe I

TRANCHES NON SOUMISES À LA 96e RÉUNION

	Pays
	Agence
	Tranche
	Montant (coûts d’appui compris)
($US)
	Raison du retard/retrait
	Recommandations

	Argentine
(Phase II)
	ONUDI
	2024
	983 463
	Seuil de décaissement de 20 % / problèmes techniques
	Noter que le taux global de décaissement de la troisième tranche (2023) de la phase II du PGEH était inférieur au seuil de 20 %, et demander instamment au Gouvernement argentin de collaborer avec l'ONUDI afin que la quatrième tranche (2024) de la phase II du PGEH puisse être soumise à la 97e réunion, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 % pour le financement de la tranche précédente a été atteint.

	Argentine
(Contrôle des émissions de HFC-23 provenant de la production de HCFC-22 par Frio Industrias Argentina)
	ONUDI
	2024
	13 650
	Absence de rapport de vérification
	Prendre note des retards dus au fait que la vérification obligatoire du contrôle des émissions de HFC-23 générées lors de la production de HCFC-22 n'a pas été achevée et prier instamment le Gouvernement argentin de collaborer avec l'ONUDI pour achever la vérification afin que la deuxième tranche (2024) du projet de contrôle des émissions de HFC-23 générées lors de la production de HCFC-22 à Frio Industrias Argentina puisse être soumise à la 97e réunion, accompagnée d’un plan d'action révisé tenant compte de la réaffectation des tranches de 2024 et suivantes.

	Bahamas
(Phase II)
	PNUE
	2025
	85 315
	Absence de rapport de vérification
	Noter les retards dus au fait que la vérification obligatoire des cibles de consommation de HCFC n'a pas été achevée et prier instamment le Gouvernement des Bahamas de collaborer avec le PNUE pour achever la vérification et avec le PNUE et l'ONUDI en vue de soumettre la deuxième tranche (2025) de la phase II du PGEH à la 97e réunion.

	
	ONUDI
	2025
	145 057
	Seuil de décaissement de 20 %
	

	Barbade
(Phase II)
	PNUE 
	2025
	59 325
	Seuil de décaissement de 20 %/ absence de rapport de vérification/soumission des rapports d’avancement et financiers
	Noter que le taux global de décaissement de la première tranche (2022) de la phase II du PGEH était inférieur au seuil de 20 %, que la vérification obligatoire des cibles de consommation de HCFC n'a pas été achevée et que les rapports d'activité et financiers n'ont pas été soumis, et prier instamment le Gouvernement de la Barbade de collaborer avec le PNUE pour achever la vérification et présenter les rapports d'activité et financiers requis, ainsi qu'avec le PNUE et le PNUD en vue de la soumission de la deuxième tranche (2025) de la phase II du PGEH à la 97e réunion, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 % pour le financement de la tranche précédente a été atteint.

	
	UNDP
	2025
	105 730
	Seuil de décaissement de 20 %
	

	Bénin
(Phase II)
	PNUE
	2025
	236 100
	Fonds suffisants provenant de la tranche précédente approuvés
	Noter les retards liés à la disponibilité de fonds suffisants approuvés au titre de la tranche précédente et exhorter le Gouvernement béninois à collaborer avec le PNUE afin que la deuxième tranche (2025) de la phase II du PGEH puisse être soumise à la 97e réunion.

	Brunéi Darussalam (phase II)
	PNUE
	2024
	85 993
	Absence de rapport de vérification
	Noter que la vérification obligatoire des cibles de consommation de HCFC n'a pas été achevée et exhorter le Gouvernement du Brunéi Darussalam à collaborer avec le PNUE pour achever cette vérification, ainsi qu'avec le PNUE et l'ONUDI afin que la deuxième tranche (2024) de la phase II du PGEH puisse être soumise à la 97e réunion, accompagnée d'un plan d'action révisé tenant compte de la réaffectation des tranches de 2024 et suivantes.

	
	ONUDI
	2024
	167 860
	Seuil de décaissement de 20 % / problèmes techniques
	

	Cabo Verde
(Phase II)
	PNUE
	2024
	148 030
	Décisions/approbations/changements du Gouvernement concernant l'unité nationale de l'ozone (UNO)
	Noter les retards dus aux changements structurels au sein du Gouvernement et exhorter le Gouvernement de Cabo Verde à collaborer avec le PNUE afin que la deuxième tranche (2024) de la phase II du PGEH puisse être soumise à la 97e réunion, accompagnée d'un plan d'action révisé tenant compte de la réaffectation de la tranche de 2024 et des tranches suivantes.

	Cambodge 
(Phase I)
	PNUE
	2025
	226 000
	Fonds suffisants provenant de la tranche précédente approuvés
	Noter les retards liés à la disponibilité de fonds suffisants approuvés au titre de la tranche précédente et exhorter le Gouvernement cambodgien à collaborer avec le PNUE afin que la septième tranche (2025) de la phase I du PGEH puisse être soumise à la 97e réunion.

	Tchad
(phase II)
	PNUE
	2025
	234 698
	Fonds suffisants provenant de la tranche précédente approuvés
	Noter les retards liés à la disponibilité de fonds suffisants approuvés au titre de la tranche précédente et prier instamment le Gouvernement tchadien de collaborer avec le PNUE afin que la deuxième tranche (2025) de la phase II du PGEH puisse être soumise à la 97e réunion.

	Cuba
(Phase II)
	UNDP
	2025
	222 560
	Seuil de décaissement de 20 %/ retards de livraison
	Noter que le taux global de décaissement de la troisième tranche (2024) de la phase II du PGEH était inférieur au seuil de 20 %, et demander instamment au Gouvernement cubain de collaborer avec le PNUD afin que la quatrième tranche (2025) de la phase II du PGEH puisse être soumise à la 97e réunion, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 % pour le financement de la tranche précédente a été atteint.

	République démocratique du Congo
(Phase II)
	PNUE
	2024
	180 267
	Fonds suffisants provenant de la tranche précédente approuvés/soumission des rapports d’avancement et financiers
	Noter les retards dus à la non-soumission des rapports d'activité et financiers, et prier instamment le Gouvernement de la République démocratique du Congo de collaborer avec le PNUE pour présenter les rapports d'activité et les rapports financiers requis et de collaborer avec le PNUE et le PNUD afin que la deuxième tranche (2024) de la phase II du PGEH puisse être soumise à la 97e réunion, accompagnée d'un plan d'action révisé tenant compte de la réaffectation des tranches de 2024 et suivantes.

	
	UNDP
	2024
	225 235
	Seuil de décaissement de 20 %/ retards opérationnels
	

	Grenade
(Phase II)
	PNUE
	2025
	44 861
	Seuil de décaissement de 20 %/ absence de rapport de vérification/soumission des rapports d’avancement et financiers
	Noter que le taux global de décaissement de la première tranche (2022) de la phase II du PGEH était inférieur au seuil de 20 %, que la vérification obligatoire des cibles de consommation de HCFC n'a  pas été achevée et que les rapports d'activité et financiers n'ont pas été soumis, et prier instamment le Gouvernement de la Grenade de collaborer avec le PNUE pour achever la vérification et présenter les rapports d'activité et financiers requis, ainsi qu'avec le PNUE et l'ONUDI afin que la deuxième tranche (2025) de la phase II du PGEH puisse être soumise à la 97e réunion, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 % pour le financement de la tranche précédente a été atteint.

	
	ONUDI
	2025
	13 161
	Seuil de décaissement de 20 %
	

	Indonésie
(phase III)
	UNDP 
	2025
	5 794 084
	Seuil de décaissement de 20 %
	Noter que le taux global de décaissement de la première tranche (2023) de la phase III du PGEH était inférieur au seuil de 20 %, et demander instamment au Gouvernement indonésien de collaborer avec le PNUD et le Gouvernement australien afin que la deuxième tranche (2025) de la phase III du PGEH puisse être soumise à la 97e réunion, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 % pour le financement de la tranche précédente a été atteint.

	
	Australie
	2025
	463 113
	Seuil de décaissement de 20 %
	

	Koweït
(Phase II)
	PNUE
	2025
	299 298
	Seuil de décaissement de 20 %/ fonds suffisants provenant de la tranche précédente approuvés
	Noter que le taux global de décaissement de la deuxième tranche (2023) de la phase II du PGEH était inférieur au seuil de 20 %, et demander instamment au Gouvernement koweïtien de collaborer avec le PNUE et l'ONUDI afin que la troisième tranche (2025) de la phase II du PGEH puisse être soumise à la 97e réunion, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 % pour le financement de la tranche précédente a été atteint.

	
	ONUDI
	2025
	64 200
	Seuil de décaissement de 20 % / problèmes techniques
	

	Madagascar
(Phase II)
	PNUE
	2025
	232 756
	Fonds suffisants provenant de la tranche précédente approuvés
	Noter les retards liés à la disponibilité de fonds suffisants approuvés au titre de la tranche précédente et prier instamment le Gouvernement malgache de collaborer avec le PNUE afin que la deuxième tranche (2025) de la phase II du PGEH puisse être soumise à la 97e réunion.

	Monténégro
(Phase II)
	ONUDI
	2025
	68 480
	Seuil de décaissement de 20 %
	Noter que le taux global de décaissement de la deuxième tranche (2022) de la phase II du PGEH était inférieur au seuil de 20 %, et demander instamment au Gouvernement monténégrin de collaborer avec l'ONUDI afin que la troisième tranche (2025) de la phase II du PGEH puisse être soumise à la 97e réunion, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 % pour le financement de la tranche précédente a été atteint.

	Namibie
	Germany
	2025
	100 329
	Décisions/approbations/changements du Gouvernement concernant l’UNO
	Noter les retards dus au changement d'UNO et exhorter le Gouvernement namibien à collaborer avec le Gouvernement allemand afin que la cinquième tranche (2025) du PGEH puisse être soumise à la 97e réunion. 

	Niger
(Phase II)
	ONUDI
	2025
	177 620
	Situation politique ou problèmes de sécurité
	Noter les retards dus à la situation politique et exhorter le Gouvernement nigérien à collaborer avec l'ONUDI et le PNUE afin que la deuxième tranche (2025) de la phase II du PGEH puisse être soumise à la 97e réunion.

	
	PNUE
	2025
	95 485
	Situation politique ou problèmes de sécurité/ Fonds suffisants provenant de la tranche précédente approuvés
	

	Pérou
(Phase II)
	UNDP
	2025
	124 869
	Absence de rapport de vérification
	Noter que la vérification obligatoire des cibles de consommation de HCFC n'avait pas été achevée et exhorter le Gouvernement péruvien à collaborer avec le PNUD pour achever cette vérification, ainsi qu'avec le PNUD et le PNUE afin que la quatrième tranche (2025) de la phase II du PGEH puisse être soumise à la 97e réunion.

	
	PNUE
	2025
	23 504
	Agence principale ou coopérante pas prête pour la soumission
	

	Qatar
(Phase II)
	ONUDI 
	2025
	64 200
	Seuil de décaissement de 20 % / problèmes techniques
	Noter que le taux global de décaissement de la deuxième tranche (2023) de la phase II du PGEH était inférieur au seuil de 20 %, et demander instamment au Gouvernement qatari de collaborer avec l'ONUDI et le PNUE afin que la troisième tranche (2025) de la phase II du PGEH puisse être soumise à la 97e réunion, étant entendu que le seuil de 20 % de décaissement pour le financement de la tranche précédente a été atteint.

	
	PNUE
	2025
	77 970
	Seuil de décaissement de 20 %/ décisions/approbations/changements du Gouvernement concernant l’UNO/ fonds suffisants provenant de la tranche précédente approuvés
	

	Saint-Vincent-et-les Grenadines 
	PNUE
	2025
	53 100
	Décisions/approbations/changements du Gouvernement concernant l’UNO/absence de rapport de vérification/soumission des rapports d’avancement et financiers
	Noter que la vérification obligatoire des cibles de consommation de HCFC n'a pas été achevée et que les rapports d'avancement et financiers n'ont pas été soumis, et exhorter le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines à collaborer avec le PNUE pour achever la vérification et soumettre les rapports d'avancement et financiers requis afin que la quatrième tranche (2025) du PGEH puisse être soumise à la 97e réunion.

	Sénégal
(Phase II)
	PNUE
	2023 
	202 835
	Décisions/approbations/changements du Gouvernement concernant l’UNO
	Noter les retards dus aux changements structurels au sein du Gouvernement et exhorter le Gouvernement sénégalais à collaborer avec le PNUE et l'ONUDI afin que la deuxième tranche (2023) de la phase II du PGEH puisse être soumise à la 97e réunion, accompagnée d'un plan d'action révisé tenant compte de la réaffectation de la tranche de 2023 et des tranches suivantes.

	
	ONUDI
	2023
	103 550
	Agence principale ou coopérante pas prête pour la soumission
	

	Serbie
(Phase II)
	ONUDI
	2025
	33 654
	Situation politique ou problèmes de sécurité/ seuil de décaissement de 20 %
	Noter les retards dus à la situation politique et le fait que le taux global de décaissement de la deuxième tranche (2022) de la phase II du PGEH était inférieur au seuil de 20 %, et demander instamment au Gouvernement serbe de collaborer avec l'ONUDI afin que la troisième tranche (2025) de la phase II du PGEH puisse être soumise à la 97e réunion, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 % pour le financement de la tranche précédente a été atteint.

	Afrique du Sud
(Phase II)
	ONUDI
	2025
	2 863 366
	Décisions/approbations/changements du Gouvernement concernant l’UNO
	Noter les retards dus à la décision du Gouvernement de donner la priorité à la finalisation de la préparation de la phase I du plan de mise en œuvre de l'Amendement de Kigali relatif aux HFC et exhorter le Gouvernement sud-africain à collaborer avec l'ONUDI afin que la deuxième tranche (2025) de la phase II du PGEH puisse être soumise à la 97e réunion.

	Soudan du Sud
(Phase I)
	PNUE 
	2024
	33 335
	Décisions/approbations/changements du Gouvernement concernant l’UNO
	Noter les retards dus aux troubles civils qui ont affecté les activités de l'UNO et les retards opérationnels dans la mise en place du projet, et exhorter le Gouvernement du Soudan du Sud à collaborer avec le PNUE et le PNUD afin que la troisième tranche (2024) de la phase I du PGEH puisse être soumise à la 97e réunion.

	
	UNDP
	2024
	43 600
	Seuil de décaissement de 20 %/ retards opérationnels
	

	République arabe syrienne
(Phase I)
	PNUE
	2024
	445 295
	Décisions/approbations/changements du Gouvernement concernant l’UNO/ fonds suffisants provenant de la tranche précédente approuvés/ Seuil de décaissement de 20 %
	Noter les retards dus à la situation politique et le fait que le taux global de décaissement de la deuxième tranche (2022) de la phase I du PGEH était inférieur au seuil de 20 %, et exhorter le Gouvernement de la République arabe syrienne à collaborer avec le PNUE et l'ONUDI afin que la troisième tranche (2024) de la phase I du PGEH puisse être soumise à la 97e réunion, accompagnée d'un plan d'action révisé tenant compte de la réaffectation de la tranche de 2024 et des tranches suivantes, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 % pour le financement de la tranche précédente a été atteint.

	
	ONUDI
	2024
	924 965
	Situation politique ou problèmes de sécurité/ seuil de décaissement de 20 %
	

	Thaïlande
(Phase II)
	World Bank
	2022
	186 763
	Fonds suffisants provenant de la tranche précédente approuvés
	Noter les retards liés à la disponibilité de fonds suffisants approuvés au titre de la tranche précédente et exhorter le Gouvernement thaïlandais à collaborer avec la Banque mondiale afin que la troisième tranche (2022) de la phase II du PGEH puisse être soumise à la 97e réunion.

	Total
	
	
	15 953 811
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