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PLAN ADMINISTRATIVO CONSOLIDADO DEL FONDO MULTILATERAL
para EL PERÍODO 2027-2029

Introducción

En este documento se presentan los planes administrativos consolidados del Fondo Multilateral para 2027-2029; el documento consta de los planes administrativos para 2027-2029 de los organismos bilaterales[footnoteRef:2], el PNUD[footnoteRef:3], el PNUMA[footnoteRef:4], la ONUDI[footnoteRef:5] y el Banco Mundial[footnoteRef:6] que se presentaron en la 99ª reunión[footnoteRef:7]. [2:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/23]  [3:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/24]  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/25]  [5:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/26]  [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/27]  [7:  La base de datos del plan administrativo consolidado puede consultarse en formato Microsoft Excel en el portal de la 99ª reunión del sitio web del Fondo Multilateral.] 

En este documento del plan administrativo se presenta el plan de asignación de recursos para los próximos tres años. Se espera que el plan dé lugar a la ejecución continua de actividades de eliminación de HCFC, incluidos los componentes relacionados con la eficiencia energética de conformidad con la decisión 89/6; la ejecución de actividades de reducción de HFC, la ejecución continua de actividades de control de emisiones de HFC-23, proyectos relacionados con la eficiencia energética conforme a las decisiones 91/65 y 94/60, y la ejecución continua de otras actividades ordinarias para la gestión de proyectos del Protocolo de Montreal.
El presente documento se compone de las siguientes secciones:
I. Asignación de recursos en el plan administrativo para 2027-2029

II. Observaciones de la Secretaría
III. 
Ajustes al plan administrativo consolidado del Fondo Multilateral para 2027‑2029
IV. Otras materias relativas a políticas a seguir 
V. Recomendación

I. Asignación de recursos en el plan administrativo para 2027-2029

La Secretaría y los organismos bilaterales y de ejecución comenzaron sus tareas de colaboración relativas a la planificación administrativa del Fondo Multilateral para el período 2027-2029 el 14 de septiembre de 2026, con la presentación de los cuadros iniciales de los planes administrativos[footnoteRef:8]. Posteriormente, los organismos bilaterales y de ejecución revisaron los cuadros de sus planes administrativos y los presentaron nuevamente con las secciones descriptivas.  [8:  Los valores iniciales totales del plan administrativo para 2027-2029 ascendían a USD 449,19 millones y el total posterior a 2029, a USD 46,56 millones.] 

A falta de una decisión de las Partes en el Protocolo de Montreal sobre el nivel de reposición del Fondo Multilateral para el trienio 2027‑2029, y partiendo de la hipótesis de que dicho nivel será el mismo que el del trienio 2024‑2026 a la hora de examinar los planes administrativos presentados por los organismos bilaterales y de ejecución, la Secretaría informó a los organismos de que sus planes de trabajo se ajustarían una vez que las Partes acordaran el nivel de reposición para el trienio 2027‑2029.
En el cuadro 1 se presenta, por años, el valor de las actividades incluidas en el plan administrativo para 2027‑2029. Las cifras son inferiores al presupuesto indicativo en USD 536,78 millones (es decir, un 55,6 % por debajo del presupuesto indicativo).
Cuadro 1. Asignación de recursos en el plan administrativo para 2027-2029 (USD)*, según lo presentado
	Descripción 
	2027
	2028
	2029
	Total
(2027-2029)
	Total posterior a 2029

	Actividades relativas a los HCFC

	Planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) aprobados
	66.147.168
	34.348.608
	8.884.261
	109.380.037
	28.522.685

	Etapa II de los PGEH
	1.544.663
	867.946
	782.902
	3.195.511
	557.315

	Etapa III de los PGEH
	694.121
	4.366.285
	777.771
	5.838.177
	2.057.091

	PGEH – Eficiencia energética (decisión 89/6)
	1.087.540
	79.100
	0
	1.166.640
	0

	Verificación de los PGEH
	588.600
	588.600
	588.600
	1.765.800
	0

	Subtotal de las actividades relativas a los HCFC
	70.062.092
	40.250.539
	11.033.535
	121.346.165
	31.137.091

	Actividades relativas a los HFC

	Planes de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK) aprobados
	36.566.602
	26.641.201
	8.154.790
	71.362.593
	15.655.485

	Control de emisiones de HFC-23 aprobado
	552.371
	509.571
	552.370
	1.614.312
	509.568

	Etapa I de los PAK – Preparación de proyectos
	1.343.214
	1.189.813
	0
	2.533.027
	0

	Etapa I de los PAK
	8.313.716
	19.654.087
	34.434.660
	62.402.463
	7.449.561

	Etapa I de los PAK – inversión
	426.000
	0
	0
	426.000
	0

	Etapa II de los PAK – Preparación de proyectos
	629.975
	1.008.525
	 
	1.638.500
	 

	Inversión en HFC – Preparación de proyectos
	32.250
	32.250
	0
	64.500
	0

	Inversión en HFC
	0
	500.000
	250.000
	750.000
	0

	Verificación de los PAK
	327.000
	 
	 
	327.000
	 

	Subtotal de las actividades relativas a los HFC 
	48.191.128
	49.535.447
	43.391.820
	141.118.395
	23.614.614

	Otras actividades

	Proyectos piloto de eficiencia energética (decisión 91/65) – demostración
	8.965.500
	0
	0
	8.965.500
	0

	Proyectos piloto de eficiencia energética (decisión 91/65) – asistencia técnica
	1.844.500
	0
	0
	1.844.500
	0

	Eficiencia energética (decisión 94/60) – preparación
	100.000
	0
	0
	100.000
	0

	Eficiencia energética (decisión 94/60) – demostración
	749.000
	2.140.000
	0
	2.889.000
	0

	Eficiencia energética (decisión 94/60) – inversión
	14.280.000
	10.070.000
	0
	24.350.000
	0

	Subtotal de otras actividades
	25.939.000
	12.210.000
	0
	38.149.000
	0

	Actividades ordinarias

	Fortalecimiento institucional
	23.765.859
	6.106.781
	13.510.293
	43.382.934
	0

	Programa de asistencia al cumplimiento (PAC)
	12.748.967
	13.131.436
	13.525.379
	39.405.782
	0

	Unidad central
	6.089.220
	6.131.844
	6.174.768
	18.395.832
	0

	Gastos de la Secretaría, del Comité Ejecutivo y de supervisión y evaluación, descontando la contribución de Canadá
	8.156.319
	8.244.629
	8.519.446
	24.920.394
	0

	Tesorería
	500.000
	500.000
	500.000
	1.500.000
	0

	Subtotal de actividades ordinarias 
	51.260.365
	34.114.690
	42.229.887
	127.604.942
	0

	Total
	195.452.584
	136.110.676
	96.655.242
	428.218.502
	54.751.704

	Presupuesto indicativo**
	321.666.667
	321.666.667
	321.666.667
	965.000.000
	 

	Diferencia
	(126.214.083)
	(185.555.991)
	(225.011.425)
	(536.781.498)
	 


* Incluidos los gastos de apoyo del organismo, cuando corresponda.
[bookmark: _Hlk244765736]** Suponiendo que el nivel de reposición del Fondo Multilateral sea el mismo que el del trienio 2024-2026.

II. Observaciones de la Secretaría 

II.1	Actividades relativas a los HCFC

Etapa II de los PGEH 
El nivel total de financiamiento para la etapa II de los PGEH de cinco países de bajo consumo, a fin de lograr la reducción del 100 % de los niveles de referencia de HCFC, es de USD 1,63 millones, que se desglosan en USD 1,23 millones para 2027-2029 y USD 400.862 para el período posterior a 2029.
El nivel total de financiamiento para la etapa II de los PGEH de tres países de mayor consumo es de USD 2,12 millones (que se desglosan en USD 1,97 millones para 2027-2029 y USD 156.453 para el período posterior a 2029).

Etapa III de los PGEH
[bookmark: _Hlk118134037]El nivel total de financiamiento para la etapa III de los PGEH de dos países de bajo consumo, a fin de lograr la reducción del 100 % de los niveles de referencia de HCFC, es de USD 430.083, que se desglosan en USD 365.334 para 2027-2029 y USD 64.749 para el período posterior a 2029. 
El nivel total de financiamiento para la etapa III de los PGEH de cuatro países de mayor consumo es de USD 7,47 millones (que se desglosan en USD 5,47 millones para 2027-2029 y USD 1,99 millones para el período posterior a 2029).
Eficiencia energética para los países de bajo consumo (decisión 89/6)[footnoteRef:9] [9:  La Decisión 89/6 permitió a los organismos bilaterales y de ejecución, al presentar las etapas actuales y futuras de los PGEH para los países de bajo consumo, incluir el financiamiento asociado a la necesidad de introducir alternativas a los HCFC de bajo o nulo potencial de calentamiento atmosférico y de mantener la eficiencia energética en el sector de servicio técnico de equipos de refrigeración.] 

En el plan administrativo se incluye un total de USD 1,17 millones para las actividades de eficiencia energética de 13 países de bajo consumo para el período 2027-2028.
Verificación de los PGEH

La Secretaría ha incluido un monto de USD 588.600 por año para los informes de verificación[footnoteRef:10], presuponiendo que se prepararán 18 informes, cada uno con un costo de USD 32.700 (USD 1,77 millones para el período 2027-2029).  [10:  La decisión 61/46 c) exige que se presenten informes de verificación para una muestra del 20 % de los países de bajo consumo que tienen PGEH aprobados. ] 

II.2	Actividades relativas a los HFC

Preparación de proyectos para la etapa I de los PAK
En el plan administrativo se incluye un total de USD 2,53 millones para la preparación de proyectos para la etapa I de los PAK de 15 países para el período 2027-2028. 
De los 15 países para los que se han incluido actividades de preparación de proyectos para la etapa I de los PAK (10 países del grupo 1 y cinco países del grupo 2), 12 todavía no han ratificado la Enmienda de Kigali, pero han presentado la preceptiva carta de sus respectivos Gobiernos manifestando su intención de hacer todo lo posible para ratificar dicha Enmienda. 
Etapa I de los PAK 
En el plan administrativo para la etapa I de los PAK[footnoteRef:11] de 32 países se incluye un total de USD 69,85 millones (que se desglosan en USD 62,4 millones para 2027-2029 y USD 7,45 millones para el período posterior a 2029). Asimismo, el plan administrativo también incluye proyectos de inversión del PAK de dos países por un monto de USD 426.000 en 2027. Todos estos países han ratificado la Enmienda de Kigali.  [11:  Los PAK permiten incluir dichos planes en el plan administrativo solamente para aquellos países que hayan ratificado la Enmienda de Kigali (decisión 84/46 g)).] 

Preparación de proyectos para la etapa II de los PAK 
En el plan administrativo se incluye un total de USD 1,64 millones para la preparación de proyectos para la etapa II de los PAK de 66 países para el período 2027-2028. Por el momento, no se ha tomado ninguna decisión sobre la inclusión de las actividades de preparación de proyectos para la etapa II de los PAK en el plan administrativo para el período 2027-2029.
Inversión en HFC
En el plan administrativo se incluye un total de USD 750.000 para proyectos de inversión en HFC en dos países para el período 2028-2029. Además, se ha incluido un importe total de USD 64.500 para la preparación de proyectos para estos dos países en 2027 y 2028. Dichos países han ratificado la Enmienda de Kigali.
Verificación de los PAK

Conforme a lo dispuesto en la decisión 96/22 b)[footnoteRef:12], la Secretaría ha incluido USD 327.000 en 2027 destinado a informes de verificación para 10 países de bajo consumo, con un tramo que vencerá en 2028, a un costo de USD 32.700 por país. [12:  El Comité Ejecutivo decidió mantener el nivel de fondos recomendado para la verificación del consumo de HFC en los países con un consumo de hasta 360 tm en el servicio técnico durante los años de referencia en un nivel de hasta USD 30.000, o USD 45.000 cuando se combina con la verificación del consumo de HCFC.] 

II.3	Otras actividades

Proyectos piloto de eficiencia energética (decisión 91/65)[footnoteRef:13] [13: El Comité Ejecutivo estableció una ventana de financiamiento para proyectos piloto por un monto de USD 20 millones, con la posibilidad de ampliar dicha ventana en una futura reunión, con el fin de mantener y/o mejorar la eficiencia energética durante la reducción de los HFC, tal y como se especifica en la decisión XXVIII/2. La duración de la ventana para la presentación de proyectos en virtud de la decisión 91/65, solo para las actividades de servicio técnico, se amplió hasta la 100ª reunión, inclusive (decisión 95/87 d)).] 


Se ha incluido un total de USD 10,81 millones en el plan administrativo de 2027 dentro de la ventana de financiamiento para proyectos piloto de eficiencia energética para 19 países y dos regiones (África y los países insulares del Pacífico). 
Eficiencia energética (decisión 94/60)[footnoteRef:14] [14:  El Comité Ejecutivo estableció una ventana de financiamiento para mejorar la eficiencia energética en el contexto de la reducción de HFC en la fabricación de refrigeradores domésticos, vitrinas de refrigeración comercial, congeladores horizontales de refrigeración comercial, climatizadores residenciales y climatizadores comerciales, durante un período inicial de tres años por un monto de USD 100 millones.] 


En el plan administrativo se incluye un total de USD 27,24 millones para proyectos en el marco de la ventana de financiamiento para eficiencia energética conforme a la decisión 94/60 en seis países para 2027. Además, se incluye un total de USD 100.000 en el plan administrativo para la preparación de proyectos de dos países para 2027. 
III. Ajustes al plan administrativo consolidado del Fondo Multilateral para 2027-2029

Los ajustes al plan administrativo consolidado del Fondo Multilateral para 2027-2029 se basaron en las decisiones pertinentes del Comité Ejecutivo. Al examinar el plan administrativo actualizado de los organismos bilaterales y de ejecución para 2027-2029, la Secretaría observó que no se habían incluido los ajustes que figuran a continuación: 
Cuadro 2. Ajustes al plan administrativo consolidado del Fondo Multilateral para el período 2027‑2029 (USD)*, según la propuesta de la Secretaría 
	Ajuste
	2027-2029
	Posterior a 2029

	Valores de los acuerdos plurianuales para reflejar las sumas reales aprobadas en virtud de los Acuerdos, incluidos los tramos de los acuerdos plurianuales: i) que no figuran en el plan administrativo; ii) que debían haberse presentado en la 99ª reunión, pero no se han presentado; iii) que se han suprimido porque se presentaron en la 99ª reunión; y iv) que se habían presentado en la 99ª reunión, pero que posteriormente se han retirado
	5.070.888
	50.216

	La eficiencia energética de los países de bajo consumo, de conformidad con la decisión 89/6, se ha eliminado debido a su presentación en la 99ª reunión, o bien los valores se han ajustado sobre la base del cumplimiento de las condiciones para la financiación
	-152.080
	0

	Preparación de proyectos para la etapa I de los PAK presentados en la 99ª reunión
	-236.500
	0

	Etapa I de los PAK que se habían presentado a la 99ª reunión, pero que posteriormente se han retirado o se han eliminado por haberse presentado a dicha reunión
	404.105
	0

	Sector de servicio técnico para la etapa I de los PAK conforme a la decisión 92/37
	-607.505
	-10.836

	Preparación de proyectos para la etapa II de los PAK
	-1.638.500
	0


* Incluidos los gastos de apoyo del organismo, cuando corresponda.

En el cuadro 3 se presentan los resultados de los ajustes propuestos por la Secretaría al plan administrativo consolidado para 2027-2029. 
Cuadro 3. Asignación de recursos ajustada para el plan administrativo para el período 2027‑2029 (USD)*
	Descripción 
	2027
	2028
	2029
	Total 
(2027–2029)
	Total posterior a 2029

	Actividades relativas a los HCFC
	 
	 
	 
	 
	 

	PGEH aprobados
	70.267.881
	33.969.095
	8.884.261
	113.121.237
	28.572.901

	Etapa II de los PGEH
	1.544.663
	867.946
	782.902
	3.195.511
	557.315

	Etapa III de los PGEH
	694.121
	4.366.285
	777.771
	5.838.177
	2.057.091

	PGEH – Eficiencia energética (decisión 89/6)
	935.460
	79.100
	0
	1.014.560
	0

	Verificación de los PGEH
	588.600
	588.600
	588.600
	1.765.800
	0

	Subtotal de las actividades relativas a los HCFC
	74.030.725
	39.871.026
	11.033.535
	124.935.285
	31.187.307

	Actividades relativas a los HFC
	 
	 
	 
	 
	 

	PAK aprobados
	37.896.290
	26.641.201
	8.154.790
	72.692.281
	15.655.485

	Control de emisiones de HFC-23 aprobado
	552.371
	509.571
	552.370
	1.614.312
	509.568

	Etapa I de los PAK – Preparación de proyectos
	1.106.714
	1.189.813
	0
	2.296.527
	0

	Etapa I de los PAK
	8.379.120
	19.654.087
	34.165.856
	62.199.063
	7.438.725

	Etapa I de los PAK – Inversión 
	426.000
	0
	0
	426.000
	0

	Etapa II de los PAK – Preparación de proyectos
	0
	0
	0
	0
	0

	Inversión en HFC – Preparación de proyectos
	32.250
	32.250
	0
	64.500
	0

	Inversión en HFC
	0
	500.000
	250.000
	750.000
	0

	Verificación de los PAK
	327.000
	0
	0
	327.000
	0

	Subtotal de las actividades relativas a los HFC
	48.719.745
	48.526.922
	43.123.016
	140.369.683
	23.603.778

	Otras actividades
	 
	 
	 
	 
	 

	Proyectos piloto de eficiencia energética (decisión 91/65) – demostración
	8.965.500
	0
	0
	8.965.500
	0

	Proyectos piloto de eficiencia energética (decisión 91/65) – asistencia técnica 
	1.844.500
	0
	0
	1.844.500
	0

	Eficiencia energética 
(decisión 94/60) – preparación
	100.000
	0
	0
	100.000
	0

	Eficiencia energética 
(decisión 94/60) – demostración
	749.000
	2.140.000
	0
	2.889.000
	0

	Eficiencia energética 
(decisión 94/60) – inversión
	14.280.000
	10.070.000
	0
	24.350.000
	0

	Subtotal de otras actividades
	25.939.000
	12.210.000
	0
	38.149.000
	0

	Actividades ordinarias
	 
	 
	 
	 
	 

	Fortalecimiento institucional
	22.513.616
	6.106.781
	14.762.536
	43.382.934
	0

	Programa de asistencia al cumplimiento
	12.748.967
	13.131.436
	13.525.379
	39.405.782
	0

	Unidad central
	6.089.220
	6.131.844
	6.174.768
	18.395.832
	0

	Gastos de la Secretaría, del Comité Ejecutivo y de supervisión y evaluación, descontando la contribución de Canadá
	8.156.319
	8.244.629
	8.519.446
	24.920.394
	0

	Tesorería
	500.000
	500.000
	500.000
	1.500.000
	0

	Subtotal de actividades ordinarias
	50.008.122
	34.114.690
	43.482.129
	127.604.942
	0

	Total
	198.697.592
	134.722.638
	97.638.680
	431.058.910
	54.791.085

	Presupuesto indicativo**
	321.666.667
	321.666.667
	321.666.667
	965.000.000
	 

	Diferencia
	(122.969.075)
	(186.944.029)
	(224.027.987)
	(533.941.090)
	 


* Incluidos los gastos de apoyo del organismo, cuando corresponda.
** Suponiendo que el nivel de reposición del Fondo Multilateral sea el mismo que el del trienio 2024-2026.

IV. Otras materias relativas a políticas a seguir 
Presupuesto

1. Una vez efectuados los ajustes, los valores de las actividades, tal como figuran actualmente en el plan administrativo para el trienio 2027-2029, ascienden a USD 431,06 millones.
Cabe señalar que determinadas cuestiones de política que se examinarán en las reuniones 99ª y 100ª podrían dar lugar a la presentación de nuevos proyectos por parte de los organismos a partir de 2027, entre ellas cuestiones relacionadas con la vigilancia atmosférica, las solicitudes preparatorias para la etapa II de los PAK, la gestión del ciclo de vida de los refrigerantes a la luz de los proyectos de inventario y planes nacionales finalizados y de otra información pertinente, incluida la relativa al traslado de sustancias controladas para su destrucción o regeneración (decisión 97/89 c))[footnoteRef:15], entre otros. Las decisiones que se adopten sobre estas cuestiones en la 99ª reunión podrían repercutir en los valores del plan administrativo en comparación con los niveles presentados para el período 2027-2029. [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/85] 

Actividades presentadas en la 99ª reunión

Las actividades de los organismos bilaterales y de ejecución incluidas en los planes administrativos de 2026 que no se presentaron en la 99ª reunión ya se han incluido en el plan administrativo para 2027‑2029. Asimismo, los proyectos y actividades presentados en la 99ª reunión pero posteriormente aplazados tras el examen de la Secretaría deberían incluirse en el plan administrativo para 2027-2029. 
Otros ajustes a efectuar después de la 99ª reunión

El plan administrativo para 2027-2029 se podría seguir ajustando en función de los niveles de financiamiento de las nuevas etapas de los PGEH y los PAK que se aprobarán en principio en la 99ª reunión. El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno ajustar el plan administrativo para 2027-2029 basándose en el nivel de fondos para los PGEH y los PAK aprobados en principio en la 99ª reunión.
Proyectos piloto de eficiencia energética (decisión 91/65)

El plan administrativo ajustado incluye proyectos piloto de eficiencia energética por un importe de USD 10.810.000 para 2027, destinados a 19 países y dos regiones. Teniendo en cuenta las aprobaciones por valor de USD 14.764.144 en las reuniones 92ª a 98ª, las propuestas por valor de USD 3.723.421 presentadas en la 99ª reunión, y el valor total de USD 10.810.000 incluido en el plan administrativo de 2027, se estima que la ventana de financiamiento para proyectos piloto de eficiencia energética se superará en USD 9.297.565. Sin embargo, la situación exacta de esta ventana de financiamiento solo se conocerá después de la 99ª reunión.
La Secretaría proporcionará información actualizada sobre el asunto como parte de un informe sobre el estado de ejecución del plan administrativo consolidado para 2027-2029 del Fondo Multilateral que se presentará en la 100ª reunión. 
Eficiencia energética (decisión 94/60)

El plan administrativo ajustado incluye proyectos de demostración e inversión en eficiencia energética por un importe de USD 27.339.000 para el período 2027-2028 en seis países, incluida la preparación de los proyectos. Teniendo en cuenta las aprobaciones por valor de USD 30.946.242 en las reuniones 95ª a 98ª, las propuestas por valor de USD 12.595.108 presentadas en la 99ª reunión y el valor total de USD 27.339.000 incluido en el plan administrativo para 2027-2029, el saldo restante en el marco de la ventana de financiamiento para la eficiencia energética, de conformidad con la decisión 94/60, se estima en USD 29.119.650. No obstante, el saldo exacto restante en esta ventana de financiamiento solo estará disponible después de la 99ª reunión.
La Secretaría proporcionará información actualizada sobre el asunto como parte de un informe sobre el estado de ejecución del plan administrativo consolidado para 2027-2029 del Fondo Multilateral que se presentará en la 100ª reunión. 
Materias relativas a políticas a seguir sobre la preparación de proyectos para la etapa II de los PAK
El PNUD y el PNUMA han presentado una materia relativa a políticas a seguir para su examen por parte del Comité Ejecutivo, en relación con el calendario para la presentación de actividades para la preparación de la etapa II de los PAK.
El PNUMA ha incluido varias solicitudes de preparación de proyectos para la etapa II de los PAK en su plan administrativo para 2027-2029. Sin embargo, en la actualidad no existe ninguna decisión que permita la inclusión de dichas actividades en el plan administrativo. Por consiguiente, la Secretaría ha eliminado esas solicitudes del plan administrativo.
La Secretaría señaló que el Comité Ejecutivo examinará, en su 99ª reunión, la actualización de las directrices sobre la preparación de proyectos para la etapa I de los PAK, que se utilizarán durante la preparación de la etapa II de los PAK (decisión 97/24 d))[footnoteRef:16]. [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/80] 

34.	Hasta la fecha, se ha aprobado la etapa I de los PAK para 91 países[footnoteRef:17], de los cuales se espera que 70 completen su ejecución para 2030. La Secretaría desearía recabar orientación del Comité Ejecutivo sobre el momento adecuado para incluir en los futuros planes administrativos las actividades relacionadas con la etapa II de los PAK, incluida la preparación de proyectos. [17:  Incluido un país cuyo primer tramo de la etapa I del PAK se ha aprobado sin que se haya aprobado el acuerdo correspondiente.] 


V. Recomendación

1. El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:
Tomar nota del plan administrativo consolidado del Fondo Multilateral para 2027-2029 que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/22;
Decidir si: 
i) Ajustar el plan administrativo según la propuesta de la Secretaría que recoge el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/22;
ii) También ajustar el plan administrativo mediante lo siguiente:
a. Añadir al plan administrativo de 2027 los proyectos y actividades aplazadas en la 99ª reunión; 
b. Tener en cuenta los valores aprobados en principio en la 99ª reunión para los nuevos planes de gestión para la eliminación de HCFC y los planes de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK);
Considerar el momento adecuado para la presentación de las actividades relacionadas con la etapa II de los PAK, incluida la preparación de proyectos; y
Avalar el plan administrativo consolidado del Fondo Multilateral para 2027-2029 con los ajustes efectuados por la Secretaría [y el Comité Ejecutivo], teniendo en cuenta las decisiones pertinentes adoptadas en la 99ª reunión y señalando al mismo tiempo que dicho aval no suponía la aprobación de los proyectos identificados en el mismo o de sus niveles de financiamiento o tonelaje.
	
	
	
	
	





Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de las decisiones que el Comité pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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