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PROPUESTA DE PROYECTO: TOGO


El presente documento contiene las observaciones y recomendaciones de la Secretaría sobre la siguiente propuesta de proyecto:
Reducción
	· Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo)
	PNUMA y ONUDI
	Para consideración individual


	






HOJA DE EVALUACIÓN – PROYECTOS PLURIANUALES
Togo
	TÍTULO DEL PROYECTO
	ORGANISMO

	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC (etapa I)
	PNUMA (principal), ONUDI



	DATOS MÁS RECIENTES DEL ARTÍCULO 7 (Anexo F)
	Año: 2023
	396,50 t
	736.797 t de CO2 eq.



	DATOS DE CONSUMO SECTORIAL DE HFC (toneladas de CO2 eq.) Y ACTIVIDADES PREVISTAS

	
	Aerosoles
	Espumas
	Extinc. de incendios
	Refrigeración y climatización
	Solventes
	Otros

	
	
	
	
	Fabricación
	Servicio técnico
	
	

	
	
	
	
	Refrig.
	Climat.
	Otros
	
	
	

	Informe más reciente del programa de país (2023)
	
	
	
	
	
	
	736.797
	
	

	Actividades de la etapa I del PAK según lo convenido (Sí/No)
	
	
	
	
	
	
	Sí
	
	



	CONSUMO PROMEDIO DE HFC EN SERVICIO TÉCNICO EN 2020-2022
	383.59 t
	698.315 t de CO2 eq.



	DATOS DE CONSUMO DE REFERENCIA (toneladas de CO2 eq.)
	2020
	2021
	2022
	Promedio de 2020‑2022

	Consumo anual de HFC
	607.767
	635.045
	852.133
	698.315

	65% del nivel de referencia de HCFC
	426.581

	Nivel de referencia de HFC
	1.124.896



	CONSUMO DE HFC ADMISIBLE PARA FINANCIAMIENTO

	Punto de partida para reducciones acumulativas sostenidas
	n. a.

	Proyectos de inversión en reducción de HFC previamente aprobados
	No

	Reducciones acumulativas de proyectos previamente aprobados (t de CO2 eq.)
	n. a.



	DATOS DEL PROYECTO SEGÚN LO CONVENIDO
	2024*
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	Total

	Consumo (toneladas de CO2 eq.)
	Límites del Protocolo de Montreal
	1.124.896
	1.124.896
	1.124.896
	1.124.896
	1.124.896
	1.012.406
	n. a.

	
	Máximo permitido
	1.124.896
	1.124.896
	1.124.896
	1.124.896
	1.124.896
	1.012.406
	n. a.

	
	Máximo permitido (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	90
	n. a.

	Montos recomendados en principio (USD)
	PNUMA
	Costos del proyecto
	117.500
	0
	0
	102.500
	0
	0
	220.000

	
	
	Gastos de apoyo
	15.275
	0
	0
	13.325
	0
	0
	28.600

	
	ONUDI
	Costos del proyecto
	70.000
	0
	0
	70.000
	0
	0
	140.000

	
	
	Gastos de apoyo
	9.100
	0
	0
	9.100
	0
	0
	18.200

	
	Total de costos del proyecto
	187.500
	0
	0
	172.500
	0
	0
	360.000

	
	Total de gastos de apoyo
	24.375
	0
	0
	22.425
	0
	0
	46.800

	
	Total de fondos
	211.875
	0
	0
	194.925
	0
	0
	406.800


* Recomendado para su aprobación en la presente reunión

	Reducción del consumo restante admisible para el financiamiento de la etapa I, en toneladas de CO2 equivalente.
	n. a.



	Recomendación de la Secretaría:
	Para consideración individual




DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El presente documento consta de las siguientes secciones:
I. Resumen de la propuesta original
II. Antecedentes: estado de ejecución del plan de gestión para la eliminación de HCFC en el país y anteriores proyectos relativos a los HFC
III. Consumo de HFC: reseña de niveles de consumo, tendencias y uso sectorial en el país
IV. Etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC, según lo presentado originalmente: estrategia transversal y plan de ejecución del primer tramo
V. Observaciones de la Secretaría, incluyendo el costo convenido de las actividades
VI. Recomendación
I.	Resumen de la propuesta original
[bookmark: _Hlk180857434]En nombre del Gobierno de Togo, el PNUMA, en calidad de organismo de ejecución principal, ha presentado una solicitud de financiamiento para la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK), con un costo total de USD 406.800, que se desglosa en USD 220.000, más unos gastos de apoyo de USD 28.600 para el PNUMA, y USD 140.000, más unos gastos de apoyo de USD 18.200 para la ONUDI, según lo solicitado originalmente.[footnoteRef:3] [3:  Según nota del 14 de agosto de 2024 dirigida a la Secretaría por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Forestales de Togo.] 

La ejecución de la etapa I del PAK ayudará al Gobierno de Togo a cumplir el objetivo de reducir en un 10% el consumo de referencia de HFC antes del 1 de enero de 2029.
El primer tramo de la etapa I del PAK que se solicita en esta reunión asciende a USD 211.875, que se desglosan en USD 117.500, más unos gastos de apoyo de USD 15.275 para el PNUMA, y USD 70.000, más unos gastos de apoyo de USD 9.100 para la ONUDI, según lo solicitado originalmente para el período comprendido entre enero de 2025 y diciembre de 2027. 
II.	Antecedentes
Estado de ejecución del plan de gestión para la eliminación de HCFC
El cuadro 1 muestra información sobre el plan de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) en Togo a fecha de octubre de 2024.
Cuadro 1. Estado de ejecución del PGEH en Togo
	
	Etapa I
	Etapa II

	Reunión en que se aprobó el PGEH
	62ª
	91ª

	Reducción respecto del nivel de referencia
	35% para 2020
	100% para 2030

	Costo total del proyecto (USD)
	630.000
	1.170.000

	Fecha de finalización (real/prevista)
	31 de diciembre de 2022
	31 de diciembre de 2031


Avances en la ejecución de las actividades previas relacionadas con los HFC
El cuadro 2 muestra un resumen de las actividades realizadas en Togo en el contexto de la Enmienda de Kigali que han recibido financiamiento del Fondo Multilateral.
Cuadro 2. Actividades relacionadas con los HFC en Togo previamente aprobadas
	Reunión en que se aprobó
	Título del proyecto
	Organismo 
	Costo (USD)
	Fecha de finalización

	74ª
	Estudio sobre alternativas a las SAO
	PNUMA
	35.000
	Ago. 2017

	80ª
	Actividades de apoyo para la reducción de HFC
	PNUMA
	150.000
	Dic. 2021

	93ª 
	Preparación de un proyecto piloto destinado a mantener y potenciar la eficiencia energética de equipos y tecnologías sustitutivas durante la reducción de los HFC
	Alemania
	30.000
	Jun. 2025


III.	Información general sobre el consumo de HFC
Niveles de consumo de HFC
Togo solo importa HFC para el sector de refrigeración y climatización. Las sustancias más consumidas en 2023 fueron el HFC-134a (44,9% del consumo total de HFC, en toneladas de CO2 equivalente), el R-410A (36,5%), el R-404A (18,4%) y otros HFC (0,2%). En el cuadro 3 se muestra el consumo de HFC del país según lo notificado a la Secretaría del Ozono en virtud del artículo 7 del Protocolo de Montreal.
Cuadro 3. Consumo de HFC en Togo (datos de 2018-2023 en virtud del artículo 7)
	HFC
	PCA*
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Toneladas métricas (t)

	HFC-32
	675
	0,00
	0,00
	0,00
	0,20
	0,41
	1,59

	HFC-134a
	1.430
	225,58
	257,75
	160,47
	199,25
	231,50
	231,28

	R-404A
	3.922
	13,22
	19,08
	12,61
	10,61
	25,97
	34,61

	R-407C
	1.774
	7,84
	16,84
	9,52
	7,70
	8,10
	0,20

	R-410A
	2.088
	222,98
	155,23
	149,44
	141,18
	193,82
	128,82

	Total (toneladas métricas)
	469,62
	448,90
	332,04
	358,94
	459,80
	396,50

	Toneladas de CO2 equivalente

	HFC-32
	675
	0
	0
	0
	138
	277
	1.073

	HFC-134a
	1.430
	322.579
	368.583
	229.472
	284.928
	331.045
	330.730

	R-404A
	3.922
	51.844
	74.824
	49.451
	41.608
	101.844
	135.727

	R-407C
	1.774
	13.907
	29.872
	16.887
	13.659
	14.368
	355

	R-410A
	2.088
	465.471
	324.043
	311.956
	294.713
	404.599
	268.912

	Total (t de CO2 eq.)
	853.801
	797.321
	607.767
	635.045
	852.133
	736.797


* Potencial de calentamiento atmosférico
Nivel de referencia establecido de HFC 
[bookmark: _Hlk118781799][bookmark: _Hlk139986133]El Gobierno de Togo ya ha presentado los datos del artículo 7 para el período 2020‑2022. El consumo de referencia de HFC del país se estableció en 1.124.896 toneladas de CO2 equivalente, cifra que se calculó añadiendo el 65% del nivel de referencia de HCFC (expresado en toneladas de CO2 equivalente) al consumo promedio de HFC en 2020‑2022, como se muestra en el cuadro 4.
[bookmark: _Hlk131922742]Cuadro 4. Cálculo de la base de referencia de HFC para Togo (en toneladas de CO2 equivalente)
	Cálculo del nivel de referencia
	2020
	2021
	2022

	Consumo anual de HFC
	607.767
	635.045
	852.133

	Consumo promedio de HFC en 2020‑2022
	698.315

	65% del nivel de referencia de HCFC
	426.581

	Nivel de referencia de HFC
	1.124.896


Informe de ejecución del programa de país
Los datos de consumo sectorial de HFC facilitados por el Gobierno de Togo en el informe de ejecución del programa de país para 2023 guardan conformidad con los datos notificados en virtud del artículo 7 del Protocolo de Montreal.
Tendencias del consumo de HFC
Desde 2018 el consumo de HFC ha sido irregular, en gran parte debido a los efectos de la pandemia de COVID‑19. El R-410A disminuyó en 2020 y 2021 debido a un menor mantenimiento de los climatizadores durante la pandemia, seguido de unas importaciones sustanciales en previsión de una gran demanda de mantenimiento; probablemente se sobrestimaron tales necesidades y el consumo se trasladó al año siguiente, provocando una reducción de las importaciones durante ese año. Por el contrario, el R-404A siguió aumentando tras la pandemia debido al crecimiento de los subsectores de refrigeración. Del mismo modo, el consumo de HFC-134a disminuyó en 2020 y 2021 debido a un menor mantenimiento durante la pandemia de los equipos de refrigeración y de los equipos de climatización de vehículos, seguido de un aumento del consumo tras la recuperación de la pandemia de COVID-19. 
Consumo de HFC por sectores
Los HFC se consumen exclusivamente en el sector de servicio técnico, sobre todo en el mantenimiento de equipos de refrigeración comercial (51,4% en toneladas métricas y 50,1% en toneladas de CO2 equivalente), seguido de los climatizadores residenciales (17,4% en toneladas métricas y 19,2% en toneladas de CO2 equivalente), refrigeradores domésticos (17,4% en toneladas métricas y 13,3% en toneladas de CO2 equivalente) y otros subsectores, como se muestra en los cuadros 5 y 6.[footnoteRef:4]  [4:  En el párrafo 40 del presente documento se analizan las diferencias entre el consumo estimado de HFC por subsectores y el total de las importaciones notificadas en virtud del artículo 7 del Protocolo de Montreal.] 

Cuadro 5. Consumo de HFC en Togo por subsectores de servicio técnico para equipos de refrigeración y climatización, en toneladas métricas (2023)
	Sector
	HFC-134a
	HFC-32
	R-404A
	R-407C
	R-410A
	Total
	Porcent. 
del total
(%)

	Subsectores de refrigeración

	Doméstico
	63,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	63,45
	17,4

	Comercial
	157,78
	0,00
	29,34
	0,20
	0,00
	187,32
	51,4

	Transporte
	0,00
	0,00
	10,91
	0,00
	0,00
	10,91
	3,0

	Total parcial
	221,23
	0,00
	40,25
	0,20
	0,00
	261,68
	71,8

	Subsectores de climatización

	Residencial
	0,00
	1,49
	0,00
	0,00
	62,11
	63,60
	17,4

	Comercial
	0,00
	0,14
	0,00
	0,00
	29,55
	29,69
	8,1

	De vehículos
	9,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,54
	2,6

	Total parcial
	9,54
	1,63
	0,00
	0,00
	91,66
	102,83
	28,2

	Total
	230,77
	1,63
	40,25
	0,2
	91,66
	364,51
	100


Cuadro 6. Consumo de HFC en Togo por subsectores de servicio técnico para equipos de refrigeración y climatización, en toneladas de CO2 equivalente (2023)
	Sector
	HFC-134a
	HFC-32
	R-404A
	R-407C
	R-410A
	Total
	Porcent. 
del total
(%)

	Subsectores de refrigeración

	Doméstico 
	90.730
	0
	0
	0
	0
	90.730
	13,3

	Comercial 
	225.630
	0
	115.065
	355
	0
	341.051
	50,1

	Transporte
	0
	0
	42.782
	0
	0
	42.782
	6,3

	Total parcial
	316.360
	0
	157.848
	355
	0
	474.563
	69,7

	Subsectores de climatización

	Residencial
	0
	1.006
	0
	0
	129.649
	130.655
	19,2

	Comercial
	0
	95
	0
	0
	61.693
	61.787
	9,1

	De vehículos
	13.639
	0
	0
	0
	0
	13.639
	2,0

	Total parcial
	13.639
	1.101
	0
	0
	191.341
	206.081
	30,3

	Total
	329.999
	1.101
	157.848
	355
	191.341
	680.644
	100


Sector de servicio técnico para equipos de refrigeración y climatización
En Togo hay 1588 técnicos (incluidas 276 mujeres) y 876 talleres que consumen HFC; aproximadamente el 8% de los técnicos trabajan de forma independiente. Muchos talleres y técnicos de refrigeración y climatización ofrecen servicio técnico para refrigeradores y climatizadores (incluidos los climatizadores de vehículos), pero muy pocos se dedican en exclusiva a los climatizadores de vehículos; normalmente, los mecánicos de los talleres de reparación de vehículos suelen subcontratar a técnicos especializados para que realicen este trabajo cuando surge la necesidad. En el marco de la etapa II del PGEH se está creando un programa de certificación en refrigeración y climatización. El país cuenta con cuatro centros de formación profesional que expiden diplomas en refrigeración y climatización (de ellos, tres se convertirán en centros de excelencia de refrigeración y climatización en el marco del PGEH), así como un centro educativo que ofrece un curso de bachillerato sobre refrigeración y climatización, y tres institutos de formación privados que también imparten cursos en esta materia.
Servicio técnico de refrigeradores domésticos, comerciales y del transporte 
En el subsector de la refrigeración doméstica hay aproximadamente 530.000 refrigeradores, congeladores y dispensadores de agua que consumen HFC-134a, con un índice de fugas notificado del 50%; otras 326.000 unidades aproximadamente utilizan R‑600a. 
El subsector de la refrigeración comercial es el mayor consumidor de HFC del país y cuenta con aproximadamente 30.500 unidades independientes, unidades de condensación y sistemas centralizados grandes y pequeños que consumen HFC-134a, R-404A y R-407C. Los índices de fugas en el subsector también son elevados: según las estimaciones, entre el 40 y el 50%. Asimismo, en el país hay aproximadamente 2.800 unidades que consumen HCFC-22 y 4.300 unidades que consumen R‑290, siendo estas últimas exclusivamente unidades autónomas de refrigeración comercial.
El subsector de la refrigeración del transporte, que abarca furgonetas, camiones, remolques y contenedores, cuenta con aproximadamente 5.800 unidades que consumen R-404A, con un índice de fugas del 40%. 
Servicio técnico de climatizadores residenciales y comerciales
En el subsector de la climatización residencial, se estima que existen en el país 694.872 unidades, entre climatizadores de ventana, de dos bloques y portátiles, que consumen HFC, con índices de fugas que van desde el 10% (unidades de dos bloques que utilizan HFC-32) hasta el 50% (unidades de ventana que utilizan R-410A); en este subsector, el 94% de las unidades que consumen HFC son unidades de dos bloques que utilizan R-410A, con un índice de fugas del 30%. Asimismo, aún existen climatizadores residenciales antiguos que utilizan HCFC-22. 
En el subsector de la climatización comercial se calcula que existen 9.690 unidades que consumen HFC; en esta categoría se encuentran los equipos de varios bloques, los equipos de flujo variable de refrigerante y los equipos integrados para azoteas. En este subsector, el consumo de HFC se concentra principalmente en el R-410A, con unos índices de fugas en los equipos del 30%; el consumo de HFC-32 representa menos del 1%, aunque se cree que los equipos presentan un índice de fugas más alto: el 50%. 
Servicio técnico de climatizadores de vehículos
El subsector de climatizadores de vehículos, que abarca automóviles, furgonetas, camiones y autobuses, consume HFC‑134a para dar servicio técnico a aproximadamente 66.000 vehículos, lo que representa alrededor del 2% del consumo de HFC en el país. El promedio de carga por vehículo en los vehículos ligeros es de 0,8 kg; en los camiones, de 2,0 kg; y en los autobuses, de 10,0 kg. Todos presentan un alto índice de fugas: el 50%. 
IV.	Etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC según lo presentado originalmente
Marco reglamentario, normativo e institucional
Togo ha ratificado todas las enmiendas al Protocolo de Montreal, incluida la Enmienda de Kigali el 8 de mayo de 2018. En virtud de la Constitución de 1992, se han promulgado varias políticas y leyes relacionadas, en las que se reconoce el derecho de los ciudadanos togoleses a un medio ambiente saludable y se establece la obligación del país de proteger el medio ambiente. La legislación nacional se complementa con el marco estratégico quinquenal del país para la gestión del medio ambiente y los recursos naturales (CSIGERN), así como con las normativas subregionales de la Unión Económica y Monetaria del África Occidental (UEMAO) y la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), de la que Togo es miembro. 
El sistema de licencias de HFC del país lleva en funcionamiento desde 2021 y el sistema de cuotas, desde el 1 de enero de 2024. El país tiene previsto establecer futuras cuotas basadas en el consumo máximo permitido, dejando un pequeño margen para situaciones imprevistas.[footnoteRef:5] Durante los años de referencia se asignaron cuotas a los importadores en función de sus importaciones. Estas cuotas están expresadas en toneladas de CO2 equivalente, lo que permite a los importadores aumentar las toneladas métricas de refrigerantes de menor PCA que pueden importar. El decreto interministerial nº 13/MERF/MEF/MCICL, adoptado el 30 de marzo de 2021, incluye disposiciones para la concesión de licencias, cuotas y presentación de datos para la importación y distribución de HFC, y obliga a los importadores y distribuidores de HFC a etiquetar los contenedores, como mínimo, con el código aduanero y el tipo y la cantidad de refrigerante. [5:  Cinco por ciento del nivel de referencia de HFC para el cumplimiento en 2025 y 2026; si es necesario, el porcentaje asignado como reserva podría ajustarse en 2027 y con posterioridad a esa fecha.] 

Las principales partes interesadas que intervienen en la implementación del PGEH continuarán en el marco del PAK. La Oficina Nacional del Ozono (ONO) es la oficina nacional encargada de coordinar la ejecución de todas las actividades de eliminación de los HCFC y de reducción de los HFC en Togo y actúa como enlace entre los interlocutores del proyecto. Desempeña sus funciones en nombre del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Forestales (MERF) y depende de la Dirección de Medio Ambiente del MERF. El Comité Nacional del Ozono, creado en virtud del decreto nº 13/MERF de 28 de abril de 2005, es un organismo interministerial que asesora a la ONO y está compuesto por ministerios gubernamentales, instituciones públicas, el sector privado, organizaciones no gubernamentales y especialistas.
Estrategia de reducción de HFC en la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali (PAK)
Estrategia transversal
La etapa I del PAK tiene como objetivo reducir el consumo de HFC en el país limitando la oferta mediante cuotas y prohibiciones de importación y promoviendo la transición a refrigerantes de bajo PCA. Se abordará el aumento del consumo de HFC debido al crecimiento económico y poblacional, así como al abandono de los HCFC. Un aspecto clave de la etapa I será la reducción de la demanda de servicio técnico en el subsector de la refrigeración comercial —el mayor consumidor de HFC— facilitando la adopción de tecnologías de bajo PCA.
Reducciones propuestas
El Gobierno de Togo y el PNUMA pronosticaron el consumo de HFC en condiciones normales basándose en el consumo de HFC de 2023 y suponiendo una tasa de crecimiento promedio anual de entre el 7,6 y el 8,5%, con un crecimiento económico anual previsto del 5,6% (según el Banco Africano de Desarrollo) y un crecimiento poblacional del 2,3% (según el Banco Mundial), y dando por hecho que todo el HCFC-22 consumido en el mantenimiento de refrigeradores será sustituido por R-404A, y que todo el HCFC-22 consumido en el mantenimiento de climatizadores será sustituido por R-410A. El cuadro 7 muestra el pronóstico de consumo de HFC en un escenario normalizado, sugiriendo que el país estaría en riesgo de posible incumplimiento en 2029 si no se toman medidas para reducir el crecimiento.
Cuadro 7. Pronóstico de consumo de HFC en un escenario normalizado según los límites que establece el Protocolo de Montreal y con las reducciones de HFC propuestas en la etapa I (en toneladas de CO2 equivalente)
	
	2023*
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	Pronóstico de consumo de HFC (tasa de crecimiento anual entre el 7,6 y el 8,5%)
	736.797
	799.452
	860.231
	925.873
	996.766
	1.073.330
	1.156.020

	Límites de consumo de HFC del Protocolo de Montreal
	n. a.
	1.124.896
	1.124.896
	1.124.896
	1.124.896
	1.124.896
	1.012.406

	Consumo de HFC propuesto en el marco del PAK
	n. a.
	1.124.896
	1.124.896
	1.124.896
	1.124.896
	1.124.896
	1.012.406

	Reducción propuesta del consumo de HFC respecto del nivel de referencia (%)
	n. a.
	0
	0
	0
	0
	0
	10


* Datos más recientes del artículo 7.
Actividades propuestas
La estrategia general para reducir los HFC en la etapa I del PAK se basa en las actividades del PGEH. Estas actividades se centran en el fortalecimiento del marco jurídico para apoyar la reducción de HFC, el fortalecimiento de capacidades de los funcionarios y fiscalizadores aduaneros, el fortalecimiento de capacidades de los técnicos para apoyar las buenas prácticas del servicio técnico, el suministro de equipos y el fomento de la adopción de tecnologías de bajo PCA, con el desglose que se indica a continuación:
Fortalecimiento del marco jurídico y normativo para apoyar la reducción de HFC: ampliar y mejorar el sistema de concesión de licencias y cuotas (USD 10.000); establecer y aplicar una prohibición a las importaciones de equipos que consumen HFC (USD 20.000); presentar y aplicar nuevas normativas para apoyar la reducción de los HFC (USD 25.000);[footnoteRef:6] elaborar y publicitar una base de datos de talleres y técnicos de mantenimiento de refrigeradores y climatizadores, incluso en el sector no oficial (USD 20.000); actualizar la base de datos de la Oficina Nacional del Ozono para apoyar el sistema de concesión de licencias y cuotas de HFC (USD 15.000); y lanzar campañas de sensibilización específicas sobre los HFC y las tecnologías de bajo PCA, incluidas las campañas dirigidas a las mujeres (USD 10.000) (PNUMA) (USD 100.000); [6:  Elaboración de normativas para garantizar la importación segura de refrigerantes inflamables. Asimismo, el país estudiará medidas para prevenir las emisiones de HFC a la atmósfera; controles de fugas para grandes equipos que utilizan HFC; buenas prácticas para el mantenimiento de registros; la prohibición de las importaciones de HFC en envases no recargables; y la recuperación obligatoria de los HFC.] 

Fortalecimiento de capacidades de funcionarios y fiscalizadores aduaneros: actualizar materiales de capacitación aduanera (USD 4.000); y organizar diez talleres para capacitar a 300 funcionarios y fiscalizadores aduaneros (USD 36.000) (PNUMA) (USD 40.000);
Fortalecimiento de capacidades de los técnicos de refrigeración y climatización: actualizar el plan de estudios en el subsector de climatizadores de vehículos (USD 6.000); y organizar 12 talleres para capacitar a 340 técnicos de refrigeradores y climatizadores (incluidos los climatizadores de vehículos) en buenas prácticas del servicio técnico, armonizadas con el programa desarrollado en el marco del PGEH (USD 54.000) (PNUMA) (USD 60.000);
Fortalecimiento de capacidades técnicas para el manejo de refrigerantes: suministro de cinco juegos de herramientas y equipos para el mantenimiento de refrigeradores y climatizadores (incluidos los climatizadores de vehículos) (USD 50.000);[footnoteRef:7] y suministro de dos identificadores de refrigerante (USD 10.000) (ONUDI) (USD 60.000);  [7:  Cada juego de herramientas incluiría un kit de lavado de circuitos; un equipo de soldadura fuerte; un juego de manómetros; una máquina de vacío; una balanza electrónica; detectores de fugas de refrigerante; una unidad y filtros de recuperación de refrigerante; un ventilador; cilindros de refrigerante de 27,2 litros; Lokbox y sellante; un extractor de núcleos de válvulas sin pérdidas; un termómetro de doble entrada; un multímetro compacto; un manómetro digital; una dobladora de tubos; y herramientas básicas de mantenimiento.] 

Facilitamiento de la adopción de tecnologías de bajo PCA: ejecutar un proyecto de demostración en el subsector de la refrigeración comercial, sustituyendo dos instalaciones de R-404A por CO2 en supermercados y grandes comercios, incluyendo equipos, capacitación y sensibilización (ONUDI) (USD 80.000); y
Coordinación y supervisión del proyecto (PNUMA) (USD 20.000).
Ejecución, coordinación y supervisión del proyecto
[bookmark: _Hlk125636825]El sistema creado en el marco del PGEH se mantendrá en la etapa I del PAK, con el PNUMA y la Oficina Nacional del Ozono encargándose de las actividades de supervisión, la presentación de informes sobre los avances y la colaboración con los interlocutores del proyecto para lograr la eliminación de los HFC. El costo de estas actividades para el PNUMA asciende a USD 20.000 e incluye la contratación de consultores locales (USD 10.000), reuniones (USD 4.000), viajes (USD 4.000) y gastos varios (USD 2.000).
Aplicación de políticas de igualdad de género
La etapa I del PAK incluirá una serie de actividades que abordarán la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, y que complementarán el enfoque adoptado en el marco de la etapa II del PGEH. La igualdad de género estará presente en todas las actividades del PAK, y se tendrá en cuenta la participación de las mujeres en las actividades de capacitación, de distribución de equipos y herramientas, y de divulgación y promoción. Se seguirán recopilando datos agregados de género.
Coordinación de actividades en el sector de servicio técnico en el marco de los planes de eliminación de HCFC y reducción de HFC 
El Gobierno de Togo se compromete a armonizar la ejecución de las actividades del PGEH y del PAK en la medida de lo posible, teniendo en cuenta que la etapa I del PAK se ejecutará hasta 2030 y el PGEH hasta 2031, y que el PNUMA y la ONUDI serán los organismos de ejecución de ambos proyectos. Las actividades de la etapa II del PGEH engloban, entre otros aspectos, la capacitación de funcionarios de aduanas, la capacitación y certificación de técnicos de refrigeración y climatización en buenas prácticas de servicio técnico, el fortalecimiento de centros de excelencia y la distribución de herramientas, el fomento de la recuperación y reutilización de refrigerantes, y el desarrollo de estándares técnicos. El PAK se centra en crear un entorno favorable para la adopción de alternativas de bajo PCA, con iniciativas como la actualización de los planes de estudios de capacitación aduanera y de climatización de vehículos, el suministro de equipos de capacitación para el servicio técnico de climatizadores de vehículos y la demostración de equipos que utilizan alternativas de bajo PCA. En el Anexo II del presente documento se proporciona una descripción general de las actividades del PGEH comparándolas con las actividades propuestas del PAK.
Costo total de la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC
El presupuesto para la etapa I se ha fijado en USD 360.000. El costo de las actividades en el sector de servicio técnico de equipos de refrigeración se establece conforme a lo dispuesto en la decisión 92/37.
[bookmark: _Hlk118631498]En el cuadro 8 se resumen las actividades propuestas y el costo de la etapa I del PAK.
Cuadro 8. Costo propuesto de las actividades que se ejecutarán en la etapa I del PAK para Togo (USD)
	Actividad
	Organismo
	Total (USD)

	Fortalecimiento del marco jurídico y normativo para apoyar la reducción de HFC
	PNUMA
	100.000

	Fortalecimiento de capacidades de funcionarios y fiscalizadores aduaneros
	PNUMA
	40.000

	Fortalecimiento de capacidades de técnicos de refrigeración y climatización
	PNUMA
	60.000

	Facilitamiento de la adopción de tecnologías de bajo PCA (proyecto de demostración)
	ONUDI
	80.000

	Fortalecimiento de capacidades técnicas para el manejo de refrigerantes
	ONUDI
	60.000

	Coordinación y supervisión del proyecto
	PNUMA
	20.000

	Total
	360.000


Ejecución del primer tramo de la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC
El primer tramo de financiamiento de la etapa I del PAK, con un monto total de USD 187.500, se ejecutará entre enero de 2024 y diciembre de 2027 e incluirá las siguientes actividades:
Fortalecimiento del marco jurídico y normativo para apoyar la reducción de HFC: ampliar y mejorar el sistema de concesión de licencias y cuotas (USD 7.500); desarrollar actividades para ayudar al país a establecer una prohibición de las importaciones de refrigeradores domésticos y refrigeradores comerciales autónomos que consumen HFC (USD 10.000); establecer y aplicar nuevas normativas para apoyar la reducción de HFC (USD 12.500); elaborar y publicitar una base de datos de talleres y técnicos de mantenimiento de refrigeradores y climatizadores, incluso en el sector no oficial (USD 10.000); actualizar la base de datos de la Oficina Nacional del Ozono para apoyar el sistema de concesión de licencias y cuotas de HFC (USD 12.500); y lanzar campañas de sensibilización específicas sobre los HFC y las tecnologías de bajo PCA, incluidas las campañas dirigidas a las mujeres (USD 5.000) (PNUMA) (USD 57.500);
Fortalecimiento de capacidades de funcionarios y fiscalizadores aduaneros: empezar a actualizar materiales de capacitación aduanera (USD 2.000); y organizar cinco talleres para capacitar a 150 funcionarios y fiscalizadores aduaneros (USD 18.000) (PNUMA) (USD 20.000);
Fortalecimiento de capacidades de los técnicos de refrigeración y climatización: empezar a actualizar el plan de estudios en el subsector de climatizadores de vehículos (USD 3.000); y organizar seis talleres para capacitar a 180 técnicos de refrigeradores, climatizadores, y climatizadores de vehículos en buenas prácticas del servicio técnico (USD 27.000) (PNUMA) (USD 30.000);
Fortalecimiento de capacidades técnicas para el manejo de refrigerantes: suministro de cinco juegos de herramientas y equipos para el mantenimiento de refrigeradores y climatizadores (incluidos los climatizadores de vehículos) (USD 50.000); y suministro de dos identificadores de refrigerante (USD 10.000) (ONUDI) (USD 60.000); 
Facilitamiento de la adopción de tecnologías de bajo PCA: preparar el estudio para el proyecto de demostración en el subsector de la refrigeración comercial (ONUDI) (USD 10.000); y
Coordinación y supervisión del proyecto, incluida la contratación de consultores locales (USD 5.000), reuniones (USD 2.000), viajes (USD 2.000) y gastos varios (USD 1.000) (PNUMA) (USD 10.000).
[bookmark: _Hlk126916095]OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA
V.	Observaciones
[bookmark: _Hlk126916105]Estrategia transversal
[bookmark: _Hlk126916111]Dado que Togo tiene un consumo promedio de HFC en servicio técnico durante los años de referencia de 383,59 t (es decir, por encima de 360 t), no puede considerarse un país con bajo volumen de consumo (BVC). Pese a ello, conforme a lo dispuesto en la decisión 92/37 c), el país ha decidido solicitar financiamiento con el nivel estipulado para los países BVC, es decir, países cuyo consumo promedio de HFC en servicio técnico durante los años de referencia se encuentra comprendido entre 300 y 360 t. 
El objetivo que propone el Gobierno para 2029 representa una reducción del 10% respecto del nivel de referencia de HFC establecido en el país para el cumplimiento. Habida cuenta de que el objetivo propuesto representa un crecimiento del 37% respecto del consumo del país en 2023, la Secretaría preguntó si el país había contemplado la posibilidad de proponer un objetivo más bajo. El PNUMA aclaró que, dadas las incertidumbres por tratarse de la etapa inicial del proceso de reducción de los HFC, el Gobierno había optado por no proponer un objetivo más bajo. Parte del crecimiento previsto se debe a que el PNUMA da por hecho que todo el HCFC-22 consumido en el mantenimiento de refrigeradores será sustituido por R‑404A, y que en ningún caso se adoptarán alternativas de menor PCA (por ejemplo, no se adoptará el R‑290 en equipos de refrigeración autónoma), y que todo el HCFC-22 consumido en el mantenimiento de equipos climatizadores será sustituido por R-410A, y que en ningún caso se adoptarán alternativas de menor PCA (por ejemplo, HFC-32 o R-290). Estos factores sugieren razonablemente que podría alcanzarse un objetivo más bajo.
La Secretaría no tiene claro que el crecimiento previsto en condiciones normales presentado por el PNUMA sea realista, por cuanto el crecimiento futuro previsto parece diferir considerablemente de la tendencia histórica del consumo de HFC del país. No obstante, la Secretaría toma nota de que el consumo en 2018 y 2019 fue considerablemente mayor que en 2020 y 2021. Además, el consumo promedio de HFC (en toneladas métricas) en el sector de servicio técnico durante los años de referencia es comparable al consumo de HCFC en servicio técnico en 2009 y 2010 (concretamente, un crecimiento del 5% en más de una década). Estos factores sugieren que una estrategia prudente sería mantener el objetivo de 2029 propuesto por el país.
Marco reglamentario, normativo e institucional
Sistema de licencias y cuotas de HFC
Conforme a lo dispuesto en la decisión 87/50 g), el PNUMA ha confirmado que Togo cuenta con un sistema establecido y aplicable de concesión de licencias y cuotas para supervisar las importaciones y exportaciones de HFC. Las cuotas para 2024 se han fijado en 1.124.043 toneladas de CO2 equivalente.
En 2021-2023 se habían importado pequeñas cantidades de HFC-32 a pesar de que la normativa vigente en el país no contemplaba disposiciones relativas a la importación de refrigerantes inflamables. Esas importaciones se llevaron a cabo después de un control medioambiental en el que los importadores tuvieron que demostrar que el almacenamiento de refrigerante estaría adecuadamente ventilado, que el refrigerante podría distribuirse de manera segura y que existían medidas para limitar el riesgo de inflamabilidad del HFC-32. La elaboración de normativas para garantizar la importación segura de refrigerantes inflamables se llevará a cabo en el marco del PAK.
Aplicación de prohibiciones para los equipos que utilizan HFC

La Secretaría solicitó información adicional sobre la actividad para apoyar el establecimiento y aplicación de prohibiciones a los equipos que utilizan HFC, en particular sobre el calendario de prohibiciones para los distintos equipos, haciendo constar que otros miembros de la CEDEAO ya habían logrado aplicar restricciones a los equipos que utilizan HFC, factor que el Comité Ejecutivo había tenido en cuenta a la hora de aprobar sus respectivos PAK. El PNUMA aclaró que el propósito de la actividad para establecer y aplicar prohibiciones a la importación de equipos que utilizan HFC era ayudar al país a aplicar prohibiciones a los equipos de refrigeración domésticos y comerciales autónomos que utilizan HFC, y que Togo aún no estaba en condiciones de concretar un plazo para la aplicación de dichas prohibiciones. Se acordó que en la solicitud del segundo tramo del PAK se incluiría un informe detallado sobre el desarrollo de tales prohibiciones, con un calendario concreto para su aplicación. 
Normativas de apoyo para la eliminación de HFC

La Secretaría tomó nota de que, si bien no se había establecido un calendario para la elaboración de normativas que sustentasen la reducción de HFC, había obstáculos considerables para la aplicación y el cumplimiento de las normativas para: prevenir las emisiones de HFC a la atmósfera; exigir controles de fugas en grandes equipos que utilizan HFC y buenas prácticas en el mantenimiento de registros; prohibir la importación de HFC en envases no recargables; y exigir la recuperación de HFC. El PNUMA aclaró que adoptaría un enfoque progresivo para evaluar si el sector de refrigeración y climatización estaba en disposición de aplicar dichas normativas. Por ejemplo, se pondrían en marcha actividades piloto en edificios públicos y hospitales a fin de evaluar hasta qué punto estaban preparados y hacer una demostración de cómo aplicar tales medidas. Junto con la solicitud del segundo tramo del PAK se presentará un informe con los resultados de dichas actividades. 
Eficiencia energética
La Secretaría tomó nota de que Togo cuenta con normas mínimas de eficiencia energética, establecidas por la normativa de la CEDEAO para productos de refrigeración[footnoteRef:8] y productos de climatización domésticos y comerciales,[footnoteRef:9] e implementadas en el marco del plan de acción nacional de eficiencia energética. Observando que, en el marco de la eliminación de los HCFC, el país había recibido financiamiento como país con bajo volumen de consumo (BVC), y que solo había solicitado la preparación de un proyecto relacionado con la eficiencia energética en el contexto de la reducción de los HFC en virtud de la decisión 91/65, la Secretaría invitó al Gobierno a contemplar la posibilidad de presentar en una futura reunión un proyecto en virtud de la decisión 89/6, entendiendo que dicho proyecto reforzaría de manera útil la aplicación y el cumplimiento de las normas mínimas de eficiencia energética establecidas en la normativa de la CEDEAO. El país estaba considerando la posibilidad de presentar un proyecto de este tipo en una futura reunión.  [8:  La norma ECOSTAND 071-1:2017 de la CEDEAO establece normas mínimas de eficiencia energética para los electrodomésticos de refrigeración con un volumen de almacenamiento de hasta 1.500 litros en las siguientes categorías: refrigeradores con uno o más compartimentos de almacenamiento de alimentos frescos; bodegas y electrodomésticos para almacenar vino; enfriadores y refrigeradores con un compartimento de 0 estrellas, 1 estrella, 2 estrellas o 3 estrellas; congeladores verticales, horizontales, multiusos y otros electrodomésticos de refrigeración.]  [9:  Las normas ECOSTAND 071-2:2017 de la CEDEAO establecen normas mínimas de eficiencia energética para los productos de climatización domésticos y comerciales, que abarcan unidades de climatización portátiles, unitarias y de dos bloques, y los sistemas de climatización centralizados.] 

En lo que se refiere al estado de preparación del proyecto para la demostración de la tecnología de climatización energéticamente eficiente y de bajo PCA aprobada en la 93ª reunión, el PNUMA informó de que el Gobierno de Alemania había propuesto recopilar datos sobre 200 unidades de climatización en el Puerto Autónomo de Lomé, incluidos los datos sobre su eficiencia energética, con el fin de sustituir esas unidades por unidades que utilizan R-290. Se redactaron los términos de referencia para que el consultor nacional llevara a cabo esta tarea. Posteriormente, el Gobierno solicitó trasladar el objetivo de este proyecto a las unidades de climatización de los hospitales públicos.
[bookmark: _Hlk126916116]Aspectos técnicos y económicos
La Secretaría observó que los consumos estimados de R-410A para 2023 eran considerablemente inferiores al consumo notificado por el país en virtud del artículo 7 del Protocolo de Montreal, y que los consumos estimados de R-404A eran considerablemente superiores a los notificados en virtud del artículo 7, y trató de comprender las razones de tales discrepancias. Para calcular el consumo por sectores de HFC, desde abril hasta junio de 2024 el PNUMA había realizado una encuesta dirigida a importadores y distribuidores de refrigerantes y equipos de refrigeración y climatización, talleres de servicio técnico, aduanas, centros de capacitación, usuarios finales[footnoteRef:10] y la asociación gremial del sector de refrigeración y climatización. En retrospectiva, el PNUMA señaló que probablemente se había sobrestimado el índice de fugas del 40% de equipos que consumen R-404A, y que se había subestimado el número de climatizadores residenciales de dos bloques que consumen R-410A utilizados para inferir las necesidades de servicio técnico; sin embargo, no se disponía de más datos para afinar el cálculo de los consumos sectoriales.  [10:  Este grupo engloba 17 encuestados de tiendas y supermercados, 37 de bancos y grandes empresas, 70 de organismos gubernamentales, 28 de hospitales y centros médicos, 181 de hoteles y restaurantes, 12 de diferentes industrias y 3 del sector de producción y distribución cárnica.] 

Asimismo, la Secretaría señaló que algunos de los índices de fugas estimados por el PNUMA eran sustancialmente más altos de lo previsto. Por ejemplo, si bien en el caso de las unidades de condensación y los sistemas de refrigeración centralizados un índice de fugas de aproximadamente el 50% es comparable a los índices de fugas notificados por otros países acogidos al artículo 5, dicho índice parece bastante elevado para los refrigeradores domésticos y los refrigeradores comerciales autónomos. Aunque las actividades de capacitación de técnicos podían centrarse en abordar estos altos índices de fugas en equipos autónomos que normalmente están herméticamente sellados, la Secretaría consideró probable que se hayan sobrestimado involuntariamente dichos índices y subestimado el número de unidades autónomas. En consecuencia, no se propusieron cambios en la estrategia de capacitación de los técnicos. 
La Secretaría tomó nota de que los técnicos de sistemas de climatización de vehículos no habían recibido recientemente la capacitación sobre mantenimiento de estos equipos en el marco del Fondo Multilateral, y que dicha capacitación normalmente la reciben en el trabajo. En consecuencia, la Secretaría consideró que podría ser interesante fortalecer las capacidades para capacitar a los técnicos de los sistemas de climatización de vehículos. A tal efecto, se acordó incluir en la adquisición de equipamiento en el marco del PAK tres unidades de recuperación específicas para el sector de climatizadores de vehículos; esas unidades, que permiten recuperar HFC-134a y el HFO-1234yf, se distribuirán a tres centros de excelencia para mejorar la capacitación. 
Proyecto de demostración

En lo que se refiere al proyecto de demostración para sustituir dos instalaciones de R-404A por sistemas con CO2 en supermercados y grandes comercios, la Secretaría se mostró interesada en conocer: el número de dichas instalaciones de R-404A en el país; la replicabilidad de la tecnología, el ahorro de refrigerante y las ganancias de eficiencia energética que se esperan lograr mediante el proyecto de demostración; y el calendario de implementación del proyecto. Asimismo, la Secretaría recordó que diversos países de la región habían optado por hacer la demostración sustituyendo instalaciones de R-404A (de menos de 20 kW de capacidad) por monobloques de R-290 y mostró interés en comprender las ventajas de las diferentes tecnologías. 
El PNUMA aclaró que, tras consultarlo con las partes interesadas, el Gobierno había decidido cambiar el enfoque del proyecto y llevar a cabo la demostración con monobloques de R-290. El PNUMA hizo constar que, si bien el precio de los monobloques de R-290 era superior al de los sistemas de R-404A, la replicabilidad de la tecnología se vería beneficiada por la menor carga de refrigerante y el funcionamiento más eficiente que caracteriza a los monobloques de R-290, con la consiguiente reducción de los costos operativos. La coordinación con las partes interesadas, la medición del rendimiento y el consumo energético de los sistemas de referencia de R-404A; la adquisición e instalación de los equipos y la capacitación; y la recogida y eliminación adecuadas de las unidades que utilizan R-404A se llevarán a cabo en un plazo máximo de dos años. El rendimiento y el consumo energético de las unidades que utilizan R-290 se supervisarán durante un año, tras lo cual se pondrán en marcha las actividades de sensibilización. En sintonía con los proyectos anteriores y teniendo en cuenta que los usuarios finales se encargarán de proporcionar la infraestructura y las obras civiles necesarias, se acordó aumentar de dos a tres el número de sistemas de R-404A que habrán de sustituirse. A la luz del calendario propuesto, se acordó aumentar el financiamiento asignado al proyecto de demostración hasta USD 60.000 en el primer tramo; para facilitar este cambio, se trasladó al segundo tramo el suministro de cinco juegos de herramientas y equipos de mantenimiento para refrigeradores y climatizadores (incluidos los climatizadores de vehículos). 
Conforme a lo dispuesto en la decisión 92/36 g), el país ha confirmado que, una vez concluido el proyecto, la ONUDI presentará un informe final sobre la ejecución del mismo, que reflejará los avances en la eliminación de HFC y las mejoras logradas en materia de eficiencia energética.
Costo total del proyecto
El costo total de la etapa I del PAK en Togo (sin incluir los gastos de apoyo) asciende a USD 360.000, como se resume en el cuadro 8 anterior. Esto cumple con lo dispuesto en la decisión 92/37 basada en el consumo promedio de HFC en el sector de servicio técnico de equipos de refrigeración para el período 2020-2022 y la solicitud del país de ser considerado como país con bajo volumen de consumo (BVC).
La etapa I del PAK se ejecutará en dos tramos. Conforme a lo dispuesto en la decisión 94/59 b), y a fin de reducir las obligaciones de presentar informes y la carga administrativa del país, la Secretaría preguntó si el Gobierno había considerado revisar el Acuerdo para la etapa II del PGEH combinando el segundo (2026) y el tercer (2028) tramo, y presentando ese tramo combinado en 2027, evitando así las solicitudes de tramos anuales en el marco del PGEH y el PAK para el período 2026-2028, y permitiendo al país presentar en la misma reunión de 2027 las solicitudes tanto del segundo tramo del PAK como las del segundo tramo revisado (combinado) del PGEH. El Gobierno consideró oportuno revisar el Acuerdo para la etapa II del PGEH en consecuencia. En el Anexo I del presente documento figura el calendario de los compromisos de reducción de HFC y de eliminación de HCFC, así como de los tramos del PAK y del PGEH; y en el Anexo III se muestra el proyecto de Acuerdo revisado para la etapa II del PGEH. El Acuerdo actualizado completo, que se anexará al informe final de la 95ª reunión, sustituye al Acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Togo y el Comité Ejecutivo en la 91ª reunión del Comité Ejecutivo.
Plan de ejecución del primer tramo del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC 
Como se detalla más arriba, USD 50.000 correspondientes al proyecto de demostración se trasladaron del segundo al primer tramo; para facilitar este cambio, se trasladó al segundo tramo el suministro de cinco juegos de herramientas y equipos de mantenimiento para refrigeradores y climatizadores (incluidos los climatizadores de vehículos).
Exención para partes con alta temperatura ambiente

[bookmark: _Hlk126916207][bookmark: _Hlk126916178]Si bien Togo figura en la lista de países acogidos a la exención por alta temperatura ambiente, el PNUMA confirmó que el país había decidido no acogerse a esa exención. 
Cofinanciamiento
La Oficina Nacional de Ozono colaborará con los organismos de ejecución durante la aplicación del PAK para estudiar oportunidades e incentivos de financiamiento adicionales, tales como subvenciones de inversión, alianzas con instituciones educativas y oportunidades de financiamiento mundial relacionadas con el progreso social y climático. Los tres usuarios finales que participen en el proyecto de demostración proporcionarán la infraestructura y las obras civiles necesarias. 
[bookmark: _Hlk126916238]Plan administrativo del Fondo Multilateral para el período 2024‑2026 
Para la ejecución de la etapa I del PAK en Togo, el PNUMA y la ONUDI solicitan USD 360.000, más los gastos de apoyo. La suma total solicitada para el período 2024-2026, que asciende a USD 211.875, incluidos los gastos de apoyo, excede en USD 42.747 la cantidad establecida en el plan administrativo.
[bookmark: _Hlk126916186]Sostenibilidad de la reducción de HFC y evaluación de riesgos
El PNUMA proporcionó una evaluación de riesgos de la etapa I del PAK que identificaba, entre otros, los siguientes riesgos: que se produzca un crecimiento del consumo de HFC mayor de lo esperado, que obligue a realizar reducciones del consumo de HFC antes de lo previsto y en mayor grado de lo que se puede lograr; que el mecanismo de control y aplicación de las importaciones no sea capaz de hacer frente a las dificultades adicionales derivadas de la reducción gradual de HFC; que proliferen tecnologías de alto PCA; la ausencia de un servicio técnico moderno tanto para los equipos de HFC como de bajo PCA; y que haya limitaciones en la disponibilidad, aceptación y asequibilidad de alternativas de bajo PCA, sumado a la lenta introducción de tecnologías alternativas en el mercado. 
La estrategia del PAK en Togo está en consonancia con los esfuerzos que se están realizando en el marco del PGEH. Por ejemplo, la base de datos de talleres y técnicos de mantenimiento se elaborará durante el primer tramo de la etapa I del PAK, que coincide con el calendario previsto para la presentación del programa de certificación (es decir, dentro de los próximos 24 meses) que se estaba implementando en el marco del PGEH. Las actividades adicionales desarrolladas en el marco del PAK que ayudarán a mitigar los riesgos identificados engloban, entre otros aspectos: el interés por reducir la demanda de servicio técnico en el sector de la refrigeración comercial; el fortalecimiento de capacidades de los funcionarios y fiscalizadores aduaneros; el fortalecimiento de capacidades de los técnicos de equipos de refrigeración y climatización; el fortalecimiento de capacidades en el manejo de refrigerantes; y un proyecto de demostración para mejorar la aceptación en el mercado de la tecnología de bajo PCA en la refrigeración comercial. La elaboración de normativas para garantizar la importación segura de refrigerantes inflamables mitigará el riesgo de accidentes relacionados con la importación y distribución de dichos refrigerantes. 
El Gobierno de Togo se compromete a garantizar que las actividades de la etapa I del PAK sean sostenibles a largo plazo con la aplicación continua del sistema de cuotas de HFC. Si bien no se disponía aún de un calendario para la aplicación de las prohibiciones a las importaciones de refrigeradores domésticos y refrigeradores comerciales autónomos que utilizan HFC, el Gobierno informará sobre los avances en su aplicación cuando presente la solicitud del segundo tramo. La Secretaría considera que la introducción progresiva de medidas de apoyo a la reducción de HFC, como exigir controles de fugas en los grandes equipos que utilizan HFC, las buenas prácticas en el mantenimiento de registros y la prevención de emisión a la atmósfera de HFC, por medio de proyectos piloto, es un enfoque realista para empezar a aplicar tales medidas en el país. Estas medidas políticas, junto con la estrecha supervisión de todas las actividades que se están llevando a cabo en el marco del PAK, contribuirán a garantizar la sostenibilidad de las actividades realizadas en la etapa I.
[bookmark: _Hlk126916245]Efectos sobre el clima
Las actividades propuestas, incluidas las iniciativas para reducir el consumo de HFC y promover alternativas de bajo PCA, indican que la ejecución de la etapa I del PAK reducirá las emisiones de refrigerantes a la atmósfera, con los consiguientes beneficios para el clima. Aunque la Secretaría no puede aportar en la presente reunión una estimación de las emisiones evitadas gracias a la aplicación del PAK, en 2029 Togo habrá reducido sus emisiones anuales de HFC en aproximadamente 112.490 toneladas de CO2 equivalente, calculadas como la diferencia entre el nivel referencia de HFC y el objetivo de 2029, suponiendo que se acaben emitiendo todos los HFC consumidos.
Proyecto de Acuerdo 
[bookmark: _Hlk126916251]No se ha redactado el proyecto de Acuerdo entre el Gobierno de Togo y el Comité Ejecutivo para la etapa I del PAK porque el Comité Ejecutivo todavía está estudiando el modelo de Acuerdo.
Si el Comité Ejecutivo lo estima pertinente, los fondos para la etapa I del PAK para Togo se pueden aprobar en principio, y los recursos para el primer tramo se pueden aprobar en el entendido de que el Acuerdo se redactará y presentará en una futura reunión, previo a la presentación del segundo tramo y una vez que se apruebe el modelo de Acuerdo.
VI.	Recomendación
El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno:
Aprobar en principio la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK) para Togo, correspondiente al período 2024‑2029, a fin de reducir el consumo de HFC en un 10% con respecto a la base de referencia del país para 2029, por la suma de USD 406.800, que se desglosa en USD 220.000, más unos gastos de apoyo de USD 28.600 para el PNUMA, y USD 140.000, más unos gastos de apoyo de USD 18.200 para la ONUDI, como se refleja en el calendario que figura en el Anexo I del presente documento; 
Tomar nota de que: 
Una vez finalizado el proyecto de demostración tecnológica para usuarios finales contemplado en la etapa I del PAK, la ONUDI presentará un informe final de ejecución revelando los logros alcanzados en materia de eliminación de HFC y eficiencia energética, conforme a lo dispuesto en la decisión 92/36 g);
La Secretaría del Fondo ha actualizado el Acuerdo entre el Gobierno de Togo y el Comité Ejecutivo para la etapa II del plan de gestión para la eliminación de HCFC, según consta en el Anexo III del presente documento, concretamente: el apéndice 2-A, sobre la base de combinar los tramos segundo y tercero del Acuerdo aprobado en la 91ª reunión en un solo tramo que se presentará en 2027; y el párrafo 17, que se ha añadido para indicar que el Acuerdo actualizado sustituye al alcanzado en la 91ª reunión conforme a la decisión 91/48; 
Aprobar el primer tramo de la etapa I del PAK para Togo y el correspondiente plan de ejecución del tramo, por un monto de USD 211.875, que se desglosa en USD 117.500, más unos gastos de apoyo de USD 15.275 para el PNUMA, y USD 70.000, más unos gastos de apoyo de USD 9.100 para la ONUDI; y
Solicitar al Gobierno de Togo, al PNUMA, a la ONUDI y a la Secretaría dar forma final al proyecto de Acuerdo entre el Gobierno de Togo y el Comité Ejecutivo para la reducción del consumo de HFC, incluida la información que figura en el Anexo mencionada en el subpárrafo a) anterior, y presentarlo en una futura reunión, una vez que el Comité haya aprobado el modelo de Acuerdo del PAK.
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Anexo I
CALENDARIO DE COMPROMISOS Y TRAMOS DE FINANCIAMIENTO PARA LA REDUCCIÓN DE HFC Y LA ELIMINACIÓN DE HCFC EN EL MARCO DEL PLAN DE APLICACIÓN DE LA ENMIENDA DE KIGALI RELATIVA A LOS HFC Y EL PLAN DE GESTIÓN DE LA ELIMINACIÓN DE HCFC PARA TOGO
Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC de 2024 a 2029 (etapa I)
	Línea
	Concepto
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	Total

	1.1
	Calendario del Protocolo de Montreal para la reducción del consumo de sustancias del Anexo F (toneladas de CO2 eq.)  
	1.124.896
	1.124.896
	1.124.896
	1.124.896
	1.124.896
	1.012.406
	n. a.

	1.2
	Consumo total máximo permitido de sustancias del Anexo F (toneladas de CO2 equivalente)
	1.124.896
	1.124.896
	1.124.896
	1.124.896
	1.124.896
	1.012.406
	n. a.

	2.1
	Financiamiento convenido para el organismo principal (PNUMA) (USD)
	117.500
	0
	0
	102.500
	0
	0
	220.000

	2.2
	Gastos de apoyo para el organismo principal (USD)
	15.275
	0
	0
	13.325
	0
	0
	28.600

	2.3
	Financiamiento convenido para el organismo cooperante (ONUDI) (USD)
	70.000
	0
	0
	70.000
	0
	0
	140.000

	2.4
	Gastos de apoyo para el organismo cooperante (USD)
	9.100
	0
	0
	9.100
	0
	0
	18.200

	3.1
	Financiamiento convenido total (USD)
	187.500
	0
	0
	172.500
	0
	0
	360.000

	3.2
	Total de gastos de apoyo (USD)
	24.375
	0
	0
	22.425
	0
	0
	46.800

	3.3
	Total de costos convenidos (USD)
	211.875
	0
	0
	194.925
	0
	0
	406.800


HCFC phase-out management plan from 2024 to 2030 (stage II)
	Row
	Particulars
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Total

	1.1
	Montreal Protocol reduction schedule of Annex C, Group I substances (ODP tonnes)
	13.00
	6.50
	6.50
	6.50
	6.50
	6.50
	0.00
	n/a

	1.2
	Maximum allowable total consumption of Annex C, Group I substances (ODP tonnes)
	13.00
	6.50
	6.50
	6.50
	6.50
	6.50
	0.00
	n/a

	2.1
	Lead IA (UNEP) agreed funding (US $)
	0
	0
	0
	390,000
	0
	0
	185,000
	575,000

	2.2
	Support costs for Lead IA (US $)
	0
	0
	0
	48,471
	0
	0
	22,993
	71,464

	2.3
	Cooperating IA (UNIDO) agreed funding (US $)
	0
	0
	0
	270,000
	0
	0
	0
	270,000

	2.4
	Support costs for Cooperating IA (US $)
	0
	0
	0
	18,900
	0
	0
	0
	18,900

	3.1
	Total agreed funding (US $)
	0
	0
	0
	660,000
	0
	0
	185,000
	845,000

	3.2
	Total support costs (US $)
	0
	0
	0
	67,371
	0
	0
	22,993
	90,364

	3.3
	Total agreed costs (US $)
	0
	0
	0
	727,371
	0
	0
	207,993
	935,364
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Anexo II
SIMULTANEOUS IMPLEMENTATION OF THE HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLAN
AND THE KIGALI HFC IMPLEMENTATION PLAN IN TOGO
	HPMP – stage II
	KIP – stage I
	HPMP+KIP combined cost
(US $)

	Activity
	Cost (US $)
	Activity
	Cost (US $)
	

	Legal and regulatory framework

	Ensuring a functional and enforceable system of licensing and quotas for HCFC imports through legislative and regulatory measures
	40,000
	Expanding and improving the licensing and quota system
	10,000
	50,000

	Development of regulatory standards and protocols on the use of flammable and toxic substances in RAC equipment
	40,000
	Introduction and implementation of the ban on imports of HFC-based equipment
	20,000
	60,000

	
	
	Introduction and implementation of further legal and regulatory framework for the HFC phase-down
	25,000
	25,000

	
	
	Collecting information on RAC servicing workshops and technicians, including the informal sector
	20,000
	20,000

	
	
	Improving the data reporting
	15,000
	15,000

	
	
	Targeted awareness-raising campaigns on HFCs and 
low-GWP technologies, including campaigns targeting women
	10,000
	10,000

	Capacity‑building of RAC trainers and technicians

	Training of, and information and awareness-raising campaigns for, refrigeration specialists on good practices in refrigeration, including techniques for the recovery, recycling and reuse of refrigerants, safety and handling of refrigerants and equipment
	200,000
	Training for RAC/MAC technicians on good servicing practices
	54,000
	254,000

	Updating the training materials to reflect the challenges imposed by new refrigerants
	5,000
	Updating the training materials for the MAC subsector
	6,000
	11,000

	Establishment of a certification scheme for refrigeration technicians and implementation of national certification in the RAC sector
	110,000
	
	
	110,000

	Targeted gender-based campaign for female students to enter the RAC field
	15,000
	
	
	15,000

	Capacity‑building of customs and enforcement officers, and economic operators

	Trainings on control and identification of HCFCs and HCFCs-based equipment as well as pertinent laws and regulations on their import for customs and enforcement officers
	150,000
	Training for customs and enforcement officers
	40,000
	190,000

	Information and awareness-raising workshops for importing traders on the procedures for issuing import licences and granting annual quotas and on the potential risks and dangers of certain refrigerant substances
	40,000
	
	
	40,000

	Trans-border cooperation meetings in the UEMOA sub-region
	40,000
	
	
	40,000

	Facilitating the introduction of low-GWP technologies

	
	
	Demonstration project in the commercial refrigeration sub-sector
	80,000
	80,000

	Strengthening the technical capacities for refrigeration management

	Strengthening the technical capacity of the centres of excellence
	310,000
	Provision of RAC/MAC servicing tools and equipment
	50,000
	360,000

	Training on low-GWP ODS alternatives
	135,000
	
	
	135,000

	Refrigerant identifiers (5)
	25,000
	Refrigerant identifiers (2)
	10,000
	35,000

	Project coordination and management

	Project coordination and management
	60,000
	Project coordination and management
	20,000
	80,000

	Total
	1,170,000
	
	360,000
	1,530,000

	Percentage of total (%)
	76
	
	24
	100
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Anexo III
[bookmark: _Hlk120610052]PROYECTO DE TEXTO QUE SE INCLUIRÁ EN EL ACUERDO ACTUALIZADO ENTRE EL GOBIERNO DE TOGO Y EL COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE HIDROCLOROFLUOROCARBONOS EN EL MARCO DE LA ETAPA II DEL PLAN DE GESTIÓN DE ELIMINACIÓN DE LOS HCFC
(Los cambios pertinentes se muestran en negrita para facilitar su localización)

Validez
17. 	El presente Acuerdo actualizado sustituye al Acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Togo y el Comité Ejecutivo en la 91a reunión del Comité Ejecutivo.
APÉNDICE 2-A: LOS OBJETIVOS Y LA FINANCIACIÓN

	Fila
	Detalles
	2022
	2023-2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Total

	1.1
	Calendario de reducción del Protocolo de Montreal para las sustancias del Anexo C, Grupo I (toneladas PAO)
	13,00
	13,00
	6,50
	6,50
	6,50
	6,50
	6,50
	0
	n/d

	1.2
	Consumo total permisible máximo para las substancias incluidas en el Anexo C, Grupo I (toneladas PAO)
	13,00
	13,00
	6,50
	6,50
	6,50
	6,50
	6,50
	0
	n/d

	2.1
	Financiación convenida para el organismo de ejecución principal (PNUMA) ($EUA)
	125.000
	0
	0
	0
	390.000
	0
	0
	185.000
	700.000

	2.2
	Gastos de apoyo para el organismo de ejecución principal ($EUA)
	15.536
	0
	0
	0
	48.471
	0
	0
	22.993
	87.000

	2.3
	Financiación convenida para organismo de ejecución cooperante (ONUDI) ($EUA)
	200.000
	0
	0
	0
	270.000
	0
	0
	0
	470.000

	2.4
	Gastos de apoyo para el organismo de ejecución cooperante ($EUA)
	14.000
	0
	0
	0
	18.900
	0
	0
	0
	32.900

	3.1
	Financiación total convenida ($EUA)
	325.000
	0
	0
	0
	660.000
	0
	0
	185.000
	1.170.000

	3.2
	Total gastos de apoyo ($EUA)
	29.536
	0
	0
	0
	67.371
	0
	0
	22.993
	119.900

	3.3
	Total de costos convenidos ($EUA)
	354.536
	0
	0
	0
	727.371
	0
	0
	207.993
	1.289.900

	4.1.1
	Eliminación total convenida de HCFC-22 por lograr conforme a este Acuerdo (toneladas PAO)
	13,00

	4.1.2
	Eliminación de HCFC-22 por lograr en la etapa previa (toneladas PAO)
	7,00

	4.1.3
	Consumo admisible remanente de HCFC-22 (toneladas PAO)
	0,00


*Nota Fecha de terminación de la etapa I, conforme al Acuerdo sobre la etapa I: 31 de diciembre de 2023 según decisión 87/28a)
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