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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثامن والثمانون
مونتريال،  من 15 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 [footnoteRef:1] [1:  ستعقد اجتماعات عبر الانترنت وعملية الموافقة فيما بين الدورات في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول بسبب  فيروس  كورونا  (كوفيد‑19)] 




تقرير مرحلي عن التعاون الثنائي حتى 31 ديسمبر/ كانون أول 2020


1. قدمت البلدان التالية غير العاملة بالمادة 5 المشتركة في الوقت الحاضر في أنشطة التعاون التقني، قواعد بيانات التقرير المرحلي[footnoteRef:2]: أستراليا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان وإسبانيا. وقد أدرجت بيانات إضافية من التقارير المرحلية للبلدان الأخرى غير العاملة بالمادة 5 التي شاركت في أنشطة للتعاون الثنائي،[footnoteRef:3] تغطي بيانات عمل المشروعات التي سبق الإبلاغ عنها بعد انتهائها من الناحية المالية في التقرير المرحلي التجميعي. [footnoteRef:4] [2:  التقارير المرحلية هي الوسيلة الوحيدة لبيان الجولة الأخيرة من جميع حسابات التمويل المرتبطة بالمشروعات الموافق عليها من اللجنة التنفيذية للتعاون الثنائي.]  [3:  النمسا وبلجيكا والجمهورية التشيكية والدانمرك وفنلندا وهنغاريا وإسرائيل وبولندا والبرتغال والاتحاد الروسي وسنغافورة والجمهورية السلوفاكية وجنوب إفريقيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.]  [4:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12. 
] 

مقدمة
يتضمن التقرير المرحلي عن التعاون الثنائي حالة تنفيذ المشروعات التي تتضمن سبعة مشروعات تتعلق بالهيدروفلوروكربون كان قد تم تمويلها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية من جانب 17 طرفا من الأطراف غير العاملة بالمادة 5 لتوفير الدعم للبدء السريع في تنفيذ تعديل كيغالي.
واستعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جار على أساس كل بلد على حدة، مع مراعاة التأخيرات في التنفيذ التي حدثت فيما يتعلق بمواعيد الانتهاء المقررة التي أبلغ عنها في 2020، والتأثير المحتمل لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل الصرف المقررة. ويعتمد التحليل الوارد في هذه الوثيقة على كميات الأطنان بقدرات استنفاد الأوزون من جميع المواد الخاضعة للرقابة، فيما عدا المواد الهيدروفلوروكربونية التي ينبغي قياسها بمكافئ ثاني أكسيد الكربون. [footnoteRef:5] [5:  إعمالا للمقرر 84/12(أ)(4)، قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بمكافئ ثاني أكسيد الكربون يدرج في التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع الثامن والثمانين.] 

نطاق الوثيقة
تتألف الوثيقة من الأجزاء التالية:
الجزء الأول:	المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف. وتمثل موجزا للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات في 2020 والمجمعة منذ 1992؛ وتحتوي على استعراض لحالة تنفيذ كل مشروع من المشروعات الجارية[footnoteRef:6] على المستوى القطري، وتحدد المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ، والتأثير المحتمل لذلك على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات التي تنطوي على قضايا معلقة للنظر من جانب اللجنة التنفيذية. [6:  المشروعات الجارية هي المشروعات قيد التنفيذ حتى 31 ديسمبر/ كانون أول 2020. وتتضمن المؤشرات الرئيسية للتقدم: نسبة صرف الأموال ونسبة المشروعات التي بدأت صرف الأموال والتمويل المتوقع صرفه في نهاية السنة كنسبة مئوية من التمويل الموافق عليه، ومتوسط مدة تأخير تنفيذ المشروع والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.] 

الجزء الثاني:	المشروعات التي ووفق عليها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون. ويقدم موجزا لحالة التنفيذ في مشروعات التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون الممولة بموجب المساهمات الطوعية. [footnoteRef:7] [7:  إعمالا للمقرر 84/12(ب)، يرد تقرير مرحلي مفصل يقدم عرضا عاما للأهداف وحالة التنفيذ، والنتائج الرئيسية والدروس المستفادة، وكميات الهيدروفلوروكربون المزالة حسب مقتضى الحال، ومستوى الأموال الموافق عليها والمصروفة والتحديات المحتملة أمام الانتهاء من المشروعات والأنشطة، في التقرير المرحلي التجميعي (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12).] 

التوصية.
وتتضمن الوثيقة كذلك المرفقين التاليين:
المرفق الأول:	موجز للحالة والتوصية بشأن كل مشروع من المشروعات الجارية التي لديها قضايا معلقة للنظر من جانب اللجنة التنفيذية.
المرفق الثاني:	تحليل للتقرير المرحلي.


الجزء الأول:	المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف
موجز التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2020 وتجميعها
فيما يلي موجز لتنفيذ المشروعات والأنشطة من جانب الوكالات الثنائية لعام 2020 وتجميعها منذ 1992 وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020:
الإزالة: تم في 2020، إزالة ما مقداره [footnoteRef:8]17.74 طن بقدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة ووفق على إزالة 30 طن بقدرات استنفاد الأوزون إضافية. ومنذ 1992، أزيل 9,186 طنا بقدرات استنفاد الأوزون و65,242 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة من بين مجموع متوقع من 10,387 طنا بقدرات استنفاد الأوزون و70,104 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من مشروعات ووفق عليها (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛ [8:  بما في ذلك إزالة 14.7 طن متري (21,074 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) في عام 2020 للمشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون.] 

الصرف/ الموافقات: تم في عام 2020 صرف 2.34 مليون دولار أمريكي ومن المقرر صرف 5.56 مليون دولار أمريكي استنادا الى التقرير المرحلي لعام 2019، تمثل نسبة صرف تبلغ 42 في المائة من ذلك المقرر. ومن الناحية التجميعية، صرف مبلغ 149.44 دولارا أمريكيا من المجموع البالغ 162.44 مليون دولار أمريكي ووفق عليها للصرف (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، تمثل معدل صرف بنسبة 92 في المائة. وفي عام 2020، ووفق على 4.14 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛
عدد المشروعات المنتهية: انتهى العمل في 2020 من ثمانية مشروعات. وتم الانتهاء من 649 مشروعا منذ 1992 من المشروعات الموافق عليها البالغة 704 مشروعا (باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة) وهو مايمثل معدل انتهاء بنسبة 92 في المائة؛
سرعة التسليم – المشروعات الاستثمارية: المشروعات التي استكملت في 2020 كانت بمعدل 36 شهرا في المتوسط بعد الموافقة عليها. ومنذ 1992 كان متوسط الوقت اللازم للانتهاء من المشروعات الاستثمارية 41 شهرا بعد الموافقة. وتمت عملية الصرف الأول للأموال بموجب هذه المشروعات بمعدل 11 شهرا بعد الموافقة عليها؛
سرعة التنفيذ – المشروعات غير الاستثمارية: انتهت المشروعات التي تمت في 2020 بمعدل 48 شهرا بعد الموافقة عليها. ومنذ 1992، بلغ متوسط الوقت اللازم للانتهاء من المشروعات غير الاستثمارية 44 شهرا بعد الموافقة. وبلغ متوسط الصرف في إطار هذه المشروعات، 13 شهرا في المتوسط بعد الموافقة عليها؛
إعداد المشروعات: انتهى العمل من بين أنشطة إعداد المشروعات التي ووفق عليها البالغة 123 في نهاية 2020 عدد 122 مشروعات، مع بقاء نشاط جار آخر. وفي عام 2020 انتهى العمل من أنشطة إعداد المشروعات؛
التأخيرات في التنفيذ: كان ما مجموعه 55 مشروعا من المشروعات قيد التنفيذ في نهاية 2020 تعاني في المتوسط من تأخير يبلغ 22 شهرا. وصنف سبعة عشرة مشروعا منها على أنها "مشروعات تعاني من تأخيرات في التنفيذ"[footnoteRef:9] والتي تخضع لإجراءات إلغاء المشروع، في حين لم تكن المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروعات والدعم المؤسسي تخضع لتلك الإجراءات؛ [9:  بلغت المشروعات التي ووفق عليها من أكثر من 18 شهرا بمعدل صرف يقل عن 1 في المائة أو المشروعات التي لم ينته العمل منها بعد 12 شهرا من تاريخ الانتهاء المتوقع ترد في التقرير المرحلي (المقرر 22/61) (مثل المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروعات والتعزيز المؤسسي لا تخضع لتلك الإجراءات). ] 

الاتفاقات المتعددة السنوات: كان هناك في 2020 عدد 29 من الاتفاقات المتعددة السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قيد التنفيذ. ومنذ 1992، تمت الموافقة على 84 اتفاقا متعدد السنوات وانتهى العمل من 55 اتفاقا من الاتفاقات المتعددة السنوات التي ووفق عليها، مما يمثل معدل انتهاء بنسبة 65 في المائة.
التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات
جرى بعد عملية الاستعراض، إجراء مناقشات بشأن عدد من القضايا مع كل وكالة من الوكالات الثنائية لديها مشروعات جارية، وتعالج بصورة مرضية باستثناء قضايا بشأن 17 مشروعا صنفت على أنها مشروعات تعاني من تأخيرات في التنفيذ (من بينها 16 مشروعا تتعلق بعناصر الاتفاقات المتعددة السنوات إعمالا للمقرر 84/45(ج)، ومشروع استثماري فردي يتعلق بإزالة الهيدروفلوروكربون). ويقدم المرفق الأول بهذه الوثيقة هذه المشروعات المصنفة على أنها تعاني من التأخيرات في التنفيذ، وتوصية الأمانة بطلب تقديم تقرير للاجتماع التسعين.
وتتمثل التفاصيل المتعلقة بالتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات ذات الصلة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل[footnoteRef:10] (تنفذها ألمانيا) والصين – خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط[footnoteRef:11] (تنفذها ألمانيا)، والصين – خطة قطاع خدمة التبريد والعناصر التمكينية[footnoteRef:12] (تنفذها ألمانيا واليابان) وكولومبيا[footnoteRef:13] (تنفذها ألمانيا) ونيجيريا[footnoteRef:14] (تنفذها إيطاليا)، وتقارير عن مشروعات لديها متطلبات إبلاغ نوعية[footnoteRef:15] تتعلق بغانا (تنفذها إيطاليا) وكينيا (تنفذها فرنسا) وتونس (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) (تنفذها فرنسا)، قدمت إلى الاجتماع الثامن والثمانين. ويتم تناول التوصيات المتعلقة بالمسائل المعلقة لهذه المشروعات، بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد، إن وجدت، في الأقسام ذات الصلة في هذه الوثائق. وتجري معالجة القضايا ذات الصلة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية إيران الإسلامية التي كان من المقرر تقديمها في الاجتماع الثامن والثمانين ولكنها لم تقدم، في الوثيقة المتعلقة بالتأخير في تقديم الشريحة. [footnoteRef:16] [10:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/39.]  [11:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/43.]  [12:   المرجع نفسه.]  [13:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/44.]  [14:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/56.]  [15:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18.]  [16:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21.] 

ومن بين المشروعات الجارية البالغة 54، باستثناء إعداد المشروعات، عدلت مواعيد الانتهاء لعدد 31 مشروعا منذ التقرير المرحلي لعام 2019. وإعمالا للمقرر 82/11(ب)، [footnoteRef:17]طلبت حكومة ألمانيا تمديد مدة مرحلتين من المرحلة الأولى لمشروعات خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على النحو المبين في الجدول 1. [17:   أي طلب للتمديد ينبغي تقديمه للموافقة عليه من اللجنة التنفيذية قبل تاريخ الانتهاء من المشروع، مع الإشارة إلى عدم تقديم أي التزامات جديدة قبل الموافقة على التمديد.] 




الجدول 1. المشروعات التي طلب لها تمديد لتاريخ الإنتهاء
	البلد/رمز المشروع
	عنوان المشروع
	الصرف
(%)
	الحالة/القضية
	التاريخ الأصلي
	تاريخ الانتهاء المطلوب

	ZIM/PHA/80/INV/54
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة) (قطاع خدمة التبريد)
	48
	نتيجة للقيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19، حدث تأخير في الانتهاء من الأنشطة في قطاع الخدمة بما في ذلك تدريب الجمارك ودعم رابطة التبريد وتكييف الهواء
	ديسمبر/ كانون الأول 2021
	مارس/ آذار 2022

	ZIM/PHA/86/INV/62
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الخامسة)
	0
	نتيجة للقيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19، حدث تأخير في الانتهاء من الأنشطة في قطاع الخدمة بما في ذلك تدريب الجمارك والبدء في ترخيص الفنيين
	ديسمبر/ كانون الأول 2021
	يونيه/ حزيران 2022



الجزء الثاني:	المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون
وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020، على سبعة مشروعات تتعلق بالهيدروفلوروكربون لوكالتين ثنائيتين (ألمانيا وإيطاليا) بموجب المساهمات الطوعية الإضافية البالغة 480,000 دولارا أمريكيا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويتضمن الجدول 2 موجزا لحالة هذه المشروعات.
الجدول 2. حالة المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها حتى نهاية عام 2020
	النوع
	عدد المشروعات
	 التمويل (بالدولارات الأمريكية)*

	
	الموافقة
	الانتهاء
	نسبة الانتهاء
	الموافقة
	الانتهاء
	الرصيد
	نسبة الصرف (%)

	المساعدة التقنية 
(الأنشطة التمكينية)
	7
	1
	14
	480,000
	375,328
	104,672
	78


*  باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

وحتى نهاية عام 2020، من بين سبعة أنشطة تمكينية موافق عليها، تم الانتهاء من مشروع واحد. ووفق على تمديد مواعيد الانتهاء لستة أنشطة تمكينية جارية؛ وتمر هذه الأنشطة بمراحل مختلفة من التنفيذ، ويتوقع الانتهاء منها في عامي 2021 و2022. ومن بين مجموع التمويل التجميعي الإجمالي الموافق عليه البالغ 480,000 دولارا أمريكيا، صرف مبلغ 375,328 دولارا أمريكيا، تمثل معدل صرف بنسبة 78 في المائة.
وبما يتماشى مع المقرر 82/11(ب)،[footnoteRef:18] طلبت حكومة ألمانيا مزيدا من التمديد لمدة أحد المشروعات للأنشطة التمكينية على النحو المبين في الجدول 3. [18:  ينبغي تقديم أي طلب تمديد للموافقة من قبل اللجنة التنفيذيّة قبل تاريخ استكمال المشروع، مع الإشارة إلى أن لا التزامات جديدة تُقطع قبل اعتماد التمديد.] 

الجدول 3. المشروع المطلوب له تمديدا لتاريخ الإنجاز
	البلد/ رمز المشروع
	عنوان المشروع
	الصرف
(%)
	الحالة/ القضية
	تاريخ الإنجاز المنقح
	تاريخ الإنجاز المطلوب

	بابوا غينيا الجديدة
PNG/SEV/80/TAS/01+

	أنشطة تمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	84
	نتيجة للقيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19، يلزم وقت إضافي لاستكمال الأنشطة ذات الصلة بعملية التصديق على تعديل كيغالي.
	ديسمبير/ كانون الأول 2021
	سبتمبر/ أيلول 2022


[bookmark: _GoBack]التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:
الإحاطة علما مع التقدير بالتقارير المرحلية المقدمة من حكومات أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وإسبانيا الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/13؛
الموافقة على تمديد مواعيد الانتهاء من المشروعات المذكورة أدناه للسماح بالانتهاء من الأنشطة الجارية المتبقية على النحو المبين في الجدول 1 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/13:
(1) خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لزمبابوي (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة) (قطاع خدمة التبريد) (ZIM/PHA/80/INV/54) إلى 31 مارس/ آذار 2022؛
(2) خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لزمبابوي (المرحلة الأولى، الشريحة الخامسة) (ZIM/PHA/86/INV/62) إلى 30 يونيه/ حزيران 2022؛
الموافقة على تمديد تاريخ استكمال المشروع إلى 30 سبتمبر/ أيلول 2022، للأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية لبابوا غينيا الجديدة (PNG/SEV/80/TAS/01+)، للسماح باستكمال الأنشطة المتبقية الجارية على النحو الموضح في الجدول 3 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/13؛
الموافقة على التوصيات ذات الصلة بالمشروعات الجارية مع القضايا النوعية الواردة في المرفق الأول بهذه الوثيقة.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 

2
3
المرفق الأول

المشروعات الجارية المتضمنة قضايا معلقة في التقرير المرحلي للوكالات الثنائية
	البلد/ رمز المشروع
	الوكالة
	عنوان المشروع
	الصرف (%)
	الحالة/ القضية
	التوصية

	كينيا
KEN/PHA/80/INV/62
	فرنسا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية/ الشريحة الأولى)
	43
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	أن تطلب من فرنسا أن تقدم للاجتماع التسعين تقريرا عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
LAO/PHA/74/INV/28
	فرنسا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى/ الشريحة الثانية)
	0
	تأخيرات لمدة 12 و18 شهرا
	أن تطلب من فرنسا أن تقدم للاجتماع التسعين تقريرا عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	زمبابوي
ZIM/REF/82/INV/56
	فرنسا
	التحويل من غازات الهيدروفلوروكربون-134أ الى الايزوبوتين في تصنيع الثلاجات المنزلية في كابري (شركة صغيرة ومتوسط هراري)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا
	أن تطلب من فرنسا أن تقدم للاجتماع التسعين تقريرا عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	موريشيوس
MAR/PHA/79/INV/27
	ألمانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (الشريحة الثالثة)
	35
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	أن تطلب من ألمانيا أن تقدم للاجتماع التسعين تقريرا عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	المكسيك
MEX/PHA/74/INV/172
	ألمانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (المشروع الإيضاحي للهيدروكربون والتدريب)
	79
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	أن تطلب من ألمانيا أن تقدم للاجتماع التسعين تقريرا عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	المكسيك
MEX/PHA/77/INV/179
	ألمانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (المشروع الإيضاحي للهيدروكربون والتدريب)
	0
	تأخيرات لمدة 12 و18 شهرا
	أن تطلب من ألمانيا أن تقدم للاجتماع التسعين تقريرا عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	سيشيلSEY/PHA/70/INV/19
	ألمانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (الشريحة الثانية)
	95
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	أن تطلب من ألمانيا أن تقدم للاجتماع التسعين تقريرا عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	سيشيل
SEY/PHA/75/INV/23
	ألمانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا
	أن تطلب من ألمانيا أن تقدم للاجتماع التسعين تقريرا عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	زمبابوي
ZIM/PHA/80/INV/54
	ألمانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة) (قطاع خدمة التبريد)
	48
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	أن تطلب من إيطاليا أن تقدم للاجتماع التسعين تقريرا عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

	الأرجنتين
ARG/PHA/79/INV/178
	إيطاليا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد)
	84
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	أن تطلب من إيطاليا أن تقدم للاجتماع التسعين تقريرا عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	إيران (جمهورية – الإسلامية)
IRA/PHA/77/INV/224
	إيطاليا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الأولى) (قطاع الرغاوي)
	13
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	أن تطلب من إيطاليا أن تقدم للاجتماع التسعين تقريرا عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	إيران (جمهورية – الإسلامية)
IRA/PHA/84/INV/237
	إيطاليا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الثانية) (قطاع الرغاوي)
	0
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	أن تطلب من إيطاليا أن تقدم للاجتماع التسعين تقريرا عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	المكسيك
MEX/PHA/73/INV/171
	إيطاليا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الأولى) (استرداد غازات تبريد الهيدروكلوروفلوروكربون)
	92
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	أن تطلب من إيطاليا أن تقدم للاجتماع التسعين تقريرا عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	فييت نام
VIE/PHA/76/TAS/71
	اليابان
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد)
	90
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	أن تطلب من اليابان أن تقدم للاجتماع التسعين تقريرا عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	المكسيك
MEX/PHA/77/INV/180
	إسبانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الثانية) (إزالة عوامل التنظيف في قطاع خدمة التبريد)
	24
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	أن تطلب من إسبانيا أن تقدم للاجتماع التسعين تقريرا عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

	المكسيك
MEX/PHA/77/INV/185
	إسبانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد)
	52
	1) تأخيرات لمدة 12 شهرا
2) لم يتم تسوية مسألة إعفاء المعدات المستوردة من الرسوم الجمركية.
	1) أن تطلب من إسبانيا أن تقدم للاجتماع التسعين تقريرا عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ
2) أن تطلب من إسبانيا أن تقدم للاجتماع التسعين تقريرا عن حالة تسوية إعفاء المعدات المستوردة من الرسوم الجمركية

	المكسيك
MEX/PHA/81/TAS/190
	إسبانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الثالثة) (قطاع خدمة التبريد)
	0
	1) تأخيرات لمدة 12 و18 شهرا
2) لم يتم تسوية مسألة إعفاء المعدات المستوردة من الرسوم الجمركية.
	1) أن تطلب من إسبانيا أن تقدم للاجتماع التسعين تقريرا عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ
2) أن تطلب من إسبانيا أن تقدم للاجتماع التسعين تقريرا عن حالة تسوية إعفاء المعدات المستوردة من الرسوم الجمركية.
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1

المرفق الثاني

تحليل التقرير المرحلي للوكالات الثنائية حتى 31 ديسمبر/ كانون أول 2020

1. يتألف هذا المرفق من الجزئين التاليين:
الجزء الأول:	مشروعات ووفق عليها بموجب المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف.
الجزء الثاني:	مشروعات ووفق عليها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون.
الجزء الأول:	المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف
وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/ كانون الثاني 2020 على مبلغ 178.01 مليون دولار أمريكي يتألف من 162.44 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية ومبلغ 15.57 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة، على النحو المبين في الجدول 1. وفي عام 2020، تم الموافقة على 14 مشروعا وأنشطة جديدة. ومن المتوقع أن يؤدي مستوى التمويل الى إزالة 10,387 طن بقدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة.
الجدول 1: التمويل الموافق عليه بحسب القطاع للوكالات الثنائية حتى 31 ديسمبر/ كانون أول 2020
	القطاع
	التمويل (بالدولار الأمريكي)

	الايروصول
	2,051,914

	التدمير
	1,526,282

	الرغاوي
	8,093,731

	الهالونات
	6,147,361

	مواد التطهير
	18,226,925

	خطة الإزالة
	68,211,986

	الإنتاج
	10,000,000

	التبريد
	40,910,116

	قطاعات متعددة
	4,759,718

	المذيبات
	2,512,738

	المجموع الفرعي
	162,440,770

	تكاليف دعم الوكالة
	15,565,729

	المجموع
	178,006,500



ويتضمن الجدول 2 موجزا لحالة تنفيذ المشروعات بحسب الوكالات الثنائية.
الجدول 2: حالة تنفيذ المشروعات بحسب الفئة
	النوع
	عدد المشروعات*
	التمويل (بالدولارات الأمريكية)**

	
	الموافقة
	الانتهاء
	نسبة الانتهاء
	الموافقة
	المنصرف
	الباقي
	نسبة الصرف

	البرنامج القطري
	9
	9
	100
	340,787
	340,787
	0
	100

	المشروعات الإيضاحية
	38
	38
	100
	9,409,431
	9,409,431
	0
	100

	التعزيز المؤسسي
	7
	7
	100
	883,376
	883,376
	0
	100

	الاستثمار
	241
	200
	83
	110,201,786
	100,140,184
	10,061,603
	91

	إعداد المشروع
	123
	122
	99
	5,446,111
	5,421,953
	24,158
	100

	المساعدات التقنية
	213
	200
	94
	27,737,863
	24,820,797
	2,917,066
	89

	مشروعات التدريب
	73
	73
	100
	8,421,416
	8,421,416
	0
	100

	المجموع
	704
	649
	92
	162,440,770
	149,437,944
	13,002,826
	92


* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.

ويتضمن الجدول 3 عرضا عاما لحالة تنفيذ المشروعات بحسب السنة. [footnoteRef:19]وانتهى العمل من جميع المشروعات والأنشطة التي ووفق عليها فيما بين 1992 ونهاية 2010 و2012. [19:  تقدم هذه البيانات وفقا للسنة التي ووفق فيها على المشروع بواسطة اللجنة التنفيذية. وتتناول جميع الموافقات (الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (أي أن مشروع استثماري أو شريحة تمويل لاتفاق متعدد السنوات بمقدار 1 مليون دولار أمريكي تعتبر مشروعا واحدا، مثل إعداد برنامج قطري بمبلغ 30,000 دولارا أمريكيا. وتمثل المؤشرات الرئيسية من الموجز السنوي ما يلي، نسبة المشروعات المنتهية، وإزالة المواد المستنفدة للأوزون، ونسبة صرف الأموال. وعند استعراض البيانات بشأن الأموال المصروفة، تجدر الملاحظة أن هناك ثلاثة أنواع من الصرف: خلال التنفيذ، وبعد التنفيذ والمشروعات الممولة بأثر رجعي.] 

الجدول 3: حالة تنفيذ المشروعات بحسب السنة
	السنة
	عدد المشروعات*
	التمويل (بالدولارات الأمريكية)**

	
	الموافقة
	الانتهاء
	نسبة الانتهاء
	الموافقة
	المنصرف
	الباقي
	نسبة الصرف

	1992
	18
	18
	100
	2,883,669
	2,883,669
	0
	100

	1993
	10
	10
	100
	1,445,586
	1,445,586
	0
	100

	1994
	30
	30
	100
	3,190,374
	3,190,374
	0
	100

	1995
	17
	17
	100
	4,654,902
	4,654,902
	0
	100

	1996
	26
	26
	100
	3,468,211
	3,468,211
	0
	100

	1997
	32
	32
	100
	4,040,251
	4,040,251
	0
	100

	1998
	39
	39
	100
	4,108,525
	4,108,525
	0
	100

	1999
	59
	59
	100
	12,131,407
	12,131,407
	0
	100

	2000
	29
	29
	100
	4,808,878
	4,808,878
	0
	100

	2001
	41
	41
	100
	7,523,213
	7,523,213
	0
	100

	2002
	61
	61
	100
	7,910,174
	7,910,174
	0
	100

	2003
	32
	32
	100
	6,810,120
	6,810,120
	0
	100

	2004
	30
	30
	100
	15,005,412
	15,005,412
	0
	100

	2005
	28
	28
	100
	18,183,034
	18,183,034
	0
	100

	2006
	25
	25
	100
	7,128,808
	7,128,808
	0
	100

	2007
	13
	13
	100
	3,138,440
	3,138,440
	0
	100

	2008
	33
	33
	100
	7,531,037
	7,531,037
	-1
	100

	2009
	21
	21
	100
	2,347,228
	2,347,228
	0
	100

	2010
	20
	20
	100
	3,278,389
	3,278,389
	0
	100

	2011
	20
	20
	100
	6,823,868
	6,821,798
	2,070
	100

	2012
	11
	11
	100
	6,594,959
	6,594,959
	0
	100

	2013
	7
	4
	57
	2,276,412
	2,228,482
	47,930
	98

	2014
	14
	13
	93
	1,365,834
	1,327,406
	38,428
	97

	2015
	27
	23
	85
	4,921,949
	4,633,608
	288,341
	94

	2016
	16
	8
	50
	5,136,141
	3,154,708
	1,981,433
	61

	2017
	9
	2
	22
	2,605,614
	1,717,722
	887,892
	66

	2018
	16
	3
	19
	7,050,550
	2,355,535
	4,695,015
	33

	2019
	6
	0
	0
	1,941,319
	1,000,057
	941,262
	52

	2020
	14
	1
	7
	4,136,467
	16,011
	4,120,456
	0

	المجموع
	704
	649
	92
	162,440,770
	149,437,944
	13,002,826
	92


*  باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
 ** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.



ويقدم الجدول 4 موجزا للمشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها بموجب المساهمات العادية.
الجدول 4: المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها بموجب المساهمات العادية
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولارات الأمريكية)*

	
	الموافقة
	الانتهاء
	نسبة الانتهاء
	الموافقة
	المنصرف
	الباقي
	نسبة الصرف 

	الاستثمار**
	3
	2
	67
	764,988
	664,988
	100,000
	87

	المساعدة التقنية  الأنشطة التمكينية 
	5
	0
	0
	290,000
	250,000
	40,000
	86

	المجموع
	8
	2
	25
	1,054,988
	914,988
	140,000
	87


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
* تم إزالة 45.5 طن متري (65,242 طن متري بمكافئ ثاني أكسيد الكربون) من 48.9 طن متري (70,104 طن متري بمكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

وفي نهاية عام 2020، من بين ثمانية مشروعات موافق عليها، تم الانتهاء من مشروعين استثماريين، مع بقاء ستة مشروعات جارية. ووفق على تمديد مواعيد الانتهاء من خمسة أنشطة تمكينية جارية، وهي تمر بمراحل مختلفة من التنفيذ.
ومن المتوقع الانتهاء في عام 2023 من المشروعات الاستثمارية الجارية المتبقية والموافق عليها في الاجتماع الثاني والثمانين، مع عدم صرف أموال.
ومن أصل التمويل التجميعي الإجمالي الموافق عليه البالغ 1,054,988 دولار أمريكي، تم صرف 914,988 دولارا أمريكيا، تمثل معدل صرف بنسبة 87 في المائة.
الجزء الثاني:	المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون
وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 على سبعة مشروعات تتعلق بالهيدروفلوروكربون لوكالتين ثنائيتين (ألمانيا وإيطاليا) بموجب المساهمات الطوعية الإضافية بمبلغ 480,000 دولارا أمريكيا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويتضمن الجدول 5 موجزا لحالة هذه المشروعات.
الجدول 5: حالة المشروعات المعتمدة والمتعلقة الهيدروفلوروكربون حتى نهاية عام 2020
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولارات الأمريكية)*

	
	الموافقة
	الانتهاء
	نسبة الانتهاء
	الموافقة
	الانتهاء
	الباقي
	نسبة الصرف

	المساعدة التقنية 
(أنشطة تمكينية)
	7
	1
	14
	480,000
	375,328
	104,672
	78


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

ووفق حتى نهاية عام 2020 على سبعة أنشطة تمكينية انتهى العمل من احداها. ووفق على تمديد مواعيد الانتهاء من الستة مشروعات الجارية المتبقية؛ وتمر هذه الأنشطة بمراحل مختلفة من التنفيذ ومن المتوقع أن تستكمل في عامي 2021 و2022. ومن أصل التمويل التجميعي الإجمالي الموافق عليه البالغ 480,000 دولارا أمريكيا، تم صرف مبلغ 375,328 دولارا أمريكيا تمثل معدل صرف بنسبة 78 في المائة.
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