| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | EP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/67 19 October 2026 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |  |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
  МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА

Девяносто девятое совещание

Монреаль, 7–11 декабря 2026 года

Пункт 9 d) предварительной повестки дня

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ПАПУА — НОВАЯ ГВИНЕЯ

Настоящий документ содержит замечания и рекомендации Секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапное сокращение

| - Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, первый транш) | Германия | Для рассмотрения в индивидуальном порядке |
| --- | --- | --- |

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА — МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Папуа — Новая Гвинея

| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | УЧРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
| Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I) | Германия (ведущее учреждение-исполнитель) |

| ДАННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 (Приложение F) | Год: 2025 | 165,07 мт | 327 611 тонн CO2-экв. |
| --- | --- | --- | --- |

| СЕКТОРАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ ПРОГРАММЕ (тонн CO2-экв.) И МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |  |  | Год: | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аэрозоли | Пеноматериалы | Пожаротушение | Кондиционирование воздуха (КВ) и холодильное оборудование |  |  |  | Растворители | Другое |
|  |  |  |  | Производство |  |  | Техобслуживание |  |  |
|  |  |  |  | Холодильное оборудование | КВ | Другое |  |  |  |
| ГФУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 611 | 0 | 0 |
| Согласованные запланированные мероприятия (Да/Нет) |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |

| Среднее потребление ГФУ в секторе обслуживания в 2020–2022 гг. | 175,97 мт | 361 056 тонн CO2-экв. |
| --- | --- | --- |

| ДАННЫЕ ПО БАЗОВОМУ УРОВНЮ (тонн CO2-экв.) | 2020 | 2021 | 2022 | Среднее, 2020–2022 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовое потребление ГФУ | 321 231 | 238 667 | 523 271 | 361 056 |
| Базовый уровень потребления ГХФУ (65 %) |  |  |  | 69 182 |
| Базовый уровень ГФУ |  |  |  | 430 238 |

| ПОТРЕБЛЕНИЕ ГФУ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (тонн CO2-экв.) |  |
| --- | --- |
| Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения | н/п |
| Ранее утвержденные инвестиционные проекты по поэтапному отказу от ГФУ | Нет |
| Совокупные объемы сокращения по проектам, утвержденным ранее | н/п |

| ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ СОГЛАСОВАННЫЕ |  |  | 2026* | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление (тонн CO2-экв.) | Предельные уровни, согласно Монреальскому протоколу |  | 430 238 | 430 238 | 430 238 | 387 214 | н/п |
|  | Максимально допустимые |  | 430 238 | 430 238 | 430 238 | 387 214 | н/п |
|  | Сокращение от базового уровня (%) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | н/п |
| Расходы по проекту, запрашиваемые в принципе (долл. США) | Германия | Расходы по проекту | 82 815 | 0 | 107 185 | 0 | 190 000 |
|  |  | Административные расходы | 10 766 | 0 | 13 934 | 0 | 24 700 |
| Общие объемы средств, рекомендованные в принципе (долл. США) |  | Расходы по проекту | 82 815 | 0 | 107 185 | 0 | 190 000 |
|  |  | Административные расходы | 10 766 | 0 | 13 934 | 0 | 24 700 |
|  |  | Общий объем финансирования | 93 581 | 0 | 121 119 | 0 | 214 700 |

* Рекомендованные к утверждению на данном совещании

| Сокращение от оставшихся объемов потребления, отвечающего критериям финансирования на этапе I (тонн CO2-экв.) | н/п |
| --- | --- |

| Рекомендация Секретариата | Для рассмотрения в индивидуальном порядке |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

# Настоящий документ содержит следующие разделы:

- Резюме проектного предложения, согласно представленной заявке

- Общая информация: Положение дел с реализацией плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ и ранее запланированных мероприятий по ГФУ

- Обзор потребления ГФУ: уровни потребления, тенденции и потребление ГФУ по секторам

- Этап I Кигалийского плана регулирования ГФУ, согласно представленной заявке: система регулирования, стратегия поэтапного отказа, общий объем расходов по данному этапу, план реализации первого транша

- Замечания Секретариата, в том числе по согласованному объему затрат по мероприятиям

- Рекомендации

# I.	Резюме проектного предложения, согласно представленной заявке

# От имени правительства Папуа — Новой Гвинеи, правительство Германии в качестве назначенного учреждения-исполнителя представило заявку для первого этапа Кигалийского плана регулирования ГФУ (КПР) в размере 190 000 долл. США плюс административные расходы учреждения в размере 24 700 долл. США, согласно первоначально представленной заявке.

# Реализация первого этапа КПР будет содействовать выполнению правительством Папуа — Новой Гвинеи целевого показателя по сокращению базового потребления ГФУ на 10 процентов в срок до 1 января 2029 года.

# Первый транш первого этапа КПР, заявка по которому представлена на данном совещании, составляет 71 000 долл. США плюс административные расходы учреждения в размере 9 230 долл. США для правительства Германии, согласно первоначально представленной заявке, на период с января 2027 по декабрь 2028 года.

II.	Общая информация

Положение дел с реализацией плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

# В таблице 1 представлена информация о плане организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в Папуа — Новой Гвинее, по состоянию на август 2026 года.

Таблица 1. Положение дел с реализацией ПОДПО в Папуа — Новой Гвинее

| Конкретные показатели | Этап I |
| --- | --- |
| Совещание, на котором был утвержден ПОДПО | 63-е |
| Сокращение от базового уровня (%) | 100 % к 2025 году |
| Общий объем расходов по данному этапу (долл. США) | 1 250 000 |
| Дата завершения (фактическая/запланированная) | 31 декабря 2026 года |

# Положение дел с реализацией ранее запланированных мероприятий по ГФУ

# В таблице 2 представлены общие данные по мероприятиям, проводимым в Папуа — Новой Гвинее в контексте выполнения Кигалийской поправки, которые были профинансированы Многосторонним фондом.

# Таблица 2. Ранее утвержденные мероприятия по ГФУ в Папуа — Новой Гвинее

| На каком совещании утверждено | Наименование проекта | Учреждение-исполнитель | Объем расходов (долл. США) | Дата завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | Проведение обследования для изучения возможностей применения альтернативных технологий без ОРВ | Германия | 40 000 | Май 2017 |
| 80 | Меры стимулирования для поэтапного отказа от ГФУ | Германия | 95 000 | Сентябрь 2022 |

# III.	Обзор потребления ГФУ

# Уровни потребления ГФУ

# Папуа — Новая Гвинея импортирует ГФУ только для применения в секторе обслуживания холодильного оборудования и оборудования кондиционирования воздуха (ХКВ). К наиболее активно употребляемым веществам в 2025 году относились R-410A (34,0 % от общего потребления ГФУ в углеродном эквиваленте / тонн CO2-экв), R-404A (28,8 %), ГФУ-134a (25,8 %), 
R-407C (7,9 %) и другие ГФУ (3,5 %). В таблице 3 приводятся страновые данные о потреблении ГФУ, представленные в Секретариат по озону в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола, а также базовые уровни по ГФУ для данной страны.

# Таблица 3. Потребление ГФУ и базовый уровень для Папуа — Новой Гвинеи в 2020–2025 гг. (данные согласно статье 7 Монреальского протокола)

| Вещество | ПГП | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрических тонн (мт) |  |  |  |  |  |  |  |
| ГФУ-32 | 675 | 8,99 | 2,35 | 4,45 | 5,34 | 12,07 | 13,30 |
| ГФУ-134а | 1 430 | 55,08 | 59,31 | 119,22 | 52,74 | 61,94 | 59,20 |
| R-404A | 3 921,6 | 16,78 | 14,51 | 31,34 | 39,93 | 23,25 | 24,07 |
| R-407C | 1 773,85 | 14,14 | 4,04 | 23,80 | 4,42 | 14,24 | 14,50 |
| R-410A | 2 087,5 | 36,67 | 24,00 | 72,11 | 52,32 | 51,06 | 53,40 |
| R-507A | 3 985 | 16,14 | 7,92 | 6,59 | 3,18 | 0,60 | 0,60 |
| Другое |  | 3,95 | 2,86 | 3,67 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| Всего (метрических тонн) |  | 151,75 | 114,99 | 261,18 | 157,93 | 163,21 | 165,07 |
| Тонн CO2-экв. |  |  |  |  |  |  |  |
| ГФУ-32 | 675 | 6 065 | 1 586 | 3 002 | 3 605 | 8 149 | 8 978 |
| ГФУ-134а | 1 430 | 78 759 | 84 812 | 170 481 | 75 418 | 88 574 | 84 656 |
| R-404A | 3 921,6 | 65 816 | 56 906 | 122 915 | 156 589 | 91 177 | 94 393 |
| R-407C | 1 773,85 | 25 082 | 7 166 | 42 214 | 7 840 | 25 269 | 25 721 |
| R-410A | 2 087,5 | 76 544 | 50 094 | 150 520 | 109 218 | 106 588 | 111 473 |
| R-507A | 3 985 | 64 306 | 31 541 | 26 261 | 12 672 | 2 391 | 2 391 |
| Другое* |  | 4 659 | 6 562 | 7 878 | 0 | 101 | 0 |
| Всего (тонн CO2-экв.) |  | 321 231 | 238 667 | 523 271 | 365 343 | 322 249 | 327 611 |
| Расчет базового уровня ГФУ (тонн CO2-экв.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее потребление ГФУ в 2020–2022 гг. |  |  |  |  |  | 361 056 |  |
| Базовый уровень потребления ГХФУ (65 %) |  |  |  |  |  | 69 182 |  |
| Базовый уровень ГФУ |  |  |  |  |  | 430 238 |  |

* Включая ГФУ-227ea, ГФУ-245fa, R-407F, R-417A, R-427A, R-438A и R-452A.

Доклад о реализации страновой программы

# Данные о потреблении ГФУ по секторам, представленные правительством Папуа — Новой Гвинеи в докладе о реализации страновой программы за 2025 год, согласуются с данными, представленными в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола.

# Тенденции в потреблении ГФУ

# Потребление ГФУ снизилось в 2020–2021 годах под воздействием пандемии COVID-19. В 2022 году по мере возобновления экономической деятельности импорт стал расти, при этом спрос на хладагенты был обусловлен повторным вводом в эксплуатацию после длительного простоя систем кондиционирования воздуха и холодильного оборудования, а также ремонтом оборудования, которое подвергается на острове коррозии под воздействием морской среды. По мере стабилизации рынка в 2023 году уровни потребления снизились, но они сохранялись выше уровней 2020 и 2021 годов, а в 2024 и 2025 годах эти уровни еще больше увеличились (в метрических тоннах), в соответствии с потребностями страны.

# Потребление ГФУ по секторам

# Потребление ГФУ связано в основном с обслуживанием бытовых кондиционеров (48,7 % в мт и 44,1 % в тоннах CO2-экв.), далее по объемам потребления за ними следуют — торговое холодильное оборудование (30,0 % в мт и 38,8 % в тоннах CO2-экв.), мобильные кондиционеры (17,1 % в мт и 12,4 % в тоннах CO2-экв.) и другие подсекторы, представленные в таблицах 4 и 5.

# Таблица 4. Потребление ГФУ в Папуа — Новой Гвинее в подсекторах, связанных с техобслуживанием, в 2025 году (мт)

| Сектор | ГФУ-32 | ГФУ-134а | R-404A | R-407C | R-410A | R-507A | Всего | Доля от общего объема (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бытовые холодильники | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,34 | 1,4 |
| Торговое холодильное оборудование | 0,00 | 26,16 | 21,90 | 0,88 | 0,00 | 0,54 | 49,48 | 30,0 |
| Промышленные холодильные установки | 0,00 | 1,74 | 2,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,83 | 2,3 |
| Системы охлаждения на транспорте | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,23 | 0,1 |
| Кондиционеры воздуха для жилых помещений | 13,30 | 0,00 | 0,00 | 13,61 | 53,40 | 0,00 | 80,31 | 48,7 |
| Коммерческие системы КВ | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,4 |
| Мобильные КВ | 0,00 | 28,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,30 | 17,1 |
| Всего (мт) | 13,30 | 59,20 | 24,07 | 14,50 | 53,40 | 0,60 | 165,07 | 100 |

# Таблица 5. Потребление ГФУ в Папуа — Новой Гвинее в подсекторах, связанных с техобслуживанием, в 2025 году (в тоннах CO2-экв.)

| Сектор | ГФУ-32 | ГФУ-134а | R-404A | R-407C | R-410A | R-507A | Всего | Доля от общего объема (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бытовые холодильники | 0 | 3 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 346 | 1,0 |
| Торговое холодильное оборудование | 0 | 37 409 | 85 883 | 1 561 | 0 | 2 152 | 127 005 | 38,8 |
| Промышленные холодильные установки | 0 | 2 488 | 8 196 | 0 | 0 | 0 | 10 684 | 3,3 |
| Системы охлаждения на транспорте | 0 | 114 | 314 | 18 | 0 | 239 | 685 | 0,2 |
| Кондиционеры воздуха для жилых помещений | 8 978 | 0 | 0 | 24 142 | 111 473 | 0 | 144 593 | 44,1 |
| Коммерческие системы КВ | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829 | 0,3 |
| Мобильные КВ | 0 | 40 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 469 | 12,4 |
| Всего (тонн CO2-экв.) | 8 978 | 84 656 | 94 393 | 25 721 | 111 473 | 2 391 | 327 611 | 100 |

# Сектор обслуживания холодильного оборудования и оборудования кондиционирования воздуха

# В Папуа — Новой Гвинее насчитывается от 800 до 1000 технических специалистов по холодильному оборудованию и оборудованию кондиционирования воздуха (ХКВ). Эта отрасль небольшая, и местные компании часто занимаются импортом, продажами, установкой, ремонтом и обслуживанием. Владельцы оборудования средней и крупной мощности обычно нанимают на постоянной основе одного или нескольких технических специалистов для технического обслуживания своего холодильного оборудования и поддержания его в рабочем состоянии. Учитывая нехватку квалифицированных кадров на местном рынке, отрасль также привлекает иностранных технических специалистов из соседних стран, особенно для работы с системами охлаждения более крупных мощностей в специализированных секторах.

# В нескольких государственных и частных институтах и колледжах проводятся курсы по холодильной технике, оборудованию кондиционирования воздуха и автомобильным технологиям, и около 10 институтов сотрудничают в сфере обучения с Национальным органом по озону (НОО). Технический колледж Порт-Морсби (Port Moresby Technical College, POMTECH) является единственным признанным институтом, который проводит аккредитованные курсы. Недавно были аккредитованы еще два института — они будут усилены на первом этапе реализации КПР, вследствие чего также увеличится число институтов, в которых может проводиться программа сертификации. В настоящее время 24 технических специалиста прошли сертификацию в рамках ПОДПО в соответствии с требованиями системы нормативно-правового регулирования; мероприятия по сертификации будут продолжены в рамках ПОДПО, и впоследствии страна будет обеспечивать их проведение.

# Обслуживание бытового, торгового, промышленного и транспортного холодильного оборудования

# В Папуа — Новой Гвинее насчитывается около 466 000 бытовых холодильных установок, работающих на ГФУ. Однако в новой технике все больше используется R-600a. В небольших количествах ГФУ потребляется для обслуживания имеющегося оборудования, работающего на ГФУ-134а.

# Торговое холодильное оборудование насчитывает, по различным оценкам, около 33 500 автономных и централизованных установок, конденсаторных блоков. Чаще всего применяются хладагенты ГФУ-134a и R-404A; хотя углеводороды появились на рынке для автономных систем, но распространены в меньшей степени. С активным использованием ГФУ в этом подсекторе связаны большие объемы заправок хладагентов и высокий уровень утечек.

# Подсектор промышленных холодильных установок — меньше по объему, насчитывает около 55 установок, работающих с использованием ГФУ-134a и R-404A. К ним относятся большие холодные камеры (комнаты) и установки для производства продуктов питания с относительно большими объемами заправок хладагентов. Хотя имеются также и системы на аммиаке, в этом секторе по-прежнему преобладают установки, в которых используются ГФУ.

# В секторе транспортного холодильного оборудования насчитывается около 60 единиц техники, в которых для обеспечения их потребностей используются в минимальных количествах ГФУ-134a, R-404A, R-407A и R-507A. Ожидается, что с развитием дорожной инфраструктуры этот сектор будет расти.

# Обслуживание кондиционеров воздуха для жилых помещений и промышленного кондиционирующего оборудования

# В подсекторе бытовых и коммерческих систем кондиционирования воздуха (КВ) насчитывается примерно 160 000 одинарных сплит-систем и автономных установок, 7 000 мульти-сплит-систем и 35 коммерческих систем кондиционирования или чиллеров. Основным хладагентом является R-410A, в то же время на рынок выходят системы на основе ГФУ-32, а в рамках программы ПОДПО по стимулированию использования хладагентов представлены также установки, работающие на R-290.

Обслуживание мобильных систем кондиционирования воздуха

# В подсекторе мобильных (переносных) кондиционеров насчитывается, по различным оценкам, около 118 000 автомобилей с системами, работающими с использованием ГФУ, — преимущественно ГФУ-134а. Применение альтернативных хладагентов, таких как ГФО-1234yf, сводится к минимуму и ограничено только новыми импортными автомобилями. Многие мобильные кондиционеры обслуживаются в среднем два — четыре раза в год, часто в придорожных автомастерских, где невозможно обеспечить герметизацию для предотвращения утечек. Старый автопарк из преимущественно подержанных автомобилей и плохая дорожная инфраструктура способствуют высокому уровню утечек.

# Пожаротушение

# Обследование выявило случаи ограниченного использования систем пожаротушения, в которых применяются ГФУ — в основном ГФУ-227ea и ГФУ-125, — в центрах обработки данных, гостиницах и крупных общественных зданиях. Эти системы поставляются предварительно заправленными, и заправки хладагентом они обычно требуют только после использования. За последние пять лет эти вещества не импортировались, за исключением очень небольшого количества (0,4 мт) ГФУ-227ea в 2021 году. НОО планирует отслеживать потребление, чтобы не допустить роста использования ГФУ в этом секторе.

# IV.	Этап I реализации Кигалийского плана регулирования ГФУ, согласно представленной заявке

Институциональная, политическая и нормативная база

# За реализацию Монреальского протокола в Папуа — Новой Гвинее отвечает Управление по охране природы и окружающей среды (Conservation and Environment Protection Authority / CEPA) при Министерстве окружающей среды, охраны природы и сохранения климата; оно осуществляет надзор за проектами, связанными с озоном, в стране и разработку политики и административных мер. НОО, размещающийся в CEPA, координирует проекты и политику, связанные с Монреальским протоколом, и тесно сотрудничает с другими заинтересованными сторонами и ключевыми партнерами, включая Управление по вопросам развития в области сохранения климата, таможенный департамент, Национальный институт стандартов и промышленных технологий, Национальное управление по энергетике, Национальный совет по производственному обучению и сертификации рабочих навыков и другие государственные учреждения, обеспечивая соблюдение отраслевых контрольных механизмов, национального законодательства и обязательств по Монреальскому протоколу.

# Закон об окружающей среде 2000 года является основным законодательным актом, регулирующим охрану окружающей среды в стране. В последующем были приняты нормативные акты, включая: Положения об охране окружающей среды (по озоноразрушающим веществам, синтетическим парниковым газам и природным хладагентам) 2022 года, которые регулируют импорт, использование, обращение и торговлю ГФУ, ОРВ и связанного с ними оборудования, устанавливают меры по контролю за импортом и штрафы за незаконный импорт, а также обязательные требования к лицензированию технических специалистов. Деятельность в секторе ХКВ поддерживается сетью подзаконных актов, обеспечивающих пограничный контроль, соблюдение техники безопасности, финансовую и налоговую подотчетность и защиту окружающей среды. НОО имеет доступ к автоматизированной системе таможенных данных (ASYCUDA), что позволяет отслеживать импорт хладагентов и оборудования ХКВ в режиме реального времени.

Стратегия поэтапного отказа на первом этапе реализации Кигалийского плана регулирования ГФУ

# Комплексная стратегия

# Правительство Папуа — Новой Гвинеи стремится обеспечить поэтапный отказ от ГФУ в соответствии с графиком поэтапного сокращения в рамках Монреальского протокола. Цель первого этапа — определить приоритетные меры, которые станут прочной основой для политических, институциональных и технических решений на последующих этапах. На первом этапе КПР основное внимание правительства будет направлено на укрепление нормативно-правовой базы для контроля за импортом и использованием ГФУ, наращивание кадрового потенциала технических специалистов, таможенных органов и других соответствующих ключевых партнеров, подготовку рынка к переходу на альтернативные хладагенты с низким потенциалом глобального потепления (ПГП), а также мероприятия по повышению информированности и осведомленности.

# Предлагаемые сокращения

# На первом этапе КПР предусмотрено достижение уровня потребления 387 214 тонн CO2-экв. к 2029 году, при сокращении потребления ГФУ в Папуа — Новой Гвинее на 10 процентов от базового уровня. НОО и правительство Германии прогнозируют, что при обычном сценарии потребление ГФУ будет соответствовать представленному ниже в таблице 6.

Таблица 6. Прогноз потребления ГФУ по неограниченному сценарию, предельные уровни по Монреальскому протоколу и предлагаемые объемы сокращения ГФУ в рамках первого этапа (в тоннах CO2-экв.)

|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз потребления ГФУ на основе среднегодового роста порядка 4,4 %* | 342 026 | 357 075 | 372 786 | 389 189 |
| Предельные уровни потребления, согласно Монреальскому протоколу | 430 238 | 430 238 | 430 238 | 387 214 |
| Уровни потребления ГФУ, предусмотренные в рамках КПР | 430 238 | 430 238 | 430 238 | 387 214 |
| Предусмотренные объемы сокращения от базового уровня потребления ГФУ (%) | 0 | 0 | 0 | 10 |

* Рассчитано с учетом экономического роста и эффекта воздействия от запрета на импорт ГХФУ

# Предлагаемые мероприятия

# В таблице 7 представлены мероприятия в секторе техобслуживания, которые предлагается осуществить в рамках этапа I и первого транша, с разбивкой расходов по мероприятиям.

Таблица 7. Мероприятия в секторе техобслуживания и расходы по их проведению в рамках первого транша на этапе I КПР для Папуа — Новой Гвинеи, в соответствии с представленной заявкой

| Мероприятия | Объем расходов (долл. США) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Этап I | Первый транш |
| 1. Нормативно-правовая база и механизмы контроля |  |  |
| 1.1 Разработка нормативных поправок для введения запрета на импорт бытовых холодильников и малогабаритного автономного коммерческого оборудования, работающих на ГФУ; оценка вариантов реализации импортных квот на установки КВ, работающие на хладагенте R-410A, и новые автомобили, в которых используются ГФУ; и проведение двух консультационных семинаров для ключевых партнеров с участием 20 участников в каждом | 22 000 | 17 000 |
| 1.2 Проведение шести тренингов для 90 таможенных специалистов и экспедиторов (в том числе 20 женщин) по контролю за импортом хладагентов и оборудования ХКВ, применению кодов Гармонизированной системы (ГС) и мониторингу на основе автоматизированной системы таможенных данных ASYCUDA | 23 000 | 7 000 |
| 1.3 Пересмотр системы для принятия кодов ГС для ГФУ и оборудования, работающего на основе ГФУ, для точного отслеживания оборудования, предварительно заправленного ГФУ | 4 000 | 0 |
| Подытог по компоненту 1 | 49 000 | 24 000 |
| 2. Укрепление кадрового потенциала в секторе обслуживания ХКВ и мобильных кондиционеров |  |  |
| 2.1 Предоставление инструментов и оборудования для двух учебных заведений по подготовке специалистов ХКВ и одного учебного заведения по подготовке специалистов по мобильным кондиционерам, а также обновление содержания курса и учебной программы для подготовки специалистов по мобильным кондиционерам. | 31 000 | 16 000 |
| 2.2 Проведение обучения инструкторов по ХКВ и мобильным кондиционерам в сфере применения технологий с низким ПГП — по 10 инструкторов для каждого направления, и обновление учебной программы для включения альтернативных технологий с низким ПГП | 12 000 | 6 000 |
| 2.3 Проведение шести тренингов для 60 технических специалистов по ХКВ, и четырех тренингов для 50 технических специалистов по мобильным кондиционерам — по лучшим практикам в сфере техобслуживания, технике безопасности при обращении с хладагентами, предотвращению утечек и технологиям с низким ПГП | 24 000 | 8 000 |
| Подытог по компоненту 2 | 67 000 | 30 000 |
| 3. Переход рынка и информирование |  |  |
| 3.1 Проведение обследования 20 средних и крупных коммерческих холодильных систем для выявления причин утечек и недостатков в обслуживании; разработка и распространение практических рекомендаций по лучшим практикам в координации с отраслевой ассоциацией ХКВ | 12 000 | 0 |
| 3.2 Предоставление поощрительных опций для мотивации 100 конечных потребителей кондиционеров на R-290 | 10 000 | 0 |
| 3.3 Проведение семинаров, технических вебинаров и информационных кампаний по технологиям с низким ПГП для импортеров, конечных потребителей, подрядчиков, наладчиков и технических специалистов по ХКВ | 20 000 | 5 000 |
| Подытог по компоненту 3 | 42 000 | 5 000 |
| 4. Координация и мониторинг проекта |  |  |
| 4.1 Мониторинг, отчетность и технические консультации | 23 000 | 8 000 |
| 4.2 Расходы на поездки | 9 000 | 4 000 |
| Подытог по компоненту 4 | 32 000 | 12 000 |
| Всего | 190 000 | 71 000 |

Реализация, координация и мониторинг проекта

# Институциональные механизмы, созданные в рамках ПОДПО, станут основой для реализации, координации и мониторинга КПР. При необходимости будут привлекаться консультанты или технические эксперты для выполнения конкретных задач, связанных с мониторингом, сбором данных, техническими или проверочными работами. Представленный бюджет в размере 32 000 долл. США включает оплату консультантов или экспертов для обеспечения реализации, мониторинга, отчетности и технических консультаций (23 000 долл. США) и расходы на поездки (9 000 долл. США).

# Общий объем затрат по первому этапу Кигалийского плана регулирования ГФУ

# Представленный бюджет для первого этапа составляет 190 000 долл. США. Расходы по мероприятиям в секторе обслуживания ХКВ оборудования представлены в соответствии с решением 92/37.

# План реализации первого транша

# Заявка на первый транш финансирования по первому этапу КПР была представлена на общую сумму 71 000 долл. США (см. таблицу 7 выше), сроки реализации — с января 2027 года по декабрь 2028 года. Подробная информация о мероприятиях, реализация которых предусмотрена в рамках первого транша, с указанием произведенных корректировок и согласованных уровней финансирования, приводится ниже в пункте 37.

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКРЕТАРИАТА

## V.	Примечания

Комплексная стратегия

# Целевой показатель потребления ГФУ на 2029 год составляет 387 214 тонн CO2-экв. Хотя он на 18,2 процента выше уровня потребления в 2025 году и на 7,2 процента выше среднего потребления ГФУ в 2020–2022 годах, он соответствует предполагаемому уровню потребления на 2029 год. Секретариат провел консультации с правительством Германии для изучения возможностей дополнительного сокращения потребления ГФУ. Правительство Германии указало, что в 2025 году страна полностью (на 100 %) вывела из обращения ГХФУ, не предусматривая остаточных оборотов для сервисного обслуживания. Предполагается, что введенный в 2025 году запрет на использование ГХФУ-содержащих хладагентов и оборудования, работающего на таких хладагентах, будет приводить к постепенному повышению спроса на замещающие технологии, при этом экономический рост, урбанизация и запланированное расширение доступа к электроэнергии и инфраструктуре будут стимулировать увеличение спроса на охлаждающее оборудование. После проведения консультаций с ключевыми партнерами, включая ассоциации ХКВ, страна планирует на первом этапе КПР сократить потребление ГФУ на 10 процентов от базового уровня.

Институциональная, политическая и нормативная база

Система лицензирования и квот на ГФУ

# В соответствии с решением 87/50 g), правительство Германии подтвердило, что в Папуа — Новой Гвинее введена и действует система лицензирования и квот для мониторинга импорта и экспорта ГФУ. Квота на 2026 год установлена в размере 430 238 тонн CO2-экв. в соответствии с контрольными целевыми показателями Монреальского протокола. Квоты выдаются в метрических тоннах (мт). В процессе утверждения каждой партии НОО контролирует потребление, поскольку имеет доступ к системе ASYCUDA.

Технические вопросы и вопросы по затратам

# Секретариат запросил информацию о сроках введения запретов на бытовые холодильники и малогабаритное автономное коммерческое оборудование, работающее на ГФУ, предусмотренных в рамках мероприятия 1.1. Правительство Германии пояснило, что страна в принципе согласилась включить эти меры в свои нормативные положения. Однако процесс внесения поправок в нормативные акты является сложным и требует соответствующих консультаций и согласований, включая утверждение Кабинета министров, и может зависеть от сроков проведения парламентских сессий и появления в повестке правительства более срочных вопросов, требующих приоритетного внимания. В случае задержек в принятии поправок, НОО будет использовать систему лицензирования импорта оборудования для ограничения соответствующего импорта. Соответственно, запрет или ограничения на импорт бытовых холодильников и малогабаритного автономного коммерческого холодильного оборудования, работающего на ГФУ, вступают в силу 1 января 2030 года.

# Ввиду высокого уровня утечек, Секретариат запросил разъяснений относительно охвата исследования, предусмотренного в рамках мероприятия 3.1, и роли, которую это исследование должно сыграть для сокращения утечек хладагентов. Правительство Германии пояснило, что в рамках исследования будет проведена оценка 20 коммерческих холодильных установок, в том числе по таким параметрам, как заправка и потребление хладагента, частота утечек и наиболее вероятные места утечек, состояние оборудования и методы обслуживания, а также будут определены практические меры по сокращению утечек и улучшению эффективности работы систем. Исследование позволит получить данные о причинах и масштабах утечек хладагентов в секторе коммерческого холодильного оборудования и оценить потенциальную экономию ГФУ за счет более правильного обращения с хладагентами. Результаты будут задокументированы и использованы в сотрудничестве с ассоциацией ХКВ для разработки и распространения руководства по надлежащим практикам для технических специалистов и владельцев оборудования.

# По мероприятию 3.2, которое предусматривает программу стимулирования для пользователей кондиционеров, работающих на R-290, Секретариат поставил под сомнение необходимость такой демонстрации на первом этапе КПР, поскольку аналогичная деятельность уже осуществляется в рамках второго этапа ПОДПО. После дальнейших обсуждений, признавая необходимость решения проблемы частых утечек хладагента, правительство Германии в консультации с НОО пересмотрело компонент 3, сделав основной акцент на решении проблемы утечек. Пересмотренные мероприятия включают закупку и демонстрацию инструментов для обнаружения и мониторинга утечек на четырех коммерческих холодильных станциях, с последующим анализом результатов и распространением сделанных выводов. Конкретный перечень инструментов, которые необходимо закупить, и участки-бенефициары будут определены в ходе реализации проекта с учетом полученных данных и результатов исследования утечек.

Общий объем расходов по проекту

# При общем объеме расходов 190 000 долл. США, первый этап КПР для Папуа — Новой Гвинеи приведет к сокращению потребления ГФУ на 43 024 тонн CO2-экв. от базового уровня потребления для соблюдения страной установленных требований.

# Хотя в общий бюджет никаких изменений не вносилось, мероприятия по компоненту 3 были пересмотрены для усиления внимания на борьбу с утечками, и распределение первого транша было скорректировано. Бюджет в размере 30 000 долл. США по мероприятиям 3.2 и 3.3 был перераспределен следующим образом:

## Закупка и установка оборудования для обнаружения утечек и мониторинга на четырех объектах (20 000 долл. США); и

## Два информационных семинара по технологиям с низким ПГП и борьбе с утечками, а также для распространения полученных выводов и результатов — для импортеров, конечных потребителей, подрядчиков, наладчиков и технических специалистов по ХКВ (10 000 долл. США)

# Согласованный бюджет для этапа I и первого транша приведен ниже в таблице 8:

Таблица 8. Согласованный бюджет для этапа I и первого транша

| Мероприятия | Исходный (долл. США) |  | Пересмотренный (долл. США) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Первый транш | Всего | Первый транш |
| # 1. Нормативно-правовая база и механизмы контроля | 49 000 | 24 000 | 49 000 | 26 000 |
| # 2. Укрепление кадрового потенциала в секторе обслуживания ХКВ и мобильных кондиционеров | 67 000 | 30 000 | 67 000 | 33 000 |
| # 3. Переход рынка и информирование (после пересмотра — «Борьба с утечками и информирование») | 42 000 | 5 000 | 42 000 | 12 000 |
| # 4. Координация и мониторинг проекта | 32 000 | 12 000 | 32 000 | 11 815 |
| Всего | 190 000 | 71 000 | 190 000 | 82 815 |

# Реализация первого этапа КПР будет проходить двумя траншами.

# План освоения первого транша по Кигалийскому плану регулирования ГФУ

# Согласованный план действий с общим объемом затрат 82 815 долл. США будет включать следующие мероприятия:

## Нормативно-правовая база и механизмы контроля: инициировать разработку нормативных поправок для введения запрета на импорт бытовых холодильников, работающих на ГФУ, и небольших автономных коммерческих установок; организация одного практического семинара для 20 представителей от ключевых партнеров для изучения применения контрольных механизмов посредством квот на оборудование и транспортные средства, в которых применяются ГФУ с высоким ПГП; проведение двух учебных программ для 30 сотрудников таможенных органов (включая семь женщин) и экспедиторов — по контролю за импортом хладагентов и оборудования ХКВ, применению кодов ГС и мониторингу на основе автоматизированной системы таможенных данных ASYCUDA; и инициировать процесс обновления кодов ГС для запланированного внедрения пересмотренных кодов ГС в 2028 году (26 000 долл. США);

## Укрепление кадрового потенциала в секторе обслуживания ХКВ и мобильных кондиционеров: Обновление учебных программ для сектора мобильных кондиционеров и проведение одного семинара; закупка инструментов для одного учебного института, занимающегося подготовкой специалистов по мобильным кондиционерам; проведение одного семинара для обучения инструкторов — с участием 10 инструкторов по мобильным кондиционерам; проведение двух семинаров по лучшим практикам обслуживания и борьбе с утечками для 20 технических специалистов по мобильным кондиционерам (33 000 долл. США);

## Борьба с утечками и информирование: Проведение обследования 20 средних и крупных коммерческих холодильных систем для выявления причин утечек и недостатков в обслуживании (12 000 долл. США); и

## Обеспечение мониторинга проекта и мероприятия по координации реализации (11 815 долл. США): Включая подбор экспертов или консультантов (8 000 долл. США) и расходы на поездки (3 815 долл. США).

# Софинансирование

# Правительство Папуа — Новой Гвинеи и местная отрасль ХКВ по мере возможностей оказывают поддержку инициативам по Монреальскому протоколу в различных форматах, включая помощь в организации и проведении тренингов, сертификации и других мероприятий. Помимо проектов Многостороннего фонда, внешние инициативы по софинансированию холодильного сектора были ограничены из-за небольших размеров рынка; тем не менее, будут предприняты усилия для выявления потенциальных источников софинансирования для реализации первого этапа КПР.

# Бизнес-план Многостороннего фонда на 2026–2028 годы

# Правительство Германии запрашивает 190 000 долл. США плюс административные расходы учреждения для реализации первого этапа КПР для Папуа — Новой Гвинеи. Общий объем запрашиваемого финансирования на период 2026–2028 гг. составляет 214 700 долл. США, включая административные расходы учреждения, что на 134 700 долл. США превышает сумму, указанную в бизнес-плане.

Реализация гендерной политики

# В соответствии с решениями 84/92, 90/48 и 92/40 правительство Папуа — Новой Гвинеи включило данную политику в подготовку и разработку проекта для этапа I КПР. В ходе подготовки проекта были специально отобраны женщины из региональных центров, чтобы обеспечить их включение и участие в процессе разработки КПР, и в числе 10 нанятых консультантов шесть — женщины. В рамках KПР женщины будут иметь возможность быть благополучателями, участвуя в мероприятиях по обучению и развитию навыков, и по мере возможности они будут привлекаться в качестве поставщиков услуг. Женщины-стажеры и технические специалистки будут получать поддержку путем предоставления доступа к инструментам, обучению, трудоустройству или наставничеству; женщинам-инструкторам по мере необходимости также будут предоставляться возможности для обучения.

# Устойчивая реализация проектов поэтапного отказа от ГФУ и оценка рисков

# Потенциальные риски для успешной и устойчивой реализации первого этапа КПР связаны с доступностью альтернативных технологий с низким ПГП и спросом на них, проблемами безопасности в связи с легковоспламеняющимися хладагентами, частыми утечками хладагентов в секторе коммерческого холодильного оборудования, ростом спроса на охлаждающее оборудование, нехваткой квалифицированных кадров на уровне технических специалистов, учебных заведений и предприятий. Для устранения этих рисков будут приниматься меры по поэтапному регулированию использования оборудования — при наличии альтернатив с низким ПГП; укреплению потенциала за счет подготовки кадров в учебных заведениях по ХКВ и мобильным кондиционерам, а также обучения инструкторов и технических специалистов по хладагентам с низким ПГП и легковоспламеняющимся хладагентам; более эффективной борьбе с утечками с помощью исследовательских и демонстрационных проектов; проведению мероприятий по информированию и повышению осведомленности; и тесному взаимодействию с ассоциацией ХКВ и представителями отрасли. Устойчивость обучающих мероприятий будет обеспечиваться за счет вовлечения учебных заведений национального уровня. В рамках ПОДПО правительство также планирует использовать дифференцированные сборы, чтобы по мере возможности стимулировать интерес к технологиям с низким ПГП на рынке ХКВ.

Воздействие на климат

# Предлагаемые мероприятия, включая меры по продвижению альтернативных технологий с низким ПГП, укреплению регулирования в сфере обращения с хладагентами, сокращению утечек в коммерческих холодильных системах, совершенствованию практик обслуживания и проведению обучения по альтернативным технологиям, указывают на то, что реализация первого этапа КПР позволит сократить выбросы хладагентов в атмосферу, что окажет благоприятное воздействие для сохранения климата. Расчет эффекта воздействия на климат в результате мероприятий в рамках КПР показывает, что к 2029 году Папуа — Новая Гвинея сократит свои выбросы ГФУ примерно на 43 024 тонн СО2-экв, из расчета разницы между уровнем базовых требований по ГФУ для соблюдения протокола и целевым показателем на 2029 год, и если предположить, что все потребленные ГФУ в конечном итоге будут выброшены в атмосферу.

# Проект соглашения

# Проект Соглашения между правительством Папуа — Новой Гвинеи и Исполнительным комитетом по первому этапу КПР содержится в приложении I к настоящему документу.

Координация деятельности в секторе обслуживания в рамках планов по поэтапному отказу от ГХФУ и поэтапному отказу от ГФУ

# Завершение ПОДПО для Папуа — Новой Гвинеи запланировано на 30 июня 2027 года, что означает, что в течение примерно шести месяцев будет идти одновременная реализация ПОДПО и КПР. В течение этого времени КПР будет заниматься разработкой поправок в нормативно-правовую базу для контроля и мониторинга ГФУ, усиления системы квот на ГФУ; обновлением учебных программ для сектора мобильных кондиционеров; проведением обучения инструкторов для подготовки преподавательских кадров по мобильным кондиционерам; и инициированием исследования для борьбы с утечками. Эти мероприятия не проводились в рамках ПОДПО.

# VI.	Рекомендации

# Исполнительный комитет может рассмотреть возможность принятия следующих решений:

## Одобрить в принципе первый этап Кигалийского плана регулирования ГФУ (КПР) для Папуа — Новой Гвинеи на период 2026–2029 годов, предусматривающий сокращение потребления ГФУ на 10 процентов от базового уровня страны, в размере 190 000 долл. США плюс административные расходы учреждения в размере 24 700 долл. США для правительства Германии;

## Принять к сведению, что правительство Папуа — Новой Гвинеи введет запрет или ограничения на импорт бытовых холодильников и малогабаритного автономного коммерческого холодильного оборудования, работающего на ГФУ, до 1 января 2030 года; и

## Утвердить:

### Проект Соглашения между правительством Папуа — Новой Гвинеи и Исполнительным комитетом о сокращении потребления ГФУ в соответствии с условиями первого этапа КПР, который содержится в приложении I к настоящему документу; и

### Первый транш первого этапа КПР для Папуа — Новой Гвинеи и соответствующий план реализации транша в размере 82 815 долл. США, плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 10 766 долл. США для правительства Германии.

Приложение I

ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ПАПУА — НОВОЙ ГВИНЕИ

И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ

С ЭТАПОМ I Кигалийского плана регулирования ГФУ

(Период: 2026–2029 годы)

Цель

- Настоящее Соглашение отражает договоренность между правительством Папуа — Новой Гвинеи и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения веществ приложения F, указанных в дополнении 1-A ("Вещества"), до устойчивого уровня в 387 214 тонн СО2 эквивалента (СО2-экв) к 1 января 2029 года в соответствии с графиком, предусмотренным Монреальским протоколом, и условиями настоящего Соглашения.

- Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления веществ приложения F, установленных в строке 1.2 дополнения 2-А ("Целевые показатели и финансирование") к настоящему Соглашению, а также в предусмотренном Монреальским протоколом графике для веществ приложения F, перечисленных в дополнении 1-А. Страна признает, что принятие ею настоящего Соглашения и выполнение Исполнительным комитетом его обязательств по финансированию, описанных в пункте 3, означает ее отказ от возможности подать заявку на дальнейшее финансирование со стороны Многостороннего фонда или получить такое финансирование в связи с любым потреблением веществ приложения F, превышающим уровень, определенный в строке 1.2 дополнения 2-А в качестве заключительного этапа сокращения потребления в соответствии с настоящим Соглашением в отношении веществ приложения F, перечисленных в дополнении 1-А.

- При условии соблюдения Страной ее обязательств, установленных в настоящем Соглашении, Исполнительный комитет выражает принципиальное согласие предоставить Стране финансирование в соответствии со строкой 3.1 дополнения 2-А. Исполнительный комитет будет в принципе принимать решения о предоставлении такого финансирования на совещаниях Исполнительного комитета, указанных в дополнении 3-А ("График утверждения финансирования").

- Страна обязуется выполнять настоящее Соглашение в соответствии с этапом I Кигалийского плана регулирования ГФУ (План) в том виде, в котором он утвержден. Согласно подпункту 5b) настоящего Соглашения Страна дает согласие на проведение независимой проверки соблюдения предельных уровней годового потребления веществ приложения F, указанных в строке 1.2 дополнения 2-А к настоящему Соглашению. Вышеупомянутая проверка будет проводиться по поручению соответствующего двустороннего учреждения или учреждения-исполнителя.

Условия выделения финансирования

- Исполнительный комитет будет выделять средства на Финансирование в соответствии с Графиком утверждения финансирования, только если по меньшей мере за 10 недель до соответствующего совещания Исполнительного комитета, указанного в Графике утверждения финансирования, Страна выполнит следующие условия:

- в течение всех соответствующих лет Страна обеспечивала достижение Целевых показателей, установленных в строке 1.2 дополнения 2-А. Соответствующими годами считаются все годы, начиная с года утверждения настоящего Соглашения. Из них исключаются годы, в которые на день проведения совещания Исполнительного комитета, на котором представляется заявка на финансирование, не требовалось представить доклады о ходе реализации страновой программы;

- достижение указанных Целевых показателей подтверждается результатами независимых проверок в отношении всех соответствующих лет, кроме тех случаев, когда Исполнительный комитет принимал решение о том, что такая проверка не требуется;

- Страной представлен Доклад о ходе освоения транша в соответствии с дополнением 4-А ("Формат докладов о реализации и планов реализации траншей") за каждый предшествующий календарный год; достигнуты значительные успехи в осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее утвержденных траншей, при этом темпы расходования денежных средств, выделенных в рамках ранее утвержденных траншей, превысили 20 процентов; и

- Страной представлен План освоения транша в соответствии с дополнением 4-A, охватывающий каждый календарный год за период вплоть до года (включительно), в котором по графику утверждения финансирования предусмотрено представление заявки на следующий транш, а в случае предоставления заключительного транша – вплоть до завершения всех предусмотренных мероприятий.

Мониторинг

- Страна обеспечивает проведение тщательного мониторинга мероприятий, осуществляемых в рамках настоящего Соглашения. Учреждения, указанные в дополнении 5-А («Учреждения, осуществляющие мониторинг, и их роль»), проводят мониторинг и отчитываются о реализации мероприятий, предусмотренных Планами реализации траншей за предыдущий период, в соответствии со своими функциями и сферами ответственности, установленными в том же дополнении.

Гибкость в перераспределении финансовых ресурсов

- Исполнительный комитет признает, что Страна вправе проявлять гибкость в перераспределении части или всех утвержденных финансовых ресурсов с учетом меняющихся обстоятельств в целях обеспечения как можно более планомерного сокращения потребления и отказа от веществ приложения F, указанных в дополнении 1-А, в соответствии со следующими соображениями:

- перераспределения, относимые к категории существенных изменений, должны быть предварительно документально оформлены либо в Плане освоения транша, как это предусмотрено в подпункте 5 d) выше, либо в виде поправки к имеющемуся Плану освоения транша, которую необходимо подать на утверждение за 10 недель до начала любого совещания Исполнительного комитета. К существенным изменениям относятся:

- вопросы, которые потенциально могут затрагивать правила и политику Многостороннего фонда;

- изменения, которые приведут к корректировке какого-либо пункта настоящего Соглашения;

- изменение годовых объемов финансирования, выделяемых отдельным двусторонним учреждениям или учреждениям-исполнителям в рамках различных траншей;

- предоставление финансирования для осуществления мероприятий, не включенных в действующий утвержденный План освоения транша, или исключение мероприятия из Плана освоения транша в тех случаях, когда его стоимость превышает 30 процентов от общей суммы затрат в рамках последнего утвержденного транша;

- изменения в альтернативных технологиях, при том понимании, что в любом представленном пакете документов в рамках такого запроса будут указаны связанные с этим дополнительные расходы, потенциальное воздействие на климат, а также любая разница в количестве выводимых из обращения тонн СО2-экв, если это применимо, а также будет подтверждено, что Страна соглашается с тем, что потенциальные сбережения, связанные с изменением технологии, приведут к соответствующему сокращению общего объема финансирования в рамках настоящего Соглашения;

- перераспределения, которые не относятся к категории существенных, можно включать в утвержденный План освоения транша, реализуемый в данный период, сообщив об этом Исполнительному комитету в последующем Докладе о ходе освоения транша;

- Любые неиспользованные средства, находящиеся в распоряжении двусторонних учреждений, или учреждений-исполнителей, или страны согласно Плану, будут возвращены Многостороннему фонду после завершения последнего транша, предусмотренного настоящим Соглашением.

- Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в секторе обслуживания холодильного оборудования, включенных в План, в частности что Страна может проявлять гибкость, предоставленную в рамках настоящего Соглашения, в целях удовлетворения конкретных потребностей, которые могут возникать в ходе реализации проекта.

Двусторонние учреждения и учреждения-исполнители

- Страна обязуется взять на себя общую ответственность за руководство реализацией настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях выполнения обязательств по настоящему Соглашению. Правительство Германии соглашается выступать в качестве ведущего учреждения-исполнителя ("Ведущее УИ") по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего Соглашения. Страна соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках рабочей программы оценки Многостороннего фонда либо в рамках программы оценки, реализуемой Ведущим УИ, участвующим в настоящем Соглашении.

- Ведущее УИ несет ответственность за обеспечение координированного планирования и осуществления всех мероприятий в рамках настоящего Соглашения, а также при подготовке и представлении соответствующей отчетности, в том числе, помимо прочего, в ходе проведения независимой проверки согласно подпункту 5 b). Функции Ведущего УИ описываются в дополнении 6-A. Исполнительный комитет в принципе соглашается с оплатой услуг Ведущего УИ в размерах, указанных в строке 2.2 дополнения 2-A.

Невыполнение обязательств, предусмотренных в Соглашении

- Страна соглашается с тем, что, в случае невыполнения ею по любой причине Целевых показателей по отказу от веществ приложения F, указанных в строке 1.2 дополнения 2-А, либо иного нарушения условий настоящего Соглашения, она будет лишена права на получение Финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. Финансирование будет возобновлено Исполнительным комитетом по его усмотрению в соответствии с пересмотренным Графиком утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на сумму, оговоренную в дополнении 7-А ("Сокращение финансирования в случае невыполнения обязательств"), за каждый килограмм СО2-экв, изъятие которого из потребления не было обеспечено в любой отдельно взятый год. Исполнительный комитет будет рассматривать каждый конкретный случай невыполнения Страной положений настоящего Соглашения и принимать соответствующие решения. После принятия этих решений такой конкретный случай несоблюдения настоящего Соглашения больше не будет являться препятствием для предоставления будущих траншей в соответствии с приведенным выше пунктом 5.

- Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с этим мероприятий в Стране.

- Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета и Ведущего УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В частности, она обеспечит Ведущему УИ доступ к информации, необходимой для проверки выполнения настоящего Соглашения.

Дата завершения

- Предусматривается, что работы в рамках Плана и выполнение связанного с ним Соглашения будут завершены в конце года, следующего за последним годом, для которого в дополнении 2-А определен максимально допустимый общий объем потребления. Если к этому времени останутся неосуществленные мероприятия, которые были предусмотрены в последнем Плане освоения транша и его последующими пересмотренными редакциями согласно подпункту 5 d) и пункту 7, то завершение Плана будет отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся мероприятий. Требования к отчетности согласно подпунктам 1 a), 1 b) и 1 d) дополнения 4-A будут оставаться в силе до завершения Плана, если Исполнительным комитетом не будет указано иное.

Действительность

- Все условия, предусмотренные настоящим Соглашением, определены исключительно в контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим Соглашением. Все термины, используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, установленное для них Монреальским протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится иное определение.

- Настоящее Соглашение может быть изменено или прекращено только по взаимному письменному согласию Страны и Исполнительного комитета Многостороннего фонда.

# ДОПОЛНЕНИЯ

ДОПОЛНЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА

| Вещества | Начальный уровень совокупных сокращений потребления (тонны СО2-экв) |
| --- | --- |
| ГФУ | н/п |

ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

| Строка | Описание |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | График сокращения потребления веществ Приложения F к Монреальскому протоколу | % | заморож. | заморож. | заморож. | 10 | н/п |
|  |  | Тонны СО2-экв | 430 238 | 430 238 | 430 238 | 387 214 | н/п |
| 1.2 | Максимальный допустимый общий объем потребления веществ приложения F | Сокращение в % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | н/п |
|  |  | Тонны СО2-экв | 430 238 | 430 238 | 430 238 | 387 214 | н/п |
| 2.1 | Согласованное финансирование по линии Ведущего УИ (Германия) (долл. США) |  | 82 815 | 0 | 107 185 | 0 | 190 000 |
| 2.2 | Вспомогательные расходы по линии Ведущего УИ (долл. США) |  | 10 766 | 0 | 13 934 | 0 | 24 700 |
| 3.1 | Общий объем согласованного финансирования (долл. США) |  | 82 815 | 0 | 107 185 | 0 | 190 000 |
| 3.2 | Совокупные вспомогательные расходы (долл. США) |  | 10 766 | 0 | 13 934 | 0 | 24 700 |
| 3.3 | Согласованный общий объем расходов (долл. США) |  | 93 581 | 0 | 121 119 | 0 | 214 700 |

ДОПОЛНЕНИЕ 3-A: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

# Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на втором совещании в том году, который указан в дополнении 2-А.

ДОПОЛНЕНИЕ 4-A: ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНОВ РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНШЕЙ

# Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Планам реализации траншей подается вместе с каждой заявкой на транш и состоит из четырех частей:

- в описательной части доклада приводятся данные с разбивкой по траншам, которые отражают результаты, достигнутые с момента представления предыдущего доклада, ситуацию в Стране в плане поэтапного отказа от веществ приложения F, влияние различных проведенных мероприятий на данный процесс и их взаимосвязь, включая в случаях применимости мероприятия, связанные с энергоэффективностью и утвержденные в контексте поэтапного отказа от ГФУ в соответствии с решением 91/65. В докладе следует указать объем сокращения потребления веществ приложения F, являющийся непосредственным результатом проведенных мероприятий, с разбивкой по видам веществ, использованную альтернативную технологию и соответствующие внедренные альтернативные вещества с тем, чтобы Секретариат мог информировать Исполнительный комитет о произошедших изменениях в объемах выбросов в атмосферу веществ, влияющих на климат. Кроме того, в доклад следует также включать количественную информацию о реализованных мероприятиях и далее отмечать достигнутые успехи, накопленный практический опыт и возникшие проблемы, связанные с проведением различных мероприятий, включенных в План, отразив при этом любые изменения ситуации в Стране и представив другие необходимые сведения. В доклад следует также включить информацию о любых изменениях по сравнению с ранее представленным(и) Планом (планами) освоения транша (траншей) и обоснование этих изменений, в частности таких, как задержки, проявления гибкости в перераспределении средств в ходе реализации того или иного транша, как это предусмотрено в пункте 7 настоящего Соглашения, или других изменений;

- доклад о независимой проверке результатов выполнения Плана и потребления веществ приложения F в соответствии с подпунктом 5 b) Соглашения. Если Исполнительный комитет не примет иного решения, результаты такой проверки данных о потреблении следует подавать вместе с каждой заявкой на транш, указывая все соответствующие года, по которым доклад о результатах проверки не был еще подтвержден Комитетом, как конкретно говорится об этом в подпункте 5 а) Соглашения;

- письменное описание мероприятий, которые будут осуществлены в течение периода, охватываемого запрашиваемым траншем, включая количественную информацию, с обращением особого внимания на контрольные этапы реализации, сроки завершения и взаимосвязь мероприятий, а также с учетом накопленного практического опыта и результатов, достигнутых в ходе реализации предыдущих траншей, при этом данные, включаемые в План, представляются с разбивкой по календарным годам. В описании следует привести ссылку на общий План и успехи в его реализации, равно как на любые возможные ожидаемые изменения в общем Плане. В описании следует также указать и подробно разъяснить любые изменения, внесенные в общий План. Такое описание будущих мероприятий можно представить в виде раздела того же документа, в котором содержится описательная часть доклада, упомянутая выше, в подпункте 1 a); и

- исполнительное резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации, приведенной выше, в подпунктах 1 a) – 1 c).

ДОПОЛНЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ РОЛЬ

# Национальный орган по озону (НОО) при Управлении по охране природы и окружающей среды в Стране отвечает за мониторинг хода реализации мероприятий, предусмотренных Планом.

# Мониторинг будет проводиться в ходе реализации Плана для обеспечения его эффективного и результативного выполнения; общей координации проектов; координации и взаимодействия между заинтересованными сторонами; бесперебойной реализации мероприятий, запланированных в рамках различных траншей; проведения обучающих мероприятий и достижения других запланированных результатов; а также для того чтобы обеспечить верификацию данных о потреблении ГФУ, осуществляемую Ведущим УИ.

# Управление по охране природы и окружающей среды данной Страны будет отвечать за устойчивое соблюдение целевых показателей по сокращению потребления, достигнутых в рамках Соглашения.

ДОПОЛНЕНИЕ 6-A: РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ

# Ведущее УИ отвечает за ряд видов деятельности, включающий, как минимум, указанные ниже мероприятия:

- обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и требованиями, отраженными в Плане Страны;

- оказание Стране помощи в подготовке Докладов о ходе реализации и Планов реализации траншей в соответствии с дополнением 4-А;

- представление Исполнительному комитету результатов независимой проверки выполнения Целевых показателей и завершения связанных с ними мероприятий в рамках транша, указанных в Плане освоения транша, в соответствии с дополнением 4-А;

- обеспечение учета накопленного практического опыта и достигнутых успехов при обновлении общего Плана и в будущих планах реализации траншей в соответствии с подпунктом 1 c) дополнения 4-A;

- выполнение требований к отчетности, касающихся представления Докладов о ходе реализации и Планов реализации траншей и общего Плана, которые установлены в дополнении 4-А в отношении пакета документов, представляемых в Исполнительный комитет;

- в случае если последний транш финансирования запрашивается за год или более до последнего года, для которого был установлен целевой показатель потребления, годовые доклады о ходе реализации траншей и, в соответствующих случаях, доклады о проверке в отношении текущего этапа Плана следует представлять до завершения всех предусмотренных мероприятий и достижения целевых показателей потребления ГФУ;

- обеспечение технических обзоров силами соответствующих независимых технических экспертов;

- организация необходимых инспекционных поездок;

- обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего осуществлять эффективное и прозрачное выполнение Плана освоения транша и представлять достоверные данные;

- в случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в соответствии с пунктом 11 Соглашения – проведение, после консультаций со Страной, распределения сокращаемых сумм по различным статьям бюджета и объемам финансирования Ведущего УИ;

- обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми показателями;

- оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и технических вопросов; и

- своевременное выделение денежных средств Стране/участвующим предприятиям для завершения мероприятий, связанных с проектом.

# После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений Ведущее УИ проводит отбор независимой структуры, которой будет поручено провести проверку результатов выполнения Плана и объема потребления веществ приложения F, упомянутых в дополнении 1-А, в соответствии с подпунктом 5 b) Соглашения и подпунктом 1 b) дополнения 4-A.

ДОПОЛНЕНИЕ 7-A: СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕЙ СОГЛАШЕНИЯ

# В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем предоставленного финансирования может быть уменьшен на 7,00 долл. США за тонну СО2-экв в случае превышения уровня потребления, установленного в строке 1.2 дополнения 2-A, за каждый год невыполнения целевого показателя, приведенного в строке 1.2 дополнения 2-A, при том понимании, что максимальное сокращение финансирования не превысит уровень финансирования в соответствии с запрашиваемым траншем. В случаях, когда несоблюдение продолжается два года подряд, могут быть рассмотрены дополнительные меры. В случае несоблюдения Страной положений Соглашения из-за незаконной торговли, сокращение финансирования не будет применяться, если незаконно проданные регулируемые вещества будут изъяты и впоследствии конфискованы, уничтожены, экспортированы или возвращены в страну происхождения.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/1

Согласно письму в Секретариат из государственного Управления по охране природы и окружающей среды Папуа — Новой Гвинеи от 12 августа 2026 года.

Продление запрашивается на данном совещании в соответствии с положениями доклада о ходе двустороннего сотрудничества по состоянию на 31 декабря 2025 года (UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/14).

Шкафы-витрины и кулеры для напитков.

Манометр, детектор утечек, блок и баллон для рекуперации, комплект для развальцовки и обжима, вакуумный насос и манометр, баллон с азотом и редуктор давления, электронные весы, один моноблок 
с R-290, оборудование для обеспечения безопасности.

Манометр, детектор утечек, блок рекуперации, рециркуляции и перезарядки, баллоны для рекуперации.

Портативные электронные детекторы утечек, стационарные блоки для контроля/обнаружения утечек, герметики, инструменты для обеспечения техники безопасности и др.