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RAPPORT PÉRIODIQUE GLOBAL AU 31 DÉCEMBRE 2018


Le rapport périodique global reprend l’état d’avancement et les informations financières fournies par les agences bilatérales et les agences d’exécution[footnoteRef:1] au 31 décembre 2018, dans leurs rapports périodiques respectifs[footnoteRef:2] soumis au Secrétariat. [1:  Des rapports périodiques ont été présentés par les agences suivantes : Australie, Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Fédération de Russie, Espagne, PNUD, PNUE, ONUDI et Banque mondiale (UNEP/OzLPro/ExCom/84/17 à 84/21).]  [2:  Le Comité exécutif a demandé que des informations détaillées sur chaque projet soient mises à la disposition des membres du Comité et qu’un imprimé soit disponible sur demande (décision 19/23). La base de données du Rapport périodique global est disponible sur le réseau intranet du Comité exécutif dans le tableur Microsoft Excel.] 

Champ d’application du document

Ce document comprend les parties suivantes :
Partie I :	Projets approuvés au titre des contributions régulières au Fonds multilatéral. Cette partie présente un résumé de l’évolution de la mise en œuvre des projets pour 2018, et cumulés depuis 1991 traitant de toutes les substances réglementées au titre du Protocole de Montréal, y compris les substances visées à l’annexe F (HFC) ; il contient un examen de l’état d’avancement de chaque projet en cours[footnoteRef:3] au niveau national ; et identifie les projets dont la mise en œuvre connaît du retard, leur impact potentiel sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que les projets présentant des questions en suspens devant être examinées par le Comité exécutif.  [3:  Les projets en cours sont tous des projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2018. Parmi les principaux indicateurs d’évolution figurent : le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage de projets qui ont commencé à décaisser les fonds ; les financements prévus d’être décaissés d’ici la fin de l’année en pourcentage du financement approuvé ; la durée moyenne de retard prévu dans la mise en œuvre ; et les informations fournies dans la colonne des remarques de la base de données des rapports périodiques.

] 

Partie II :	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour le démarrage rapide de la réduction progressive des HFC.[footnoteRef:4] Elle fait le point sur la mise en œuvre des projets de réduction progressive des HFC financés par les contributions volontaires. [4:  Le Comité exécutif, à sa 77e réunion, a accepté avec reconnaissance les contributions supplémentaires annoncées par 17 Parties non visées à l’article 5 afin de soutenir le démarrage rapide de la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali, tout en notant que ce soutien financier était à caractère unique et ne remplaçait pas la contribution des donateurs. Les Parties contributrices sont l’Allemagne, l’Australie, le Canada, le Danemark, les États-Unis d’Amérique, la Finlande, la France, l’Irlande, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Suède et la Suisse.] 

Recommandation.

Le présent document comporte également une Annexe I laquelle contient une analyse du rapport périodique global.
Les rapports périodiques des agences bilatérales ou d’exécution ne contenaient aucune question de politique générale soumise à l’examen du Comité exécutif. En outre, aucune question de politique générale n’a été identifiée par le Secrétariat au cours du processus d’examen des rapports périodiques. 
Unités de mesure utilisées, dans les rapports périodiques

Toutes les substances réglementées au titre du Protocole de Montréal avant l’accord sur l’Amendement de Kigali étaient des substances qui appauvrissent la couche d’ozone mesurées en tonnes PAO. Les substances réglementées au titre de l’Amendement de Kigali ne sont pas des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et leurs objectifs de contrôle sont mesurés en t. équiv. CO2. (à savoir la consommation en tonnes métriques (t.) multipliée par le potentiel de réchauffement global (PRG) de la substance). Malgré deux mesures différentes pour faire état des substances réglementées, les rapports périodiques présentés à la 84e réunion sont fondés sur les tonnes PAO pour toutes les substances réglementées. 
Afin de tenir compte des deux unités de mesure différentes, le Secrétariat, en coopération avec les agences bilatérales et d’exécution, révisera la base de données actuelle des rapports périodiques, y compris les macros pour calculer les tableaux récapitulatifs et ajouter des colonnes supplémentaires (par exemple, « Tonnes métriques à éliminer progressivement par proposition », « Tonnes métriques éliminées progressivement » et « t équiv. CO2 »). Le format révisé du rapport périodique sera utilisé pour le rapport périodique de 2019 qui sera présenté en 2020.
Aperçu des activités de réduction progressive des HFC

Depuis sa 80e réunion, le Comité exécutif a approuvé le financement de la mise en œuvre des projets et activités liés aux HFC, à savoir les projets d’investissement dans les HFC (décisions 78/3(g) et 79/45), et les activités visant à aider les unités nationales de l’Ozone à remplir leurs obligations de départ en matière de réduction progressive des HFC conformément à l’Amendement de Kigali (décision 79/46). Les projets et activités liés aux HFC ont été financés soit par des contributions volontaires ordinaires, soit par des contributions volontaires supplémentaires versées au Fonds multilatéral. 
Au 31 décembre 2018, le Comité exécutif avait approuvé au total 173 projets et activités liés au HFC dans 130 pays, dont 11 demandes de préparation de projets, 13 projets d’investissement et 149 activités habilitantes, pour un montant de 31,36 millions de dollars US (provenant des contributions volontaires ordinaires et supplémentaires versées au Fonds). Les projets d’investissement dans les HFC approuvés réduiront progressivement de 1 090 t (1 630 151 t éq. CO2) les émissions de HFC. En ce qui concerne les activités habilitantes, la prolongation des dates d’achèvement de 60 de ces projets a été approuvée à la 83e réunion et des demandes de prolongation pour 70 autres ont été soumises à la 84e réunion.
Processus d’examen de l’état d’avancement mené par le Secrétariat

Le Secrétariat a examiné séparément chacun des rapports périodiques annuels soumis par les agences bilatérales et d’exécution. L’examen s’est fondé sur les grandes étapes fixées pour les projets d’investissement et de non-investissement, notamment la signature d’accords, la date de déblocage du premier décaissement, l’état des achats et de l’installation du matériel, l’état des services fournis, y compris la formation des techniciens en réfrigération et des agents des douanes, le niveau de décaissement des fonds approuvés, l’achèvement opérationnel et financier du projet et le remboursement du solde des fonds. 
Au cours du processus d’examen, des problèmes potentiels ont été recensés, notamment des cas où des accords n’avaient pas été signés, l’absence d’un agent national de l’ozone, l’absence de rapports périodiques financiers, les retards pris au niveau du processus d’achat, le manque de technologies de remplacement sur les marchés locaux et des problèmes de sécurité au niveau national. Tous les projets qui présentaient des problèmes avaient soit un faible taux de décaissement des fonds approuvés, soit nécessitaient une prolongation des dates d’achèvement prévues. 
Pour mieux comprendre les problèmes identifiés, le Secrétariat s’est entretenu dans un format bilatéral avec les agences bilatérales et d’exécution, et a résolu plusieurs d’entre eux de manière satisfaisante. S’agissant des projets pour lesquels les problèmes n’ont pu être résolus, des recommandations ont été proposées afin d’être examinées par le Comité exécutif. La liste des projets[footnoteRef:5] présentant des problèmes figure à l’annexe I de chaque rapport périodique des agences bilatérales et d’exécution, qui comprend une description de l’état d’avancement de la mise en œuvre, les questions en suspens et les recommandations. En ce qui concerne l’annulation et la prolongation de quelques projets,[footnoteRef:6] en particulier des PGEH dont la date d’achèvement finale est dépassée et les cas de chevauchement des phases pour les projets de renforcement institutionnel, ces projets seront examinés dans les principaux documents des rapports périodiques respectifs. Toutes les recommandations ont été examinées et approuvées en accord avec les agences bilatérales ou d’exécution. Les recommandations figurant dans chacun des rapports périodiques présentés par les agences bilatérales et d’exécution seront examinées au cours des débats portant sur le rapport périodique de chaque activité lors de la 84e réunion. [5:  Exception faite de ceux qui sont pris en compte dans les documents de proposition de projet pertinents, dans les rapports sur les projets comportant des exigences particulières de remise de rapports (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 et Add.1), ou ayant enregistré des retards dans la proposition des tranches (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25).]  [6:  Ibid.] 

PARTIE I : 	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS RÉGULIÈRES AU FONDS MULTILATÉRAL

Résumé de l’évolution de la mise en œuvre des projets pour 2018, et cumulés

La mise en œuvre des projets et des activités par les agences bilatérales et d’exécution pour 2018, et cumulés depuis 1991 jusqu’au 31 décembre 2019 se résume comme suit : 
(a) Élimination :[footnoteRef:7] en 2018, 405,1 tonnes PAO de consommation de substances réglementées ont été éliminées, et 2 100 tonnes PAO supplémentaires de consommation de substances réglementées ont été approuvées aux fins d’élimination. Depuis 1991, 286 581 tonnes PAO de consommation et 204 189 tonnes PAO de production de substances réglementées avaient été éliminées sur, au total, 467 852 tonnes PAO prévues dans les projets approuvés (à l’exception des projets annulés et transférés) ; [7:  L’élimination progressive passe par l’approbation des projets d’investissement dans les HFC de 335,5 t de HFC et de 521 709 t équiv. CO2.] 

(b) Décaissements/approbations : En 2018, 98,44$ US ont été décaissés et 88,49 millions $ US devaient être décaissés en fonction du rapport périodique de 2017, soit un taux de décaissement de 111 pour cent par rapport à celui prévu. Si l’on additionne l’ensemble, 3,01 milliards $ US avaient été décaissés sur le total de 3,28 milliards $ US approuvés pour le décaissement (à l’exception des frais d’agence). Cela représente un taux de décaissement de 92 pour cent. En 2018, 123,63 millions $ US ont été approuvés pour la mise en œuvre ;
(c) Rapport coût-efficacité (en PAO) :[footnoteRef:8] Depuis 1991, le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement approuvés menant à une réduction permanente de la consommation a été de 9,92$ US/kg. Le rapport coût-efficacité pour le secteur de la production a été de 4,67$ US/kg. Le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement par tonne PAO a été de 4,53$ US/kg pour les projets achevés et de 56,19$ US/kg pour les projets en cours[footnoteRef:9] ; [8:  Y compris 335,5 t. de projets d’investissement dans les HFC.]  [9:  Le rapport coût-efficacité plus élevé pour les projets en cours est en grande partie dû aux valeurs inférieures de PAO des HCFC mais aussi aux moyens d’attribution de l’élimination adoptés par les agences. Le rapport coût-efficacité pour les accords pluriannuels du plan de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) est de 82,29 USD/kg de PAO et de 23,93 USD/kg de PAO pour la phase I du plan de gestion de l’élimination de la production de HCFC (PGEPH). ] 

(d) Nombre de projets achevés : En 2018, 239 projets ont été achevés. Depuis 1991, 7 435 projets sur les 8 195 (à l’exception des projets clôturés ou transférés) financés par le Fonds multilatéral ont été achevés. Cela représente un taux d’achèvement de 91 pour cent ;
(e) Rapidité de livraison des projets d’investissement : Les projets achevés en 2018 ont été terminés en moyenne 47 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne d’achèvement des projets d’investissement est de 37 mois après leur approbation. Les premiers décaissements effectués dans le cadre de ces projets ont été réalisés, en moyenne, 14 mois après leur approbation ;
(f) Rapidité de livraison des projets de non-investissement : Les projets achevés en 2018 ont été terminés en moyenne 44 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne d’achèvement des projets de non-investissement est de 38 mois après leur approbation. Les premiers décaissements effectués dans le cadre de ces projets ont été réalisés, en moyenne, 12 mois après leur approbation ; 
(g) Préparation des projets : Sur les 1 671 activités de préparation de projets approuvées à la fin de l’année 2018, 1 590 ont été achevées, et 81 étaient toujours en cours. En 2018, 62 activités de préparation de projets ont été approuvées et 21 ont été achevées ;
(h) Retards de mise en œuvre : Il y avait au total 261 projets d’investissement en cours de mise en œuvre à la fin de l’année 2018. Ces projets connaissent en moyenne un retard de 24 mois. Toutefois, les projets classés comme « projet ayant un retard dans la mise en œuvre » assujetti aux procédures d’annulation sont au nombre de cinq (puisque les accords pluriannuels et les activités de renforcement des institutions ne sont pas soumis à de telles procédures) ; et
(i) APA : En 2018, les agences bilatérales et d’exécution mettaient en œuvre un APA pour le plan d’élimination des SAO, un APA pour la production de bromure de méthyle (BM), et 159 APA portant sur les PGEH. Depuis 1991, 358 APA ont été approuvés, et 197 ont été achevés. 
Évolution de la mise en œuvre des projets en 2018

D’après les dates d’achèvement prévues dans le rapport périodique de 2017 et les résultats présentés dans les rapports périodiques de 2018, les agences bilatérales et d’exécution ont mené à bien 63 % des projets qu’ils prévoyaient d’achever en 2018 et atteint 22 % de l’objectif total d’élimination progressive. Étant donné que 181 des 514 projets en cours (à l’exclusion du renforcement institutionnel et de la préparation des projets) ont été retardés depuis le rapport périodique de 2017, des rapports périodiques supplémentaires ont été demandés pour éliminer tous les obstacles ayant entraîné les retards. 
Les agences bilatérales et d’exécution ont atteint un taux global de décaissement de 111 % en 2018. Sur une base du pays par région, 93 pays (régions comprises) avaient un taux de décaissement de plus de 85 % et 29 pays (régions comprises) enregistraient un taux inférieur à 50 %. 
Au total, les agences bilatérales et d’exécution sont priées de faire rapport à la 85e réunion sur 65 projets ou tranches en cours dont les questions restent en suspens.
L’appendice I de l’annexe I fournit des informations sur la mise en œuvre des projets par pays en 2018, et l’appendice II de l’annexe I résume le financement total approuvé et déboursé pour les activités des PGEH au niveau national.

PARTIE II:	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES ADDITIONNELLES PERMETTANT UN APPUI AU DÉMARRAGE RAPIDE DE L'ÉLIMINATION DES HFC
Au 31 décembre 2018, le Comité exécutif avait approuvé 143 projets liés aux HFC dans le cadre des contributions volontaires additionnelles s'élevant à 23,74 millions de $US (à l'exclusion des coûts d'appui des agences). Un récapitulatif de l’état d’avancement de ces projets est présenté dans le tableau 1. 
Tableau 1. Projets liés aux HFC approuvés en 2018
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvé
	Terminé
	% 
terminé
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% 
décaissé

	Investissement**
	6
	0
	0
	8 502 860
	1 209 362
	7 293 498
	14

	Préparation de projets
	10
	7
	70
	300 000
	155 700
	144 300
	52

	Assistance technique - Activités de facilitation
	127
	0
	0
	14 935 000
	1 790 448
	13 144 552
	12

	Total
	143
	7
	5
	23 737 860
	3 155 510
	20 582 350
	13


* À l'exclusion des coûts d'appui d'agence. 
**Élimination de 754,5 tm (1 108 442 tm d'équivalent CO2) de HFC.

Sur les 143 activités de préparation de projets approuvées à la fin de l’année 2018, 7 sont terminées, et 136 sont toujours en cours. Tous les six projets d'investissement en cours devraient être terminés dans les temps (soit en 2019, soit en 2020). Les activités de facilitation sont à divers stades de mise en œuvre et présentent un retard moyen de six mois. Elles devraient être menées à terme entre 2019 et 2021. En tout, 3 155 510 $US ont été décaissés (hors frais d'appui des agences). 
Commentaires du Secrétariat
Le Secrétariat a remarqué que dans certains PGEH, les activités sont mises en œuvre au-delà des dates d'achèvement des projets stipulées dans l'accord conclu entre le gouvernement concerné et le Comité exécutif ou des dates d'achèvement déterminées par le Comité exécutif. Au cours du processus d'examen, le Secrétariat a rappelé aux agences bilatérales et d'exécution que toute demande de prolongation devrait être soumise à l'approbation du Comité avant la date d'achèvement du projet, notant qu'aucun nouvel engagement ne devrait être pris avant l'approbation de la prolongation, conformément à la décision 82/11 b).
En conséquence, les agences d’exécution ont demandé une prolongation des dates d’achèvement prévues pour la phase I du PGEH de l’Algérie (ONUDI), [footnoteRef:10]de l’Argentine (soumise à la 84e réunion), du Cameroun (ONUDI), de la République démocratique du Congo (PNUE), de la République populaire démocratique de Corée (ONUDI), d'Iraq (soumise [footnoteRef:11]à la 84e réunion), du Soudan (ONUDI) et de la Turquie (soumise [footnoteRef:12]à la 84e réunion), ainsi que d'un projet d'inhalateurs-doseurs en Égypte (ONUDI). Les recommandations relatives aux demandes de prolongation de ces projets sont traitées, le cas échéant, dans les rapports d'activité des agences d'exécution concernées, dans le document portant sur les rapports de projets comportant des exigences spécifiques en matière de rapports, dans le [footnoteRef:13]document détaillant les retards de soumission des tranches ou [footnoteRef:14]dans les documents de proposition des projets concernés. [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/39]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/52]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/61]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 and Add.1]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25] 

La composante tunisienne du projet de démonstration pour l'introduction de la technologie de réfrigération transcritique au CO2 dans les supermarchés (Argentine et Tunisie) a été annulée en accord avec l'agence d'exécution car aucune entreprise bénéficiaire n'a pu être identifiée pour réaliser cette composante du projet de démonstration, le Comité ayant déjà repoussé la date d'achèvement du projet à fin 2019.
En outre, le Secrétariat a pris note du fait que, concernant le renouvellement de quatre projets de renforcement des institutions en Guinée-Bissau, à Maurice, au Soudan du Sud et en Zambie, la phase en cours avait été approuvée il y a deux ans et était toujours en cours d'exécution. Le PNUE a été informé qu'en novembre 2019, tous les fonds liés à ces projets de renforcement des institutions avaient été décaissés.
RECOMMANDATION

Le Comité exécutif pourrait souhaiter prendre note :
du rapport périodique global du Fonds multilatéral au 31 décembre 2018 présenté dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16 ; 
avec satisfaction, des efforts déployés par les agences bilatérales et d’exécution en vue de faire rapport sur les activités de 2018 ; 
que les agences bilatérales présenteront un rapport, à la 85e réunion, sur cinq projets dont la mise en œuvre connaît du retard et sur 65 projets ou tranches nécessitant un autre rapport périodique, comme indiqué à l’Annexe I de tous les rapports d'avancement des agences biatérales et d'exécution ; 
Que le Secrétariat, en coopération avec les agences bilatérales et d'exécution, révisera la base de données des rapports d'avancement afin d'intégrer les deux mesures différentes des substances contrôlées (c.-à-d. tonnes PAO et tonnes métriques d'équivalent CO2) qui seront employées désormais dans tous les rapports d'avancement.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16


UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16



Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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Annexe I

ANALYSE DU RAPPORT D'ACTIVITÉ DU FONDS MULTILATÉRAL 
AU 31 DÉCEMBRE 2018

1. La présente annexe se compose de deux parties :
Partie I : 	Projets approuvés au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral.
Partie II:	Projets approuvés au titre des contributions volontaires additionnelles permettant un appui au démarrage rapide de l'élimination des HFC.
PARTIE I : PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS ORDINAIRES AU FONDS MULTILATÉRAL

Au 31 décembre 2018, le Comité exécutif avait approuvé des financements à hauteur de 3,66 milliards[footnoteRef:15] de $US à destination des agences bilatérales et d'exécution, comme indiqué au Tableau 1. En 2018, 271 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait se traduire par l'élimination des 467 852 tonnes PAO de consommation et de production de SAO. [15:  En outre, 128,69 millions de $US ont été approuvés pour organiser les réunions du Comité exécutif, assurer le fonctionnement du Secrétariat et régler les honoraires du Trésorier.] 

Tableau 1. Financement approuvé par secteur et par agence, au 31 décembre 2018.
	Secteur
	Financement approuvé ($US)

	
	PNUD
	PNUE
	ONUDI
	Banque mondiale
	Bilatéral
	Total

	Aérosols
	26 054 838
	882 689
	34 413 701
	22 984 030
	2 051 914
	86 387 172

	Destruction
	3 606 279
	190 040
	3 861 804
	400 000
	1 526 282
	9 584 404

	Lutte contre l’incendie
	50 000
	0
	0
	0
	0
	50 000

	Mousses
	173 366 807
	0
	89 036 986
	136 426 742
	8 093 857
	406 924 391

	Halon
	4 996 975
	767 640
	1 780 369
	70 221 038
	6 147 361
	83 913 384

	Fumigènes
	20 081 243
	2 614 366
	78 092 525
	5 837 887
	18 229 661
	124 855 680

	Secteurs multiples
	0
	0
	139 440
	2 341 168
	0
	2 480 608

	Autres
	0
	0
	11 317 246
	5 059 360
	0
	16 376 606

	Plan d'élimination
	326 512 742
	54 152 307
	324 163 481
	202 548 086
	63 160 785
	970 537 401

	Agents de transformation
	1 286 923
	0
	6 337 359
	114 342 497
	0
	121 966 778

	Production
	1 056 000
	0
	50 590 327
	382 729 770
	10 000 000
	444 376 097

	Réfrigération
	139 929 636
	13 872 913
	182 262 875
	180 323 076
	40 910 121
	557 298 621

	Multiple
	61 151 282
	242 675 275
	17 085 170
	28 969 731
	4 719 718
	354 601 176

	Solvants
	63 699 996
	198 860
	23 247 443
	10 237 394
	2 512 738
	99 896 432

	Stérilisants
	417 628
	0
	0
	661 227
	0
	1 078 855

	Sous-total
	822 210 347
	315 354 091
	822 328 725
	1 163 082 006
	157 352 436
	3 280 327 605

	Coûts d’appui d’agence
	110 664 988
	26 318 076
	106 551 992
	117 016 674
	14 934 227
	375 485 958

	Total
	932 875 335
	341 672 167
	928 880 717
	1 280 098 680
	172 286 664
	3 655 813 563



Un récapitulatif de l'état des projets, par catégorie, est présenté dans le tableau 2. 


Tableau 2. État de la mise en œuvre des projets par catégorie
	Type
	Nombre de projets*
	Financement ($US) **

	
	Approuvé
	Terminé
	% d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décaissement

	Programme national
	165
	165
	100
	7 266 559
	7 266 559
	0
	100

	Démonstration
	135
	120
	89
	62 278 945
	57 496 718
	4 782 228
	92

	Renforcement des institutions (RI)
	1 195
	1 030
	86
	138 525 731
	118 465 222
	20 060 510
	86

	Investissement
	3 010
	2 749
	91
	2 626 465 713
	2 430 955 028
	195 510 686
	93

	Préparation de projets
	1 671
	1 590
	95
	85 700 948
	82 438 089
	3 262 859
	96

	Assistance technique
	1 695
	1 457
	86
	334 282 946
	283 097 341
	51 185 604
	85

	Projets de formation
	324
	324
	100
	25 806 764
	25 806 761
	2
	100

	Total
	8 195
	7 435
	91
	3 280 327 605
	3 005 525 717
	274 801 889
	92


*Exclut les projets clôturés et transférés.
** Exclut les coûts d’appui d’agence. 

Le tableau 3 présente un aperçu de l’état de mise en œuvre des projets par année.[footnoteRef:16] Si l’on additionne l’ensemble, 3,01 milliards de $ US ont été décaissés sur le total de 3,28 milliard de $ US approuvés (dont 98,44 millions en 2018). Tous les projets approuvés entre 1991 et fin 2005 et en 2007 ont été menés à terme. Les projets approuvés (d'investissement ou non) ont abouti à l'[footnoteRef:17]élimination de 490 770 tonnes PAO de consommation et de production de substances réglementées. Au 31 décembre 2018, des projets d'investissement représentant environ 2,14 milliards de $US avaient été achevés, ce qui avait entraîné l'élimination permanente de 472 151 tonnes PAO  de substances réglementées. Le rapport coût‑‑efficacité global s'élevait à 4,53 $US / kg.  [16:  Les données sont présentées en fonction de l’année d’approbation du projet. Il traite toutes les approbations (projets d’investissement et de non-investissement) de la même manière (‑c’est à dire qu’un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un APA d’un million de $US sont considérés comme un projet, de la même manière que la préparation d’un programme national de 30 000 $US). Les indicateurs clés de la synthèse annuelle sont les suivants : le pourcentage de projets achevés, les PAO éliminés et le pourcentage de fonds décaissés. ]  [17:  Le total des SAO éliminées pour le Fonds comprend 472 151 tonnes PAO de substances réglementées provenant de projets d'investissement terminés, 14 419 tonnes PAO issues de projets achevés autres que d'investissement et 4 200 tonnes PAO liées à des projets en cours.] 

Tableau 3. État de la mise en œuvre des projets par année
	Année
	Nombre de projets*
	Financement ($US)**

	
	Approuvé
	Terminé
	% d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décaissement

	1991
	68
	68
	100
	7 950 771
	7 950 771
	0
	100

	1992
	176
	176
	100
	41 261 376
	41 261 376
	0
	100

	1993
	217
	217
	100
	73 198 586
	73 198 586
	0
	100

	1994
	379
	379
	100
	128 630 289
	128 630 291
	-2
	100

	1995
	355
	355
	100
	111 188 308
	111 188 309
	-1
	100

	1996
	257
	257
	100
	83 813 027
	83 813 027
	0
	100

	1997
	532
	532
	100
	154 314 938
	154 314 943
	-5
	100

	1998
	422
	422
	100
	99 680 368
	99 680 366
	2
	100

	1999
	546
	546
	100
	152 710 735
	152 710 736
	-1
	100

	2000
	426
	426
	100
	109 540 524
	109 540 522
	2
	100

	2001
	427
	427
	100
	130 139 751
	130 139 751
	1
	100

	2002
	358
	358
	100
	162 045 818
	162 045 815
	3
	100

	2003
	247
	247
	100
	157 043 468
	157 043 468
	0
	100

	2004
	271
	271
	100
	162 388 009
	162 388 007
	2
	100

	2005
	255
	255
	100
	180 679 448
	180 276 024
	403 424
	100

	2006
	261
	260
	100
	120 848 008
	120 626 254
	221 754
	100

	2007
	213
	213
	100
	120 170 453
	120 039 046
	131 407
	100

	2008
	355
	352
	99
	121 922 972
	121 561 658
	361 315
	100

	2009
	320
	317
	99
	73 810 267
	72 987 488
	822 779
	99

	2010
	229
	218
	95
	85 086 420
	82 174 174
	2 912 246
	97

	2011
	265
	248
	94
	202 568 971
	194 855 096
	7 713 875
	96

	2012
	184
	158
	86
	101 763 574
	95 159 423
	6 604 150
	94

	2013
	185
	168
	91
	125 879 518
	123 160 351
	2 719 167
	98

	2014
	228
	188
	82
	95 568 332
	87 528 785
	8 039 547
	92

	2015
	379
	295
	78
	167 524 085
	136 616 708
	30 907 377
	82

	2016
	242
	67
	28
	118 596 772
	59 948 446
	58 648 326
	51

	2017
	127
	15
	12
	68 375 153
	36 038 222
	32 336 931
	53

	2018
	271
	0
	0
	123 627 665
	648 075
	122 979 590
	1

	Total
	8 195
	7 435
	91
	3 280 327 605
	3 005 525 717
	274 801 889
	92


*Exclut les projets clôturés et transférés.
** Exclut les coûts d’appui des agences. 

PROJETS TERMINÉS[footnoteRef:18] [18:  Les décisions 17/22 et 19/23 indiquent que sont réputés menés à terme des projets qui ont été commandités et pour lesquels les SAO concernés ont été  éliminés. Une autre décision (décision 28/2) élargit la définition pour couvrir les situations dans lesquelles aucune utilisation ultérieure de CFC dans les secteurs concernés n’est constatée, où un produit de remplacement est en cours de fabrication (ou que la production en a commencé) et où le matériel utilisant Les CFC a été détruit, démantelé ou rendu inutilisable en lien avec des SAO. Les activités du programme de travail qui ne comprennent pas d'élimination des SAO ‑sont considérées comme terminées lorsque les activités concernées ont eu lieu (pour un atelier par exemple, après la clôture de celui-ci). Cette définition a été utilisée pour les projets relatifs aux HCFC.] 


Plus de 99,7 % du financement approuvé ont été décaissés.[footnoteRef:19]  [19:  Pour les projets clôturés, 100% de fonds peuvent ne pas avoir été décaissés en raison du fait que la clôture des comptes peut prendre entre six mois et un an.] 

Projets d'investissement terminés

Le Tableau 4 présente des éléments concernant les projets d'investissement menés à terme depuis 1991. Le tableau indique le total puis les données ventilées par région, secteur, caractéristiques de mise en œuvre et méthode de décaissement.



	Élément
	Nombre 
de 
projets
	Financement approuvé, rajustement compris
($US)
	
	Pourcentage de fonds décaissés
	Consommation (en tonnes PAO éliminées*)
	Production (en tonnes PAO éliminées*)
	Nombre moyen 
de mois
 écoulés entre l'approbation  
et le premier 
décaissement
	Nombre de mois écoulés entre l'approbation et l'achèvement, en moyenne
	Rapport coût-efficacité global 
vis-à-vis du Fonds ($US / kg)

	TOTAL
	2 749
	2 137 268 471
	
	100
	267 962
	204 189
	14
	37
	4,53 

	Région
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Afrique
	459
	148 792 200
	
	100
	17 959
	0
	12
	37
	8,29 

	Asie et Pacifique
	1 479
	1 536 167 857
	
	100
	207 967
	184 239
	16
	36
	3,92 

	Europe
	141
	70 812 680
	
	99
	7 932
	175
	10
	33
	8,74 

	Amérique latine et Caraïbes
	670
	381 495 734
	
	100
	34 104
	19 775
	14
	37
	7,08 

	Échelle mondiale
	s.o.
	0
	
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Secteur
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Aérosols
	125
	63 118 299
	
	100
	26 967
	0
	16
	41
	2,34 

	Destruction
	0
	0
	
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Lutte contre l’incendie
	0
	0
	
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Mousses
	1 002
	376 271 187
	
	100
	69 420
	0
	15
	34
	5,42 

	Fumigènes
	123
	99 944 344
	
	100
	7 993
	0
	10
	49
	12,50 

	Halon
	39
	71 476 177
	
	100
	42 111
	41 958
	17
	30
	0,85 

	Secteurs multiples
	4
	2 287 376
	
	100
	419
	0
	28
	78
	5,46 

	Autres
	8
	16 059 360
	
	100
	1 574
	0
	12
	20
	10,20 

	Plan d'élimination
	615
	438 702 201
	
	99
	48 405
	10 988
	12
	38
	7,39 

	Agents de transformation
	30
	120 252 626
	
	100
	19 573
	52 162
	10
	27
	1,68 

	Production
	61
	418 142 581
	
	100
	0
	99 081
	9
	19
	4,22 

	Réfrigération
	611
	435 588 660
	
	100
	44 156
	0
	16
	40
	9,86 

	Solvants
	128
	94 351 804
	
	100
	7 285
	0
	19
	32
	12,95 

	Stérilisants
	3
	1 073 855
	
	100
	60
	0
	15
	34
	17,78 

	
	Caractéristiques de la mise en œuvre 

	Mise en œuvre par une agence
	1 720
	794 741 306
	
	100
	93 264
	17 381
	11
	35
	7,18 

	Mise en œuvre à l'échelon national
	1 029
	1 342 527 164
	
	100
	174 698
	186 808
	21
	40
	3,71 

	
	Méthode de décaissement 

	Au cours de la mise en œuvre
	2 648
	1 924 533 276
	
	100
	263 035
	199 719
	14
	37
	4,16 

	À l'issue de la mise en œuvre
	50
	17 166 608
	
	100
	2 512
	0
	23
	25
	6,83 

	Financement rétroactif
	37
	14 638 587
	
	100
	2 100
	500
	15
	11
	5,63 

	Du pays aux bénéficiaires finaux
	14
	180 930 000
	
	99
	315
	3 970
	8
	44
	42,23 


Tableau 4. Projets d'investissement terminés (cumul)

*Exclut les projets clôturés et transférés.


Projets autres que d'investissement terminés

Le Tableau 5 présente des éléments concernant les projets autres que d'investissement terminés (cumulés). Depuis 1991, 3 096 projets autres que d'‑investissement ont été menés à bien pour un montant total de 477,46 millions de $US. 
Tableau 5. Projets autres que d'investissement terminés
	Élément
	Nombre de projets
	Financement approuvé, rajustement compris ($US)
	Pourcentage de fonds décaissés
	Nombre de mois écoulés entre l'approbation et le début du décaissement, en moyenne
	Nombre de mois écoulés
entre l'approbation et l'achèvement, en moyenne

	TOTAL
	3 096
	477 458 491
	98
	12
	38

	Région
	
	
	
	
	 

	Afrique
	925
	80 995 086
	99
	11
	39

	Asie et Pacifique
	932
	141 050 888
	98
	13
	40

	Europe
	206
	19 537 800
	99
	9
	34

	Amérique latine et Caraïbes
	734
	86 411 954
	99
	13
	41

	Échelle mondiale
	299
	142 462 763
	98
	6
	23

	Secteur
	
	
	
	
	 

	Aérosols
	31
	2 461 265
	100
	11
	36

	Destruction
	14
	5 943 054
	99
	11
	61

	Lutte contre l’incendie
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.

	Mousses
	31
	10 145 349
	99
	14
	35

	Fumigènes
	137
	21 246 617
	100
	9
	39

	Halon
	82
	11 238 157
	100
	17
	44

	Secteurs multiples
	1
	53 792
	100
	56
	58

	Autres
	1
	76 499
	100
	7
	38

	Plan d'élimination
	444
	48 451 526
	96
	12
	41

	Agents de transformation
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.

	Production
	1
	40 000
	100
	4
	4

	Réfrigération
	631
	88 364 233
	100
	16
	50

	Multiple
	1 689
	286 039 217
	98
	10
	32

	Solvants
	34
	3 398 782
	100
	11
	27

	Stérilisants
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.

	Caractéristiques de la mise en œuvre
	
	
	
	
	 

	Mise en œuvre par une agence
	2 518
	357 261 052
	98
	11
	37

	Mise en œuvre à l'échelon national
	578
	120 197 439
	99
	15
	41

	Méthode de décaissement
	
	
	
	
	 

	Au cours de la mise en œuvre
	3 062
	465 552 294
	98
	12
	38

	À l'issue de la mise en œuvre
	26
	2 325 462
	100
	14
	21

	Financement rétroactif
	1
	146 698
	100
	3
	83

	Du pays aux bénéficiaires finaux
	7
	9 434 037
	100
	7
	38



Le délai moyen entre l'approbation et le premier décaissement effectué dans le cadre des projets autres que d'investissement est de 12 mois. En moyenne, le délai de mise en œuvre des projets autres que d'investissement est de 38 mois après leur approbation. Ce chiffre est influencé par le grand nombre de projets (1 689 sur 3 096) qui sont à cheval sur plusieurs secteurs. La durée moyenne pour ceux-ci est de 32 mois. Dans les autres secteurs, la durée d’‑achèvement des projets autres que d'investissement va de 4 à 61 mois après leur approbation.
Quasiment tous les projets ont été mis en œuvre par l'agence concernée plutôt que part un organisme national. La mise en œuvre par une agence de projets autres que d'investissement n'exige normalement pas d'accords juridiquement contraignants, ce qui peut expliquer qu'ils aillent plus vite (37 mois en moyenne) que ceux qui ‑sont mis en œuvre au niveau national (41 mois). 
PROJETS EN COURS

Projets d’investissement en cours

Le tableau 6 présente un aperçu de l’état de mise en œuvre des projets en cours de mise en œuvre, par région, par secteur et par caractéristiques de mise en œuvre.
Tableau 6. Projets d’investissement en cours (cumul)
	Élément
	Nombre 
de 
projets
	Financement approuvé, rajustement compris ($US)
	Pourcentage de fonds décaissés
	Nombre de projets faisant l'objet d'un décaissement
	Pourcentage de projets où le décaissement a commencé
	Nombre de mois écoulés entre l'approbation et le début du décaissement, en moyenne
	Nombre de mois entre l'approbation et l'achèvement prévu, en moyenne
	Retard moyen par rapport à la date d'achèvement prévue
	Rapport coût-efficacité global vis-à-vis du Fonds ($US / kg)

	TOTAL
	261
	474 481 789
	60
	186
	71
	11
	55
	24
	56,19 

	Région
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Afrique
	79
	35 849 127
	46
	55
	70
	11
	57
	23
	60,95 

	Asie et Pacifique
	104
	388 026 364
	65
	81
	78
	12
	61
	32
	57,36 

	Europe
	15
	3 884 471
	22
	12
	80
	9
	43
	10
	26,00 

	Amérique latine et Caraïbes
	63
	46 721 827
	29
	38
	60
	9
	44
	14
	49,60 

	Échelle mondiale
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Secteur
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Aérosols
	2
	19 399 000
	97
	2
	100
	7
	142
	93
	40,25 

	Destruction
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Lutte contre l’incendie
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Mousses
	4
	3 679 125
	68
	4
	100
	33
	102
	81
	49,25 

	Fumigènes
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Halon
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Secteurs multiples
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Autres
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Plan d'élimination
	244
	418 092 333
	62
	177
	73
	11
	53
	21
	57,00 

	Agents de transformation
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Production
	2
	24 790 000
	7
	1
	50
	8
	58
	24
	s.o.

	Réfrigération
	9
	8 521 331
	27
	2
	22
	7
	51
	51
	15,41 

	Solvants
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Stérilisants
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Caractéristiques de la mise en œuvre

	Mise en œuvre par une agence
	169
	225 364 360
	57
	132
	78
	10
	58
	26
	40,86 

	Mise en œuvre à l'échelon national
	92
	249 117 429
	62
	54
	59
	12
	48
	19
	85,03 

	Méthode de décaissement

	Au cours de la mise en œuvre
	237
	180 398 589
	41
	164
	69
	11
	54
	23
	32,59 

	À l'issue de la mise en œuvre
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Financement rétroactif
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Du pays aux bénéficiaires finaux
	24
	294 083 200
	71
	22
	92
	9
	57
	31
	101,08 


*Calculé sur la base des SAO à éliminer selon la proposition du projet considéré.

Il y a actuellement au total 261 projets d’investissement en cours de mise en œuvre pour une value totale supérieure à 474,48 millions de $US. Plus de 60 % du financement approuvé ont été décaissés. Le rapport coût-efficacité moyen des projets d'investissement en cours, par tonne PAO, est de 56,19 $ US/kg ; Il s'écoule en moyenne 11 mois entre l'approbation et le premier décaissement. La durée moyenne des projets d'investissement en cours est de 55 mois. Les projets d'investissement en cours sont généralement achevés 24 mois après la date prévue ; ce chiffre peut être considéré comme le retard moyen.
Projets autres que d’investissement en cours

Le tableau 7 présente un aperçu de l’état de mise en œuvre des projets autres que d'investissement en cours de mise en œuvre, par région, par secteur et par caractéristiques de mise en œuvre.
Tableau 7. Projets d’investissement en cours (cumul)
	Élément
	Nombre
de
projets
	Financement approuvé, rajustement compris ($US)
	Pourcentage 
de financement décaissé
	Nombre de projets faisant l'objet d'un décaissement
	Pourcentage 
de projets faisant l'objet d'un décaissement
	Nombre de mois écoulés entre l'approbation et le début du décaissement, en moyenne
	Nombre de mois entre l'approbation et l'achèvement prévu, en moyenne
	Retard moyen
par rapport à la date d'achèvement prévue

	TOTAL
	418
	88 896 935
	24
	197
	47
	12
	38
	10

	Région
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	Afrique
	125
	12 235 014
	14
	47
	38
	11
	34
	8

	Asie et Pacifique
	150
	32 821 811
	16
	85
	57
	12
	42
	10

	Europe
	19
	2 396 736
	26
	9
	47
	5
	29
	2

	Amérique latine et Caraïbes
	116
	19 606 377
	29
	53
	46
	13
	40
	13

	Échelle mondiale
	8
	21 836 997
	35
	3
	38
	5
	26
	10

	Secteur
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	Aérosols
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Destruction
	3
	2 809 075
	73
	3
	100
	11
	81
	46

	Lutte contre les incendies
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Mousses
	3
	671 750
	21
	3
	100
	13
	42
	24

	Fumigènes
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Halon
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Secteurs multiples
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Autres
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Plan d'élimination
	211
	34 016 996
	14
	100
	47
	13
	43
	11

	Agents de transformation
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Production
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Réfrigération
	9
	5 025 338
	36
	7
	78
	8
	41
	15

	Multiple
	192
	46 373 776
	27
	84
	44
	11
	32
	8

	Solvants
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Stérilisants
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Caractéristiques de la mise en œuvre 

	Mise en œuvre par une agence
	343
	65 257 118
	24
	158
	46
	12
	39
	11

	Mise en œuvre à l'échelon national
	75
	23 639 817
	24
	39
	52
	11
	36
	6

	Méthode de décaissement
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	Au cours de la mise en œuvre
	418
	88 896 935
	24
	197
	47
	12
	38
	10

	À l'issue de la mise en œuvre
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Financement rétroactif
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.

	Du pays aux bénéficiaires finaux
	0
	0
	0
	0
	0
	s.o.
	s.o.
	s.o.



Il existe actuellement 418 projets autres que d'investissement en cours, d'une valeur totale de 88,9 millions de $US, dont 24% ont déjà été décaissés. Il s'écoule en moyenne 12 mois entre l'approbation et le premier décaissement. En moyenne, les projets en cours autres que d'investissement sont achevés 38 mois après la date d'approbation, ce qui représente un retard de 10 mois. 
PROJETS CLÔTURÉS

Le Tableau 8 présente un résumé des projets clôturés. 
Tableau 8. Résumé des projets clôturés
	Agence
	Nombre de projets
	Financement approuvé plus ajustements ($US)
	Fonds décaissés ($US)
	Solde ($US)
	Consommation (en tonnes PAO à éliminer)
	Consommation (en tonnes PAO éliminées) 

	PNUD
	81
	6 895 393
	6 895 392
	1
	673
	636

	PNUE
	10
	21 000
	21 000
	0
	0
	0

	ONUDI
	60
	5 310 295
	4 533 298
	776 997
	1 171
	338

	Banque mondiale
	95
	1 373 519
	1 373 519
	0
	657
	581

	Bilatéral
	15
	227 901
	227 901
	0
	221
	0

	Total
	261
	13 828 107
	13 051 110
	776 998
	2 722
	1 555



ACTIVITÉS RELATIVES AUX HFC

Le tableau 9 présente un aperçu des projets relatifs aux HFC et approuvés au titre des contributions régulières.
Tableau 9. Projets relatifs aux HFC et approuvés au titre des contributions régulières
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvé
	Terminé
	% d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décaissement

	Investissement**
	7
	0
	0
	4 894 389
	0
	4 894 389
	0

	Préparation de projets
	1
	0
	0
	75 000
	0
	75 000
	0

	Assistance technique - Activités de facilitation
	22
	0
	0
	2 650 000
	4 334
	2 645 666
	0,2

	Total
	30
	0
	0
	7 619 389
	4 334
	7 615 055
	0,1


* À l'exclusion des coûts d'appui d'agence. 
**Élimination de 335,5 mt (521 709 tm équivalent CO2) de HFC.

Les projets relatifs aux HFC approuvés au titre des contributions régulières sont actuellement au nombre de 30 (7 d'investissement, 1 préparation de proposition de projet et 22 activités de facilitation) pour une valeur totale de 7 619 389 $US, dont 4 334 $US ont été décaissés à ce jour. Ces projets sont à divers stades de mise en œuvre et être terminés dans les temps (soit en 2019, soit en 2020).
[bookmark: _GoBack]PARTIE II:	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES ADDITIONNELLES PERMETTANT UN APPUI AU DÉMARRAGE RAPIDE DE L'ÉLIMINATION DES HFC
Au 31 décembre 2018, le Comité exécutif avait approuvé 143 projets liés aux HFC dans le cadre des contributions volontaires additionnelles s'élevant à 23,74 millions de $US (à l'exclusion des coûts d'appui des agences). Un récapitulatif de l’état d’avancement de ces projets est présenté dans le tableau 10. 
Tableau 10. Projets liés aux HFC approuvés en 2018
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvé
	Terminé
	% d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décaissement

	Investissement**
	6
	 
	0
	8 502 860
	1 209 362
	7 293 498
	14

	Préparation de projets
	10
	7
	70
	300 000
	155 700
	144 300
	52

	Assistance technique - Activités de facilitation
	127
	 
	0
	14 935 000
	1 790 448
	13 144 552
	12

	Total
	143
	7
	5
	23 737 860
	3 155 510
	20 582 350
	13


* À l'exclusion des coûts d'appui d'agence. 
**Élimination de 754,5 tm (1 108 442 tm d'équivalent CO2) de HFC.

Sur les 143 activités approuvées à la fin de l’année 2018, 7 activités de préparation de projets sont terminées. Tous les six projets d'investissement en cours devraient être terminés dans les temps (soit en 2019, soit en 2020). Les activités de facilitation en cours sont à divers stades de mise en œuvre et présentent un retard moyen de six mois. Elles devraient être menées à terme entre 2019 et 2021. En tout, 3 155 510 $US ont été décaissés (hors frais d'appui des agences). 
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Appendice I

MISE EN ŒUVRE DES PROJETS EN 2018, PAR PAYS

	Pays
	Élimination en 2018*
	Pourcentage de l'élimination prévue atteinte en 2018
	Estimation des fonds décaissés en 2018 ($US)
	Fonds décaissés en 2018 ($US)
	Pourcentage des fonds décaissés au-delà des estimations en 2018
	Pourcentage de projets prévus achevés en 2018

	Afghanistan
	1,4
	100
	218 850
	153 929
	70
	100

	Albanie
	0,0
	 
	105 748
	84 168
	80
	100

	Algérie
	0,0
	 
	1 142 960
	1 035 089
	91
	0

	Angola
	0,0
	 
	222 664
	153 537
	69
	100

	Antigua-et-Barbuda
	0,0
	 
	50 141
	17 500
	35
	100

	Argentine
	0,0
	 
	470 240
	629 739
	134
	100

	Arménie
	0,0
	 
	102 780
	147 328
	143
	0

	Bahamas
	0,0
	 
	79 565
	25 832
	32
	0

	Bahreïn
	3,7
	0
	154 740
	404 383
	261
	67

	Bangladesh
	0,0
	 
	141 751
	136 126
	96
	80

	Barbade
	0,0
	 
	122 691
	151 668
	124
	100

	Belize
	0,0
	 
	50 450
	39 270
	78
	100

	Bénin
	0,0
	 
	147 497
	185 317
	126
	100

	Bhoutan
	0,0
	 
	61 717
	64 488
	104
	 

	Bolivie (État plurinational de)
	0,0
	 
	54 710
	42 665
	78
	100

	Bosnie-Herzégovine
	0,0
	 
	93 004
	133 189
	143
	100

	Botswana
	0,5
	100
	125 812
	241 010
	192
	67

	Brésil
	56,9
	62
	4 298 058
	5 839 681
	136
	0

	Brunei Darussalam
	0,4
	100
	125 814
	113 079
	90
	50

	Burkina Faso
	2,0
	100
	68 905
	87 128
	126
	100

	Burundi
	0,0
	 
	26 750
	72 500
	271
	75

	Cambodge
	0,0
	 
	84 564
	113 499
	134
	 

	Cameroun
	0,0
	 
	203 281
	46 347
	23
	67

	Cabo Verde
	0,0
	 
	75 762
	144 582
	191
	100

	République centrafricaine
	0,0
	 
	36 001
	0
	0
	67

	Tchad
	0,0
	 
	38 105
	36 212
	95
	100

	Chili
	6,0
	100
	556 671
	1 116 659
	201
	100

	Chine
	88,8
	0
	25 508 292
	37 810 739
	148
	72

	Colombie
	16,0
	100
	1 022 318
	1 655 927
	162
	100

	Comores 
	0,0
	 
	45 002
	45 355
	101
	0

	Congo
	0,0
	 
	59 666
	106 905
	179
	50

	Îles Cook
	0,0
	 
	78 520
	47 437
	60
	 

	Costa Rica
	0,0
	 
	185 918
	175 042
	94
	100

	Côte d'Ivoire
	0,0
	0
	196 160
	58 288
	30
	0

	Cuba
	0,0
	 
	205 499
	141 381
	69
	 

	République populaire démocratique de Corée
	0,0
	 
	53 495
	19 422
	36
	100

	Congo (République démocratique du)
	0,0
	 
	82 730
	56 014
	68
	20

	Djibouti
	0,0
	 
	80 571
	87 376
	108
	67

	Dominique
	0,0
	 
	44 880
	0
	0
	0

	République dominicaine
	0,0
	 
	169 428
	339 327
	200
	50

	Équateur
	0,4
	100
	99 277
	202 823
	204
	50

	Égypte
	3,7
	49
	1 608 952
	1 227 361
	76
	75

	El Salvador
	2,0
	0
	128 214
	115 164
	90
	0

	Guinée équatoriale
	0,0
	 
	10 000
	0
	0
	100

	Érythrée
	0,0
	 
	89 339
	179 640
	201
	67

	Eswatini
	0,2
	100
	84 133
	123 824
	147
	67

	Éthiopie
	0,3
	100
	98 800
	88 112
	89
	100

	Fidji
	0,2
	 
	60 712
	93 042
	153
	100

	Gabon
	0,0
	 
	79 105
	108 834
	138
	50

	Gambie
	0,0
	0
	101 822
	77 105
	76
	50

	Géorgie
	0,0
	 
	30 777
	30 593
	99
	 

	Ghana
	0,0
	 
	116 448
	184 822
	159
	100

	Grenade
	0,0
	 
	84 078
	106 926
	127
	50

	Guatemala
	0,0
	0
	81 331
	137 117
	169
	60

	Guinée
	0,0
	 
	72 002
	117 166
	163
	100

	Guinée-Bissau
	0,0
	 
	116 750
	108 874
	93
	0

	Guyana
	0,0
	0
	120 084
	104 358
	87
	0

	Haïti
	0,0
	 
	96 365
	45 376
	47
	33

	Honduras
	0,0
	 
	95 004
	108 848
	115
	50

	Inde
	13,6
	51
	5 295 198
	4 377 178
	83
	78

	Indonésie
	28,9
	100
	3 056 717
	2 021 706
	66
	0

	Iran (République islamique d')
	0,0
	 
	1 306 381
	718 646
	55
	80

	Iraq
	0,0
	0
	907 571
	214 625
	24
	43

	Jamaïque
	0,0
	 
	140 349
	73 249
	52
	0

	Jordanie
	0,0
	 
	486 415
	209 031
	43
	50

	Kenya
	0,0
	0
	237 866
	219 213
	92
	100

	Kiribati
	0,0
	 
	35 432
	44 225
	125
	 

	Koweït
	0,0
	0
	3 168 709
	3 239 430
	102
	60

	Kirghizistan
	2,4
	100
	72 940
	205 800
	282
	67

	République démocratique populaire lao
	0,0
	 
	36 567
	73 485
	201
	100

	Liban
	29,8
	 
	283 781
	858 593
	303
	50

	Lesotho
	0,0
	 
	116 160
	152 501
	131
	100

	Libéria
	0,0
	 
	77 263
	121 556
	157
	100

	Libye
	0,0
	 
	824 001
	820 681
	100
	100

	Madagascar
	0,0
	 
	70 500
	126 869
	180
	67

	Malawi
	0,0
	 
	62 626
	179 311
	286
	100

	Malaisie
	14,0
	100
	1 441 111
	2 092 990
	145
	100

	Maldives
	0,0
	0
	159 143
	239 251
	150
	0

	Mali
	3,4
	100
	79 656
	183 473
	230
	67

	Îles Marshall 
	0,0
	 
	48 297
	0
	0
	 

	Mauritanie
	0,0
	 
	106 500
	30 000
	28
	 

	Maurice
	0,0
	 
	71 996
	67 182
	93
	0

	Mexique
	0,0
	0
	1 790 306
	1 783 068
	100
	29

	Micronésie (États fédérés de)
	0,0
	 
	90 334
	57 039
	63
	 

	Mongolie
	0,0
	 
	39 000
	60 506
	155
	 

	Monténégro
	0,0
	 
	25 001
	48 740
	195
	 

	Maroc
	0,0
	 
	205 000
	114 496
	56
	0

	Mozambique
	0,0
	0
	150 637
	75 008
	50
	50

	Myanmar
	0,0
	0
	62 305
	17 414
	28
	0

	Namibie
	0,0
	 
	89 000
	100 383
	113
	100

	Nauru
	0,0
	 
	41 109
	0
	0
	 

	Népal
	0,1
	100
	77 900
	161 941
	208
	100

	Nicaragua
	0,0
	 
	40 217
	62 166
	155
	33

	Niger
	0,0
	 
	114 501
	95 329
	83
	 

	Nigéria
	22,1
	38
	991 424
	1 302 898
	131
	100

	Nioué
	0,0
	 
	29 658
	0
	0
	 

	Macédoine du Nord
	0,0
	 
	73 001
	82 524
	113
	100

	Oman
	0,0
	 
	101 778
	199 738
	196
	100

	Pakistan
	0,0
	 
	734 611
	654 103
	89
	100

	Palaos
	0,0
	 
	33 038
	33 900
	103
	 

	Panama
	0,7
	100
	204 761
	231 290
	113
	100

	Papouasie-Nouvelle-Guinée
	0,0
	 
	92 500
	123 548
	134
	 

	Paraguay
	0,0
	 
	98 643
	78 405
	79
	 

	Pérou
	0,0
	 
	315 828
	102 612
	32
	100

	Philippines 
	0,0
	 
	127 670
	157 785
	124
	 

	Qatar
	0,0
	0
	111 316
	30 425
	27
	0

	République de Moldova
	0,0
	 
	83 474
	106 094
	127
	0

	Rwanda
	0,0
	 
	88 626
	115 630
	130
	100

	Saint-Kitts-et-Nevis
	0,0
	 
	80 760
	0
	0
	0

	Sainte-Lucie
	0,0
	 
	110 755
	31 155
	28
	0

	Saint-Vincent-et-les-Grenadines
	0,0
	 
	85 500
	30 000
	35
	33

	Samoa
	0,0
	 
	35 421
	67 500
	191
	 

	Sao Tomé-et-Principe
	0,0
	 
	41 626
	62 671
	151
	0

	Arabie saoudite
	3,6
	15
	1 587 550
	1 590 442
	100
	17

	Sénégal
	0,0
	 
	242 208
	264 116
	109
	33

	Serbie
	0,2
	100
	267 876
	295 844
	110
	100

	Seychelles
	0,0
	 
	39 125
	83 310
	213
	100

	Sierra Leone
	0,1
	100
	73 899
	122 383
	166
	67

	îles Salomon
	0,0
	 
	53 955
	72 300
	134
	100

	Somalie
	0,0
	 
	68 500
	129 182
	189
	0

	Afrique du Sud
	0,0
	 
	562 000
	1 390 413
	247
	25

	Soudan du Sud
	0,0
	 
	45 991
	20 090
	44
	0

	Sri Lanka
	0,0
	 
	79 314
	209 159
	264
	100

	Soudan 
	4,3
	108
	574 882
	220 319
	38
	67

	Suriname
	0,0
	0
	96 025
	17 372
	18
	67

	République arabe syrienne
	0,0
	 
	120 001
	8 370
	7
	 

	Thaïlande
	74,6
	48
	5 124 662
	4 806 561
	94
	93

	Timor-Leste
	0,0
	 
	123 040
	134 572
	109
	100

	Togo
	0,9
	100
	98 835
	115 796
	117
	50

	Tonga
	0,0
	 
	46 328
	67 415
	146
	100

	Trinité-et-Tobago
	0,0
	 
	208 067
	178 178
	86
	 

	Tunisie
	1,3
	65
	356 458
	280 139
	79
	33

	Turquie
	11,0
	100
	746 580
	516 175
	69
	75

	Turkménistan
	0,0
	 
	105 041
	106 091
	101
	 

	Tuvalu
	0,0
	 
	23 181
	13 703
	59
	 

	Ouganda
	0,0
	 
	63 719
	52 193
	82
	100

	Uruguay
	0,0
	 
	187 504
	312 327
	167
	 

	République-Unie de Tanzanie
	0,0
	0
	74 400
	42 869
	58
	33

	Vanuatu
	0,0
	 
	53 465
	40 986
	77
	50

	Venezuela (République bolivarienne du)
	0,0
	 
	353 650
	342 851
	97
	100

	Viet Nam
	0,0
	 
	123 012
	53 890
	44
	 

	Yémen
	11,6
	100
	190 253
	0
	0
	75

	Zambie
	0,0
	 
	64 984
	63 800
	98
	33

	Zimbabwe
	0,0
	 
	98 851
	148 165
	150
	100

	Région: AFR
	0,0
	 
	210 000
	245 002
	117
	 

	Région: ASP
	0,0
	 
	131 303
	42 498
	32
	0

	Région: EUR
	0,0
	 
	129 000
	34 066
	26
	 

	Échelle mondiale
	0,0
	 
	12 154 384
	9 247 199
	76
	67

	Total
	405,1
	22
	88 493 823
	98 441 267
	111
	63


*Aucune élimination enregistrée en 2018 au titre des projets relatifs aux HFC.
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Appendice II

PLANS DE GESTION DE L'ÉLIMINATION DES HCFC PAR PAYS 
AU 31 DÉCEMBRE 2018

	Pays
	Élimination approuvée (tonnes PAO)
	Fonds approuvés ($US)
	Fonds décaissés ($US)
	Solde 
($US)
	Décaissement (%)

	Afghanistan
	9,4
	604 725
	292 111
	312 614
	48

	Albanie
	2,1
	282 465
	236 369
	46 096
	84

	Algérie
	13,5
	1 808 804
	1 106 745
	702 059
	61

	Angola
	5,6
	626 000
	248 151
	377 849
	40

	Antigua-et-Barbuda
	0,0
	45 850
	27 235
	18 615
	59

	Argentine
	104,0
	12 077 789
	10 074 929
	2 002 860
	83

	Arménie
	2,2
	605 536
	535 615
	69 921
	88

	Bahamas
	2,0
	277 050
	183 177
	93 873
	66

	Bahreïn
	6,4
	814 455
	571 050
	243 406
	70

	Bangladesh
	32,3
	4 053 716
	1 478 324
	2 575 392
	36

	Barbade
	0,4
	210 000
	115 745
	94 255
	55

	Belize
	1,0
	242 500
	140 000
	102 500
	58

	Bénin
	8,3
	565 828
	448 324
	117 505
	79

	Bhoutan
	0,3
	423 000
	367 610
	55 390
	87

	Bolivie (État plurinational de)
	1,5
	283 344
	249 072
	34 272
	88

	Bosnie-Herzégovine

	6,6
	908 645
	729 240
	179 405
	80

	Botswana
	3,8
	505 000
	180 139
	324 861
	36

	Brésil
	474,4
	41 490 199
	22 288 700
	19 201 499
	54

	Brunei Darussalam
	1,6
	282 900
	190 195
	92 705
	67

	Burkina Faso
	2,0
	565 630
	430 674
	134 956
	76

	Burundi
	1,0
	296 844
	146 860
	149 984
	49

	Cambodge
	1,5
	899 221
	815 827
	83 394
	91

	Cameroun
	26,8
	1 690 013
	1 013 588
	676 425
	60

	Cabo Verde
	0,1
	140 290
	113 834
	26 456
	81

	République centrafricaine
	0,5
	200 000
	64 001
	135 999
	32

	Tchad
	5,7
	489 542
	444 542
	45 000
	91

	Chili
	66,1
	5 005 337
	2 473 412
	2 531 925
	49

	Chine
	3 463,9
	371 419 891
	300 662 418
	70 757 473
	81

	Colombie
	183,8
	11 020 413
	8 720 649
	2 299 764
	79

	Comores 
	0,0
	114 000
	98 035
	15 965
	86

	Congo
	2,2
	288 626
	222 961
	65 665
	77

	Îles Cook
	0,0
	89 100
	62 750
	26 350
	70

	Costa Rica
	15,4
	1 097 522
	1 030 365
	67 157
	94

	Côte d'Ivoire
	6,4
	900 000
	424 013
	475 987
	47

	Croatie
	8,1
	804 104
	804 105
	0
	100

	Cuba
	19,3
	1 691 527
	1 386 248
	305 279
	82

	République populaire démocratique de Corée
	19,4
	808 320
	146 412
	661 908
	18

	République démocratique du Congo
	5,8
	475 000
	438 002
	36 998
	92

	Djibouti
	0,0
	99 500
	81 000
	18 500
	81

	Dominique
	0,0
	82 250
	10 026
	72 224
	12

	République dominicaine
	12,5
	3 024 186
	2 237 582
	786 604
	74

	Équateur
	28,0
	2 327 005
	1 736 933
	590 072
	75

	Égypte
	226,0
	12 981 482
	6 124 583
	6 856 899
	47

	El Salvador
	8,8
	1 039 277
	809 002
	230 275
	78

	Guinée équatoriale
	0,9
	249 962
	144 962
	105 000
	58

	Érythrée
	0,4
	188 821
	155 059
	33 762
	82

	Eswatini
	7,9
	822 099
	772 131
	49 968
	94

	Éthiopie
	1,9
	279 771
	132 191
	147 580
	47

	Fidji
	2,0
	283 500
	199 395
	84 105
	70

	Gabon
	4,9
	431 000
	229 732
	201 268
	53

	Gambie
	0,6
	188 497
	73 895
	114 602
	39

	Géorgie
	2,3
	469 400
	308 244
	161 156
	66

	Ghana
	10,7
	1 235 000
	1 030 756
	204 244
	83

	Grenade
	0,3
	189 000
	92 101
	96 899
	49

	Guatemala
	4,3
	393 369
	297 323
	96 045
	76

	Guinée
	1,2
	303 981
	298 053
	5 928
	98

	Guinée-Bissau
	1,0
	251 138
	166 489
	84 649
	66

	Guyana
	0,3
	281 180
	197 469
	83 711
	70

	Haïti
	0,4
	167 119
	19 591
	147 528
	12

	Honduras
	7,0
	558 623
	356 137
	202 485
	64

	Inde
	820,9
	48 103 490
	23 734 780
	24 368 710
	49

	Indonésie
	176,9
	15 691 133
	10 355 116
	5 336 017
	66

	Iran (République islamique d')
	217,2
	12 911 012
	10 006 350
	2 904 662
	78

	Iraq
	9,5
	750 000
	200 604
	549 397
	27

	Jamaïque
	8,9
	589 450
	470 628
	118 822
	80

	Jordanie
	32,2
	4 282 471
	3 283 171
	999 300
	77

	Kenya
	14,1
	1 356 500
	900 000
	456 500
	66

	Kiribati
	0,0
	98 100
	70 789
	27 311
	72

	Koweït
	209,9
	7 500 378
	3 118 402
	4 381 977
	42

	Kirghizistan
	3,3
	738 792
	407 922
	330 870
	55

	République démocratique populaire lao
	0,8
	252 000
	172 218
	79 782
	68

	Liban
	68,5
	6 019 109
	4 968 166
	1 050 943
	83

	Lesotho
	0,0
	252 000
	193 313
	58 687
	77

	Libéria
	2,0
	283 500
	226 212
	57 288
	80

	Libye
	26,4
	1 161 310
	676 105
	485 205
	58

	Madagascar
	6,0
	504 000
	362 490
	141 510
	72

	Malawi
	3,8
	313 750
	271 001
	42 749
	86

	Malaisie
	186,6
	13 095 408
	11 103 285
	1 992 123
	85

	Maldives
	0,6
	1 081 616
	959 777
	121 839
	89

	Mali
	3,4
	448 830
	354 723
	94 107
	79

	Îles Marshall 
	0,1
	101 700
	76 616
	25 084
	75

	Mauritanie
	0,0
	255 000
	0
	255 000
	0

	Maurice
	3,1
	621 200
	351 682
	269 518
	57

	Mexique
	555,7
	27 049 907
	20 974 027
	6 075 880
	78

	Micronésie (États fédérés de)
	0,1
	100 800
	73 406
	27 394
	73

	Mongolie
	1,0
	320 769
	292 275
	28 494
	91

	Monténégro
	0,1
	350 889
	348 748
	2 141
	99

	Maroc
	11,0
	1 249 159
	1 069 161
	179 998
	86

	Mozambique
	0,3
	150 000
	49 111
	100 889
	33

	Myanmar
	0,4
	251 000
	62 453
	188 547
	25

	Namibie
	8,2
	810 000
	493 190
	316 810
	61

	Nauru
	0,0
	66 600
	48 625
	17 975
	73

	Népal
	0,6
	189 000
	137 941
	51 059
	73

	Nicaragua
	2,7
	292 777
	201 248
	91 529
	69

	Niger
	2,7
	274 090
	273 764
	326
	100

	Nigéria
	143,7
	7 978 283
	4 668 850
	3 309 433
	59

	Nioué
	0,0
	65 700
	57 225
	8 475
	87

	Macédoine du Nord
	2,1
	927 130
	753 294
	173 837
	81

	Oman
	10,6
	840 890
	646 697
	194 194
	77

	Pakistan
	136,3
	7 992 576
	5 938 228
	2 054 348
	74

	Palaos
	0,1
	108 000
	82 875
	25 125
	77

	Panama
	11,6
	985 141
	430 614
	554 527
	44

	Papouasie-Nouvelle-Guinée
	2,0
	991 000
	623 048
	367 952
	63

	Paraguay
	6,3
	567 000
	405 334
	161 666
	71

	Pérou
	3,8
	695 171
	272 905
	422 266
	39

	Philippines 
	40,0
	3 628 365
	2 618 342
	1 010 023
	72

	Qatar
	22,4
	1 150 907
	927 242
	223 665
	81

	République de Moldova
	0,2
	217 851
	108 443
	109 408
	50

	Rwanda
	1,2
	249 399
	153 161
	96 238
	61

	Saint-Kitts-et-Nevis
	0,3
	147 600
	58 400
	89 200
	40

	Sainte-Lucie
	0,4
	184 419
	140 960
	43 459
	76

	Saint-Vincent-et-les-Grenadines
	0,2
	318 951
	178 951
	140 000
	56

	Samoa
	0,1
	133 650
	106 250
	27 400
	79

	Sao Tomé-et-Principe
	0,1
	139 012
	94 212
	44 800
	68

	Arabie saoudite
	353,5
	10 579 575
	5 231 016
	5 348 559
	49

	Sénégal
	3,6
	454 023
	317 994
	136 029
	70

	Serbie
	5,2
	933 256
	733 583
	199 673
	79

	Seychelles
	1,4
	540 000
	345 110
	194 890
	64

	Sierra Leone
	0,4
	165 620
	93 685
	71 935
	57

	îles Salomon
	0,7
	175 500
	129 650
	45 850
	74

	Somalie
	1,8
	353 746
	285 250
	68 496
	81

	Afrique du Sud
	94,2
	5 855 184
	4 628 702
	1 226 482
	79

	Soudan du Sud
	0,0
	20 000
	0
	20 000
	0

	Sri Lanka
	4,7
	591 866
	534 503
	57 363
	90

	Soudan 
	47,2
	4 166 680
	1 573 417
	2 593 263
	38

	Suriname
	0,6
	187 500
	84 178
	103 322
	45

	Thaïlande
	255,0
	19 608 630
	16 924 008
	2 684 622
	86

	Timor-Leste
	0,0
	409 700
	279 330
	130 370
	68

	Togo
	4,8
	527 000
	323 964
	203 036
	61

	Tonga
	0,0
	114 300
	78 502
	35 798
	69

	Trinité-et-Tobago
	17,9
	1 374 733
	1 033 298
	341 435
	75

	Tunisie
	9,4
	1 606 868
	551 467
	1 055 401
	34

	Turquie
	384,5
	11 122 291
	8 572 836
	2 549 455
	77

	Turkménistan
	2,4
	614 547
	501 452
	113 095
	82

	Tuvalu
	0,0
	82 800
	65 472
	17 328
	79

	Ouganda
	0,0
	143 977
	75 210
	68 767
	52

	République-Unie de Tanzanie
	0,6
	187 875
	96 371
	91 504
	51

	Uruguay
	9,9
	1 373 893
	603 187
	770 706
	44

	Vanuatu
	0,1
	133 650
	108 838
	24 812
	81

	Venezuela (République bolivarienne du)
	28,9
	2 492 725
	2 212 697
	280 028
	89

	Viet Nam
	148,6
	8 551 589
	8 205 602
	345 987
	96

	Yémen
	11,6
	625 000
	176 907
	448 093
	28

	Zambie
	1,7
	282 956
	169 956
	113 000
	60

	Zimbabwe
	12,3
	982 818
	838 278
	144 540
	85

	Région: ASP
	0,0
	240 000
	240 000
	0
	100

	Total
	8 984,2
	739 284 432
	544 000 871
	195 283 560
	74
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