| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16 19 novembre 2019 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF 
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-quatrième réunion

Montréal, 16 – 20 décembre 2019

RAPPORT PÉRIODIQUE GLOBAL AU 31 DÉCEMBRE 2018

# Le rapport périodique global reprend l’état d’avancement et les informations financières fournies par les agences bilatérales et les agences d’exécution au 31 décembre 2018, dans leurs rapports périodiques respectifs soumis au Secrétariat.

Champ d’application du document

# Ce document comprend les parties suivantes :

## Partie I :	Projets approuvés au titre des contributions régulières au Fonds multilatéral. Cette partie présente un résumé de l’évolution de la mise en œuvre des projets pour 2018, et cumulés depuis 1991 traitant de toutes les substances réglementées au titre du Protocole de Montréal, y compris les substances visées à l’annexe F (HFC) ; il contient un examen de l’état d’avancement de chaque projet en cours au niveau national ; et identifie les projets dont la mise en œuvre connaît du retard, leur impact potentiel sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que les projets présentant des questions en suspens devant être examinées par le Comité exécutif.

## Partie II :	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour le démarrage rapide de la réduction progressive des HFC. Elle fait le point sur la mise en œuvre des projets de réduction progressive des HFC financés par les contributions volontaires.

Recommandation.

# Le présent document comporte également une Annexe I laquelle contient une analyse du rapport périodique global.

# Les rapports périodiques des agences bilatérales ou d’exécution ne contenaient aucune question de politique générale soumise à l’examen du Comité exécutif. En outre, aucune question de politique générale n’a été identifiée par le Secrétariat au cours du processus d’examen des rapports périodiques.

Unités de mesure utilisées, dans les rapports périodiques

# Toutes les substances réglementées au titre du Protocole de Montréal avant l’accord sur l’Amendement de Kigali étaient des substances qui appauvrissent la couche d’ozone mesurées en tonnes PAO. Les substances réglementées au titre de l’Amendement de Kigali ne sont pas des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et leurs objectifs de contrôle sont mesurés en t. équiv. CO2. (à savoir la consommation en tonnes métriques (t.) multipliée par le potentiel de réchauffement global (PRG) de la substance). Malgré deux mesures différentes pour faire état des substances réglementées, les rapports périodiques présentés à la 84e réunion sont fondés sur les tonnes PAO pour toutes les substances réglementées.

# Afin de tenir compte des deux unités de mesure différentes, le Secrétariat, en coopération avec les agences bilatérales et d’exécution, révisera la base de données actuelle des rapports périodiques, y compris les macros pour calculer les tableaux récapitulatifs et ajouter des colonnes supplémentaires (par exemple, « Tonnes métriques à éliminer progressivement par proposition », « Tonnes métriques éliminées progressivement » et « t équiv. CO2 »). Le format révisé du rapport périodique sera utilisé pour le rapport périodique de 2019 qui sera présenté en 2020.

Aperçu des activités de réduction progressive des HFC

# Depuis sa 80e réunion, le Comité exécutif a approuvé le financement de la mise en œuvre des projets et activités liés aux HFC, à savoir les projets d’investissement dans les HFC (décisions 78/3(g) et 79/45), et les activités visant à aider les unités nationales de l’Ozone à remplir leurs obligations de départ en matière de réduction progressive des HFC conformément à l’Amendement de Kigali (décision 79/46). Les projets et activités liés aux HFC ont été financés soit par des contributions volontaires ordinaires, soit par des contributions volontaires supplémentaires versées au Fonds multilatéral.

# Au 31 décembre 2018, le Comité exécutif avait approuvé au total 173 projets et activités liés au HFC dans 130 pays, dont 11 demandes de préparation de projets, 13 projets d’investissement et 149 activités habilitantes, pour un montant de 31,36 millions de dollars US (provenant des contributions volontaires ordinaires et supplémentaires versées au Fonds). Les projets d’investissement dans les HFC approuvés réduiront progressivement de 1 090 t (1 630 151 t éq. CO2) les émissions de HFC. En ce qui concerne les activités habilitantes, la prolongation des dates d’achèvement de 60 de ces projets a été approuvée à la 83e réunion et des demandes de prolongation pour 70 autres ont été soumises à la 84e réunion.

Processus d’examen de l’état d’avancement mené par le Secrétariat

# Le Secrétariat a examiné séparément chacun des rapports périodiques annuels soumis par les agences bilatérales et d’exécution. L’examen s’est fondé sur les grandes étapes fixées pour les projets d’investissement et de non-investissement, notamment la signature d’accords, la date de déblocage du premier décaissement, l’état des achats et de l’installation du matériel, l’état des services fournis, y compris la formation des techniciens en réfrigération et des agents des douanes, le niveau de décaissement des fonds approuvés, l’achèvement opérationnel et financier du projet et le remboursement du solde des fonds.

# Au cours du processus d’examen, des problèmes potentiels ont été recensés, notamment des cas où des accords n’avaient pas été signés, l’absence d’un agent national de l’ozone, l’absence de rapports périodiques financiers, les retards pris au niveau du processus d’achat, le manque de technologies de remplacement sur les marchés locaux et des problèmes de sécurité au niveau national. Tous les projets qui présentaient des problèmes avaient soit un faible taux de décaissement des fonds approuvés, soit nécessitaient une prolongation des dates d’achèvement prévues.

# Pour mieux comprendre les problèmes identifiés, le Secrétariat s’est entretenu dans un format bilatéral avec les agences bilatérales et d’exécution, et a résolu plusieurs d’entre eux de manière satisfaisante. S’agissant des projets pour lesquels les problèmes n’ont pu être résolus, des recommandations ont été proposées afin d’être examinées par le Comité exécutif. La liste des projets présentant des problèmes figure à l’annexe I de chaque rapport périodique des agences bilatérales et d’exécution, qui comprend une description de l’état d’avancement de la mise en œuvre, les questions en suspens et les recommandations. En ce qui concerne l’annulation et la prolongation de quelques projets, en particulier des PGEH dont la date d’achèvement finale est dépassée et les cas de chevauchement des phases pour les projets de renforcement institutionnel, ces projets seront examinés dans les principaux documents des rapports périodiques respectifs. Toutes les recommandations ont été examinées et approuvées en accord avec les agences bilatérales ou d’exécution. Les recommandations figurant dans chacun des rapports périodiques présentés par les agences bilatérales et d’exécution seront examinées au cours des débats portant sur le rapport périodique de chaque activité lors de la 84e réunion.

Partie I : 	Projets approuvés au titre des contributions régulières au Fonds multilatéral

Résumé de l’évolution de la mise en œuvre des projets pour 2018, et cumulés

# La mise en œuvre des projets et des activités par les agences bilatérales et d’exécution pour 2018, et cumulés depuis 1991 jusqu’au 31 décembre 2019 se résume comme suit :

## Élimination : en 2018, 405,1 tonnes PAO de consommation de substances réglementées ont été éliminées, et 2 100 tonnes PAO supplémentaires de consommation de substances réglementées ont été approuvées aux fins d’élimination. Depuis 1991, 286 581 tonnes PAO de consommation et 204 189 tonnes PAO de production de substances réglementées avaient été éliminées sur, au total, 467 852 tonnes PAO prévues dans les projets approuvés (à l’exception des projets annulés et transférés) ;

## Décaissements/approbations : En 2018, 98,44$ US ont été décaissés et 88,49 millions $ US devaient être décaissés en fonction du rapport périodique de 2017, soit un taux de décaissement de 111 pour cent par rapport à celui prévu. Si l’on additionne l’ensemble, 3,01 milliards $ US avaient été décaissés sur le total de 3,28 milliards $ US approuvés pour le décaissement (à l’exception des frais d’agence). Cela représente un taux de décaissement de 92 pour cent. En 2018, 123,63 millions $ US ont été approuvés pour la mise en œuvre ;

## Rapport coût-efficacité (en PAO) : Depuis 1991, le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement approuvés menant à une réduction permanente de la consommation a été de 9,92$ US/kg. Le rapport coût-efficacité pour le secteur de la production a été de 4,67$ US/kg. Le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement par tonne PAO a été de 4,53$ US/kg pour les projets achevés et de 56,19$ US/kg pour les projets en cours ;

## Nombre de projets achevés : En 2018, 239 projets ont été achevés. Depuis 1991, 7 435 projets sur les 8 195 (à l’exception des projets clôturés ou transférés) financés par le Fonds multilatéral ont été achevés. Cela représente un taux d’achèvement de 91 pour cent ;

## Rapidité de livraison des projets d’investissement : Les projets achevés en 2018 ont été terminés en moyenne 47 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne d’achèvement des projets d’investissement est de 37 mois après leur approbation. Les premiers décaissements effectués dans le cadre de ces projets ont été réalisés, en moyenne, 14 mois après leur approbation ;

## Rapidité de livraison des projets de non-investissement : Les projets achevés en 2018 ont été terminés en moyenne 44 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne d’achèvement des projets de non-investissement est de 38 mois après leur approbation. Les premiers décaissements effectués dans le cadre de ces projets ont été réalisés, en moyenne, 12 mois après leur approbation ;

## Préparation des projets : Sur les 1 671 activités de préparation de projets approuvées à la fin de l’année 2018, 1 590 ont été achevées, et 81 étaient toujours en cours. En 2018, 62 activités de préparation de projets ont été approuvées et 21 ont été achevées ;

## Retards de mise en œuvre : Il y avait au total 261 projets d’investissement en cours de mise en œuvre à la fin de l’année 2018. Ces projets connaissent en moyenne un retard de 24 mois. Toutefois, les projets classés comme « projet ayant un retard dans la mise en œuvre » assujetti aux procédures d’annulation sont au nombre de cinq (puisque les accords pluriannuels et les activités de renforcement des institutions ne sont pas soumis à de telles procédures) ; et

## APA : En 2018, les agences bilatérales et d’exécution mettaient en œuvre un APA pour le plan d’élimination des SAO, un APA pour la production de bromure de méthyle (BM), et 159 APA portant sur les PGEH. Depuis 1991, 358 APA ont été approuvés, et 197 ont été achevés.

Évolution de la mise en œuvre des projets en 2018

# D’après les dates d’achèvement prévues dans le rapport périodique de 2017 et les résultats présentés dans les rapports périodiques de 2018, les agences bilatérales et d’exécution ont mené à bien 63 % des projets qu’ils prévoyaient d’achever en 2018 et atteint 22 % de l’objectif total d’élimination progressive. Étant donné que 181 des 514 projets en cours (à l’exclusion du renforcement institutionnel et de la préparation des projets) ont été retardés depuis le rapport périodique de 2017, des rapports périodiques supplémentaires ont été demandés pour éliminer tous les obstacles ayant entraîné les retards.

# Les agences bilatérales et d’exécution ont atteint un taux global de décaissement de 111 % en 2018. Sur une base du pays par région, 93 pays (régions comprises) avaient un taux de décaissement de plus de 85 % et 29 pays (régions comprises) enregistraient un taux inférieur à 50 %.

# Au total, les agences bilatérales et d’exécution sont priées de faire rapport à la 85e réunion sur 65 projets ou tranches en cours dont les questions restent en suspens.

# L’appendice I de l’annexe I fournit des informations sur la mise en œuvre des projets par pays en 2018, et l’appendice II de l’annexe I résume le financement total approuvé et déboursé pour les activités des PGEH au niveau national.

# Partie II:	Projets approuvés au titre des contributions volontaires additionnelles permettant un appui au démarrage rapide de l'élimination des HFC

# Au 31 décembre 2018, le Comité exécutif avait approuvé 143 projets liés aux HFC dans le cadre des contributions volontaires additionnelles s'élevant à 23,74 millions de $US (à l'exclusion des coûts d'appui des agences). Un récapitulatif de l’état d’avancement de ces projets est présenté dans le tableau 1.

# Tableau 1. Projets liés aux HFC approuvés en 2018

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvé | Terminé | % terminé | Approuvé | Décaissé | Solde | % décaissé |
| Investissement** | 6 | 0 | 0 | 8 502 860 | 1 209 362 | 7 293 498 | 14 |
| Préparation de projets | 10 | 7 | 70 | 300 000 | 155 700 | 144 300 | 52 |
| Assistance technique - Activités de facilitation | 127 | 0 | 0 | 14 935 000 | 1 790 448 | 13 144 552 | 12 |
| Total | 143 | 7 | 5 | 23 737 860 | 3 155 510 | 20 582 350 | 13 |

* À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.

**Élimination de 754,5 tm (1 108 442 tm d'équivalent CO2) de HFC.

# Sur les 143 activités de préparation de projets approuvées à la fin de l’année 2018, 7 sont terminées, et 136 sont toujours en cours. Tous les six projets d'investissement en cours devraient être terminés dans les temps (soit en 2019, soit en 2020). Les activités de facilitation sont à divers stades de mise en œuvre et présentent un retard moyen de six mois. Elles devraient être menées à terme entre 2019 et 2021. En tout, 3 155 510 $US ont été décaissés (hors frais d'appui des agences).

# Commentaires du Secrétariat

# Le Secrétariat a remarqué que dans certains PGEH, les activités sont mises en œuvre au-delà des dates d'achèvement des projets stipulées dans l'accord conclu entre le gouvernement concerné et le Comité exécutif ou des dates d'achèvement déterminées par le Comité exécutif. Au cours du processus d'examen, le Secrétariat a rappelé aux agences bilatérales et d'exécution que toute demande de prolongation devrait être soumise à l'approbation du Comité avant la date d'achèvement du projet, notant qu'aucun nouvel engagement ne devrait être pris avant l'approbation de la prolongation, conformément à la décision 82/11 b).

# En conséquence, les agences d’exécution ont demandé une prolongation des dates d’achèvement prévues pour la phase I du PGEH de l’Algérie (ONUDI), de l’Argentine (soumise à la 84e réunion), du Cameroun (ONUDI), de la République démocratique du Congo (PNUE), de la République populaire démocratique de Corée (ONUDI), d'Iraq (soumise à la 84e réunion), du Soudan (ONUDI) et de la Turquie (soumise à la 84e réunion), ainsi que d'un projet d'inhalateurs-doseurs en Égypte (ONUDI). Les recommandations relatives aux demandes de prolongation de ces projets sont traitées, le cas échéant, dans les rapports d'activité des agences d'exécution concernées, dans le document portant sur les rapports de projets comportant des exigences spécifiques en matière de rapports, dans le document détaillant les retards de soumission des tranches ou dans les documents de proposition des projets concernés.

# La composante tunisienne du projet de démonstration pour l'introduction de la technologie de réfrigération transcritique au CO2 dans les supermarchés (Argentine et Tunisie) a été annulée en accord avec l'agence d'exécution car aucune entreprise bénéficiaire n'a pu être identifiée pour réaliser cette composante du projet de démonstration, le Comité ayant déjà repoussé la date d'achèvement du projet à fin 2019.

# En outre, le Secrétariat a pris note du fait que, concernant le renouvellement de quatre projets de renforcement des institutions en Guinée-Bissau, à Maurice, au Soudan du Sud et en Zambie, la phase en cours avait été approuvée il y a deux ans et était toujours en cours d'exécution. Le PNUE a été informé qu'en novembre 2019, tous les fonds liés à ces projets de renforcement des institutions avaient été décaissés.

RECOMMANDATION

# Le Comité exécutif pourrait souhaiter prendre note :

## du rapport périodique global du Fonds multilatéral au 31 décembre 2018 présenté dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16 ;

## avec satisfaction, des efforts déployés par les agences bilatérales et d’exécution en vue de faire rapport sur les activités de 2018 ;

## que les agences bilatérales présenteront un rapport, à la 85e réunion, sur cinq projets dont la mise en œuvre connaît du retard et sur 65 projets ou tranches nécessitant un autre rapport périodique, comme indiqué à l’Annexe I de tous les rapports d'avancement des agences biatérales et d'exécution ;

## Que le Secrétariat, en coopération avec les agences bilatérales et d'exécution, révisera la base de données des rapports d'avancement afin d'intégrer les deux mesures différentes des substances contrôlées (c.-à-d. tonnes PAO et tonnes métriques d'équivalent CO2) qui seront employées désormais dans tous les rapports d'avancement.

Annexe I

ANALYSE DU RAPPORT D'ACTIVITÉ DU FONDS MULTILATÉRAL

AU 31 DÉCEMBRE 2018

# La présente annexe se compose de deux parties :

## Partie I : 	Projets approuvés au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral.

## Partie II:	Projets approuvés au titre des contributions volontaires additionnelles permettant un appui au démarrage rapide de l'élimination des HFC.

Partie I : Projets approuvés au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral

# Au 31 décembre 2018, le Comité exécutif avait approuvé des financements à hauteur de 3,66 milliards de $US à destination des agences bilatérales et d'exécution, comme indiqué au Tableau 1. En 2018, 271 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait se traduire par l'élimination des 467 852 tonnes PAO de consommation et de production de SAO.

Tableau 1. Financement approuvé par secteur et par agence, au 31 décembre 2018.

| Secteur | Financement approuvé ($US) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PNUD | PNUE | ONUDI | Banque mondiale | Bilatéral | Total |
| Aérosols | 26 054 838 | 882 689 | 34 413 701 | 22 984 030 | 2 051 914 | 86 387 172 |
| Destruction | 3 606 279 | 190 040 | 3 861 804 | 400 000 | 1 526 282 | 9 584 404 |
| Lutte contre l’incendie | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| Mousses | 173 366 807 | 0 | 89 036 986 | 136 426 742 | 8 093 857 | 406 924 391 |
| Halon | 4 996 975 | 767 640 | 1 780 369 | 70 221 038 | 6 147 361 | 83 913 384 |
| Fumigènes | 20 081 243 | 2 614 366 | 78 092 525 | 5 837 887 | 18 229 661 | 124 855 680 |
| Secteurs multiples | 0 | 0 | 139 440 | 2 341 168 | 0 | 2 480 608 |
| Autres | 0 | 0 | 11 317 246 | 5 059 360 | 0 | 16 376 606 |
| Plan d'élimination | 326 512 742 | 54 152 307 | 324 163 481 | 202 548 086 | 63 160 785 | 970 537 401 |
| Agents de transformation | 1 286 923 | 0 | 6 337 359 | 114 342 497 | 0 | 121 966 778 |
| Production | 1 056 000 | 0 | 50 590 327 | 382 729 770 | 10 000 000 | 444 376 097 |
| Réfrigération | 139 929 636 | 13 872 913 | 182 262 875 | 180 323 076 | 40 910 121 | 557 298 621 |
| Multiple | 61 151 282 | 242 675 275 | 17 085 170 | 28 969 731 | 4 719 718 | 354 601 176 |
| Solvants | 63 699 996 | 198 860 | 23 247 443 | 10 237 394 | 2 512 738 | 99 896 432 |
| Stérilisants | 417 628 | 0 | 0 | 661 227 | 0 | 1 078 855 |
| Sous-total | 822 210 347 | 315 354 091 | 822 328 725 | 1 163 082 006 | 157 352 436 | 3 280 327 605 |
| Coûts d’appui d’agence | 110 664 988 | 26 318 076 | 106 551 992 | 117 016 674 | 14 934 227 | 375 485 958 |
| Total | 932 875 335 | 341 672 167 | 928 880 717 | 1 280 098 680 | 172 286 664 | 3 655 813 563 |

# Un récapitulatif de l'état des projets, par catégorie, est présenté dans le tableau 2.

Tableau 2. État de la mise en œuvre des projets par catégorie

| Type | Nombre de projets* |  |  | Financement ($US) ** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvé | Terminé | % d’achèvement | Approuvé | Décaissé | Solde | % de décaissement |
| Programme national | 165 | 165 | 100 | 7 266 559 | 7 266 559 | 0 | 100 |
| Démonstration | 135 | 120 | 89 | 62 278 945 | 57 496 718 | 4 782 228 | 92 |
| Renforcement des institutions (RI) | 1 195 | 1 030 | 86 | 138 525 731 | 118 465 222 | 20 060 510 | 86 |
| Investissement | 3 010 | 2 749 | 91 | 2 626 465 713 | 2 430 955 028 | 195 510 686 | 93 |
| Préparation de projets | 1 671 | 1 590 | 95 | 85 700 948 | 82 438 089 | 3 262 859 | 96 |
| Assistance technique | 1 695 | 1 457 | 86 | 334 282 946 | 283 097 341 | 51 185 604 | 85 |
| Projets de formation | 324 | 324 | 100 | 25 806 764 | 25 806 761 | 2 | 100 |
| Total | 8 195 | 7 435 | 91 | 3 280 327 605 | 3 005 525 717 | 274 801 889 | 92 |

*Exclut les projets clôturés et transférés.

** Exclut les coûts d’appui d’agence.

# Le tableau 3 présente un aperçu de l’état de mise en œuvre des projets par année. Si l’on additionne l’ensemble, 3,01 milliards de $ US ont été décaissés sur le total de 3,28 milliard de $ US approuvés (dont 98,44 millions en 2018). Tous les projets approuvés entre 1991 et fin 2005 et en 2007 ont été menés à terme. Les projets approuvés (d'investissement ou non) ont abouti à l'élimination de 490 770 tonnes PAO de consommation et de production de substances réglementées. Au 31 décembre 2018, des projets d'investissement représentant environ 2,14 milliards de $US avaient été achevés, ce qui avait entraîné l'élimination permanente de 472 151 tonnes PAO  de substances réglementées. Le rapport coût--efficacité global s'élevait à 4,53 $US / kg.

Tableau 3. État de la mise en œuvre des projets par année

| Année | Nombre de projets* |  |  | Financement ($US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvé | Terminé | % d’achèvement | Approuvé | Décaissé | Solde | % de décaissement |
| 1991 | 68 | 68 | 100 | 7 950 771 | 7 950 771 | 0 | 100 |
| 1992 | 176 | 176 | 100 | 41 261 376 | 41 261 376 | 0 | 100 |
| 1993 | 217 | 217 | 100 | 73 198 586 | 73 198 586 | 0 | 100 |
| 1994 | 379 | 379 | 100 | 128 630 289 | 128 630 291 | -2 | 100 |
| 1995 | 355 | 355 | 100 | 111 188 308 | 111 188 309 | -1 | 100 |
| 1996 | 257 | 257 | 100 | 83 813 027 | 83 813 027 | 0 | 100 |
| 1997 | 532 | 532 | 100 | 154 314 938 | 154 314 943 | -5 | 100 |
| 1998 | 422 | 422 | 100 | 99 680 368 | 99 680 366 | 2 | 100 |
| 1999 | 546 | 546 | 100 | 152 710 735 | 152 710 736 | -1 | 100 |
| 2000 | 426 | 426 | 100 | 109 540 524 | 109 540 522 | 2 | 100 |
| 2001 | 427 | 427 | 100 | 130 139 751 | 130 139 751 | 1 | 100 |
| 2002 | 358 | 358 | 100 | 162 045 818 | 162 045 815 | 3 | 100 |
| 2003 | 247 | 247 | 100 | 157 043 468 | 157 043 468 | 0 | 100 |
| 2004 | 271 | 271 | 100 | 162 388 009 | 162 388 007 | 2 | 100 |
| 2005 | 255 | 255 | 100 | 180 679 448 | 180 276 024 | 403 424 | 100 |
| 2006 | 261 | 260 | 100 | 120 848 008 | 120 626 254 | 221 754 | 100 |
| 2007 | 213 | 213 | 100 | 120 170 453 | 120 039 046 | 131 407 | 100 |
| 2008 | 355 | 352 | 99 | 121 922 972 | 121 561 658 | 361 315 | 100 |
| 2009 | 320 | 317 | 99 | 73 810 267 | 72 987 488 | 822 779 | 99 |
| 2010 | 229 | 218 | 95 | 85 086 420 | 82 174 174 | 2 912 246 | 97 |
| 2011 | 265 | 248 | 94 | 202 568 971 | 194 855 096 | 7 713 875 | 96 |
| 2012 | 184 | 158 | 86 | 101 763 574 | 95 159 423 | 6 604 150 | 94 |
| 2013 | 185 | 168 | 91 | 125 879 518 | 123 160 351 | 2 719 167 | 98 |
| 2014 | 228 | 188 | 82 | 95 568 332 | 87 528 785 | 8 039 547 | 92 |
| 2015 | 379 | 295 | 78 | 167 524 085 | 136 616 708 | 30 907 377 | 82 |
| 2016 | 242 | 67 | 28 | 118 596 772 | 59 948 446 | 58 648 326 | 51 |
| 2017 | 127 | 15 | 12 | 68 375 153 | 36 038 222 | 32 336 931 | 53 |
| 2018 | 271 | 0 | 0 | 123 627 665 | 648 075 | 122 979 590 | 1 |
| Total | 8 195 | 7 435 | 91 | 3 280 327 605 | 3 005 525 717 | 274 801 889 | 92 |

*Exclut les projets clôturés et transférés.

** Exclut les coûts d’appui des agences.

Projets terminés

# Plus de 99,7 % du financement approuvé ont été décaissés.

Projets d'investissement terminés

# Le Tableau 4 présente des éléments concernant les projets d'investissement menés à terme depuis 1991. Le tableau indique le total puis les données ventilées par région, secteur, caractéristiques de mise en œuvre et méthode de décaissement.

| Élément |  | Nombre de projets | Financement approuvé, rajustement compris ($US) |  | Pourcentage de fonds décaissés | Consommation (en tonnes PAO éliminées*) | Production (en tonnes PAO éliminées*) | Nombre moyen de mois écoulés entre l'approbation et le premier décaissement | Nombre de mois écoulés entre l'approbation et l'achèvement, en moyenne | Rapport coût-efficacité global vis-à-vis du Fonds ($US / kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL |  | 2 749 | 2 137 268 471 |  | 100 | 267 962 | 204 189 | 14 | 37 | 4,53 |
| Région |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afrique |  | 459 | 148 792 200 |  | 100 | 17 959 | 0 | 12 | 37 | 8,29 |
| Asie et Pacifique |  | 1 479 | 1 536 167 857 |  | 100 | 207 967 | 184 239 | 16 | 36 | 3,92 |
| Europe |  | 141 | 70 812 680 |  | 99 | 7 932 | 175 | 10 | 33 | 8,74 |
| Amérique latine et Caraïbes |  | 670 | 381 495 734 |  | 100 | 34 104 | 19 775 | 14 | 37 | 7,08 |
| Échelle mondiale |  | s.o. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Secteur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aérosols |  | 125 | 63 118 299 |  | 100 | 26 967 | 0 | 16 | 41 | 2,34 |
| Destruction |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Lutte contre l’incendie |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Mousses |  | 1 002 | 376 271 187 |  | 100 | 69 420 | 0 | 15 | 34 | 5,42 |
| Fumigènes |  | 123 | 99 944 344 |  | 100 | 7 993 | 0 | 10 | 49 | 12,50 |
| Halon |  | 39 | 71 476 177 |  | 100 | 42 111 | 41 958 | 17 | 30 | 0,85 |
| Secteurs multiples |  | 4 | 2 287 376 |  | 100 | 419 | 0 | 28 | 78 | 5,46 |
| Autres |  | 8 | 16 059 360 |  | 100 | 1 574 | 0 | 12 | 20 | 10,20 |
| Plan d'élimination |  | 615 | 438 702 201 |  | 99 | 48 405 | 10 988 | 12 | 38 | 7,39 |
| Agents de transformation |  | 30 | 120 252 626 |  | 100 | 19 573 | 52 162 | 10 | 27 | 1,68 |
| Production |  | 61 | 418 142 581 |  | 100 | 0 | 99 081 | 9 | 19 | 4,22 |
| Réfrigération |  | 611 | 435 588 660 |  | 100 | 44 156 | 0 | 16 | 40 | 9,86 |
| Solvants |  | 128 | 94 351 804 |  | 100 | 7 285 | 0 | 19 | 32 | 12,95 |
| Stérilisants |  | 3 | 1 073 855 |  | 100 | 60 | 0 | 15 | 34 | 17,78 |
|  | Caractéristiques de la mise en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en œuvre par une agence |  | 1 720 | 794 741 306 |  | 100 | 93 264 | 17 381 | 11 | 35 | 7,18 |
| Mise en œuvre à l'échelon national |  | 1 029 | 1 342 527 164 |  | 100 | 174 698 | 186 808 | 21 | 40 | 3,71 |
|  | Méthode de décaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au cours de la mise en œuvre |  | 2 648 | 1 924 533 276 |  | 100 | 263 035 | 199 719 | 14 | 37 | 4,16 |
| À l'issue de la mise en œuvre |  | 50 | 17 166 608 |  | 100 | 2 512 | 0 | 23 | 25 | 6,83 |
| Financement rétroactif |  | 37 | 14 638 587 |  | 100 | 2 100 | 500 | 15 | 11 | 5,63 |
| Du pays aux bénéficiaires finaux |  | 14 | 180 930 000 |  | 99 | 315 | 3 970 | 8 | 44 | 42,23 |

Tableau 4. Projets d'investissement terminés (cumul)

*Exclut les projets clôturés et transférés.

Projets autres que d'investissement terminés

# Le Tableau 5 présente des éléments concernant les projets autres que d'investissement terminés (cumulés). Depuis 1991, 3 096 projets autres que d'-investissement ont été menés à bien pour un montant total de 477,46 millions de $US.

Tableau 5. Projets autres que d'investissement terminés

| Élément | Nombre de projets | Financement approuvé, rajustement compris ($US) | Pourcentage de fonds décaissés | Nombre de mois écoulés entre l'approbation et le début du décaissement, en moyenne | Nombre de mois écoulés entre l'approbation et l'achèvement, en moyenne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 3 096 | 477 458 491 | 98 | 12 | 38 |
| Région |  |  |  |  |  |
| Afrique | 925 | 80 995 086 | 99 | 11 | 39 |
| Asie et Pacifique | 932 | 141 050 888 | 98 | 13 | 40 |
| Europe | 206 | 19 537 800 | 99 | 9 | 34 |
| Amérique latine et Caraïbes | 734 | 86 411 954 | 99 | 13 | 41 |
| Échelle mondiale | 299 | 142 462 763 | 98 | 6 | 23 |
| Secteur |  |  |  |  |  |
| Aérosols | 31 | 2 461 265 | 100 | 11 | 36 |
| Destruction | 14 | 5 943 054 | 99 | 11 | 61 |
| Lutte contre l’incendie | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. |
| Mousses | 31 | 10 145 349 | 99 | 14 | 35 |
| Fumigènes | 137 | 21 246 617 | 100 | 9 | 39 |
| Halon | 82 | 11 238 157 | 100 | 17 | 44 |
| Secteurs multiples | 1 | 53 792 | 100 | 56 | 58 |
| Autres | 1 | 76 499 | 100 | 7 | 38 |
| Plan d'élimination | 444 | 48 451 526 | 96 | 12 | 41 |
| Agents de transformation | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. |
| Production | 1 | 40 000 | 100 | 4 | 4 |
| Réfrigération | 631 | 88 364 233 | 100 | 16 | 50 |
| Multiple | 1 689 | 286 039 217 | 98 | 10 | 32 |
| Solvants | 34 | 3 398 782 | 100 | 11 | 27 |
| Stérilisants | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. |
| Caractéristiques de la mise en œuvre |  |  |  |  |  |
| Mise en œuvre par une agence | 2 518 | 357 261 052 | 98 | 11 | 37 |
| Mise en œuvre à l'échelon national | 578 | 120 197 439 | 99 | 15 | 41 |
| Méthode de décaissement |  |  |  |  |  |
| Au cours de la mise en œuvre | 3 062 | 465 552 294 | 98 | 12 | 38 |
| À l'issue de la mise en œuvre | 26 | 2 325 462 | 100 | 14 | 21 |
| Financement rétroactif | 1 | 146 698 | 100 | 3 | 83 |
| Du pays aux bénéficiaires finaux | 7 | 9 434 037 | 100 | 7 | 38 |

# Le délai moyen entre l'approbation et le premier décaissement effectué dans le cadre des projets autres que d'investissement est de 12 mois. En moyenne, le délai de mise en œuvre des projets autres que d'investissement est de 38 mois après leur approbation. Ce chiffre est influencé par le grand nombre de projets (1 689 sur 3 096) qui sont à cheval sur plusieurs secteurs. La durée moyenne pour ceux-ci est de 32 mois. Dans les autres secteurs, la durée d’-achèvement des projets autres que d'investissement va de 4 à 61 mois après leur approbation.

# Quasiment tous les projets ont été mis en œuvre par l'agence concernée plutôt que part un organisme national. La mise en œuvre par une agence de projets autres que d'investissement n'exige normalement pas d'accords juridiquement contraignants, ce qui peut expliquer qu'ils aillent plus vite (37 mois en moyenne) que ceux qui -sont mis en œuvre au niveau national (41 mois).

Projets en cours

## Projets d’investissement en cours

# Le tableau 6 présente un aperçu de l’état de mise en œuvre des projets en cours de mise en œuvre, par région, par secteur et par caractéristiques de mise en œuvre.

Tableau 6. Projets d’investissement en cours (cumul)

| Élément | Nombre de projets | Financement approuvé, rajustement compris ($US) | Pourcentage de fonds décaissés | Nombre de projets faisant l'objet d'un décaissement | Pourcentage de projets où le décaissement a commencé | Nombre de mois écoulés entre l'approbation et le début du décaissement, en moyenne | Nombre de mois entre l'approbation et l'achèvement prévu, en moyenne | Retard moyen par rapport à la date d'achèvement prévue | Rapport coût-efficacité global vis-à-vis du Fonds ($US / kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 261 | 474 481 789 | 60 | 186 | 71 | 11 | 55 | 24 | 56,19 |
| Région |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afrique | 79 | 35 849 127 | 46 | 55 | 70 | 11 | 57 | 23 | 60,95 |
| Asie et Pacifique | 104 | 388 026 364 | 65 | 81 | 78 | 12 | 61 | 32 | 57,36 |
| Europe | 15 | 3 884 471 | 22 | 12 | 80 | 9 | 43 | 10 | 26,00 |
| Amérique latine et Caraïbes | 63 | 46 721 827 | 29 | 38 | 60 | 9 | 44 | 14 | 49,60 |
| Échelle mondiale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Secteur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aérosols | 2 | 19 399 000 | 97 | 2 | 100 | 7 | 142 | 93 | 40,25 |
| Destruction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Lutte contre l’incendie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Mousses | 4 | 3 679 125 | 68 | 4 | 100 | 33 | 102 | 81 | 49,25 |
| Fumigènes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Halon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Secteurs multiples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Plan d'élimination | 244 | 418 092 333 | 62 | 177 | 73 | 11 | 53 | 21 | 57,00 |
| Agents de transformation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Production | 2 | 24 790 000 | 7 | 1 | 50 | 8 | 58 | 24 | s.o. |
| Réfrigération | 9 | 8 521 331 | 27 | 2 | 22 | 7 | 51 | 51 | 15,41 |
| Solvants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Stérilisants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Caractéristiques de la mise en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en œuvre par une agence | 169 | 225 364 360 | 57 | 132 | 78 | 10 | 58 | 26 | 40,86 |
| Mise en œuvre à l'échelon national | 92 | 249 117 429 | 62 | 54 | 59 | 12 | 48 | 19 | 85,03 |
| Méthode de décaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au cours de la mise en œuvre | 237 | 180 398 589 | 41 | 164 | 69 | 11 | 54 | 23 | 32,59 |
| À l'issue de la mise en œuvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Financement rétroactif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Du pays aux bénéficiaires finaux | 24 | 294 083 200 | 71 | 22 | 92 | 9 | 57 | 31 | 101,08 |

*Calculé sur la base des SAO à éliminer selon la proposition du projet considéré.

# Il y a actuellement au total 261 projets d’investissement en cours de mise en œuvre pour une value totale supérieure à 474,48 millions de $US. Plus de 60 % du financement approuvé ont été décaissés. Le rapport coût-efficacité moyen des projets d'investissement en cours, par tonne PAO, est de 56,19 $ US/kg ; Il s'écoule en moyenne 11 mois entre l'approbation et le premier décaissement. La durée moyenne des projets d'investissement en cours est de 55 mois. Les projets d'investissement en cours sont généralement achevés 24 mois après la date prévue ; ce chiffre peut être considéré comme le retard moyen.

Projets autres que d’investissement en cours

# Le tableau 7 présente un aperçu de l’état de mise en œuvre des projets autres que d'investissement en cours de mise en œuvre, par région, par secteur et par caractéristiques de mise en œuvre.

Tableau 7. Projets d’investissement en cours (cumul)

| Élément | Nombre de projets | Financement approuvé, rajustement compris ($US) | Pourcentage de financement décaissé | Nombre de projets faisant l'objet d'un décaissement | Pourcentage de projets faisant l'objet d'un décaissement | Nombre de mois écoulés entre l'approbation et le début du décaissement, en moyenne | Nombre de mois entre l'approbation et l'achèvement prévu, en moyenne | Retard moyen par rapport à la date d'achèvement prévue |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 418 | 88 896 935 | 24 | 197 | 47 | 12 | 38 | 10 |
| Région |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afrique | 125 | 12 235 014 | 14 | 47 | 38 | 11 | 34 | 8 |
| Asie et Pacifique | 150 | 32 821 811 | 16 | 85 | 57 | 12 | 42 | 10 |
| Europe | 19 | 2 396 736 | 26 | 9 | 47 | 5 | 29 | 2 |
| Amérique latine et Caraïbes | 116 | 19 606 377 | 29 | 53 | 46 | 13 | 40 | 13 |
| Échelle mondiale | 8 | 21 836 997 | 35 | 3 | 38 | 5 | 26 | 10 |
| Secteur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aérosols | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Destruction | 3 | 2 809 075 | 73 | 3 | 100 | 11 | 81 | 46 |
| Lutte contre les incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Mousses | 3 | 671 750 | 21 | 3 | 100 | 13 | 42 | 24 |
| Fumigènes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Halon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Secteurs multiples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Plan d'élimination | 211 | 34 016 996 | 14 | 100 | 47 | 13 | 43 | 11 |
| Agents de transformation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Production | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Réfrigération | 9 | 5 025 338 | 36 | 7 | 78 | 8 | 41 | 15 |
| Multiple | 192 | 46 373 776 | 27 | 84 | 44 | 11 | 32 | 8 |
| Solvants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Stérilisants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Caractéristiques de la mise en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en œuvre par une agence | 343 | 65 257 118 | 24 | 158 | 46 | 12 | 39 | 11 |
| Mise en œuvre à l'échelon national | 75 | 23 639 817 | 24 | 39 | 52 | 11 | 36 | 6 |
| Méthode de décaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au cours de la mise en œuvre | 418 | 88 896 935 | 24 | 197 | 47 | 12 | 38 | 10 |
| À l'issue de la mise en œuvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Financement rétroactif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Du pays aux bénéficiaires finaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |

# Il existe actuellement 418 projets autres que d'investissement en cours, d'une valeur totale de 88,9 millions de $US, dont 24% ont déjà été décaissés. Il s'écoule en moyenne 12 mois entre l'approbation et le premier décaissement. En moyenne, les projets en cours autres que d'investissement sont achevés 38 mois après la date d'approbation, ce qui représente un retard de 10 mois.

PROJETS CLÔTURÉS

# Le Tableau 8 présente un résumé des projets clôturés.

Tableau 8. Résumé des projets clôturés

| Agence | Nombre de projets | Financement approuvé plus ajustements ($US) | Fonds décaissés ($US) | Solde ($US) | Consommation (en tonnes PAO à éliminer) | Consommation (en tonnes PAO éliminées) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PNUD | 81 | 6 895 393 | 6 895 392 | 1 | 673 | 636 |
| PNUE | 10 | 21 000 | 21 000 | 0 | 0 | 0 |
| ONUDI | 60 | 5 310 295 | 4 533 298 | 776 997 | 1 171 | 338 |
| Banque mondiale | 95 | 1 373 519 | 1 373 519 | 0 | 657 | 581 |
| Bilatéral | 15 | 227 901 | 227 901 | 0 | 221 | 0 |
| Total | 261 | 13 828 107 | 13 051 110 | 776 998 | 2 722 | 1 555 |

ACTIVITÉS RELATIVES AUX HFC

# Le tableau 9 présente un aperçu des projets relatifs aux HFC et approuvés au titre des contributions régulières.

Tableau 9. Projets relatifs aux HFC et approuvés au titre des contributions régulières

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvé | Terminé | % d’achèvement | Approuvé | Décaissé | Solde | % de décaissement |
| Investissement** | 7 | 0 | 0 | 4 894 389 | 0 | 4 894 389 | 0 |
| Préparation de projets | 1 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 |
| Assistance technique - Activités de facilitation | 22 | 0 | 0 | 2 650 000 | 4 334 | 2 645 666 | 0,2 |
| Total | 30 | 0 | 0 | 7 619 389 | 4 334 | 7 615 055 | 0,1 |

* À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.

**Élimination de 335,5 mt (521 709 tm équivalent CO2) de HFC.

# Les projets relatifs aux HFC approuvés au titre des contributions régulières sont actuellement au nombre de 30 (7 d'investissement, 1 préparation de proposition de projet et 22 activités de facilitation) pour une valeur totale de 7 619 389 $US, dont 4 334 $US ont été décaissés à ce jour. Ces projets sont à divers stades de mise en œuvre et être terminés dans les temps (soit en 2019, soit en 2020).

# Partie II:	Projets approuvés au titre des contributions volontaires additionnelles permettant un appui au démarrage rapide de l'élimination des HFC

# Au 31 décembre 2018, le Comité exécutif avait approuvé 143 projets liés aux HFC dans le cadre des contributions volontaires additionnelles s'élevant à 23,74 millions de $US (à l'exclusion des coûts d'appui des agences). Un récapitulatif de l’état d’avancement de ces projets est présenté dans le tableau 10.

# Tableau 10. Projets liés aux HFC approuvés en 2018

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvé | Terminé | % d’achèvement | Approuvé | Décaissé | Solde | % de décaissement |
| Investissement** | 6 |  | 0 | 8 502 860 | 1 209 362 | 7 293 498 | 14 |
| Préparation de projets | 10 | 7 | 70 | 300 000 | 155 700 | 144 300 | 52 |
| Assistance technique - Activités de facilitation | 127 |  | 0 | 14 935 000 | 1 790 448 | 13 144 552 | 12 |
| Total | 143 | 7 | 5 | 23 737 860 | 3 155 510 | 20 582 350 | 13 |

* À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.

**Élimination de 754,5 tm (1 108 442 tm d'équivalent CO2) de HFC.

# Sur les 143 activités approuvées à la fin de l’année 2018, 7 activités de préparation de projets sont terminées. Tous les six projets d'investissement en cours devraient être terminés dans les temps (soit en 2019, soit en 2020). Les activités de facilitation en cours sont à divers stades de mise en œuvre et présentent un retard moyen de six mois. Elles devraient être menées à terme entre 2019 et 2021. En tout, 3 155 510 $US ont été décaissés (hors frais d'appui des agences).

Appendice I

MISE EN ŒUVRE DES PROJETS EN 2018, PAR PAYS

| Pays | Élimination en 2018* | Pourcentage de l'élimination prévue atteinte en 2018 | Estimation des fonds décaissés en 2018 ($US) | Fonds décaissés en 2018 ($US) | Pourcentage des fonds décaissés au-delà des estimations en 2018 | Pourcentage de projets prévus achevés en 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | 1,4 | 100 | 218 850 | 153 929 | 70 | 100 |
| Albanie | 0,0 |  | 105 748 | 84 168 | 80 | 100 |
| Algérie | 0,0 |  | 1 142 960 | 1 035 089 | 91 | 0 |
| Angola | 0,0 |  | 222 664 | 153 537 | 69 | 100 |
| Antigua-et-Barbuda | 0,0 |  | 50 141 | 17 500 | 35 | 100 |
| Argentine | 0,0 |  | 470 240 | 629 739 | 134 | 100 |
| Arménie | 0,0 |  | 102 780 | 147 328 | 143 | 0 |
| Bahamas | 0,0 |  | 79 565 | 25 832 | 32 | 0 |
| Bahreïn | 3,7 | 0 | 154 740 | 404 383 | 261 | 67 |
| Bangladesh | 0,0 |  | 141 751 | 136 126 | 96 | 80 |
| Barbade | 0,0 |  | 122 691 | 151 668 | 124 | 100 |
| Belize | 0,0 |  | 50 450 | 39 270 | 78 | 100 |
| Bénin | 0,0 |  | 147 497 | 185 317 | 126 | 100 |
| Bhoutan | 0,0 |  | 61 717 | 64 488 | 104 |  |
| Bolivie (État plurinational de) | 0,0 |  | 54 710 | 42 665 | 78 | 100 |
| Bosnie-Herzégovine | 0,0 |  | 93 004 | 133 189 | 143 | 100 |
| Botswana | 0,5 | 100 | 125 812 | 241 010 | 192 | 67 |
| Brésil | 56,9 | 62 | 4 298 058 | 5 839 681 | 136 | 0 |
| Brunei Darussalam | 0,4 | 100 | 125 814 | 113 079 | 90 | 50 |
| Burkina Faso | 2,0 | 100 | 68 905 | 87 128 | 126 | 100 |
| Burundi | 0,0 |  | 26 750 | 72 500 | 271 | 75 |
| Cambodge | 0,0 |  | 84 564 | 113 499 | 134 |  |
| Cameroun | 0,0 |  | 203 281 | 46 347 | 23 | 67 |
| Cabo Verde | 0,0 |  | 75 762 | 144 582 | 191 | 100 |
| République centrafricaine | 0,0 |  | 36 001 | 0 | 0 | 67 |
| Tchad | 0,0 |  | 38 105 | 36 212 | 95 | 100 |
| Chili | 6,0 | 100 | 556 671 | 1 116 659 | 201 | 100 |
| Chine | 88,8 | 0 | 25 508 292 | 37 810 739 | 148 | 72 |
| Colombie | 16,0 | 100 | 1 022 318 | 1 655 927 | 162 | 100 |
| Comores | 0,0 |  | 45 002 | 45 355 | 101 | 0 |
| Congo | 0,0 |  | 59 666 | 106 905 | 179 | 50 |
| Îles Cook | 0,0 |  | 78 520 | 47 437 | 60 |  |
| Costa Rica | 0,0 |  | 185 918 | 175 042 | 94 | 100 |
| Côte d'Ivoire | 0,0 | 0 | 196 160 | 58 288 | 30 | 0 |
| Cuba | 0,0 |  | 205 499 | 141 381 | 69 |  |
| République populaire démocratique de Corée | 0,0 |  | 53 495 | 19 422 | 36 | 100 |
| Congo (République démocratique du) | 0,0 |  | 82 730 | 56 014 | 68 | 20 |
| Djibouti | 0,0 |  | 80 571 | 87 376 | 108 | 67 |
| Dominique | 0,0 |  | 44 880 | 0 | 0 | 0 |
| République dominicaine | 0,0 |  | 169 428 | 339 327 | 200 | 50 |
| Équateur | 0,4 | 100 | 99 277 | 202 823 | 204 | 50 |
| Égypte | 3,7 | 49 | 1 608 952 | 1 227 361 | 76 | 75 |
| El Salvador | 2,0 | 0 | 128 214 | 115 164 | 90 | 0 |
| Guinée équatoriale | 0,0 |  | 10 000 | 0 | 0 | 100 |
| Érythrée | 0,0 |  | 89 339 | 179 640 | 201 | 67 |
| Eswatini | 0,2 | 100 | 84 133 | 123 824 | 147 | 67 |
| Éthiopie | 0,3 | 100 | 98 800 | 88 112 | 89 | 100 |
| Fidji | 0,2 |  | 60 712 | 93 042 | 153 | 100 |
| Gabon | 0,0 |  | 79 105 | 108 834 | 138 | 50 |
| Gambie | 0,0 | 0 | 101 822 | 77 105 | 76 | 50 |
| Géorgie | 0,0 |  | 30 777 | 30 593 | 99 |  |
| Ghana | 0,0 |  | 116 448 | 184 822 | 159 | 100 |
| Grenade | 0,0 |  | 84 078 | 106 926 | 127 | 50 |
| Guatemala | 0,0 | 0 | 81 331 | 137 117 | 169 | 60 |
| Guinée | 0,0 |  | 72 002 | 117 166 | 163 | 100 |
| Guinée-Bissau | 0,0 |  | 116 750 | 108 874 | 93 | 0 |
| Guyana | 0,0 | 0 | 120 084 | 104 358 | 87 | 0 |
| Haïti | 0,0 |  | 96 365 | 45 376 | 47 | 33 |
| Honduras | 0,0 |  | 95 004 | 108 848 | 115 | 50 |
| Inde | 13,6 | 51 | 5 295 198 | 4 377 178 | 83 | 78 |
| Indonésie | 28,9 | 100 | 3 056 717 | 2 021 706 | 66 | 0 |
| Iran (République islamique d') | 0,0 |  | 1 306 381 | 718 646 | 55 | 80 |
| Iraq | 0,0 | 0 | 907 571 | 214 625 | 24 | 43 |
| Jamaïque | 0,0 |  | 140 349 | 73 249 | 52 | 0 |
| Jordanie | 0,0 |  | 486 415 | 209 031 | 43 | 50 |
| Kenya | 0,0 | 0 | 237 866 | 219 213 | 92 | 100 |
| Kiribati | 0,0 |  | 35 432 | 44 225 | 125 |  |
| Koweït | 0,0 | 0 | 3 168 709 | 3 239 430 | 102 | 60 |
| Kirghizistan | 2,4 | 100 | 72 940 | 205 800 | 282 | 67 |
| République démocratique populaire lao | 0,0 |  | 36 567 | 73 485 | 201 | 100 |
| Liban | 29,8 |  | 283 781 | 858 593 | 303 | 50 |
| Lesotho | 0,0 |  | 116 160 | 152 501 | 131 | 100 |
| Libéria | 0,0 |  | 77 263 | 121 556 | 157 | 100 |
| Libye | 0,0 |  | 824 001 | 820 681 | 100 | 100 |
| Madagascar | 0,0 |  | 70 500 | 126 869 | 180 | 67 |
| Malawi | 0,0 |  | 62 626 | 179 311 | 286 | 100 |
| Malaisie | 14,0 | 100 | 1 441 111 | 2 092 990 | 145 | 100 |
| Maldives | 0,0 | 0 | 159 143 | 239 251 | 150 | 0 |
| Mali | 3,4 | 100 | 79 656 | 183 473 | 230 | 67 |
| Îles Marshall | 0,0 |  | 48 297 | 0 | 0 |  |
| Mauritanie | 0,0 |  | 106 500 | 30 000 | 28 |  |
| Maurice | 0,0 |  | 71 996 | 67 182 | 93 | 0 |
| Mexique | 0,0 | 0 | 1 790 306 | 1 783 068 | 100 | 29 |
| Micronésie (États fédérés de) | 0,0 |  | 90 334 | 57 039 | 63 |  |
| Mongolie | 0,0 |  | 39 000 | 60 506 | 155 |  |
| Monténégro | 0,0 |  | 25 001 | 48 740 | 195 |  |
| Maroc | 0,0 |  | 205 000 | 114 496 | 56 | 0 |
| Mozambique | 0,0 | 0 | 150 637 | 75 008 | 50 | 50 |
| Myanmar | 0,0 | 0 | 62 305 | 17 414 | 28 | 0 |
| Namibie | 0,0 |  | 89 000 | 100 383 | 113 | 100 |
| Nauru | 0,0 |  | 41 109 | 0 | 0 |  |
| Népal | 0,1 | 100 | 77 900 | 161 941 | 208 | 100 |
| Nicaragua | 0,0 |  | 40 217 | 62 166 | 155 | 33 |
| Niger | 0,0 |  | 114 501 | 95 329 | 83 |  |
| Nigéria | 22,1 | 38 | 991 424 | 1 302 898 | 131 | 100 |
| Nioué | 0,0 |  | 29 658 | 0 | 0 |  |
| Macédoine du Nord | 0,0 |  | 73 001 | 82 524 | 113 | 100 |
| Oman | 0,0 |  | 101 778 | 199 738 | 196 | 100 |
| Pakistan | 0,0 |  | 734 611 | 654 103 | 89 | 100 |
| Palaos | 0,0 |  | 33 038 | 33 900 | 103 |  |
| Panama | 0,7 | 100 | 204 761 | 231 290 | 113 | 100 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0,0 |  | 92 500 | 123 548 | 134 |  |
| Paraguay | 0,0 |  | 98 643 | 78 405 | 79 |  |
| Pérou | 0,0 |  | 315 828 | 102 612 | 32 | 100 |
| Philippines | 0,0 |  | 127 670 | 157 785 | 124 |  |
| Qatar | 0,0 | 0 | 111 316 | 30 425 | 27 | 0 |
| République de Moldova | 0,0 |  | 83 474 | 106 094 | 127 | 0 |
| Rwanda | 0,0 |  | 88 626 | 115 630 | 130 | 100 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 0,0 |  | 80 760 | 0 | 0 | 0 |
| Sainte-Lucie | 0,0 |  | 110 755 | 31 155 | 28 | 0 |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 0,0 |  | 85 500 | 30 000 | 35 | 33 |
| Samoa | 0,0 |  | 35 421 | 67 500 | 191 |  |
| Sao Tomé-et-Principe | 0,0 |  | 41 626 | 62 671 | 151 | 0 |
| Arabie saoudite | 3,6 | 15 | 1 587 550 | 1 590 442 | 100 | 17 |
| Sénégal | 0,0 |  | 242 208 | 264 116 | 109 | 33 |
| Serbie | 0,2 | 100 | 267 876 | 295 844 | 110 | 100 |
| Seychelles | 0,0 |  | 39 125 | 83 310 | 213 | 100 |
| Sierra Leone | 0,1 | 100 | 73 899 | 122 383 | 166 | 67 |
| îles Salomon | 0,0 |  | 53 955 | 72 300 | 134 | 100 |
| Somalie | 0,0 |  | 68 500 | 129 182 | 189 | 0 |
| Afrique du Sud | 0,0 |  | 562 000 | 1 390 413 | 247 | 25 |
| Soudan du Sud | 0,0 |  | 45 991 | 20 090 | 44 | 0 |
| Sri Lanka | 0,0 |  | 79 314 | 209 159 | 264 | 100 |
| Soudan | 4,3 | 108 | 574 882 | 220 319 | 38 | 67 |
| Suriname | 0,0 | 0 | 96 025 | 17 372 | 18 | 67 |
| République arabe syrienne | 0,0 |  | 120 001 | 8 370 | 7 |  |
| Thaïlande | 74,6 | 48 | 5 124 662 | 4 806 561 | 94 | 93 |
| Timor-Leste | 0,0 |  | 123 040 | 134 572 | 109 | 100 |
| Togo | 0,9 | 100 | 98 835 | 115 796 | 117 | 50 |
| Tonga | 0,0 |  | 46 328 | 67 415 | 146 | 100 |
| Trinité-et-Tobago | 0,0 |  | 208 067 | 178 178 | 86 |  |
| Tunisie | 1,3 | 65 | 356 458 | 280 139 | 79 | 33 |
| Turquie | 11,0 | 100 | 746 580 | 516 175 | 69 | 75 |
| Turkménistan | 0,0 |  | 105 041 | 106 091 | 101 |  |
| Tuvalu | 0,0 |  | 23 181 | 13 703 | 59 |  |
| Ouganda | 0,0 |  | 63 719 | 52 193 | 82 | 100 |
| Uruguay | 0,0 |  | 187 504 | 312 327 | 167 |  |
| République-Unie de Tanzanie | 0,0 | 0 | 74 400 | 42 869 | 58 | 33 |
| Vanuatu | 0,0 |  | 53 465 | 40 986 | 77 | 50 |
| Venezuela (République bolivarienne du) | 0,0 |  | 353 650 | 342 851 | 97 | 100 |
| Viet Nam | 0,0 |  | 123 012 | 53 890 | 44 |  |
| Yémen | 11,6 | 100 | 190 253 | 0 | 0 | 75 |
| Zambie | 0,0 |  | 64 984 | 63 800 | 98 | 33 |
| Zimbabwe | 0,0 |  | 98 851 | 148 165 | 150 | 100 |
| Région: AFR | 0,0 |  | 210 000 | 245 002 | 117 |  |
| Région: ASP | 0,0 |  | 131 303 | 42 498 | 32 | 0 |
| Région: EUR | 0,0 |  | 129 000 | 34 066 | 26 |  |
| Échelle mondiale | 0,0 |  | 12 154 384 | 9 247 199 | 76 | 67 |
| Total | 405,1 | 22 | 88 493 823 | 98 441 267 | 111 | 63 |

*Aucune élimination enregistrée en 2018 au titre des projets relatifs aux HFC.

Appendice II

PLANS DE GESTION DE L'ÉLIMINATION DES HCFC PAR PAYS 
AU 31 DÉCEMBRE 2018

| Pays | Élimination approuvée (tonnes PAO) | Fonds approuvés ($US) | Fonds décaissés ($US) | Solde ($US) | Décaissement (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | 9,4 | 604 725 | 292 111 | 312 614 | 48 |
| Albanie | 2,1 | 282 465 | 236 369 | 46 096 | 84 |
| Algérie | 13,5 | 1 808 804 | 1 106 745 | 702 059 | 61 |
| Angola | 5,6 | 626 000 | 248 151 | 377 849 | 40 |
| Antigua-et-Barbuda | 0,0 | 45 850 | 27 235 | 18 615 | 59 |
| Argentine | 104,0 | 12 077 789 | 10 074 929 | 2 002 860 | 83 |
| Arménie | 2,2 | 605 536 | 535 615 | 69 921 | 88 |
| Bahamas | 2,0 | 277 050 | 183 177 | 93 873 | 66 |
| Bahreïn | 6,4 | 814 455 | 571 050 | 243 406 | 70 |
| Bangladesh | 32,3 | 4 053 716 | 1 478 324 | 2 575 392 | 36 |
| Barbade | 0,4 | 210 000 | 115 745 | 94 255 | 55 |
| Belize | 1,0 | 242 500 | 140 000 | 102 500 | 58 |
| Bénin | 8,3 | 565 828 | 448 324 | 117 505 | 79 |
| Bhoutan | 0,3 | 423 000 | 367 610 | 55 390 | 87 |
| Bolivie (État plurinational de) | 1,5 | 283 344 | 249 072 | 34 272 | 88 |
| Bosnie-Herzégovine | 6,6 | 908 645 | 729 240 | 179 405 | 80 |
| Botswana | 3,8 | 505 000 | 180 139 | 324 861 | 36 |
| Brésil | 474,4 | 41 490 199 | 22 288 700 | 19 201 499 | 54 |
| Brunei Darussalam | 1,6 | 282 900 | 190 195 | 92 705 | 67 |
| Burkina Faso | 2,0 | 565 630 | 430 674 | 134 956 | 76 |
| Burundi | 1,0 | 296 844 | 146 860 | 149 984 | 49 |
| Cambodge | 1,5 | 899 221 | 815 827 | 83 394 | 91 |
| Cameroun | 26,8 | 1 690 013 | 1 013 588 | 676 425 | 60 |
| Cabo Verde | 0,1 | 140 290 | 113 834 | 26 456 | 81 |
| République centrafricaine | 0,5 | 200 000 | 64 001 | 135 999 | 32 |
| Tchad | 5,7 | 489 542 | 444 542 | 45 000 | 91 |
| Chili | 66,1 | 5 005 337 | 2 473 412 | 2 531 925 | 49 |
| Chine | 3 463,9 | 371 419 891 | 300 662 418 | 70 757 473 | 81 |
| Colombie | 183,8 | 11 020 413 | 8 720 649 | 2 299 764 | 79 |
| Comores | 0,0 | 114 000 | 98 035 | 15 965 | 86 |
| Congo | 2,2 | 288 626 | 222 961 | 65 665 | 77 |
| Îles Cook | 0,0 | 89 100 | 62 750 | 26 350 | 70 |
| Costa Rica | 15,4 | 1 097 522 | 1 030 365 | 67 157 | 94 |
| Côte d'Ivoire | 6,4 | 900 000 | 424 013 | 475 987 | 47 |
| Croatie | 8,1 | 804 104 | 804 105 | 0 | 100 |
| Cuba | 19,3 | 1 691 527 | 1 386 248 | 305 279 | 82 |
| République populaire démocratique de Corée | 19,4 | 808 320 | 146 412 | 661 908 | 18 |
| République démocratique du Congo | 5,8 | 475 000 | 438 002 | 36 998 | 92 |
| Djibouti | 0,0 | 99 500 | 81 000 | 18 500 | 81 |
| Dominique | 0,0 | 82 250 | 10 026 | 72 224 | 12 |
| République dominicaine | 12,5 | 3 024 186 | 2 237 582 | 786 604 | 74 |
| Équateur | 28,0 | 2 327 005 | 1 736 933 | 590 072 | 75 |
| Égypte | 226,0 | 12 981 482 | 6 124 583 | 6 856 899 | 47 |
| El Salvador | 8,8 | 1 039 277 | 809 002 | 230 275 | 78 |
| Guinée équatoriale | 0,9 | 249 962 | 144 962 | 105 000 | 58 |
| Érythrée | 0,4 | 188 821 | 155 059 | 33 762 | 82 |
| Eswatini | 7,9 | 822 099 | 772 131 | 49 968 | 94 |
| Éthiopie | 1,9 | 279 771 | 132 191 | 147 580 | 47 |
| Fidji | 2,0 | 283 500 | 199 395 | 84 105 | 70 |
| Gabon | 4,9 | 431 000 | 229 732 | 201 268 | 53 |
| Gambie | 0,6 | 188 497 | 73 895 | 114 602 | 39 |
| Géorgie | 2,3 | 469 400 | 308 244 | 161 156 | 66 |
| Ghana | 10,7 | 1 235 000 | 1 030 756 | 204 244 | 83 |
| Grenade | 0,3 | 189 000 | 92 101 | 96 899 | 49 |
| Guatemala | 4,3 | 393 369 | 297 323 | 96 045 | 76 |
| Guinée | 1,2 | 303 981 | 298 053 | 5 928 | 98 |
| Guinée-Bissau | 1,0 | 251 138 | 166 489 | 84 649 | 66 |
| Guyana | 0,3 | 281 180 | 197 469 | 83 711 | 70 |
| Haïti | 0,4 | 167 119 | 19 591 | 147 528 | 12 |
| Honduras | 7,0 | 558 623 | 356 137 | 202 485 | 64 |
| Inde | 820,9 | 48 103 490 | 23 734 780 | 24 368 710 | 49 |
| Indonésie | 176,9 | 15 691 133 | 10 355 116 | 5 336 017 | 66 |
| Iran (République islamique d') | 217,2 | 12 911 012 | 10 006 350 | 2 904 662 | 78 |
| Iraq | 9,5 | 750 000 | 200 604 | 549 397 | 27 |
| Jamaïque | 8,9 | 589 450 | 470 628 | 118 822 | 80 |
| Jordanie | 32,2 | 4 282 471 | 3 283 171 | 999 300 | 77 |
| Kenya | 14,1 | 1 356 500 | 900 000 | 456 500 | 66 |
| Kiribati | 0,0 | 98 100 | 70 789 | 27 311 | 72 |
| Koweït | 209,9 | 7 500 378 | 3 118 402 | 4 381 977 | 42 |
| Kirghizistan | 3,3 | 738 792 | 407 922 | 330 870 | 55 |
| République démocratique populaire lao | 0,8 | 252 000 | 172 218 | 79 782 | 68 |
| Liban | 68,5 | 6 019 109 | 4 968 166 | 1 050 943 | 83 |
| Lesotho | 0,0 | 252 000 | 193 313 | 58 687 | 77 |
| Libéria | 2,0 | 283 500 | 226 212 | 57 288 | 80 |
| Libye | 26,4 | 1 161 310 | 676 105 | 485 205 | 58 |
| Madagascar | 6,0 | 504 000 | 362 490 | 141 510 | 72 |
| Malawi | 3,8 | 313 750 | 271 001 | 42 749 | 86 |
| Malaisie | 186,6 | 13 095 408 | 11 103 285 | 1 992 123 | 85 |
| Maldives | 0,6 | 1 081 616 | 959 777 | 121 839 | 89 |
| Mali | 3,4 | 448 830 | 354 723 | 94 107 | 79 |
| Îles Marshall | 0,1 | 101 700 | 76 616 | 25 084 | 75 |
| Mauritanie | 0,0 | 255 000 | 0 | 255 000 | 0 |
| Maurice | 3,1 | 621 200 | 351 682 | 269 518 | 57 |
| Mexique | 555,7 | 27 049 907 | 20 974 027 | 6 075 880 | 78 |
| Micronésie (États fédérés de) | 0,1 | 100 800 | 73 406 | 27 394 | 73 |
| Mongolie | 1,0 | 320 769 | 292 275 | 28 494 | 91 |
| Monténégro | 0,1 | 350 889 | 348 748 | 2 141 | 99 |
| Maroc | 11,0 | 1 249 159 | 1 069 161 | 179 998 | 86 |
| Mozambique | 0,3 | 150 000 | 49 111 | 100 889 | 33 |
| Myanmar | 0,4 | 251 000 | 62 453 | 188 547 | 25 |
| Namibie | 8,2 | 810 000 | 493 190 | 316 810 | 61 |
| Nauru | 0,0 | 66 600 | 48 625 | 17 975 | 73 |
| Népal | 0,6 | 189 000 | 137 941 | 51 059 | 73 |
| Nicaragua | 2,7 | 292 777 | 201 248 | 91 529 | 69 |
| Niger | 2,7 | 274 090 | 273 764 | 326 | 100 |
| Nigéria | 143,7 | 7 978 283 | 4 668 850 | 3 309 433 | 59 |
| Nioué | 0,0 | 65 700 | 57 225 | 8 475 | 87 |
| Macédoine du Nord | 2,1 | 927 130 | 753 294 | 173 837 | 81 |
| Oman | 10,6 | 840 890 | 646 697 | 194 194 | 77 |
| Pakistan | 136,3 | 7 992 576 | 5 938 228 | 2 054 348 | 74 |
| Palaos | 0,1 | 108 000 | 82 875 | 25 125 | 77 |
| Panama | 11,6 | 985 141 | 430 614 | 554 527 | 44 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2,0 | 991 000 | 623 048 | 367 952 | 63 |
| Paraguay | 6,3 | 567 000 | 405 334 | 161 666 | 71 |
| Pérou | 3,8 | 695 171 | 272 905 | 422 266 | 39 |
| Philippines | 40,0 | 3 628 365 | 2 618 342 | 1 010 023 | 72 |
| Qatar | 22,4 | 1 150 907 | 927 242 | 223 665 | 81 |
| République de Moldova | 0,2 | 217 851 | 108 443 | 109 408 | 50 |
| Rwanda | 1,2 | 249 399 | 153 161 | 96 238 | 61 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 0,3 | 147 600 | 58 400 | 89 200 | 40 |
| Sainte-Lucie | 0,4 | 184 419 | 140 960 | 43 459 | 76 |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 0,2 | 318 951 | 178 951 | 140 000 | 56 |
| Samoa | 0,1 | 133 650 | 106 250 | 27 400 | 79 |
| Sao Tomé-et-Principe | 0,1 | 139 012 | 94 212 | 44 800 | 68 |
| Arabie saoudite | 353,5 | 10 579 575 | 5 231 016 | 5 348 559 | 49 |
| Sénégal | 3,6 | 454 023 | 317 994 | 136 029 | 70 |
| Serbie | 5,2 | 933 256 | 733 583 | 199 673 | 79 |
| Seychelles | 1,4 | 540 000 | 345 110 | 194 890 | 64 |
| Sierra Leone | 0,4 | 165 620 | 93 685 | 71 935 | 57 |
| îles Salomon | 0,7 | 175 500 | 129 650 | 45 850 | 74 |
| Somalie | 1,8 | 353 746 | 285 250 | 68 496 | 81 |
| Afrique du Sud | 94,2 | 5 855 184 | 4 628 702 | 1 226 482 | 79 |
| Soudan du Sud | 0,0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 |
| Sri Lanka | 4,7 | 591 866 | 534 503 | 57 363 | 90 |
| Soudan | 47,2 | 4 166 680 | 1 573 417 | 2 593 263 | 38 |
| Suriname | 0,6 | 187 500 | 84 178 | 103 322 | 45 |
| Thaïlande | 255,0 | 19 608 630 | 16 924 008 | 2 684 622 | 86 |
| Timor-Leste | 0,0 | 409 700 | 279 330 | 130 370 | 68 |
| Togo | 4,8 | 527 000 | 323 964 | 203 036 | 61 |
| Tonga | 0,0 | 114 300 | 78 502 | 35 798 | 69 |
| Trinité-et-Tobago | 17,9 | 1 374 733 | 1 033 298 | 341 435 | 75 |
| Tunisie | 9,4 | 1 606 868 | 551 467 | 1 055 401 | 34 |
| Turquie | 384,5 | 11 122 291 | 8 572 836 | 2 549 455 | 77 |
| Turkménistan | 2,4 | 614 547 | 501 452 | 113 095 | 82 |
| Tuvalu | 0,0 | 82 800 | 65 472 | 17 328 | 79 |
| Ouganda | 0,0 | 143 977 | 75 210 | 68 767 | 52 |
| République-Unie de Tanzanie | 0,6 | 187 875 | 96 371 | 91 504 | 51 |
| Uruguay | 9,9 | 1 373 893 | 603 187 | 770 706 | 44 |
| Vanuatu | 0,1 | 133 650 | 108 838 | 24 812 | 81 |
| Venezuela (République bolivarienne du) | 28,9 | 2 492 725 | 2 212 697 | 280 028 | 89 |
| Viet Nam | 148,6 | 8 551 589 | 8 205 602 | 345 987 | 96 |
| Yémen | 11,6 | 625 000 | 176 907 | 448 093 | 28 |
| Zambie | 1,7 | 282 956 | 169 956 | 113 000 | 60 |
| Zimbabwe | 12,3 | 982 818 | 838 278 | 144 540 | 85 |
| Région: ASP | 0,0 | 240 000 | 240 000 | 0 | 100 |
| Total | 8 984,2 | 739 284 432 | 544 000 871 | 195 283 560 | 74 |

Des rapports périodiques ont été présentés par les agences suivantes : Australie, Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Fédération de Russie, Espagne, PNUD, PNUE, ONUDI et Banque mondiale (UNEP/OzLPro/ExCom/84/17 à 84/21).

Le Comité exécutif a demandé que des informations détaillées sur chaque projet soient mises à la disposition des membres du Comité et qu’un imprimé soit disponible sur demande (décision 19/23). La base de données du Rapport périodique global est disponible sur le réseau intranet du Comité exécutif dans le tableur Microsoft Excel.

Les projets en cours sont tous des projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2018. Parmi les principaux indicateurs d’évolution figurent : le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage de projets qui ont commencé à décaisser les fonds ; les financements prévus d’être décaissés d’ici la fin de l’année en pourcentage du financement approuvé ; la durée moyenne de retard prévu dans la mise en œuvre ; et les informations fournies dans la colonne des remarques de la base de données des rapports périodiques.

Le Comité exécutif, à sa 77e réunion, a accepté avec reconnaissance les contributions supplémentaires annoncées par 17 Parties non visées à l’article 5 afin de soutenir le démarrage rapide de la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali, tout en notant que ce soutien financier était à caractère unique et ne remplaçait pas la contribution des donateurs. Les Parties contributrices sont l’Allemagne, l’Australie, le Canada, le Danemark, les États-Unis d’Amérique, la Finlande, la France, l’Irlande, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Suède et la Suisse.

Exception faite de ceux qui sont pris en compte dans les documents de proposition de projet pertinents, dans les rapports sur les projets comportant des exigences particulières de remise de rapports (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 et Add.1), ou ayant enregistré des retards dans la proposition des tranches (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25).

Ibid.

L’élimination progressive passe par l’approbation des projets d’investissement dans les HFC de 335,5 t de HFC et de 521 709 t équiv. CO2.

Y compris 335,5 t. de projets d’investissement dans les HFC.

Le rapport coût-efficacité plus élevé pour les projets en cours est en grande partie dû aux valeurs inférieures de PAO des HCFC mais aussi aux moyens d’attribution de l’élimination adoptés par les agences. Le rapport coût-efficacité pour les accords pluriannuels du plan de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) est de 82,29 USD/kg de PAO et de 23,93 USD/kg de PAO pour la phase I du plan de gestion de l’élimination de la production de HCFC (PGEPH).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/39

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/52

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/61

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 and Add.1

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25

En outre, 128,69 millions de $US ont été approuvés pour organiser les réunions du Comité exécutif, assurer le fonctionnement du Secrétariat et régler les honoraires du Trésorier.

Les données sont présentées en fonction de l’année d’approbation du projet. Il traite toutes les approbations (projets d’investissement et de non-investissement) de la même manière (-c’est à dire qu’un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un APA d’un million de $US sont considérés comme un projet, de la même manière que la préparation d’un programme national de 30 000 $US). Les indicateurs clés de la synthèse annuelle sont les suivants : le pourcentage de projets achevés, les PAO éliminés et le pourcentage de fonds décaissés.

Le total des SAO éliminées pour le Fonds comprend 472 151 tonnes PAO de substances réglementées provenant de projets d'investissement terminés, 14 419 tonnes PAO issues de projets achevés autres que d'investissement et 4 200 tonnes PAO liées à des projets en cours.

Les décisions 17/22 et 19/23 indiquent que sont réputés menés à terme des projets qui ont été commandités et pour lesquels les SAO concernés ont été  éliminés. Une autre décision (décision 28/2) élargit la définition pour couvrir les situations dans lesquelles aucune utilisation ultérieure de CFC dans les secteurs concernés n’est constatée, où un produit de remplacement est en cours de fabrication (ou que la production en a commencé) et où le matériel utilisant Les CFC a été détruit, démantelé ou rendu inutilisable en lien avec des SAO. Les activités du programme de travail qui ne comprennent pas d'élimination des SAO -sont considérées comme terminées lorsque les activités concernées ont eu lieu (pour un atelier par exemple, après la clôture de celui-ci). Cette définition a été utilisée pour les projets relatifs aux HCFC.

Pour les projets clôturés, 100% de fonds peuvent ne pas avoir été décaissés en raison du fait que la clôture des comptes peut prendre entre six mois et un an.