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[bookmark: _GoBack]RAPPORT PÉRIODIQUE SUR LA COOPÉRATION BILATÉRALE 
AU 31 DÉCEMBRE 2020


Les pays non visés à l’article 5 ci-après qui participent actuellement à des activités de coopération bilatérale ont soumis des bases de données valant rapports périodiques[footnoteRef:2] : Allemagne, Australie, Canada, Espagne, France, Italie et Japon. On trouvera également dans le rapport périodique consolidé des données supplémentaires de rapports périodiques préalablement établis par d’autres pays non visés à l’article 5 ayant participé à des activités de coopération bilatérale[footnoteRef:3] couvrant des projets déjà déclarés comme financièrement clos[footnoteRef:4]. [2:  Les rapports périodiques constituent le seul moyen d’indiquer la clôture définitive de tous les comptes financiers associés aux projets approuvés par le Comité exécutif aux fins de coopération bilatérale.]  [3:  Afrique du Sud, Autriche, Belgique, Danemark, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande. Hongrie, Israël, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Singapour, Suède et Suisse.]  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12
] 

Introduction
Le rapport périodique sur la coopération bilatérale couvre l’état d’avancement des projets, notamment de sept projets sur les HFC qui ont été financés avec des contributions volontaires supplémentaires apportées par 17 Parties non visées à l’article 5, afin de fournir un soutien à la mise en œuvre rapide de l’Amendement de Kigali.
Le Secrétariat a examiné : l’état d’avancement de chaque projet en cours, pays par pays, en tenant compte des retards de mise en œuvre par rapport aux dates d’achèvement prévues dans les rapports de 2020 ; les incidences potentielles de ces retards sur l’élimination des substances réglementées ; et les taux de décaissement prévus. L’analyse figurant dans le présent document est fondée sur les quantités de toutes les substances réglementées en tonnes PAO à l’exclusion des HFC qui sont mesurés en tonnes métriques équivalent CO2[footnoteRef:5]. [5:  Conformément à la décision 84/12(a)(iv), la mesure des HFC en tonnes métriques équivalent CO2 est incluse dans les rapports périodiques soumis à la 88e réunion.] 

Portée du document

Le présent document comprend les parties suivantes :
Partie I : 	Projets approuvés au titre des contributions régulières au Fonds multilatéral. Cette partie contient : un résumé des progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets pour 2020 et depuis 1992 ; une analyse de l’état d’avancement de chaque projet en cours[footnoteRef:6] au niveau des pays ; et l’identification des projets souffrant de retards de mise en œuvre et leurs incidences potentielles sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que des projets présentant des questions en suspens devant être examinés par le Comité exécutif. [6:  Les projets en cours sont tous les projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2020. Les principaux indicateurs d’avancement comprennent : le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage des projets ayant commencé à décaisser des fonds ; le financement devant être décaissé d’ici la fin de l’année en pourcentage du financement approuvé ; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre ; et les informations contenues dans la colonne Remarques dans la base de données du rapport périodique.] 

Partie II : 	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour un soutien à la mise en œuvre rapide de la réduction progressive des HFC. Cette partie résume l’état d’avancement des projets de réduction progressive des HFC financés au titre des contributions volontaires[footnoteRef:7]. [7:  Conformément à la décision 84/12(b), le rapport périodique consolidé contient un rapport périodique détaillé présentant une vue d’ensemble des objectifs, de l’état d’avancement, des résultats clés et des leçons retenues, les quantités de HFC éliminées le cas échéant, le niveau des fonds approuvés et décaissés, ainsi que les difficultés susceptibles d’entraver l’achèvement des projets et des activités (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12).] 

Recommandation.

Le document contient également les annexes suivantes :
Annexe I : 	Récapitulatif de l’état d’avancement et recommandation concernant chaque projet en cours présentant des questions en suspens, pour examen par le Comité exécutif.

Annexe II : 	Analyse du rapport périodique.

PARTIE I : 	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS RÉGULIÈRES AU FONDS MULTILATÉRAL

Résumé des progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets pour 2020 et depuis 1992

La mise en œuvre des projets et des activités par les agences bilatérales pour 2020 et depuis 1992 jusqu’au 31 décembre 2020 est résumée comme suit :
Élimination : En 2020, 17,74[footnoteRef:8] tonnes PAO de consommation de substances réglementées ont été éliminées et 30 tonnes PAO supplémentaires de consommation de substances réglementées ont été approuvées aux fins d’élimination. Depuis 1992, 9 186 tonnes PAO et 65 242 tonnes métriques équivalent CO2 de consommation de substances réglementées ont été éliminées, sur un total prévu de 10 387 tonnes PAO et 70 104 tonnes métriques équivalent CO2 provenant des projets approuvés (à l’exclusion des projets annulés ou transférés) ; [8:  Dont 14,7 tonnes métriques (21 074 tonnes métriques équivalent CO2) éliminées en 2020 pour les projets sur les HFC.] 

Décaissements/approbations : En 2020, 2,34 millions $US ont été décaissés, contre 5,56 millions $US prévus dans le rapport périodique de 2019, soit un taux de décaissement de 42 % par rapport aux prévisions. Au total, 149,44 millions $US ont été décaissés sur un total de 162,44 millions $US approuvés aux fins de décaissement (hors coûts d’appui d’agence), soit un taux de décaissement de 92 %. En 2020, 4,14 millions $US ont été approuvés pour la mise en œuvre ;
Nombre de projets achevés : Huit projets ont été achevés en 2020. Depuis 1992, 649 projets ont été achevés sur les 704 projets approuvés (hors projets clôturés ou transférés), soit un taux d’achèvement de 92 % ;
a) Rapidité d’exécution – projets d’investissement : Les projets menés à terme en 2020 ont été achevés 36 mois, en moyenne, après leur approbation. Depuis 1992, la durée moyenne d’achèvement des projets d’investissement est de 41 mois à compter de leur approbation. Les premiers décaissements effectués dans le cadre de ces projets ont été réalisés, en moyenne, 11 mois après leur approbation ;
b) Rapidité d’exécution – projets ne portant pas sur des investissements : Les projets menés à terme en 2020 ont été achevés 48 mois, en moyenne, après leur approbation. Depuis 1992, la durée moyenne d’achèvement des projets ne portant pas sur des investissements est de 44 mois à compter de leur approbation. Les premiers décaissements effectués dans le cadre de ces projets ont été réalisés, en moyenne, 13 mois après leur approbation ;
c) Préparation de projets : Sur les 123 activités de préparation de projets approuvées à la fin de 2020, 122 ont été achevées et une est en cours. En 2020, aucune activité de préparation n’a eu lieu ;
d) Retards dans la mise en œuvre : Au total, 55 projets d’investissement étaient en cours d’exécution à la fin de 2020, avec un retard moyen de 22 mois. Dix-sept de ces projets sont classés comme « projets présentant des retards de mise en œuvre »[footnoteRef:9] et soumis aux procédures d’annulation, car les projets de démonstration, la préparation des projets et le renforcement institutionnel ne sont pas soumis à de telles procédures ; et [9:  Projets approuvés sur 18 mois avec un décaissement inférieur à 1 %, ou projets non achevés 12 mois après la date d’achèvement proposée dans le rapport périodique (décision 22/61) (car les projets de démonstration, la préparation des projets et le renforcement institutionnel [RI] ne sont pas soumis à ces procédures). ] 

e) Accords pluriannuels : En 2020, 29 accords pluriannuels couvrant des plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1992, 84 accords pluriannuels ont été approuvés et 55 ont été achevés, soit un taux d’achèvement de 65 %.
État d’avancement des projets en 2020
À l’issue du processus d’examen, un certain nombre de questions concernant des projets en cours ont été abordées et résolues avec chacune des agences bilatérales, à l’exception de questions relatives à 17 projets classés comme des projets ayant des retards de mise en œuvre (dont 16 projets liés à des composantes d’accords pluriannuels, conformément à la décision 84/45(c), et un projet d’investissement lié à l’élimination des HFC). L’annexe I ci-après présente les projets ayant des retards de mise en œuvre et la recommandation du Secrétariat demandant la soumission d’un rapport à la 90e réunion.
Des informations sur l’avancement de la mise en œuvre des projets liés aux PGEH du Brésil[footnoteRef:10] (mis en œuvre par l’Allemagne), de la Chine – plan du secteur des mousses de polystyrène extrudé[footnoteRef:11] (mis en œuvre par l’Allemagne) et plan du secteur de l’entretien des équipements de réfrigération et composantes de facilitation[footnoteRef:12] (mis en œuvre par l’Allemagne et le Japon), de la Colombie[footnoteRef:13] (mis en œuvre par l’Allemagne) et du Nigéria[footnoteRef:14] (mis en œuvre par l’Italie), et des rapports sur les projets comportant des exigences particulières de remise de rapports[footnoteRef:15] liés au Ghana (mis en œuvre par l’Italie), au Kenya (mis en œuvre par la France) et à la Tunisie (PGEH) (mis en œuvre par la France) ont été soumis à la 88e réunion. Des recommandations concernant les questions en suspens relatives à ces projets, notamment l’approbation d’éventuelles demandes de prolongation, figurent dans les sections correspondantes de ces documents. Les questions relatives au PGEH de la République islamique d’Iran qui devaient être présentées à la 88e réunion, mais ne l’ont pas été, sont abordées dans le document sur les retards dans la soumission des tranches[footnoteRef:16]. [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/39]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/43]  [12:  Ibid.]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/44]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/56]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21] 

Sur les 54 projets en cours, à l’exclusion des activités de préparation de projets, 31 ont révisé leurs dates prévues d’achèvement depuis le rapport périodique de 2019. Conformément à la décision 82/11(b)[footnoteRef:17], le gouvernement allemand a demandé la prorogation de la durée de deux projets de la phase I de PGEH comme indiqué au tableau 1. [17:  Les demandes de prorogation devront être soumises au Comité exécutif, pour approbation, avant la date d’achèvement du projet, en notant qu’aucun nouvel engagement ne devrait être pris avant que la prorogation ne soit approuvée.] 

 Tableau 1. Projets ayant fait l’objet d’une demande de prorogation
	Pays/Code du projet
	Titre du projet
	Décaissement (%)
	État d’avancement/Questions en suspens
	Date initiale
	Date d’achèvement demandée

	ZIM/PHA/80/INV/54
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche) (secteur de l’entretien des équipements de réfrigération)
	48
	En raison des restrictions liées à la COVID-19, retard dans l’achèvement des activités dans le secteur de l’entretien, y compris la formation des douanes et le soutien à l’association de réfrigération et de climatisation
	Déc. 21
	Mars 22

	ZIM/PHA/86/INV/62
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, cinquième tranche)
	0
	En raison des restrictions liées à la COVID-19, retard dans l’achèvement des activités dans le secteur de l’entretien, y compris la formation des douanes et la mise en place de la certification des techniciens
	Déc. 21
	Juin 22



PARTIE II : 	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR APPORTER UN SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE RAPIDE DE LA RÉDUCTION PROGRESSIVE DES HFC
Au 31 décembre 2020, le Comité exécutif avait approuvé sept projets sur les HFC pour deux agences bilatérales (Allemagne et Italie) au titre des contributions volontaires supplémentaires, d’un montant de 480 000 $US (hors coûts d’appui d’agence). Le tableau 2 présente un résumé de l’état d’avancement de ces projets. 
Tableau 2. État d’avancement des projets approuvés sur les HFC, à la fin de 2020
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	% achevés
	Approuvés
	Décaissés
	Solde
	% décaissés

	Assistance technique (activités de facilitation)
	7
	1
	14
	480 000
	375 328
	104 672
	78


* Hors coûts d’appui d’agence.

À la fin de 2020, sur les sept activités de facilitation approuvées, une avait été achevée. Le report des dates d’achèvement des six autres activités de facilitation en cours a été approuvé ; ces activités sont à divers stades de mise en œuvre et devraient prendre fin en 2021 et 2022. Sur le montant total de financement approuvé de 480 000 $US, 375 328 $US ont été décaissés, soit un taux de décaissement de 78 %. 
Conformément à la décision 82/11(b)[footnoteRef:18], le gouvernement allemand a demandé la prorogation de la durée d’un projet concernant des activités de facilitation comme indiqué au tableau 3. [18:  Les demandes de prorogation devront être soumises au Comité exécutif, pour approbation, avant la date d’achèvement du projet, en notant qu’aucun nouvel engagement ne devrait être pris avant que la prorogation ne soit approuvée.
] 

Tableau 3. Projet ayant fait l’objet d’une demande de prorogation
	Pays/Code du projet
	Titre du projet
	Décais-sement
(%)
	État d’avancement/ Questions en suspens
	Date d’achèvement révisée
	Date d’achèvement demandée

	Papouasie-Nouvelle-Guinée
PNG/SEV/80/TAS/01+

	Activités de facilitation relatives à la réduction progressive des HFC
	84
	Délai supplémentaire nécessaire, en raison des restrictions liées à la COVID-19, à la réalisation des activités liées au processus de ratification de l’Amendement de Kigali
	Déc. 21
	Sept. 22



Recommandation

Le Comité exécutif est invité à :
prendre note avec satisfaction des rapports périodiques soumis par les gouvernements de l’Australie, du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon et de l’Espagne présentés dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/13 ; 
approuver le report des dates d’achèvement des projets suivants afin de permettre l’achèvement des activités en cours restantes, comme indiqué dans le tableau 1 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/13 :
Plan de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) du Zimbabwe (phase I, quatrième tranche) (secteur de l’entretien des équipements de réfrigération) (ZIM/PHA/80/INV/54) au 31 mars 2022 ; et 
PGEH du Zimbabwe (phase I, cinquième tranche) (ZIM/PHA/86/INV/62) au 30 juin 2022 ;
approuver le report, au 30 septembre 2022, de la date d’achèvement des activités de facilitation relatives à la réduction progressive des HFC en Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG/SEV/80/TAS/01+), afin de permettre l’achèvement des activités en cours restantes, comme indiqué dans le tableau 3 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/13 ; et
approuver les recommandations relatives aux projets en cours comportant des questions en suspens, présentées à l’annexe I ci-dessous.
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Annexe I

PROJETS EN COURS PRÉSENTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LES RAPPORTS PÉRIODIQUES DES AGENCES BILATÉRALES
	Pays/Code du projet
	Agence
	Titre du projet
	Décaissement (%)
	État d’avancement/ Questions en suspens
	Recommandation

	Kenya
KEN/PHA/80/INV/62
	France
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	43
	12 mois de retard
	Demander à la France de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	République démocratique populaire lao
LAO/PHA/74/INV/28
	France
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)
	0
	12 et 18 mois de retard
	Demander à la France de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Zimbabwe
ZIM/REF/82/INV/56
	France
	Reconversion du HFC-134a à l’isobutane de la fabrication de réfrigérateurs domestiques à Capri (PME Harare)
	0
	18 mois de retard
	Demander à la France de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Maurice
MAR/PHA/79/INV/27
	Allemagne
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (troisième tranche)
	35
	12 mois de retard
	Demander à l’Allemagne de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Mexique
MEX/PHA/74/INV/172
	Allemagne
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (démonstration et formation sur les HC)
	79
	12 mois de retard
	Demander à l’Allemagne de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Mexique
MEX/PHA/77/INV/179
	Allemagne
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (démonstration et formation sur les HC)
	0
	12 et 18 mois de retard
	Demander à l’Allemagne de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Seychelles
SEY/PHA/70/INV/19
	Allemagne
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (deuxième tranche)
	95
	12 mois de retard
	Demander à l’Allemagne de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Seychelles
SEY/PHA/75/INV/23
	Allemagne
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)
	0
	18 mois de retard
	Demander à l’Allemagne de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Zimbabwe
ZIM/PHA/80/INV/54
	Allemagne
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche) (secteur de l’entretien des équipements de réfrigération)
	48
	12 mois de retard
	Demander à l’Allemagne de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Argentine
ARG/PHA/79/INV/178
	Italie
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien des équipements de réfrigération)
	84
	12 mois de retard
	Demander à l’Italie de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Iran (République islamique d’)
IRA/PHA/77/INV/224
	Italie
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses)
	13
	12 mois de retard
	Demander à l’Italie de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Iran (République islamique d’)
IRA/PHA/84/INV/237
	Italie
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur des mousses)
	0
	12 mois de retard
	Demander à l’Italie de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Mexique
MEX/PHA/73/INV/171
	Italie
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (récupération des frigorigènes à base de HCFC)
	92
	12 mois de retard
	Demander à l’Italie de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Viet Nam
VIE/PHA/76/TAS/71
	Japon
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien des équipements de réfrigération)
	90
	12 mois de retard
	Demander au Japon de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Mexique
MEX/PHA/77/INV/180
	Espagne
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (élimination des produits de nettoyage dans le secteur de l’entretien des équipements de réfrigération)
	24
	12 mois de retard
	Demander à l’Espagne de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Mexique
MEX/PHA/77/INV/185
	Espagne
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien des équipements de réfrigération)
	52
	1) 12 mois de retard
2) Question de l’exemption de droits de douane pour les équipements importés non résolue.
	1) Demander à l’Espagne de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
2) Demander à l’Espagne de fournir un rapport de situation à la 90e réunion sur la résolution de l’exonération des droits de douane pour les équipements importés

	Mexique
MEX/PHA/81/TAS/190
	Espagne
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur de l’entretien des équipements de réfrigération)
	0
	1) 12 et 18 mois de retard
2) Question de l’exemption de droits de douane pour les équipements importés non résolue.
	1) Demander à l’Espagne de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
2) Demander à l’Espagne de fournir un rapport de situation à la 90e réunion sur la résolution de l’exonération des droits de douane pour les équipements importés
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Annexe II

ANALYSE DES RAPPORTS PÉRIODIQUES DES AGENCES BILATÉRALES 
AU 31 DÉCEMBRE 2020

1. La présente annexe comprend les deux parties suivantes :
Partie I : 	Projets approuvés au titre des contributions régulières au Fonds multilatéral.
Partie II : 	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour apporter un soutien à la mise en œuvre rapide de la réduction progressive des HFC.
PARTIE I : 	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS RÉGULIÈRES AU FONDS MULTILATÉRAL

Au 31 décembre 2020, le Comité exécutif avait approuvé 178,01 millions $US, soit 162,44 millions $US pour la mise en œuvre de projets d’investissement et de projets ne portant pas sur des investissements, et 15,57 millions $US pour les coûts d’appui d’agence, comme indiqué au tableau 1. En 2020, 14 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait permettre l’élimination de 10 387 tonnes PAO de consommation de substances réglementées. 
Tableau 1 : Financement approuvé par secteur pour les agences bilatérales au 31 décembre 2020
	Secteur
	Financement ($US)

	Aérosol
	2 051 914

	Destruction
	1 526 282

	Mousse
	8 093 731

	Halon
	6 147 361

	Fumigènes
	18 226 925

	Plan d’élimination
	68 211 986

	Production
	10 000 000

	Réfrigération
	40 910 116

	Plusieurs
	4 759 718

	Solvants
	2 512 738

	Sous-total
	162 440 770

	Coûts d’appui d’agence
	15 565 729

	Total
	178 006 500



Le tableau 2 présente l’état d’avancement des projets mis en œuvre par les agences bilatérales. 
Tableau 2 : État d’avancement des projets par catégorie
	Type
	Nombre de projets*
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	% achevés
	Approuvés
	Décaissés
	Solde
	% décaissés

	Programme de pays
	9
	9
	100
	340 787
	340 787
	0
	100

	Démonstration
	38
	38
	100
	9 409 431
	9 409 431
	0
	100

	Renforcement des institutions (RI)
	7
	7
	100
	883 376
	883 376
	0
	100

	Investissement
	241
	200
	83
	110 201 786
	100 140 184
	10 061 603
	91

	Préparation de projet
	123
	122
	99
	5 446 111
	5 421 953
	24 158
	100

	Assistance technique
	213
	200
	94
	27 737 863
	24 820 797
	2 917 066
	89

	Projets de formation
	73
	73
	100
	8 421 416
	8 421 416
	0
	100

	Total
	704
	649
	92
	162 440 770
	149 437 944
	13 002 826
	92


* Hors projets clos ou transférés.

Le tableau 3 présente un aperçu de l’état d’avancement des projets par année[footnoteRef:19]. Tous les projets et activités approuvés entre 1992 et la fin de l’année 2012 ont été achevés.  [19:  Les données sont présentées en fonction de l’année à laquelle le projet a été approuvé par le Comité exécutif. Toutes les approbations (projets d’investissement et projets ne portant pas sur des investissements) sont traitées de manière égale (un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel de 1 million $US est considéré(e) comme un projet, tout comme la préparation d’un programme de pays de 30 000 $US). Les principaux indicateurs du résumé annuel sont les suivants : pourcentage des projets achevés, tonnes PAO éliminées et pourcentage des fonds décaissés. L’examen des données sur les fonds décaissés fait ressortir trois types de décaissements : pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre, et pour le financement rétroactif des projets. ] 

Tableau 3 : État d’avancement des projets par année
	Année
	Nombre de projets*
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	% achevés
	Approuvés
	Décaissés
	Solde
	% décaissés

	1992
	18
	18
	100
	2 883 669
	2 883 669
	0
	100

	1993
	10
	10
	100
	1 445 586
	1 445 586
	0
	100

	1994
	30
	30
	100
	3 190 374
	3 190 374
	0
	100

	1995
	17
	17
	100
	4 654 902
	4 654 902
	0
	100

	1996
	26
	26
	100
	3 468 211
	3 468 211
	0
	100

	1997
	32
	32
	100
	4 040 251
	4 040 251
	0
	100

	1998
	39
	39
	100
	4 108 525
	4 108 525
	0
	100

	1999
	59
	59
	100
	12 131 407
	12 131 407
	0
	100

	2000
	29
	29
	100
	4 808 878
	4 808 878
	0
	100

	2001
	41
	41
	100
	7 523 213
	7 523 213
	0
	100

	2002
	61
	61
	100
	7 910 174
	7 910 174
	0
	100

	2003
	32
	32
	100
	6 810 120
	6 810 120
	0
	100

	2004
	30
	30
	100
	15 005 412
	15 005 412
	0
	100

	2005
	28
	28
	100
	18 183 034
	18 183 034
	0
	100

	2006
	25
	25
	100
	7 128 808
	7 128 808
	0
	100

	2007
	13
	13
	100
	3 138 440
	3 138 440
	0
	100

	2008
	33
	33
	100
	7 531 037
	7 531 037
	-1
	100

	2009
	21
	21
	100
	2 347 228
	2 347 228
	0
	100

	2010
	20
	20
	100
	3 278 389
	3 278 389
	0
	100

	2011
	20
	20
	100
	6 823 868
	6 821 798
	2 070
	100

	2012
	11
	11
	100
	6 594 959
	6 594 959
	0
	100

	2013
	7
	4
	57
	2 276 412
	2 228 482
	47 930
	98

	2014
	14
	13
	93
	1 365 834
	1 327 406
	38 428
	97

	2015
	27
	23
	85
	4 921 949
	4 633 608
	288 341
	94

	2016
	16
	8
	50
	5 136 141
	3 154 708
	1 981 433
	61

	2017
	9
	2
	22
	2 605 614
	1 717 722
	887 892
	66

	2018
	16
	3
	19
	7 050 550
	2 355 535
	4 695 015
	33

	2019
	6
	0
	0
	1 941 319
	1 000 057
	941 262
	52

	2020
	14
	1
	7
	4 136 467
	16 011
	4 120 456
	0

	Total
	704
	649
	92
	162 440 770
	149 437 944
	13 002 826
	92


* Hors projets clos ou transférés.
** Hors coûts d’appui d’agence. 

Le tableau 4 présente un résumé des projets sur les HFC approuvés au titre des contributions régulières.
Tableau 4. Projets sur les HFC approuvés au titre des contributions régulières
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	% achevés
	Approuvés
	Décaissés
	Solde
	% décaissés

	Investissement**
	3
	2
	67
	764 988
	664 988
	100 000
	87

	Assistance technique – Activités de facilitation
	5
	0
	0
	290 000
	250 000
	40 000
	86

	Total
	8
	2
	25
	1 054 988
	914 988
	140 000
	87


* Hors coûts d’appui d’agence. 
** 45,5 tonnes métriques (65 242 tonnes métriques équivalent CO2) sur 48,9 tonnes métriques (70 104 tonnes métriques équivalent CO2) de HFC ont été éliminées.

À la fin de 2020, sur les huit projets approuvés, deux projets d’investissement avaient été achevés et six projets étaient toujours en cours. Le report des dates d’achèvement des cinq activités de facilitation en cours a été approuvé ; ces activités sont à divers stades de mise en œuvre.
Le dernier projet d’investissement en cours approuvé lors de la 82e réunion, pour lequel aucun fonds n’a été décaissé, devrait être achevé en 2023. 
Sur le montant total de financement approuvé de 1 054 988 $US, 914 988 $US ont été décaissés, soit un taux de décaissement de 87 %.
PARTIE II : 	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR APPORTER UN SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE RAPIDE DE LA RÉDUCTION PROGRESSIVE DES HFC
Au 31 décembre 2020, le Comité exécutif avait approuvé sept projets sur les HFC pour deux agences bilatérales (Allemagne et Italie) au titre des contributions volontaires supplémentaires, d’un montant de 480 000 $US (hors coûts d’appui d’agence). Le tableau 5 présente un résumé de l’état d’avancement de ces projets. 
Tableau 5 : État d’avancement des projets approuvés sur les HFC, à la fin de 2020
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	% achevés
	Approuvés
	Décaissés
	Solde
	% décaissés

	Assistance technique (activités de facilitation)
	7
	1
	14
	480 000
	375 328
	104 672
	78


* Hors coûts d’appui d’agence.

À la fin de 2020, sur les sept activités de facilitation approuvées, une avait été achevée. Le report des dates d’achèvement des six autres activités de facilitation en cours a été approuvé ; ces activités sont à divers stades de mise en œuvre et devraient prendre fin en 2021 et 2022. Sur le montant total de financement approuvé de 480 000 $US, 375 328 $US ont été décaissés, soit un taux de décaissement de 78 %.
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