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INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL
 PLAN ADMINISTRATIVO REFUNDIDO DEL FONDO MULTILATERAL PARA 2019-2021


Introducción

Este documento consiste en:
Parte I:	Actualización sobre la situación de la ejecución de los planes administrativos de 2019-2021 

Parte II:	Asignación de recursos para el trienio de 2018- 2020

Parte III: Informes sobre diálogos referentes a los indicadores de desempeño cualitativos

	Recomendación.


PARTE I:	ACTUALIZACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES ADMINISTRATIVOS DE 2019- 2021

En su 82ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó el plan administrativo refundido de 2019-2021 del Fondo Multilateral. En respuesta a la decisión 82/45 b) y c), la Secretaría ajustó el plan administrativo refundido de 2019-2021, como se indica en el Cuadro 1. 


Cuadro 1. Asignación de recursos de los planes administrativos refundidos y ajustados de 2019-2021 del Fondo Multilateral ($EUA)
	Rúbrica
	2019
	2020
	2021
	Total

	Requeridos para cumplimiento

	Planes de gestión de eliminación de los HCFC aprobados
	96 379 090
	111 848 069
	85 792 031
	294 019 190

	Etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC
	0
	353 978
	0
	353 978

	Etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC - financiación adicional
	0
	645 788
	0
	645 788

	Preparación de plan de gestión de eliminación de los HCFC  - etapa II
	1 414 723
	395 650
	130 800
	1 941 173

	Etapa II de plan de gestión de eliminación de los HCFC
	1 761 439
	15 034 014
	5 046 206
	21 841 660

	Producción de HCFC - etapa II
	23 496 000
	23 496 000
	23 496 000
	70 488 000

	Preparación de plan de gestión de eliminación de los HCFC - etapa III
	246 675
	894 088
	160 500
	1 301 263

	Etapa III de plan de gestión de eliminación de los HCFC
	0
	1 299 272
	112 059
	1 411 331

	Verificación de plan de gestión de eliminación de los HCFC
	588 600
	588 600
	588 600
	1 765 800

	  Subtotal requerido para cumplimiento
	123 886 528
	154 555 459
	115 326 196
	393 768 183

	Actividades con HFC

	HFC - actividades de facilitación
	946 950
	0
	0
	946 950

	HFC - inversión 
	15 512 484
	0
	0
	15 512 484

	HFC - inversión (preparación de plan de gestión de eliminación de HCFC)
	62 100
	0
	0
	62 100

	  Subtotal de actividades con HFC 
	16 521 534
	0
	0
	16 521 534

	Actividades habituales

	Programa de asistencia al cumplimiento 
	11 300 749
	11 639 772
	11 988 965
	34 929 486

	Dependencia básica
	5 931 915
	5 961 294
	5 990 878
	17 884 086

	Fortalecimiento institucional 
	10 461 285
	10 886 318
	10 546 285
	31 893 889

	Costos de la Secretaría, el Comité Ejecutivo, y la supervisión y evaluación, menos la contraparte canadiense
	6 799 233
	6 954 313
	7 114 045
	20 867 591

	Tesorero
	500 000
	500 000
	500 000
	1 500 000

	  Subtotal de actividades habituales
	34 993 182
	35 941 697
	36 140 173
	107 075 052

	Total general
	175 401 244
	190 497 157
	151 466 369
	517 364 769

	Presupuesto indicativo
	174 600 000
	171 000 000
	180 000 000
	525 600 000

	Diferencia
	801 244
	19 497 157
	-28 533 631
	-8 235 231

	Distribución de financiamiento por organismo
	 
	 
	 
	 

	Francia
	78 769
	692 895
	0
	771 664

	Alemania
	1 628 838
	2 611 677
	2 394 232
	6 634 747

	Italia
	565 000
	264 840
	0
	829 840

	Japón
	305 529
	90 400
	90 400
	486 329

	PNUD
	31 787 842
	53 743 937
	32 001 629
	117 533 408

	PNUMA
	27 738 294
	28 440 307
	25 909 156
	82 087 758

	ONUDI
	59 822 423
	50 437 927
	41 319 974
	151 580 323

	Banco Mundial
	45 586 716
	46 172 260
	41 548 333
	133 307 309

	Verificación de plan de gestión de eliminación de los HCFC*
	588 600
	588 600
	588 600
	1 765 800

	Costos de la Secretaría, el Comité Ejecutivo, y la supervisión y evaluación menos la contraparte canadiense
	6 799 233
	6 954 313
	7 114 045
	20 867 591

	Tesorero
	500 000
	500 000
	500 000
	1 500 000


* El Comité Ejecutivo aprueba anualmente la financiación para la preparación de los informes de verificación del plan de gestión de eliminación de los HCFC para los países con bajo volumen de consumo.


Situación de la ejecución de los planes administrativos de 2019 
El Cuadro 2 contiene las presentaciones por organismo que se hicieron en la 83ª reunión (al 8 de mayo 2019) y el saldo de fondos proveniente de proyectos que figuran en los planes administrativos de 2019.
Cuadro 2. Plan administrativo refundido de 2019, presentaciones a la 83ª reunión y saldo ($EUA) *
	Partidas presupuestarias
	Valor total en el plan administrativo
	Presentaciones en la 83ª reunión
	Saldo (por encima)/debajo de los niveles del plan administrativo 

	Organismos bilaterales
	2 578 136
	650 400
	1 927 736

	PNUD
	 31 787 842 
	 20 522 023 
	11 265 819

	PNUMA
	 27 738 294 
	 7 610 531 
	20 127 763

	ONUDI
	 59 822 423 
	 14 147 945 
	45 674 478

	Banco Mundial
	45 586 716
	25 138 537
	20 448 179

	Verificación del plan de gestión de eliminación de los HCFC
	588 600
	0
	588 600

	Subtotal (organismos)
	168 102 011
	68 069 436
	100 032 575

	Secretaría/Comité Ejecutivo/supervisión y evaluación (excepto la contraparte canadiense)
	6 799 233
	0
	6 799 233

	Tesorero
	500 000
	0
	500 000

	Subtotal (costos estándar)
	7 299 233
	0
	7 299 233

	Total
	175 401 244
	[bookmark: OLE_LINK1]68 069 436
	107 331 808


* Incluye los costos de la dependencia básica.

El valor de las propuestas de proyectos revisadas o recomendadas a la 83ª reunión de 68 069  436 está 3 034 371 $EUA por debajo de su valor en el plan administrativo de 2019, inclusive 717 885 $EUA asociados a las propuestas de proyectos no incluidas en dicho plan.[footnoteRef:1]  [1:  Preparación de proyecto para la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC para la República Árabe Siria (PNUMA),y para Zimbabwe (PNUD); preparación de proyecto para la etapa III del plan de gestión de eliminación de los HCFC para Nigeria (ONUDI); tramos del plan de gestión de eliminación de los HCFC para China (tramo de 2019 para el sector de servicios por Alemania) y Mozambique (ONUDI); preparación para los proyectos de inversión con HFC para Indonesia (PNUD) y Líbano (PNUD); y proyecto de fortalecimiento institucional para Cuba (PNUD).  ] 

El valor de las actividades de reducción de HFC presentado a la 83ª reunión es 1 849 684 $EUA, de los cuales 64 200 $EUA se asocian a las propuestas de proyectos no incluidas en el plan administrativo de 2019. El Anexo I del presente documento enumera los proyectos relacionados con los HFC presentados por los organismos de ejecución a la 83ª reunión.  
Se recibieron todas las contribuciones adicionales hechas por 17 países que no están al amparo del Artículo 5[footnoteRef:2] y que ascendían a 25 513 071$EUA. Desde la 79ª reunión, se desembolsaron 25 503 180 $EUA para los proyectos y las actividades de facilitación relacionados con los HFC, con un saldo de 9 891 $EUA. El interés acumulado proveniente de las contribuciones adicionales hasta 31 de diciembre de 2018 ascendió a 251 138 $EUA. Además, sigue sin gastarse un monto de 18 003 $EUA de los honorarios del consultor, aprobados en la 79ª reunión.[footnoteRef:3] Por lo tanto, el monto total disponible para programar actividades adicionales de reducción de HFC es 279 032 $EUA para la 83ª reunión.   [2:  Australia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelandia, Noruega, Suecia, Suiza, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Estados Unidos de América.]  [3:  Honorarios del consultor para la evaluación de opciones eficaces en función de los costos y sostenibles desde el punto de vista ambiental de la destrucción del HFC-23 proveniente de las instalaciones de producción del HCFC-22 (decisión 79/47 e)).] 

El Cuadro 3 presenta el valor de las actividades[footnoteRef:4] incluidas en el plan administrativo refundido de 2019, pero no presentadas a la 83ª reunión. La lista de estas actividades se incluye en el Anexo II del presente informe. [4:  Estas actividades son: 98 actividades de plan de gestión de eliminación de los HCFC para 48 países (65,79 millones $EUA), 11 actividades de HFC para diez países (6,56 millones $EUA), 47 proyectos de fortalecimiento institucional (6,96 millones $EUA), costos de la dependencia básica (5,93 millones $EUA) y programa de asistencia al cumplimiento (11,3 millones $EUA).] 

Cuadro 3.  Actividades del plan administrativo refundido de 2019 aún no presentadas 
	Organismo
	Valor ($EUA)

	Bilaterales 
	2 151 736

	PNUD
	14 246 673

	PNUMA
	19 798 737

	ONUDI
	37 668 288

	Banco Mundial
	22 090 716

	Informes de verificación de plan de gestión de eliminación de los HCFC
	588 600

	Total
	[bookmark: OLE_LINK2]96 544 750



Compromisos futuros

El monto total de los compromisos futuros existentes para los acuerdos plurianuales correspondientes al período de 2019 a 2031 es 636,41 millones $EUA, asumiendo que las peticiones de financiamiento de esos acuerdos presentados a la 83ª reunión se aprueben en principio, como se indica en el Cuadro 4.
Cuadro 4. Compromisos futuros (2019-2031) (000 $EUA)
	Descripción
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2030
	2031
	Total

	Aprobado en principio *
	109 215
	128 389
	95 710
	78 374
	40 142
	33 458
	28 641
	26 657
	17 094
	212
	57
	557 948

	Presentado a la 83ª reunión
	26 155
	26 155
	26 155
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	78 465

	Total 
	135 370
	154 544
	121 865
	78 374
	40 142
	33 458
	28 641
	26 657
	17 094
	212
	57
	636 413


*Incluye los acuerdos revisados del plan de gestión de eliminación de los HCFC.



PARTE II: ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL TRIENIO DE 2018-2020

Los recursos aprobados por las Partes en el Protocolo de Montreal para el trienio 2018-2020[footnoteRef:5] ascienden a $EUA540 000 000 $EUA. De esta cantidad, se asignaron 144 488 023 $EUA a las actividades aprobadas en 2018, quedando 395 511 977 $EUA para 2019 y 2020.  [5:  Decisión XXIX/1. ] 

El valor de las actividades examinadas o recomendadas a la 83ª reunión, las actividades del plan administrativo y la operación de la Secretaría/Comité Ejecutivo/la supervisión y evaluación y el Tesorero para el período 2019 y 2020, asciende a 362 410 576 $EUA, y está 33 101 402 $EUA por debajo de los recursos disponibles, como se indica en el Cuadro 5.
Cuadro 5: Asignación de recursos para 2019 y 2020 ($EUA)
	Descripción
	2019
	2020
	Total

	Asignación revisada de recursos (a)*
	224 511 977
	171 000 000
	395 511 977

	Costos de proyecto
	 
	 
	 

	Montos revisados o recomendados a la 83ª reunión
	68 069 436
	 
	68 069 436

	Valores restantes de los planes administrativos
	96 544 750
	183 042 844
	279 587 594

	Subtotal de costos de proyecto (b)
	164 614 186
	183 042 844
	347 657 030

	Costos recurrentes 
	 
	 
	 

	Secretaría/Comité Ejecutivo/supervisión y evaluación
	6 799 233
	6 954 313
	13 753 546

	Tesorero
	500 000
	500 000
	1 000 000

	Subtotal de costos recurrentes (c)
	7 299 233
	7 454 313
	14 753 546

	Costos totales (d) = (b) + (c)
	171 913 419
	190 497 157
	362 410 576

	Saldo (e) = (a) - (d)
	52 598 558
	-19 497 157
	33 101 402


 * Recursos disponibles provenientes de la reposición de 2018-2020, aprobada por las Partes.

PARTE III:	INFORMES SOBRE DIÁLOGOS REFERENTES A LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO CUALITATIVOS

En su 82ª reunión, el Comité Ejecutivo pidió a la ONUDI que mantuviera diálogos abiertos y constructivos con las dependencias nacionales del ozono de Botswana, Malawi, Pakistán, Rwanda y Somalia sobre las áreas en las cuales sus servicios fueron percibidos como menos que satisfactorios, e informase sobre los resultados de esos diálogos en la 83ª reunión (decisión 82/8 b)). 
En respuesta a la decisión 82/8 b), ONUDI indicó que mantuvo diálogos abiertos y constructivos con las dependencias nacionales del ozono pertinentes. Por lo tanto, en todos esos países las cuestiones ahora están resueltas. 
RECOMENDACIÓN

El Comité Ejecutivo podría tomar nota de:
La actualización sobre la situación de la ejecución del plan administrativo refundido de 2019-2021 del Fondo Multilateral, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/13; 


A la 83ª reunión se presentaron 1 849 684 $EUA de las actividades de reducción de HFC, inclusive 64 200 $EUA que no se habían incluido en los planes administrativos de 2019-2021; y
Con beneplácito, los informes sobre los diálogos mantenidos por la ONUDI con las dependencias nacionales del ozono sobre la clasificación de las evaluaciones de desempeño cualitativas, como se solicita en la decisión 82/8 b).
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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