| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/13 8 de mayo de 2019 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
  PARA LA APLICACIÓN DEL
  PROTOCOLO DE MONTREAL

Octogésima tercera reunión
Montreal, 27 – 31 de mayo de 2019

INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL

PLAN ADMINISTRATIVO REFUNDIDO DEL FONDO MULTILATERAL PARA 2019-2021

- Introducción

# Este documento consiste en:

## Parte I:	Actualización sobre la situación de la ejecución de los planes administrativos de 2019-2021

## Parte II:	Asignación de recursos para el trienio de 2018- 2020

## Parte III: Informes sobre diálogos referentes a los indicadores de desempeño cualitativos

Recomendación.

## PARTE I:	ACTUALIZACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES ADMINISTRATIVOS DE 2019- 2021

# En su 82ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó el plan administrativo refundido de 2019-2021 del Fondo Multilateral. En respuesta a la decisión 82/45 b) y c), la Secretaría ajustó el plan administrativo refundido de 2019-2021, como se indica en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Asignación de recursos de los planes administrativos refundidos y ajustados de 2019-2021 del Fondo Multilateral ($EUA)

| Rúbrica | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Requeridos para cumplimiento |  |  |  |  |
| Planes de gestión de eliminación de los HCFC aprobados | 96 379 090 | 111 848 069 | 85 792 031 | 294 019 190 |
| Etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC | 0 | 353 978 | 0 | 353 978 |
| Etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC - financiación adicional | 0 | 645 788 | 0 | 645 788 |
| Preparación de plan de gestión de eliminación de los HCFC - etapa II | 1 414 723 | 395 650 | 130 800 | 1 941 173 |
| Etapa II de plan de gestión de eliminación de los HCFC | 1 761 439 | 15 034 014 | 5 046 206 | 21 841 660 |
| Producción de HCFC - etapa II | 23 496 000 | 23 496 000 | 23 496 000 | 70 488 000 |
| Preparación de plan de gestión de eliminación de los HCFC - etapa III | 246 675 | 894 088 | 160 500 | 1 301 263 |
| Etapa III de plan de gestión de eliminación de los HCFC | 0 | 1 299 272 | 112 059 | 1 411 331 |
| Verificación de plan de gestión de eliminación de los HCFC | 588 600 | 588 600 | 588 600 | 1 765 800 |
| Subtotal requerido para cumplimiento | 123 886 528 | 154 555 459 | 115 326 196 | 393 768 183 |
| Actividades con HFC |  |  |  |  |
| HFC - actividades de facilitación | 946 950 | 0 | 0 | 946 950 |
| HFC - inversión | 15 512 484 | 0 | 0 | 15 512 484 |
| HFC - inversión (preparación de plan de gestión de eliminación de HCFC) | 62 100 | 0 | 0 | 62 100 |
| Subtotal de actividades con HFC | 16 521 534 | 0 | 0 | 16 521 534 |
| Actividades habituales |  |  |  |  |
| Programa de asistencia al cumplimiento | 11 300 749 | 11 639 772 | 11 988 965 | 34 929 486 |
| Dependencia básica | 5 931 915 | 5 961 294 | 5 990 878 | 17 884 086 |
| Fortalecimiento institucional | 10 461 285 | 10 886 318 | 10 546 285 | 31 893 889 |
| Costos de la Secretaría, el Comité Ejecutivo, y la supervisión y evaluación, menos la contraparte canadiense | 6 799 233 | 6 954 313 | 7 114 045 | 20 867 591 |
| Tesorero | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |
| Subtotal de actividades habituales | 34 993 182 | 35 941 697 | 36 140 173 | 107 075 052 |
| Total general | 175 401 244 | 190 497 157 | 151 466 369 | 517 364 769 |
| Presupuesto indicativo | 174 600 000 | 171 000 000 | 180 000 000 | 525 600 000 |
| Diferencia | 801 244 | 19 497 157 | -28 533 631 | -8 235 231 |
| Distribución de financiamiento por organismo |  |  |  |  |
| Francia | 78 769 | 692 895 | 0 | 771 664 |
| Alemania | 1 628 838 | 2 611 677 | 2 394 232 | 6 634 747 |
| Italia | 565 000 | 264 840 | 0 | 829 840 |
| Japón | 305 529 | 90 400 | 90 400 | 486 329 |
| PNUD | 31 787 842 | 53 743 937 | 32 001 629 | 117 533 408 |
| PNUMA | 27 738 294 | 28 440 307 | 25 909 156 | 82 087 758 |
| ONUDI | 59 822 423 | 50 437 927 | 41 319 974 | 151 580 323 |
| Banco Mundial | 45 586 716 | 46 172 260 | 41 548 333 | 133 307 309 |
| Verificación de plan de gestión de eliminación de los HCFC* | 588 600 | 588 600 | 588 600 | 1 765 800 |
| Costos de la Secretaría, el Comité Ejecutivo, y la supervisión y evaluación menos la contraparte canadiense | 6 799 233 | 6 954 313 | 7 114 045 | 20 867 591 |
| Tesorero | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |

* El Comité Ejecutivo aprueba anualmente la financiación para la preparación de los informes de verificación del plan de gestión de eliminación de los HCFC para los países con bajo volumen de consumo.

Situación de la ejecución de los planes administrativos de 2019

# El Cuadro 2 contiene las presentaciones por organismo que se hicieron en la 83ª reunión (al 8 de mayo 2019) y el saldo de fondos proveniente de proyectos que figuran en los planes administrativos de 2019.

Cuadro 2. Plan administrativo refundido de 2019, presentaciones a la 83ª reunión y saldo ($EUA) *

| Partidas presupuestarias | Valor total en el plan administrativo | Presentaciones en la 83ª reunión | Saldo (por encima)/debajo de los niveles del plan administrativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Organismos bilaterales | 2 578 136 | 650 400 | 1 927 736 |
| PNUD | 31 787 842 | 20 522 023 | 11 265 819 |
| PNUMA | 27 738 294 | 7 610 531 | 20 127 763 |
| ONUDI | 59 822 423 | 14 147 945 | 45 674 478 |
| Banco Mundial | 45 586 716 | 25 138 537 | 20 448 179 |
| Verificación del plan de gestión de eliminación de los HCFC | 588 600 | 0 | 588 600 |
| Subtotal (organismos) | 168 102 011 | 68 069 436 | 100 032 575 |
| Secretaría/Comité Ejecutivo/supervisión y evaluación (excepto la contraparte canadiense) | 6 799 233 | 0 | 6 799 233 |
| Tesorero | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Subtotal (costos estándar) | 7 299 233 | 0 | 7 299 233 |
| Total | 175 401 244 | 68 069 436 | 107 331 808 |

* Incluye los costos de la dependencia básica.

# El valor de las propuestas de proyectos revisadas o recomendadas a la 83ª reunión de 68 069  436 está 3 034 371 $EUA por debajo de su valor en el plan administrativo de 2019, inclusive 717 885 $EUA asociados a las propuestas de proyectos no incluidas en dicho plan.

# El valor de las actividades de reducción de HFC presentado a la 83ª reunión es 1 849 684 $EUA, de los cuales 64 200 $EUA se asocian a las propuestas de proyectos no incluidas en el plan administrativo de 2019. El Anexo I del presente documento enumera los proyectos relacionados con los HFC presentados por los organismos de ejecución a la 83ª reunión.

# Se recibieron todas las contribuciones adicionales hechas por 17 países que no están al amparo del Artículo 5 y que ascendían a 25 513 071$EUA. Desde la 79ª reunión, se desembolsaron 25 503 180 $EUA para los proyectos y las actividades de facilitación relacionados con los HFC, con un saldo de 9 891 $EUA. El interés acumulado proveniente de las contribuciones adicionales hasta 31 de diciembre de 2018 ascendió a 251 138 $EUA. Además, sigue sin gastarse un monto de 18 003 $EUA de los honorarios del consultor, aprobados en la 79ª reunión. Por lo tanto, el monto total disponible para programar actividades adicionales de reducción de HFC es 279 032 $EUA para la 83ª reunión.

# El Cuadro 3 presenta el valor de las actividades incluidas en el plan administrativo refundido de 2019, pero no presentadas a la 83ª reunión. La lista de estas actividades se incluye en el Anexo II del presente informe.

# Cuadro 3.  Actividades del plan administrativo refundido de 2019 aún no presentadas

| Organismo | Valor ($EUA) |
| --- | --- |
| Bilaterales | 2 151 736 |
| PNUD | 14 246 673 |
| PNUMA | 19 798 737 |
| ONUDI | 37 668 288 |
| Banco Mundial | 22 090 716 |
| Informes de verificación de plan de gestión de eliminación de los HCFC | 588 600 |
| Total | 96 544 750 |

# Compromisos futuros

# El monto total de los compromisos futuros existentes para los acuerdos plurianuales correspondientes al período de 2019 a 2031 es 636,41 millones $EUA, asumiendo que las peticiones de financiamiento de esos acuerdos presentados a la 83ª reunión se aprueben en principio, como se indica en el Cuadro 4.

Cuadro 4. Compromisos futuros (2019-2031) (000 $EUA)

| Descripción | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2031 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprobado en principio * | 109 215 | 128 389 | 95 710 | 78 374 | 40 142 | 33 458 | 28 641 | 26 657 | 17 094 | 212 | 57 | 557 948 |
| Presentado a la 83ª reunión | 26 155 | 26 155 | 26 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 465 |
| Total | 135 370 | 154 544 | 121 865 | 78 374 | 40 142 | 33 458 | 28 641 | 26 657 | 17 094 | 212 | 57 | 636 413 |

*Incluye los acuerdos revisados del plan de gestión de eliminación de los HCFC.

## PARTE II: ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL TRIENIO DE 2018-2020

# Los recursos aprobados por las Partes en el Protocolo de Montreal para el trienio 2018-2020 ascienden a $EUA540 000 000 $EUA. De esta cantidad, se asignaron 144 488 023 $EUA a las actividades aprobadas en 2018, quedando 395 511 977 $EUA para 2019 y 2020.

# El valor de las actividades examinadas o recomendadas a la 83ª reunión, las actividades del plan administrativo y la operación de la Secretaría/Comité Ejecutivo/la supervisión y evaluación y el Tesorero para el período 2019 y 2020, asciende a 362 410 576 $EUA, y está 33 101 402 $EUA por debajo de los recursos disponibles, como se indica en el Cuadro 5.

Cuadro 5: Asignación de recursos para 2019 y 2020 ($EUA)

| Descripción | 2019 | 2020 | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Asignación revisada de recursos (a)* | 224 511 977 | 171 000 000 | 395 511 977 |
| Costos de proyecto |  |  |  |
| Montos revisados o recomendados a la 83ª reunión | 68 069 436 |  | 68 069 436 |
| Valores restantes de los planes administrativos | 96 544 750 | 183 042 844 | 279 587 594 |
| Subtotal de costos de proyecto (b) | 164 614 186 | 183 042 844 | 347 657 030 |
| Costos recurrentes |  |  |  |
| Secretaría/Comité Ejecutivo/supervisión y evaluación | 6 799 233 | 6 954 313 | 13 753 546 |
| Tesorero | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 |
| Subtotal de costos recurrentes (c) | 7 299 233 | 7 454 313 | 14 753 546 |
| Costos totales (d) = (b) + (c) | 171 913 419 | 190 497 157 | 362 410 576 |
| Saldo (e) = (a) - (d) | 52 598 558 | -19 497 157 | 33 101 402 |

* Recursos disponibles provenientes de la reposición de 2018-2020, aprobada por las Partes.

## PARTE III:	INFORMES SOBRE DIÁLOGOS REFERENTES A LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO CUALITATIVOS

# En su 82ª reunión, el Comité Ejecutivo pidió a la ONUDI que mantuviera diálogos abiertos y constructivos con las dependencias nacionales del ozono de Botswana, Malawi, Pakistán, Rwanda y Somalia sobre las áreas en las cuales sus servicios fueron percibidos como menos que satisfactorios, e informase sobre los resultados de esos diálogos en la 83ª reunión (decisión 82/8 b)).

# En respuesta a la decisión 82/8 b), ONUDI indicó que mantuvo diálogos abiertos y constructivos con las dependencias nacionales del ozono pertinentes. Por lo tanto, en todos esos países las cuestiones ahora están resueltas.

# RECOMENDACIÓN

# El Comité Ejecutivo podría tomar nota de:

## La actualización sobre la situación de la ejecución del plan administrativo refundido de 2019-2021 del Fondo Multilateral, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/13;

## A la 83ª reunión se presentaron 1 849 684 $EUA de las actividades de reducción de HFC, inclusive 64 200 $EUA que no se habían incluido en los planes administrativos de 2019-2021; y

## Con beneplácito, los informes sobre los diálogos mantenidos por la ONUDI con las dependencias nacionales del ozono sobre la clasificación de las evaluaciones de desempeño cualitativas, como se solicita en la decisión 82/8 b).

Anexo I

Anexo I

Preparación de proyecto para la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC para la República Árabe Siria (PNUMA),y para Zimbabwe (PNUD); preparación de proyecto para la etapa III del plan de gestión de eliminación de los HCFC para Nigeria (ONUDI); tramos del plan de gestión de eliminación de los HCFC para China (tramo de 2019 para el sector de servicios por Alemania) y Mozambique (ONUDI); preparación para los proyectos de inversión con HFC para Indonesia (PNUD) y Líbano (PNUD); y proyecto de fortalecimiento institucional para Cuba (PNUD).

Australia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelandia, Noruega, Suecia, Suiza, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Estados Unidos de América.

Honorarios del consultor para la evaluación de opciones eficaces en función de los costos y sostenibles desde el punto de vista ambiental de la destrucción del HFC-23 proveniente de las instalaciones de producción del HCFC-22 (decisión 79/47 e)).

Estas actividades son: 98 actividades de plan de gestión de eliminación de los HCFC para 48 países (65,79 millones $EUA), 11 actividades de HFC para diez países (6,56 millones $EUA), 47 proyectos de fortalecimiento institucional (6,96 millones $EUA), costos de la dependencia básica (5,93 millones $EUA) y programa de asistencia al cumplimiento (11,3 millones $EUA).

Decisión XXIX/1.